| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ЙЫШЁНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

02.04.2012 г.  № 128

# О подготовке и проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2012» в городе Новочебоксарске

В целях организации и проведения соревнованиях 19-20 мая 2012 года в городе Новочебоксарске Чувашской Республики проводится Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2012» (далее - «Российский Азимут - 2012») п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований «Российский Азимут - 2012» (приложение № 1) и план мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Российский Азимут - 2012» (приложение № 2).

2. Проведение соревнований «Российский Азимут - 2012» возложить на автономное учреждение «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» и главную судейскую коллегию.

3. Выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Российский Азимут - 2012» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам.

| ## Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | А.В.Сироткин |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации

____________   Матвеев В.П.

Начальник юридического отдела

_____________  Ильина Е.А.

Управляющий делами - начальник управления делами,

кадровой работы и по связям с общественностью

_____________  Макаров А.А.

#### Заведующий сектором  пресс-службы

_____________  Спасская О.В.

Начальник отдела образования

_____________   Алексеев В.В.

#### Начальник управление экономического развития

_____________  Марков Е.Б.

Начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление»

_____________ Шарапов Г.А.

Главный врач БУ «Новочебоксарский ВФД»

Минздравсоцразвития Чувашии

_____________   Нестерова С.А.

Начальника ОМВД по г.Новочебоксарск

______________	Павлов С.Г.

Начальник  отдела физической культуры,

спорта и туризма

_____________ 	Любавин М.М.

Директор АУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева»

______________   Никандров А.В.

Директор МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова»

______________  Шамрай С.В.

Директор АУ «ДК «Химик»

_____________     Васильев В.Т.

Генеральный директор ОАО «Экотехсервис»

_______________ Михайлов В.В.

Начальник ФКУ ИК – 3 УФСИН России

по Чувашской Республике – Чувашии

_____________     Казаков А.П.

Директор МУП «Водоканал»

_______________ Краснов А.П.

Директор МБУ  «Ельниковская роща»

_______________ Воронов Ф.М.

|  | - Приложение № 1 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики ##### от __02.04.2012_______№ 128_____ |
| --- | --- |

Организационный комитет по проведению соревнований «Российский Азимут-2012»

| Сироткин А.В. | - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель; |
| --- | --- |
| Матвеев В.П. | - заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам, заместитель председателя; |
| Алексеев В.В. | - начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Васильев В.Т. | - директор АУ «ДК «Химик» |
| Воронов Ф.М. | - директор МБУ «ПКиО «Ельниковская роща»; |
| Краснов А.П. | - директор МУП «Водоканал»; |
| Казаков А.П. | - начальник ФКУ ИК - 3 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию); |
| Любавин М.М. Макаров В.Е. Марков Е.Б. | - начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - начальник отдела культуры и архивного дела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; #### - начальник управления экономического развития администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Михайлов В.В. | - генеральный директор ОАО «Экотехсервис»; |
| Нестерова С.В. | - главный врач БУ «Новочебоксарский ВФД» Минздравсоцразвития Чувашии; |
| Овсянников С.И. | - директор МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»; |
| Спасская О.В. | -заведующий сектором пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Шамрай С.В. Шарапов Г.А. | - директор МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова»; - начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление» |

|  | - Приложение № 2 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики ##### от _02.04.2012__№ _128_______ |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 19-20 мая 2012 г.

соревнований «Российский Азимут-2012» в г. Новочебоксарске

| № | Наименование мероприятий | #### Сроки проведения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание оргкомитета соревнований. | 14.03.12 29.03.12 17.05.12 | Матвеев В.П. |
| 2. | Совещание с представителями федераций, спортивных школ, клубов, инструкторами предприятий, преподавателями общеобразовательных учреждений. | 29.03.12 | Матвеев В.П. Любавин М.М. |
| 3. | Подготовка места проведения соревнований: -определение дистанций; - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, скамейки и др.); -оформление сцены для награждения, установка флагштоков для торжественного открытия, баннеров, турникетов; -монтаж створа ворот «старт» и «финиш»; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка). | 25.03.12 19-20.05.12 18.05.12 18.05.12 19-20.05.12 | Степанов А.П. Никандров А.В. Никандров А.В. Никандров А.В. Шамрай С.В. |
| 4. | Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -обеспечение доставки печатной продукции; -организация выдачи футболок, карточек участников; -обеспечение секретариата канцтоварами и оргтехникой, вспомогательным инвентарем. | 14.03.12 25-31.04.12 10.05.12 7-12.05.12 19-20.05.12 | Оргкомитет Секретариат Любавин М.М. Семенова О.К. Любавин М.М. |
| 5. | Благоустройство, внешнее оформление города: -размещение магистральных щитов; -размещение перетяжек; -распространение афиш. | до 25.04.12 | Шарапов Г.А. |
| 6. | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: -доставка и установка биотуалетов; -доставка и установка контейнеров для мусора. - создание санитарных условий (уборка мусора в местах проведения соревнований) | 18-20.05.12 | Краснов А.П. Михайлов В.В. |
| 7. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ. | с 17.03 по 18.05.11 | Спасская О.В. |
| 8. | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения. | 18-20.05.12 | Павлов С.Г. |
| 9. | Обеспечение автотранспортом (грузовой транспорт, транспорт на финише для компьютерных бригад, транспорт для подвоза школьников). | 19-20.05.12 | Алексеев В.В. |
| 10. | Организация выездной торговли, организация работы буфетов. | 19-20.05.12 | Марков Е.Б. |
| 11. | Обеспечение горячим чаем участников соревнований. | 19-20.05.12 | Иванов Ю.А. |
| 12. | Разработка сценария и организация церемонии торжественного открытия, концертной программы. | 19-20.05.12 | Васильев В.Т. Шамрай С.В. |
| 13. | Медицинское обеспечение соревнований: -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей и волонтеров из числа медработников. | 19-20.05.12 | Нестерова С.А. |
| 14. | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований. | 25.05.12 | Любавин М.М. |
| 15. | Финансирование физкультурно-массового мероприятия. | 19-20.05.12 | Администрация города |