| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ЙЫШЁНУ 26 августа 2009 г № 295 |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 августа 2009 г № 295 |
| --- | --- | --- |

# О подготовке и проведении VI городских легкоатлетического и вело- пробегов памяти летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева

В целях организации и проведения VI городских легкоатлетического и вело- пробегов памяти летчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза А.Г. Николаева, руководствуясь ст.43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики,

постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению V городских легкоатлетического и вело- пробегов памяти летчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза А.Г. Николаева (далее пробеги) (приложения 1, 2).

2. Заместителю начальника отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики М.М. Любавину обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением пробегов 5 сентября 2009 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  В.П.Матвеева.

## Глава администрации

г. Новочебоксарска

Чувашской Республики                                                   В.П.Артемьев

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации

по социальным вопросам

_____________В.П.Матвеев

Начальник юридического отдела

_____________Репкин М.В.

и.о начальника отдела бухгалтерского учета

______________Е.В.Баканова

Начальник МОБ ГОВД

_______________ А.Н.Никандров

Зам.начальника отдела здравоохранения,

физической культуры и спорта

_____________ М.М. Любавин

Директор МУ «Центральный стадион им.А.Г.Николаева»

_______________ Никандров А.В.

и.о. директора  МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1»

______________Морозов М.Н.

Директор  МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2»

_________________ Чекаев Ф.М.

Директор ЦРТДиЮ

_________________ Шамрай С.В.

Директор МУ «ДК «Химик»

_______________ Васильев В.Т.

Директор РГУДОД СДЮСШОР № 3

________________Атаманов Б.Н.

##### Приложение №1

к  постановлению Главы администрации

города Новочебоксарска Чувашской Республики

от «____» августа 2009 г. № ____

Состав организационного комитета

по организации и проведению VI городских легкоатлетического и вело- пробегов памяти летчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза А.Г. Николаева

| Матвеев В.П. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам (председатель организационного комитета) |
| --- | --- |
| Шкуро Л.Г. | -начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта |
| Смирнова А.В. | - начальник управления образования и молодежной политики |
| Ригова Н.А | - начальник отдела информационной обеспечения и информатики |
| Любавин М.М. | -зам. начальника отдела здравоохранения, физической культуры и спорта |
| Улангин О.А. | - начальник-главный художник МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики» |
| Васильев В.Т. | - директор МУ «ДК «Химик» |
| Никандров А.Н. | - начальник МОБ ГОВД (по согласованию) |
| Макаров В.Е | - начальник отдела культуры и архивного дела |
| Атаманов Б.Н. | - директор СДЮСШОР №3 (по согласованию) |
| Чекаев Ф.М. | - директор ДЮСШ №2 |
| Морозов М.Н. | -и.о.директора ДЮСШ № 1 |

##### Приложение №2

к  постановлению Главы администрации

города Новочебоксарска Чувашской Республики

от «___» августа 2009 г. № ___

ПЛАН

подготовки и проведения VI городских вело  и легкоатлетического пробегов памяти  А.Г. Николаева 5 сентября 2009г.

| № | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оргкомитет по подготовке и проведению пробегов | 25.08. | Артемьев В.П. Матвеев В.П. Любавин М.М. |
| 2 | Освещение пробегов в СМИ | с 25.08. | Ригова Н.А. |
| 3 | Изготовление печатной продукции | до 27.08 | Любавин М.М. |
| 4 | Обеспечение безопасности пробегов (сопровождение машинами ГИБДД) | 05.09. | ? |
| 5 | Медицинское обеспечение пробегов (сопровождение машиной скорой медицинской помощи) | 05.09. | Шкуро Л.Г. |
| 6 | Разработка маршрута движения и график участия учебных заведений в л/а пробеге по улицам города | до 26.08 | Смирнова А.В. Любавин М.М. |
|  | Разработка маршрута движения велопробега | До 26.08 | Любавин М.М. |
| 7 | Обеспечение участия в л/а пробеге до Шоршел сильнейших легкоатлетов города | 05.09 | Чекаев Ф.М., Атаманов Б.Н. |
| 8 | Обеспечение участия в л/а пробеге представителей от учебных заведений | 05.09 | Смирнова А.В., директора школ |
| 9 | Организация митинга и культурной программы | 05.09 | Матвеев В.П. Макаров В.Е. |
| 10 | Обеспечение участников л/а пробега и велопробега (до Шоршел) сухим пайком | 05.09. | Любавин М.М. |
| 11 | Сопровождение л/а пробега автотранспортом (микроавтобусы) | 05.09 | Смирнова А.В. Атаманов Б.Н. |
| 12 | Оформление места старта велопробега | 05.09. | Улангин О.А. Никандров А.В. |
| 13 | Организация церемонии торжественного открытия велопробега | 05.09. | Васильев В.Т. Макаров В.Е. |
| 14 | Обеспечение участия в велопробеге до Шоршел воспитанников отделения велоспорта ДЮСШ №1 и любителей велотуризма | 05.09. | Морозов М.Н., Платонов В.Я. |
| 15 | Сопровождение велопробега автотранспортом (автобусы, грузовик, машина техобслуживания) | 06.09. | Смирнова А.В. Морозов М.Н. Никитин Н.В. |
| 16 | Обеспечение велопробега необходимым оборудованием (велосипеды, ремонтные инструменты и др.) | 06.09. | Никитин Н.В. Платонов В.Я. |
| 17 | Подготовка лотерейных билетов, призов для участников велопробега | 06.09. | Семенова О.К. |
| 18 | Встреча с администрацией района и организация посещения музея | 06.09. | Любавин М.М. |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |