| - Чёваш Республикин - +.н. Шупашкар хула - администраций. ## ЙЫШЁНУ - 15.11.2010 № 418 |  | - Администрация - города Новочебоксарска - Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ - 15.11.2010 № 418 |
| --- | --- | --- |
| - О проведении городских новогодних мероприятий 2010-2011 гг. |  |  |

- В целях организованного проведения городских новогодних мероприятий 2010-2011 г.г., руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики,

- п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить:

- 1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению городских новогодних  мероприятий 2010-2011 г.г. (приложение № 1).

- 1.2. План мероприятий по подготовке и проведению Нового года (приложение № 2).

- 1.3. Сводный план городских новогодних мероприятий 2010-2011 г.г. (приложение

- № 3).

- 2. Отделу образования и молодежной политики, Отделу здравоохранения, физической культуры и спорта, Отделу культуры и архивного дела, Управлению делами, кадровой работы и по связям с общественностью администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  организовать праздничные мероприятия для детей, подростков и взрослого населения с привлечением творческих коллективов города.

- 3. Отделу образования и молодежной политики, Отделу культуры и архивного дела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  организовать проведение в муниципальном учреждении дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества имени А.И. Андрианова» и муниципальном учреждении «Дворец культуры «Химик» городских новогодних праздничных представлений для детей-инвалидов, сирот и детей из малоимущих семей.

- 4. Рекомендовать Отделу внутренних дел по городу  Новочебоксарск Чувашской Республики, Отделу образования и молодежной политики, Отделу культуры и архивного дела, Отделу здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  принять меры по охране общественного порядка, обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта города Новочебоксарска Чувашской Республики.

- 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам В.П. Матвеева.

| - Глава администрации - города Новочебоксарска - Чувашской Республики |  | - В.Г. Тимофеев |
| --- | --- | --- |

- СОГЛАСОВАНО:

- Первый заместитель главы администрации

- города Новочебоксарска Чувашской Республики

- ___________ В.В. Волгин

- Заместитель главы администрации

- города Новочебоксарска Чувашской Республики

- по экономическому развитию и финансам

- ____________ О.В. Чепрасова

- Заместитель главы администрации

- города Новочебоксарска Чувашской Республики

- по социальным вопросам

- ____________ В.П. Матвеев

- Управляющий делами – начальник

- Управления делами, кадровой работы

- и по связям с общественностью

- администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

- _____________ С.Ю. Воробьев

- Начальник отдела культуры и архивного дела

- администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

- _____________В.Е. Макаров

- И.о. начальника отдела образования  и молодежной политики

- администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

- _____________ О.Е. Нуждина

- Начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта

- администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

- _____________ О.В. Ермакова

- Начальник МУ «Управление по делам гражданской обороны и

- чрезвычайных ситуаций» по городу Новочебоксарск Чувашской Республики

- _____________А.А. Николаев

- Начальник юридического отдела администрации

- города Новочебоксарска Чувашской Республики

- ____________ М.В. Репкин

- Начальник милиции общественной безопасности

- отдела внутренних дел  по городу Новочебоксарск Чувашской Республики

- ____________ А.Н. Никандров

- Приложение

- к постановлению администрации

- города Новочебоксарска

- Чувашской Республики

- 15.11. 2010 г. № 418

- С О С Т А В

- оргкомитета по подготовке и проведению

- городских новогодних мероприятий 2010-2011 г.г.

- Волгин В.В.                - Первый заместитель главы администрации

- города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель

- оргкомитета;

| - Матвеев В.П. - Чепрасова О.В. | - - заместитель главы администрации города Новочебоксарска - Чувашской Республики по социальным вопросам, заместитель - председателя оргкомитета; - - заместитель главы администрации города Новочебоксарска - Чувашской Республики по экономическому развитию и финансам; |
| --- | --- |
| - Воробьев С.Ю. | - - управляющий делами - начальник Управления делами, кадровой - работы и по связям с общественностью администрации города - Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| - Макаров В.Е. - Ригова Н.А. - Нуждина О.Е. - Ермакова О.В. | - - начальник отдела культуры и архивного дела администрации - города Новочебоксарска Чувашской Республики; - - начальник отдела информационного обеспечения и информатики - администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - - и.о. начальника отдела образования и молодежной политики адми-нистрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - - начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта - администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| - Никандров А.Н. | - - начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Новочебоксарск Чувашской Республики (по согласованию); |
| - Николаев А.А. | - - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики»; |
| - Никитин Н.В. | - -директор муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания в жилищно - коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарска»; |
| - Улангин О.А. | - - и.о. начальника – главный художник муниципального учреждения «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики». |
| - Ширшов А.В. | - - заведующий сектором экологической безопасности администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| - Смирнов Д.Г. | - - директор открытого акционерного общества «Доркомсервис» - (по согласованию). |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- города Новочебоксарска

- Чувашской Республики

- от 15.11. 2010 г. № 418

- П Л А Н

- мероприятий по подготовке и проведению Нового 2011 года

| - №№ - п/п | - Наименование мероприятия | - Срок - исполнения | - Исполнитель | - Ответственные - за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Разработка концепции оформления города к Новому году | - до 16.11.10 | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» | - О.А. Улангин |
|  | - Организовать в торговых предприятиях расширенную предновогоднюю торговлю елочными украшениями, искусственными елками, детскими подарками, сувенирно-подарочный продукцией с новогодней тематикой | - 20.11.10 – - 15.01.11 | - Отдел экономики, развития предпринимательства и торговли | - Т.М. Вагулина, - Е.Л. Резник, - руководители предприятий торговли города |
|  | - Подготовка планов культурно-массовых, спортивных, молодежных и др. мероприятий | - к 15.11.10 | - Отдел культуры и архивного дела; - Отдел образования и молодежной политики; ТОС и др. | - С.Ю. Воробьев О.Е. Нуждина - В.Е. Макаров - В.А. Селиванова, М.М. Любавин |
|  | - Утверждение эскизов: - - оформления магазинов и других торговых точек; - - праздничных плакатов, перетяжек. | - до 01.12.10 - до 05.12.10 | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» | - О.А. Улангин |
|  | - Оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, промышленных предприятий и организаций. - Украшение световыми гирляндами, установка елок (деревьев) на территориях, прилегающих к магазинам, учреждениям и предприятиям города. | - к 01.12.10 | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска»; - Отдел экономики, развития и предпринимательства и торговли; - Руководители предприятий, - учреждений, торговых точек. | - В.П. Матвеев, - О.В. Ермакова, О.А. Улангин - Т.М. Вагулина - Е.Л. Резник |
|  | - Проведение конкурса на лучшее световое оформление в городе Новочебоксарске. | - 01.12.10 - - - 15.01.11 | - Оргкомитет - по проведению - конкурса | - Кураторы номинаций конкурса |
|  | - Установка новогодних елок (4 шт.): - - на Ельниковской поляне (главная); - - на перекрестке ул. Воинов-интернационалистов и ул. Винокурова; - - у главного входа на Центральный стадион имени А.Г. Николаева; - - на нижнем кольце по улице Коммунистической. - Световое оформление гирляндами площадки главной елки на Ельниковской поляне и новогодних елей (4 шт.) | - 01.12.10 | - Отдел культуры - и архивного дела; ОАО «Дорком- - сервис»; МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска»; - ООО «Коммунальные технологии» «ОСП» «НЧТС» | - В.Е. Макаров - О.А. Улангин - Н.В. Никитин - Ю.М. - Михайлов |
|  | - Перевозка, установка вагончика-бытовки, подключение его к электросети | - к 1.12.10 | - ОАО «Доркомсервис», МУП «УК в ЖКХ» | - Д.Г. Смирнов - Н.В. Никитин |
|  | - Монтаж и подключение электроэнергии к ели у здания администрации города. - Изготовление, монтаж и подключение праздничной иллюминации (уличное освещение, гирлянды). | - до 01.12.10 - до 15.12.10 | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» | - О.А. Улангин |
|  | - Праздничное оформление учреждений образования, здравоохранения, культуры. | - 01.12.10- - 15.01.11 | - Курирующие отделы администрации города | - Руководители учреждений |
|  | - Монтаж и подключение 9 световых елей на площади Победы и верхнем транспортном кольце | - к 07.12.10 | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» | - О.А. Улангин |
|  | - Заливка катков массового катания горожан: - - на Центральном стадионе им. А. Николаева; - - в ПК и О «Ельниковская роща». - Ремонт и заливка дворовых хоккейных коробок (11 штук) в микрорайонах города. | - 01.12.10 (при благоприятных погодных условиях) | - МУ «Центральный стадион им. А.Г.Николаева»; - МУ «ПКиО «Ельниковская роща», - предприятия ЖКХ; ТОСы. | - А.В.Никандров - С.Б. Ситников - руководители - предприятий ЖКХ, Любавин М.М. |
|  | - Создание и размещение баннера «Встречаем Новый 2011 год» на официальном сайте города. - Информационное сопровождение новогодних и рождественских мероприятий. - Изготовление новогодних открыток, приглашений, афиши праздничных мероприятий. - Подготовка новогодних поздравлений от главы администрации и главы города | - до 20.11.10 - с 01.12.10 - 15.12.10 - 20-25.12 | - Отдел информационного обеспечения и информатики | - Н.А. Ригова - Н.А. Ригова - О.А. Улангин - В.Е. Макаров - Н.А. Ригова - Н.А. Ригова |
|  | - Подготовить проект распоряжения о размещении мест мелкорозничной торговли елками на территории г. Новочебоксарска. - Организовать торговлю натуральными елками и хвойным лапником в местах, утвержденных распоряжением главы администрации. | - до 01.12.10 - с 20.12.10 | - Отдел экономики, развития предпринимательства и торговли | - Т.М. Вагулина - Е.Л. Резник |
|  | - Устройство снежных горок в жилой зоне (при достаточном наличии снега). | - к 15.12.10 | - МУП «УК в ЖКХ» | - руководители - предприятий ЖКХ |
|  | - Предоставление скидок жителям и гостям города в размере 5% на все виды платных медицинских услуг Новочебоксарской стоматологической поликлиники | - 20-30.12.10 | - Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта | - Главный врач - МУЗ «НСП» - Л.А. Яковлева |
|  | - Монтаж флагов-кронштейнов, перетяжек. | - 21.12.10 | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» | - О.А. Улангин |
|  | - Определение победителей конкурса на лучшее световое оформление в городе. | - 27.12.10 | - Оргкомитет - по проведению - конкурса | - кураторы номинаций конкурса |
|  | - Организовать для сотрудников проведение новогодних елок во всех муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях. | - 25.12-03.01 | - Курирующие отделы администрации города, учреждения, предприятия и организации. | - Руководители учреждений, предприятий и организаций. |
|  | - Монтаж сцены на Ельниковской поляне. Оформление площадки и сцены на Ельниковской поляне. - Установка, подключение звуковой аппаратуры и прожекторов освещения сцены к источнику питания электросети. | - к 31.12.10 | - Отдел культуры и архивного дела; МУ «ДК «Химик», МУП «УК в ЖКХ» | - В.Е. Макаров - В.Т. Васильев Н.В. Никитин |
|  | - Обеспечение транспортом (автобус ПАЗ и микроавтобус УАЗ) для проведения ночного новогоднего представления и праздника Рождества | - 31.12.10- - 01.01.11. | - НМУП Троллейбусного транспорта, Отдел образования и молодежной политики | - В.Т., Васильев, В.П. Артемьев, - О.Е. Нуждина |
|  | - Обеспечить медицинскую помощь при проведении ночной городской программы «Торжество под Новый год!» с 00.30 до 03.30. | - 31.12.10- - 01.01.11. | - Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта | - О.В. Ермакова |
|  | - Организация и проведение праздничного паркового фейерверка в новогоднюю ночь на Ельниковской поляне. | - 31.12.10-01.01.11 | - Отдел культуры - и архивного дела; - Управление по делам ГО и ЧС | - В.Е. Макаров - А.А. Николаев |
|  | - Обеспечение безопасности и контроль за производством паркового фейерверка на Ельниковской поляне. | - 31.12.10.- - 01.01.11 | - Управление по делам ГО и ЧС; - Пожарная часть - № 11 | - А.А. Николаев - В.Г. Керносеев - (по согласованию) |
|  | - Обеспечение общественного порядка при проведении новогодних мероприятий. Обеспечение сохранности оформления городских елок и Главной елки на Ельниковской поляне. - Обеспечение сохранности сцены на Ельниковской поляне. | - 01.12-14.01 - 31.12-02.01 | - МОБ ОВД по г. Новочебоксарск | - А.Н.Никандров (по согласованию) |
|  | - Контроль за состоянием перетяжек, снежных фигур, праздничных щитов и. т.д. | - декабрь- - январь | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска»; - МУП Троллейбусного транспорта | - О.А. Улангин - В.П. Артемьев |
|  | - Демонтаж праздничного оформления елок, щитов, электрических гирлянд, сцены | - 15.01.11 | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска»; - МУП Троллейбусного транспорта; - ОАО «Доркомсер-вис» | - О.А. Улангин - В.П. Артемьев - Д.Г. Смирнов |
|  | - Обеспечение освещения лыжной трассы в ПКиО «Ельниковская роща» | - в течение зимнего сезона | - МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска»; - МУ «ПКиО «Ельниковская роща» | - О.А. Улангин - М.М. Любавин С.Б. Ситников |
|  | - Работа оздоровительного клуба «Наездник». Обучение верховой езде с целью сохранения восстановления здоровья - Массовое катание на лыжах по освещенной лыжной трассе - Катание на лошади в санях с выездом в детские сады - Прокат лыж и коньков в здании администрации ПКиО «Ельниковская роща» - Массовое катание на коньках на территории танцевальной площадки ПКиО «Ельниковская роща» | - декабрь-январь | - МУ «ПКиО «Ельниковская роща» | - С.Б. Ситников |
|  | - Зимняя оздоровительная акция для школьников города «Лыжня зовет». | - декабрь-январь | - Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта, Отдел образования и молодежнойполитики, МУ «ПКиО «Ельниковская роща». | - М.М.Любавин С.Б. Ситников - О.Е. Нуждина |

- Приложение № 3

- к постановлению администрации

- города Новочебоксарска

- Чувашской Республики

- от 15.11. 2010 г. № 418

- Сводный план

- городских новогодних мероприятий  2010-2011 г.г.

| - Дата - проведения | - Время - проведения | - Наименование мероприятия | - Место проведения, ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Д е к а б р ь 2010 г. |  |  |  |
| - декабрь- - январь |  | - «Новочебоксарская палитра-2010». ХI ежегодная городская художественная выставка новочебоксарских художников и народных умельцев. | - МУ «Художественный музей» - (Ильин А.В.) |
| - 02.12. | - 10.00 | - «Новогодний калейдоскоп». Конкурсно - игровая программа. | - Библиотека им. Полоруссова-Шелеби (Протасова О.П.) |
|  | - 16.00 | - «Будьте здоровы!» Фестиваль команд КВН «Школьная лига». | - МОУ ДОД - «ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова» (Шамрай С.В.) |
| - 03.12. |  | - Первенство города в зачет Спартакиады допризывной молодежи по дуэльной стрельбе. | - МОУ «СОШ №12» (Любавин М.М.) |
|  |  | - «Ты и я – музыкальная семья!» Открытый городской фестиваль творческих семей. | - МОУ ДОД - «НДМШ» (Николаева А.Н.) |
| - 04.-05. 12. |  | - Открытие зимнего сезона по спортивному ориентированию. | - МУ«ПКиО «Ельниковская роща», - Оз. Астраханка (Любавин М.М.), Ситников С.Б.) |
| - 09.12. | - 16.00 | - «Радуга». Городской конкурс групп поддержки. | - МОУ ДОД - «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» (Шамрай С.В.) |
| - 10.12. |  | - «Веточка новогодних пожеланий». Говорящая выставка. | - Библиотека им. Полоуссова-Шелеби (Протасова О.П.) |
|  |  | - Открытый чемпионат города по вольной борьбе | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
| - 12.12. |  | - Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам | - МУ ПКиО «Ельниковская роща» (Ситников С.Б.) |
| - 13.12. |  | - «Скоро, скоро Новый год!» Выставка – праздник. | - Библиотека им. А.Г. Николаева (Протасова О.П.) |
| - 13-17.12. |  | - Первенство города среди школьников по волейболу в зачет Спартакиады на Кубок главы администрации г.Новочебоксарска. | - МУ «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» (Шамрай С.В.) |
| - 14.12. | - 10.30 | - «Новогодний калейдоскоп открытий». Занятие школы радостного чтения. | - Детско - юношеская библиотека (Протасова О.П.) |
| - 15.12. |  | - «Ой, гляди во все глаза. Чудеса, чудеса!» Выставка –удивление. | - Детско - юношеская библиотека (Протасова О.П.) |
| - 15-30.12. |  | - «Символ зимы – снеговик». Конкурс среди отделений по украшению прилегающей территории стоматологической поликлиники. | - Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта (Ермакова О.В.), главный врач МУЗ «НСП» (Яковлева Л.А.) |
| - 16.12. | - 13.00 | - «Ой, ты, зимушка – зима, новогодняя пора». Новогодний огонек. | - Библиотека им. Полоруссова-Шелеби (Протасова О.П.) |
| - 17.12. |  | - «Празднично и удивительно». Выставка – праздник. | - Библиотека им. Полоруссова -Шелеби (Протасова О.П.) |
| - 18.12. |  | - Первенство Чувашской Республики по самбо (юноши 1995-97 г.р.) | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
|  |  | - «Лыжня зовет». Открытие физкультурно–массового мероприятия. | - МУ«ПКиО «Ельниковская роща» (Любавин М.М. Ситников С.Б.) |
| - 19.12. |  | - «Главная ночь в году». Выставка – совет. | - Библиотека им. А.Г. Николаева (Протасова О.П.) |
| - 20.12. |  | - «Наш веселый Дед Мороз». Выставка творческих работ учащихся эстетического отделения Детской школы искусств. | - МОУ ДОД «НДШИ» (Петрова О.И.) |
|  |  | - «Деды Морозы всех стран, объединяйтесь!» Книжная выставка. | - Библиотека им. С.Маршака (Протасова О.П.) |
|  |  | - «Всякая душа празднику рада». Выставка – подарок. | - Центральная городская библиотека им. Ю. Гагарина (Протасова О.П.) |
| - декабрь |  | - Конкурс на лучшее новогоднее украшение подъезда. | - ТОС «Набережный» (Веселова Е.М.) |
| - декабрь |  | - «Зимняя сказка». Театр марионеток (г.Чебоксары) – цикл спектаклей для детей во время новогодних каникул. | - МУ «Художественный музей» (Ильин А.В.) |
| - декабрь-январь |  | - Конкурс снежных фигур на территории школ. №№ 2,11. | - ТОС «Набережный» (Веселова Е.М.) |
| - декабрь - январь |  | - Конкурс рисунков и подделок на новогоднюю тематику. | - ТОС «Набережный» (Веселова Е.М.), ОАО «Ремжиллюкс» (Пастухов Н.Н.) |
| - декабрь |  | - Новогодний огонек в женском клубе «Молодежный». | - ТОС «Набережный» (Веселова Е.М.), ОАО «Ремжиллюкс» (Пастухов Н.Н.) |
| - 20.12. |  | - «Зимняя сказка». Смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление внутреннего пространства и фасада зданий общеобразовательных учреждений. | - Общеобразовательные учреждения (Нуждина О.Е.) |
|  |  | - «Встречаем лучший праздник год!» Выставка – праздник. | - Библиотека им. А.Г. Николаева (Протасова О.П.) |
| - 20-26.12. |  | - Открытое первенство города по теннису «Рождественские встречи» | - СДЮСШОР №3 (Любавин М.М. Атаманов Б.Н.) |
| - 20-28.12. |  | - Новогодние представления для детей. | - МОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова» (Шамрай С.В.) |
| - 20-30.12. |  | - Конкурс рисунков на призы Деда Мороза среди старших воспитанников детских дошкольных учреждений микрорайона.(ДДУ №№16,17,18,20,21,22,23,28,29,36,39) | - ТОС «Солнечный» (Кириллов О.П.) |
|  |  | - Проведение конкурса среди детей сотрудников МУЗ «НСП» «Мой любимый котик». | - Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта (Ермакова О.В.), главный врач - МУЗ «НСП» (Яковлева Л.А.) |
| - 21.12. |  | - Отчетный концерт эстрадного и хореографического отделений «Новогодний бал» | - МОУ ДОД «НДМШ» (Николаева А.Н.) |
|  | - 15.00 | - «Рождественский экспресс» городской конкурс рисунка. | - МОУ ДОД «НДХШ» (Курняев В.А.) |
| - 22.12. | - 17.00 | - «Новый год у ворот». Праздничный вечер. | - Библиотека им. С. Маршака (Протасова О.П.) |
|  | - 14.30 | - Турнир по мини-футболу среди сборных МОУ «Гимназия №6», МОУ «СОШ №8», МОУ «СОШ №9» | - ТОС «Солнечный» (Кириллов О.П.) на стадионе школы №8 |
|  |  | - «Лед надежды нашей». Первенство города по конькобежному спорту среди младших школьников. | - МУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» (Никандров А.В.) |
| - 22-24.12. |  | - Предновогодний турнир по хоккею с шайбой. | - Ледовый стадион «Сокол» (Протопович А.В.) |
| - 22-29.12. |  | - Новогодние праздники в филиалах МОУ СОШ №№ 2,3,4,8,11,14,19 и ДДУ №№10,21,27,47 | - МОУ ДОД «НДМШ» (Николаева А.Н.) |
| - 23.12. |  | - Первенство города по спортивной гимнастике на призы Деда Мороза. | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
|  |  | - «Мы встречаем Рождество». Праздничный урок на эстетическим отделении Детской школы искусств. | - МОУ ДОД «НДШИ» (Петрова О.И.) |
| - до 24.12. |  | - «Символ нового года - Кот и Заяц». Городской конкурс оформления окон среди общеобразовательных учреждений. | - Общеобразовательные учреждения (Нуждина О.Е.) |
|  |  | - Конкурс новогодних электронных открыток среди обучающихся | - МОУ ДОД - «ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова» (Шамрай С.В.) |
|  |  | - Городской конкурс новогодних костюмов из подручного материала «Оч.умелые ручки» | - МОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова» (Шамрай С.В.) |
|  |  | - Конкурс снежных фигур среди общеобразовательных учреждений | - Общеобразовательные учреждения (Нуждина О.Е.) |
|  |  | - «Письмо деду Морозу». Акция | - МОУ ДОД - «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» (Шамрай С.В.) |
| - 24.12. | - 14.00 | - «Морозный сход под Новый год». Шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей от Площади Победы по ул. Винокурова до Ельниковской поляны (сбор у Дворца культуры «Химик»). | - Образовательные учреждения, учреждения культуры (Селиванова В.А.) |
|  | - 16.00 | - «Переливы огней главной елки». Церемония зажжения Главной елки города на Ельниковской поляне. | - Образовательные учреждения, учреждения культуры (Васильев В.Т.) |
|  | - 16.00 | - Хоккейный турнир среди дворовых команд микрорайона на призы Деда Мороза и Снегурочки. | - ТОС «Интернационалист» (Филиппова Г.А.), - хоккейная коробка ул. Первомайская, 16 |
|  |  | - Первенство города по акробатике на призы Деда Мороза. | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
|  | - 10.00 | - «Вдоль по улице метелица метет..». Литературно - музыкальная композиция. | - Центральная городская библиотека им. Ю. Гагарина (Протасова О.П.) |
|  |  | - «Новогодняя сказка». Праздничный концерт учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы. | - МОУ ДОД - «НДМШ» (Николаева А.Н.) |
|  | - 15.00 | - «Символ Нового года». Новогодний конкурс по декоративно-прикладному искусству в номинациях: Лучшая Снегурочка, Лучший Новогодний кот. | - МОУ ДОД «НДХШ» (Курняев В.А.) |
|  |  | - «Рождественские встречи». Общешкольный концерт. | - МОУ ДОД «НДШИ» (Петрова О.И.) |
|  |  | - «Маленькое чудо своими руками». Конкурс новогодних игрушек и рисунков. | - ТОС «Ельниковский» (Воробьев С.Ю.), библиотека им. А.Г. Николаева (Протасова О.П.) |
| - 24-30.12 |  | - Проведение новогодних вечеров для сотрудников лечебных учреждений города. | - Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта (Ермакова О.В.), главные врачи ЛПУ. |
| - 25.12. |  | - Городской экологический конкурс декоративно - прикладного творчества «Сохраним ель!» | - МОУ ДОД - «ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова» (Шамрай С.В.) |
|  |  | - Первенство города по плаванию на призы «Деда Мороза» | - МОУ ДОД «ДЮСШ №2» (Чекаев Ф.М.) |
|  |  | - Открытый командный турнир «Кроха» по дзюдо | - СДЮСШОР №3 (Любавин М.М. Атаманов Б.Н.) |
| - 25-30.12. |  | - «Новогодняя елка» в студиях «Непоседы» и «Веселые нотки» Детской музыкальной школы. | - МОУ ДОД «НДМШ» (Николаева А.Н.) |
| - 25.12.- - 14.01. |  | - Новогодняя выставка лучших детских работ в окнах Детской художественной школы. | - МОУ ДОД «НДХШ» (Курняев В.А.) |
| - 26.12. |  | - Открытый юношеский предновогодний турнир по бадминтону | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
|  | - 15.00 | - «Карнавальный вечер во дворе». Массовые гуляния с шествием – парадом в карнавальных костюмах с развлекательной программой и катанием на пони | - ТОС «Интернационалист» (Филиппова Г.А.), - двор домов по ул. Винокурова, 123, 125 |
|  |  | - Соревнования по лыжным гонкам на призы «Деда Мороза» | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
| - 26-27.12 |  | - Чемпионат Чувашской Республики по конькобежному спорту на отдельных дистанциях | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
| - 26-28.12. |  | - Соревнования по конькобежному спорту на призы «Деда Мороза» | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
| - 27.12. |  | - «Маленькое чудо своими руками». Мастер – класс поделок и украшений на Новый год и Рождество. | - Библиотека им. А.Г. Николаева (Протасова О.П.) |
|  |  | - «Голубой огонек». Новогодний вечер для сотрудников Детской музыкальной школы. | - МОУ ДОД «НДМШ» (Николаева А.Н.) |
|  |  | - Новогодние посиделки с членами ветеранских клубов «Непоседы» и «Верные друзья» и жителями микрорайона | - ТОС «Интернационалист» (Филиппова Г.А.), актовый зал - ОАО «Уют». |
| - 27-28.12. |  | - «Доброй сказке в добрый час». Дворовый уличный Новогодний карнавал с участием сказочных персонажей с катанием участников на лошадях. | - ТОС «Родник» (Воробьев С.Ю.) |
| - 28.12. | - 15.00 | - «Снеговик - тоже человек». Подведение итогов смотра – конкурса на лучший объемный снеговик. | - ТОС «Интернационалист» (Филиппова Г.А.), - стадион школы №17 |
|  |  | - «Скоро, скоро Новый год». Зимние забавы для детей и подростков Ельниковского микрорайона. | - ТОС «Ельниковский» (Ефимова М.И.), стадион школы №14 |
| - до 28.12. |  | - « С Новым годом, ветераны!» Акция. | - Общеобразовательныеучреждения (Нуждина О.Е.) |
| - 28-29.12. |  | - Первенство города по боксу среди юношей на призы Деда Мороза | - СДЮСШОР №3 (Атаманов Б.Н.) |
| - 29.12. | - 16.00 | - «Здравствуй, Новый год». Товарищеский матч по хоккею с мячом с командой другого микрорайона. | - ТОС «Солнечный» (Кириллов О.П., Любавин М.М.), - хоккейная коробка по бульв. Зеленый, 2 |
|  |  | - «Новогодний огонек» для активистов ТОС «Ельниковский». | - ТОС «Ельниковский» (Ефимова М.И.), актовый зал МУП «Ремэкс». |
|  |  | - «Лучший новогодний подъезд», «Лучшая мини-библиотека». Подведение итогов смотра- конкурса. | - ТОС «Интернационалист» (Филиппова Г.А.), - ул. Винокурова, - 115 |
|  |  | - Вечерняя лыжная гонка. | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
|  | - 17.30 | - «Торжество под Новый год». Городская праздничная программа. | - МУ «ДК «Химик» (Васильев В.Т.) |
| - 29-30.12. |  | - Традиционная лыжная гонка на призы Деда Мороза. | - МУ ПКиО «Ельниковская роща» (Любавин М.М., Ситников С.Б.) |
| - 31.12. |  | - Новогодний полу-марафон по конькобежному спорту. | - МУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» (Никандров А.В.) |
| - 31.12.- - 01.01. |  | - «Приветствуем тебя, 2011 год!» Театрализованная новогодняя программа. | - Ельниковская поляна (Макаров В.Е., Васильев В.Т.) |
| - декабрь |  | - «Новогодний огонек». - Праздничное чаепитие, конкурсы, новогодние потехи. | - ТОС «Возрождение» (Степанова О.М.), актовый зал ОАО«Жилье» |
| - декабрь |  | - Конкурс на лучшее новогоднее оформление подъездов. | - ТОС «Возрождение» (Степанова О.М.) |
| - декабрь |  | - Заливка хоккейной коробки, проведение спортивных мероприятий между дворовыми командами. | - ТОС «Возрождение» (Степанова О.М.), хоккейная коробка по ул. Винокурова, 28 и ул. Энергетиков,1 |
| - декабрь |  | - «Снежные фигуры». Конкурс. | - ТОС «Возрождение» (Степанова О.М.), стадионы школ №№ 3,4,5 |
| - декабрь |  | - Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» и «Лучшее новогоднее оформление». | - ТОС «Возрождение» (Степанова О.М.), ДДУ, - МОУ микрорайона. |
| - декабрь |  | - Конкурс рисунков на новогоднюю тематику - Расположение рисунков в витрине магазина «Самоцвет» | - ТОС «Возрождение» (Степанова О.М.), ДДУ, - МОУ микрорайона. |
| - декабрь |  | - Поздравление детей из малообеспеченных семей и детей- инвалидов с вручение новогодних подарков. | - ТОС «Возрождение» (Степанова О.М.) |
| - декабрь |  | - Конкурсы на лучшую горку, снежные фигуры. | - ТОС «Родник» (Воробьев С.Ю.) |
| - декабрь |  | - Открытый чемпионат города по пауэрлифтингу. | - СДЮСШОР №3 (Атаманов Б.Н.) |
| - декабрь |  | - Чемпионат Чувашской Республики по акробатике. | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
| - декабрь |  | - Первенство города по мини-футболу на призы «Деда Мороза» | - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
| - декабрь |  | - «Новогодние встречи». Новогодние вечера для работников предприятий и организаций города. | - Данс-клуб «Фортуна» МУ «ДК «Хмик» (Васильев В.Т.) |
| - декабрь |  | - «В царстве Деда Мороза». Детские новогодние утренники для детей. | - МУ «ДК «Химик», фойе 2 этажа (Васильев В.Т.), руководители общеобразовательных учреждений |
| - Я н в а р ь 2011 г. |  |  |  |
| - 02-08.01. |  | - Зональный турнир первенства России по хоккею с шайбой среди юношей 2001 г.р. | - Ледовый стадион «Сокол» (Протопович А.В.) |
| - 03-04.01. | - 12.00 - 10.00 - 16.00 | - Новогодние елки Главы администрации города для одаренных детей: - -младшее звено - -среднее звено - -с -старшее звено. | - МОУ ДОД - «ЦРТДиЮ им.А.И. Андрианова» (Шамрай С.В.) |
| - 03.-06.01. |  | - Открытый городской Рождественский турнир по мини – футболу | - Спортивный зал - МУДО «ДЮСШ №1» (Николаева О.Н.) |
| - 05.01. |  | - «Как- то раз под Новый год…» Книжная выставка. | - Детско-юноше-ская библиотека (Протасова О.П.) |
| - 06.01. |  | - «Под рождественский звездой». Поэтические чтения. | - Детско - юношеская библиотека (Протасова О.П.) |
|  |  | - Товарищеская встреча по хоккею с ТОС «Ельниковский» с ТОС «Интернационалист». | - ТОС «Ельниковский», «Интернационалист». (Ефимова М.И., Филиппова Г.А.) |
|  |  | - Товарищеская встреча между хоккейными командами -ТОС «Интернационалоист» и ТОС «Набережный» | - ТОС «Набережный», «Интернационалоист» (Веселова Е.М., Филиппова Г.А.), хоккейная коробка по ул. Первомайская,16 |
|  |  | - «Рождества священный дух». Беседа. | - Центральная городская библиотека им. Ю. Гагарина (Протасова О.П.) |
| - 07.01. |  | - «Рождество под елкой». Новогодний праздник для школьников и жителей города. | - МУ ПК и О «Ельниковская роща» (Ситников С.Б.) |
|  | - 12.00 | - «С Рождеством всех поздравляем!». Благотворительная рождественская елка Главы администрации города с участием протоиерея Собора Равноапостольного князя Владимира. | - МУ «Дворец культуры «Химик» |
| - 08.01. |  | - Городские соревнования по шорт-треку в рамках зимней Спартакиады команд микрорайонов. | - Хоккейные коробки в микрорайонах (Любавин М.М.) |
| - 12.01. | - 11.00 | - «В гостях у Снежной королевы». Театрализованное представление для школьников | - Центральная городская библиотека им. Ю. Гагарина (Протасова О.П.) |
| - 14.01. |  | - «Этот старый Новый год!» Новогодняя развлекательная программа для горожан. | - МУ«ПКиО «Ельниковская роща» (Ситников С.Б.) |
| - 15.01. |  | - «Лидер-2011». Старт городского конкурса лидеров детских общественных организаций и объединений. | - МОУ ДОД - «ЦРТДиЮ им.А.И. Андрианова» (Шамрай С.В.) |
| - 18.01. |  | - «Здравствуй, Старый Новый год!» Развлекательная программа в подготовительной группе «Веселые нотки». | - МОУ ДОД «НДМШ» (Николаева А.Н.) |
| - до 20.01. |  | - Городской открытый конкурс школьных газет «Школа пресс -2011». | - МОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» (Шамрай С.В.), ГУП ИД «Грани» (Белов А.Г.) |
| - январь |  | - Старинные зимние рождественские забавы в микрорайоне. | - ТОС «Родник» (Трофимова Л.А.) |