| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций.н пу=лёх. ## ЙЫШЁНУ 13.11.2008 № 381 |  | Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.11.2008 № 381 |
| --- | --- | --- |

# О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Родники Чувашии», посвященной Дню города

В целях организации и проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Родники Чувашии», посвященной Дню города,  руководствуясь ст.43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Родники Чувашии», посвященной Дню города (далее «Легкоатлетическая эстафета») (приложения 1,2).

2. Заместителю начальника отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики М.М. Любавину обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением «Легкоатлетической эстафеты» 18 ноября 2008года

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  В.П.Матвеева.

| ## Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | В.П.Артемьев |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации

по социальным вопросам

_____________В.П.Матвеев

И.о.начальника юридического отдела

_____________А.Н.Меняйлова

Начальник отдела бухгалтерского учета

______________А.Н. Уварина

Главный редактор

газеты «Родники Чувашии»

_______________В.Г. Кириллов

Зам. начальника отдела здравоохранения,

физической культуры и спорта

_____________ М.М. Любавин

Начальник МОБ ГОВД

_____________А.Н. Никандров

Директор РГУДОД «СДЮСШОР №3»

Министерства по физической культуре,

спорту и туризму Чувашской Республики

______________Б.Н. Атаманов

Тренер-преподаватель РГУДОД «СДЮСШОР №3»

Министерства по физической культуре,

спорту и туризму Чувашской Республики

______________Н.П. Казаков

##### Приложение №1

к  постановлению главы администрации

г.Новочебоксарска Чувашской Республики

от  ___  ноября 2008 г. № ____

Состав организационного комитета

| Артемьев В.П. | -глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (председатель организационного комитета) |
| --- | --- |
| Матвеев В.П. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам (зам. председателя организационного комитета) |
| Кириллов В.Г. | -главный редактор газеты «Родники Чувашии» (по согласованию) |
| Смирнова А.В. | - начальник управления образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Никандров А.Н. | - начальник МОБ ГОВД (по согласованию) |
| Ригова Н.А. | - начальник отдела информационного обеспечения и информатики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Любавин М.М. | - зам. начальника отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Улангин О.А. | - начальник-главный художник МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики» |
| Вагулина Т.М. | - гл.специалист-эксперт управления экономики, развития предпринимательства и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Шкуро Л.Г. | - начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Атаманов Б.Н. | - директор РГУДОД «СДЮСШОР №3» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию) |
| Казаков Н.П. | - тренер-преподаватель РГУДОД «СДЮСШОР №3» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики -главный судья соревнований (по согласованию) |
| Васильев В.Т. | -директор МУ «ДК «Химик» |
| Никандров А.В. | -директор МУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» |

##### Приложение №2

к  постановлению главы администрации

г.Новочебоксарска Чувашской Республики

от  ___  ноября 2008 г. № ____

# План

мероприятий по подготовке и проведению 18 ноября 2008 г. легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Родники Чувашии», посвященной Дню города

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание оргкомитета соревнований | 22.10 | Матвеев В.П. |
| 2. | Совещание с представителями федераций, спортивных школ, клубов, инструкторами КФК предприятий, учреждений города | 30.10 | Матвеев В.П. Любавин М.М. |
|  | Выпуск газеты «Родники Чувашии» с программой соревнований | к 30.10 | Кириллов В.Г. |
|  | Изготовление и распространение афиш | к 30.10 | Улангин О.А. Любавин М.М. |
| 3. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ | 22.10-19.11 | Ригова Н.А. Кириллов В.Г. |
| 4. | Подготовка места проведения соревнований: - оформление фойе спорткомплекса, л/а манежа, места для награждения - подготовка места регистрации - подготовка места старта и зоны передачи, дистанции для воспитанников ДОУ - подготовка места работы судейской бригады финиша; -обеспечение радиооборудованием | 17-18.11 | Атаманов Б.Н. Улангин О.А. Казаков Н.П. Любавин М.М., Атаманов Б.Н. Никандров А.В. |
| 5. | Организация церемонии торжественного открытия, награждения | 18.11 | Васильев В.Т. Атаманов Б.Н. |
| 6. | Организация работы судей: - прием предварительных заявок, подготовка стартовых протоколов; - организация работы судей на регистрации, на старте, работы контролеров; - организация работы финишной бригады - организация работы наградного отдела; | 18.11 | Любавин М.М. Казаков Н.П. Любавин М.М. Казаков Н.П. |
| 7. | Подготовка протоколов результатов, размещение их на сайте администрации города, в СМИ | 18 - 20.11 | Любавин М.М. Ригова Н.А. Кириллов В.Г. |
| 8. | Организация общественного порядка; | 18.11 | Никандров А.Н. |
| 9. | Организация работы буфетов | 18.11 | Вагулина Т.М. Атаманов Б.Н. |
| 10. | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей. | 18.11 | Шкуро Л.Г. |
| 11. | Финансирование физкультурно-массового мероприятия: питание судейской коллегии, награждение призеров соревнований | 17.11 | Администрация города |