| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций ## ЙЫШЁНУ 20.01.2010 № 15 |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.01.2010 №15 |
| --- | --- | --- |
| О проведении праздников Весны и Труда и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне |  |  |

В целях организованной подготовки  и проведения праздников Весны и Труда и 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздников Весны и Труда и 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (приложение № 1).

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда (приложение № 2) и 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (приложение № 3).

1.3. Сводный план мероприятий 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (приложение № 4).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам В.П. Матвеева.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | # В.П.Артемьев |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по экономическому развитию и финансам

____________ А.Н. Петров

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам

____________ В.П. Матвеев

Заместитель главы администрации –

руководитель аппарата

_____________С.Н. Доронин

Начальник отдела культуры и

архивного дела

_____________В.Е. Макаров

И.о. начальник отдела образования и

молодежной политики

_____________О.Е. Нуждина

Начальник отдела здравоохранения,

физической культуры и спорта

_____________Л.Г. Шкуро

Начальник отдела организационно-

контрольной и кадровой работы

_____________С.Ю. Воробьев

Начальник управления по делам

гражданской обороны и

чрезвычайных ситуаций

г.Новочебоксарска

____________А.А. Николаев

Начальник юридического отдела

____________ М.В. Репкин

Начальник милиции общественной

безопасности отдела внутренних дел

по г.Новочебоксарска

____________ А.Н. Никандров

Директор МУ «Управляющая компания

в жилищно-коммунальном хозяйстве

г.Новочебоксарск»

_____________Т.М.Теславская

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от ____________  № ___

#### С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению праздников Весны и Труда и 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.:

Артемьев В.П.            – глава администрации г. Новочебоксарск, председатель оргкомитета;

| Матвеев В.П. | - заместитель главы администрации г. Новочебоксарска по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета. |
| --- | --- |
| Петров А.Н. | - заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам администрации г. Новочебоксарска; |
| Доронин С.Н. | - заместитель главы администрации - руководитель аппарата г. Новочебоксарска; |
| Теславская Т.М. | - директор муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарска»; |
| Нуждина О.Е. | - и.о. начальника отдела образования и молодежной политики админи- страции г. Новочебоксарска; |
| Макаров В.Е. | - начальник отдела культуры и архивного дела администрации г. Новочебоксарска; |
| Чепрасова О.В. | - начальник отдела экономики, развития предпринимательства и тор- говли администрации г.Новочебоксарска; |
| Николаев А.А. | - начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Новочебоксарска; |
| Баранов С.Г. | - начальник отдела военного комиссариата Чувашской Республики по г. Новочебоксарск (по согласованию); |
| Комаров Н.А. | - председатель городского Совета ветеранов войны и труда (по согла- сованию); |
| Улангин О.А. | - заместитель начальника – главный художник МУ «Архитектурно- градостроительное управление» г.Новочебоксарска; |
| Любавин М.М. | - заместитель начальника отдела здравоохранения, физической культу- ры и спорта администрации Новочебоксарска; |
| Степанов В.С. | - начальник отдела социальной защиты населения г. Новочебоксарска Министерства здравоохранения и социального развития (по согласо- ванию); |

| Шкуро Л.Г. | - начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска; |
| --- | --- |
| Воробьев С.Ю. | - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации г. Новочебоксарска; |
| Никандров А.Н. | - начальник милиции общественной безопасности Отдел внутренних дел по г. Новочебоксарск Чувашской Республики (по согласованию); |

| Ригова Н.А. | - начальник отдела информационного обеспечения и информатики администрации г. Новочебоксарска; |
| --- | --- |

| Сергеев Д.Н. | - директор обособленного структурного подразделения «Новочебоксар- ские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Степанов Н.З. | - директор открытого акционерного общества «Доркомсервис» (по со- гласованию). |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от ________________ № ___

### П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда

1 мая 2010 года

1. Обеспечить санитарно-экологический  порядок в МУ «ПК и О «Ельниковская роща».

Отв.: Ситников С.Б.

Срок: 28.04.2010.

2. Подготовить  программу  мероприятий  Праздника Весны и Труда.

Отв.: Макаров В.Е.

Срок: 24.04.2010.

3. Подготовка сценария проведения праздничного мероприятия.

Отв.: Ситников С.Б., Васильев В.Т.

Срок: 28.04.2010.

4. Обеспечение праздничного концерта  номерами художественной самодеятельности.

Отв.: руководители учреждений культуры.

Срок: 24.04.2010.

5. Техническое обеспечение мероприятий звуковой и другой аппаратурой.

Отв. Ситников С.Б., Васильев В.Т.

Срок: 01.05.2010.

6.Организация выездной торговли в МУ «ПК и О « Ельниковская роща».

Отв.: Чепрасова О.В.

Срок: 01.05.2010.

7. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении мероприятий.

Отв.: Никандров А.Н.

Срок: 01.05.2010.

8. Оформление территории МУ «ПК и О «Ельниковская роща»  для проведения Праздника Весны и Труда.

Отв.: Ситников С.Б.

Срок: 28.04.2010.

9. Обеспечить  праздничное оформление города.

Отв.: Улангин О.А.

Срок: 29.04.2010.

10. Организовать работу предприятий торговли и праздничное оформление витрин магазинов.

Отв.: Чепрасова О.В., Улангин О.А.

Срок: 29.04.2010.

11. Обеспечить дежурство  автомобиля «Скорой помощи».

Отв.: Шкуро Л.Г.

Срок: 01.05.2010.

12. Опубликовать программу Праздника Весны и Труда  в СМИ, озвучить на радио, развесить рекламу в общественном транспорте.

Отв.: Макаров В.Е., Ригова Н.А.

Срок: 24.04.2010.

13. Организовать  спортивные и молодежные мероприятия.

Отв. Любавин М.М., Селиванова В.А.

Срок: 01.05.2010.

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от _______________ № ___

### П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению праздника 65-летия Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

1.Обеспечить  санитарно-экологический порядок на территории города.

Отв.:

Срок: 24.04.2010.

2. Определить порядок следования и обеспечить  построение участников шествия  по улице Винокурова.

Отв.: Николаев А.А.

Срок: 24.04.2010.

3. Обеспечить участие представителей  трудовых коллективов участников Великой Отечественной войны, ветеранов межнациональных и региональных  конфликтов в шествии.

Отв.: Николаев А.А., Баранов С.Г., Комаров Н.А., Нуждина О.Е., Чепрасова О.В.,

руководители предприятий, учреждений и организаций города.

Срок: 09.05.2010.

4. Организовать  дежурство Почетного караула  у «Вечного огня» («Вахта памяти»)

8, 9 мая.

Отв.: Нуждина О.Е.

Срок: 09.05.2010.

5. Зажечь и поддерживать «Вечный огонь»  на бульваре Гидростроителей до  11.05.2010.

Отв.: Теславская Т.М.

Срок: 08.05.2009

6. Завершить  ремонтные работы  на Аллее Славы.

Отв.: Бузаев А.В.

Срок: 30.04.2010.

7. Приобрести цветы, оформить корзины с цветами.

Отв.: Доронин С.Н.

Срок: 08.05.2010.

8. Разработать  сценарий митинга.

Отв.: Макаров В.Е.

Срок: 30.04.2010.

9. Определить список лиц, выступающих на митинге.

Отв.: Доронин С.Н.

Срок: 06.05.2010.

10. Обеспечить выступление духового оркестра и работу звукового оборудования на площади при проведении митинга.

Отв.: Макаров В.Е.

Срок: 09.05.2010.

11. Оформить площадь Победы, городские  улицы к празднику.

Отв.: Улангин О.А.

Срок: 30.04.2010.

12. Организовать и обеспечить  работу предприятий торговли и праздничное  оформление витрин магазинов.

Отв.: Чепрасова О.В., Улангин О.А.

Срок: 30.04.2010.

13. Благоустроить  Аллею Славы  по бульвару Гидростроителей.

Отв. Теславская Т.М.

Срок: 05.05.2010.

14. Перекрыть движение автотранспорта во время шествия.

Отв.: Никандров А.Н.

Срок: 09.05.2010.

15. Обеспечить дежурство автомобиля «Скорой помощи».

Отв. Шкуро Л.Г.

Срок:09.05.2010.

16. Обеспечить охрану общественного порядка, во время проведения мероприятий.

Отв.: Никандров А.Н.

Срок: 09.05.2010.

17. Установить и оформить  модульную сцену на площади Победы.

Отв.: Макаров В.Е., Улангин  О.А.

Срок: 08.05.2010.

18. Информационное обеспечение праздничных мероприятий.

Отв.: Ригова Н.А.

Срок: в течение периода с января по май.

19. Организовать встречи, чествование ветеранов Великой Отечественной войны  в трудовых  коллективах, учреждениях образования, культуры.

Отв.: руководители  предприятий.

Срок: 04-08.05.2010.

20.Подготовить и провести  торжественное собрание горожан, посвященное 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Отв.: Доронин С.Н., Макаров В.Е.

Срок: 07.05.2010.

21. Обеспечить  санитарно-экологический порядок и проведение мероприятий на территории ПК и О «Ельниковская роща», в т.ч. на Яблоневой поляне.

Отв.: Ситников С.Б., Васильев В.Т., Селиванова В.А.

Срок: 24.04.2010.

22. Организовать вечерний праздничный концерт, посвященный Дню Победы на площади Победы.

Отв.: Макаров В.Е., Васильев В.Т.

Срок: 09.05.2010.

23. Обеспечить проведение праздничного фейерверка на Площади Победы.

Отв.: Макаров В.Е.

Срок: 09.05.2010.

24. Организовать спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Отв.: Любавин М.М.

Срок: 04-09.05.2010.

25. Организовать благоустройство и  косметический ремонт  обелисков:

- д. Ольдеево – МУП троллейбусного транспорта;

- д. Чедино – АБЗ ОАО «Дорисс»;

- д. Теникассы – МУП «Ремсервис»;

- микрорайон Иваново – ОАО «НЗСМ»;

- в районе Соборной площади – МУ «УК в ЖКХ г.Новочебоксарска».

Срок: 30.04. – 09.05.2010.

26. Организовать возложение цветов к обелискам.

Отв.: Доронин С.Н., Николаев А.А.

Срок: 09.05.2010.

27. Организовать почетный караул у обелисков.

Отв.: Нуждина О.Е.

Срок: 09.05.2010.

28. Обеспечение  транспортом  для передвижения группы по возложению цветов к обелискам.

Отв.: Шамрай С.В.

Срок:09.05.2010.

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от ____________ 2010 г. № ___

СВОДНЫЙ ПЛАН

мероприятий 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г.

| №№ п.п. | Наименований мероприятий | Дата проведения | Место проведения (ответств. за проведение) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Мероприятия здравоохранения. |  |  |  |
|  | Организация в поликлинике профилактической, лечебной, и диспансерной работы среди ветеранов В.О.в. и лиц приравненных к ним. | В течение года | Заведующий лечебно-профилактическим отделением |
|  | Проведение ежегодной диспансеризации по стоматологическим заболеваниям инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в том числе проживающих в социальных учреждениях. | В течение года | Заведующий лечебно-профилактическим отделением |
|  | Организовать выездные бригады участковых врачей совместно с узкими специалистами, лаборантками и медсестрами функциональной диагностики (ЭКГ) для проведения углубленного диспансерного обследования, комплексных медосмотров на дому с целью повышения доступности медицинской помощи ветеранам войн, членам семей погибших, труженикам тыла. | В течение года | Зам. гл. врача по поликлинике; Зав. терапевти-ческими отделе-ниями поликлиник. |
|  | Организация регулярного патронажа и диспансерного наблюдения на дому участников В.О.в., тружеников тыла, членов их семей. | В течение года | Зам. гл. врача по поликлинике; завед. терапевти-ческими отделе-ниями поликлиник |
|  | Проведение углубленного диспансерного обследования инвалидов и участников ВОВ, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» согласно приказа Минздравсоцразвития ЧР от 19.10. 2009 г. №1105 с оформлением «Паспорта здоровья» | В течение года | Зам. гл. врача по поликлинике; зав. терапевти-ческими отделе-ниями поликлиник |
|  | Организация и проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов В.О.в. и приравненных к ним категорий граждан согласно утвержденного графика с ежемесячным анализом результатов и составлением индивидуального плана лечебно-оздоровительных мероприятий конкретно каждому больному с учетов выявленной патологии. | Февраль-апрель | Зам. гл. врача по поликлинике |
|  | Организация выезда врача-стоматолога на дом с целью профосмотра и санации полости рта с вручением стоматологических подарков | Январь-май | Заведующий отделением ортопедической стоматологии |
|  | Действие 10% скидки на протезирование к празднику Дня Победы. | Январь-май | Заведующий отделением ортопедической стоматологии |
| # Мероприятия образования и молодежной политики |  |  |  |
|  | Городской конкурс виртуальных экскурсий «Поклонимся великим тем годам», посвященный знаменательным датам: - битве за Москву; - Сталинградской битве. «Ради жизни на Земле», посвященный Победе в В.О.о. | Январь Февраль Апрель | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий в честь Дня защитников Отечества по следующим видам спорта: - плавание; - лыжный спорт; - пулевая стрельба; - волейбол; -баскетбол. | Январь-февраль | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
|  | Проведение уроков мужества с экскурсиями в Музей боевой славы РОСТО. | Январь - май | Образовательные учреждения |
|  | Фестиваль патриотической песни «Как не любить мне эту Землю!» | Февраль | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Конкурс боевых листков «Они защищали Родину» | Февраль | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Городская выставка-конкурс «Этот день победы…», посвященная 65-летию Победы | Февраль | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Операция «Снайпер». Соревнования по пулевой стрельбе | Февраль | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Лыжный пробег, посвященный Дню Защитника Отечества. | Февраль | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Проведение строевого смотра-конкурса юнармейских отрядов образовательных учреждений. | Февраль | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Поздравление ветеранов с праздниками 23 февраля, 9 мая | Февраль, май | Образовательные учреждения |
|  | Акция «Подарок солдату – земляку» | Апрель-май | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
|  | Акция «Живи и помни» (Посадка деревьев на территории города). | Апрель, сентябрь | Образовательные учреждения |
|  | «Вахта памяти». | Май | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Гала-концерт «Победная Весна» | Май | ЦРТДиЮ |
|  | Выездные концерты «Песни военных лет» (на площадках города Новочебоксарска). | Май | ЦРТДиЮ |
|  | Городские военно – спортивные игры «Зарница», «Орленок». | Май | ЦРТДиЮ, образовательные учреждения |
|  | Проведение школьных викторин, конкурсов, игр по военно-патриотической тематике. | В течение года | Образовательные учреждения |
|  | Организация тематических встреч с ветеранами В.О.в. и тружениками тыла, участниками локальных событий, героями труда, Почетными гражданами города, воинами запаса, курсантами военных учебных заведений. | В течение года | Образовательные учреждения |
|  | Оказание помощи участникам и инвалидам В.О.в., больным, одиноким, пожилым людям | В течение года | Образовательные учреждения |
|  | Проведение классных часов, читательских конференций, электронных презентаций, круглых столов по просмотру художественных фильмов на военную тематику, конкурсов стихов и т.д. | В течение года | Образовательные учреждения |
|  | Пополнение и оформление школьных музеев новыми экспонатами, материалами. Продолжение поисковой деятельности. | В течение года | Образовательные учреждения |
| # Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |
|  | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. | 23.01-23.02. | Учреждения города |
|  | Открытое первенство города по армейскому рукопашному бою | 23-24.01. | Спортивный зал ЦТД и Ю |
|  | «Лыжня России-2010». Всероссийская массовая лыжная гонка. | 13-14.02. | ###### ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | «Меткий стрелок-2010». Физкультурно-массовое мероприятие по пулевой стрельбе и дартсу. | ##### 16-23. 02. | Стрелковый тир школы №12 |
|  | Соревнования по пулевой стрельбе в честь Дня защитников Отечества (в зачет Спартакиады допризывной молодежи). | 16-17.02. | Стрелковый тир школы №12 |
|  | Соревнования по пулевой стрельбе среди работников администрации и депутатов городского собрания. | 18. 02. | Стрелковый тир школы №12 |
|  | Соревнования по пулевой стрельбе среди работников предприятий жизнеобеспечения города. | 19. 02. | Стрелковый тир школы №12 |
|  | Первенство города по пулевой стрельбе среди работников предприятий, учебных заведений. | 20. 02. | Стрелковый тир школы №12 |
|  | Кубок города по пулевой стрельбе среди работников предприятий торговли, учреждений здравоохранения. | 22.02. | Стрелковый тир школы №12 |
|  | Первенство города по пауэрлифтингу (жим лежа) в рамках Дня защитника Отечества. | 23.02. | ДЮСШ №1 |
|  | 1-й этап кубка города по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. | 23.02. | «Дом шахмат» |
|  | Блиц - турнир по шашкам в честь Дня защитника Отечества. | 23.02. | «Дом шахмат» |
|  | Любительский турнир по бильярду в честь Дня защитника Отечества. | 23.02. | С/к «Луч» |
|  | Городские соревнования по авиамодельному спорту, посвященные Дню защитников Отечества. | 23.02. | ЦРТД и Ю |
|  | Открытый зимний чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию. | 14.03. | ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию в рамках этапа Кубка Чувашии памяти А.Г. Николаева. | 10-11.04. | Заволжье |
|  | Открытые городские соревнования «Весна-2010» по спортивному ориентированию. | 17-18.04. | Заволжье |
|  | Первенство города среди допризывной молодежи.по полиатлону. | 22-23.04. | ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | Открытый чемпионат города по авиамодельному спорту (кордовые авиамодели). | 24.04. | ЦРТД и Ю |
|  | «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» Соревнования семейных команд. | 01.05. | Площадь Победы |
|  | Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани». | 05.05. | Центральный стадион |
|  | Открытый чемпионат и первенство города по велоспорту-шоссе (гонка -критериум) в честь Дня Победы. | 08.05. | Ул. Советская |
|  | Открытое первенство города среди школьников «Крылья-2010». По авиамодельному спорту к Дню Победы. | 09.05. | ПК и О«Ельниковская роща» |
|  | 3-й этап кубка города по быстрым шахматам в честь дня Победы. | 09.05. | «Дом шахмат» ДЮСШ №1 |
|  | Велоспорт. Открытый чемпионат города по велоспорту-шоссе (гонка - критериум) к Дню Победы. | 09.05. 16.00 | Центральный стадион им. А.Г.Николаева |
| ## Мероприятия культуры, дополнительного образования детей. |  |  |  |
|  | «Этих дней не смолкнет слава». Историческая экспозиция | апрель, май | МУ «Музей краеведения и истории города» |
|  | «Минувших дней святая память». Конкурс библиотечный инноваций. | февраль-апрель | Библиотеки города |
|  | «С любовью к России». Городской конкурс патриотической песни, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 12.02. | МОУ ДОД «НДШИ» |
|  | «Джентельмен-шоу». Концерт ко Дню защитника Отечества, посвященный 65-летию Великой Победы. | 22.02. | МОУ ДОД «НДШИ» |
|  | «Я горжусь своим отцом». Экспресс-конкурс творческих работ учащихся, посвященный Дню защитника Отечества. | 22.02. | МОУ ДОД «НДШИ» |
|  | «Соль земли» («Участники Великой Отечественной войны – наши земляки»). Выставка – галерея. | 22.02. | Библиотека им. Н. Носова |
|  | «Вечер домашнего музицирования». Концерт учащихся (исполнение тем песен военных лет), посвященный 65-летию Победы. | 05.03. | МОУ ДОД «НДШИ» |
|  | «И помнит мир спасенный». Конкурс отделения народных инструментов. | 19.03. | МОУ ДОД НДМШ» |
|  | «Песни военных лет». Праздничный концерт. | апрель | МОУ ДОД «НДМШ» |
|  | «Памятники славы. Памятники бессмертия..» Электронная презентация. | 25.04. | Детско-юношеская библиотека |
|  | «Памятники славы. Памятники бессмертия..». Слайд - презентация | 26.04. | Центральная городская библиотека им. Ю. Гагарина |
|  | Велопробег в Порецкий район совместно с клубом «Солнце на спицах», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. | май | МУ «Художественный музей» |
|  | «Салют, Победа!» Экспресс-конкурс творческих работ учащихся, посвященный Великой Победе. | 04-05.05. | МОУ ДОД «НДШИ» |
|  | «Наши герои земляки». Слайд – беседа. | 05.05. | Библиотека им. П. Хузангая |
|  | «Великая Отечественная война в судьбе моей Республики». Устный журнал | 05.05. | Библиотека семейного чтения им. А.Г. Николаева |
|  | «Дети и война». Час истории | 05.05. | Библиотека им. Полоруссова - Шелеби |
|  | «Когда стою у вечного огня..». Литературная композиция. | 06.05. | Библиотека им. Полоруссова -Шелеби |
|  | «Ваня Солнцев – защитник Отечества». Литературная игра | 06.05. | Библиотека семейного чтения им. С. Маршака |
|  | «Как мы неистово любили». Литературно-музыкальная композиция | 06.05. | Библиотека им. Н. Носова |
|  | «Какое слово горькое – война». Литературный вечер. | 07.05. | Центральная городская библиотека им. Ю. Гагарина |
|  | «Здесь оставлено сердце мое..». Литературный вечер. | 07.05. | Библиотека семейного чтения им. С. Маршака |
|  | «Это радость со слезами на глазах». Встреча кадетов с ветераном В.О.в. | 07.05. | Библиотека семейного чтения им. А.Г. Николаева |
|  | «Мы в битве Родину спасли». Встреча с ветеранами В.О.в. | 07.05. | Библиотека семейного чтения им. В.Давыдова-Анатри |
|  | «За мирное детство спасибо». Час истории | 07.05. | Библиотека им. Н. Носова |
|  | «Солдатами спасенная Весна». Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. | 07.05. | МОУ ДОД «НДМШ» |
|  | «Поклонимся великим тем годам». Встреча с ветеранами. | 07.05. | Библиотека им. Полоруссова - Шелеби |
|  | «Поезд Великой Отечественной». Тематическая праздничная программа. | 07.05. 17.30 | МУ «ДК «Химик» |
| ## Информационное обеспечение |  |  |  |
|  | Выпуск тематических страниц «К 65-летию Победы» | январь-май | Отдел информационного обеспечения и информатики администрации города, городские печатные СМИ. |
|  | Создание и сопровождение баннера «К 65-летию Великой Победы!» на официальном сайте администрации г. Новочебоксарска. | 15.01. | Отдел информационного обеспечения и информатики администрации города. |
|  | Конкурс тематических баннеров, посвященный 65-летию Победы, среди общеобразовательных учреждений города . | февраль-май | Школьные сайты, Отдел информационного обеспечения и информатики администрации города. |
|  | Информационный марафон с показом сюжетов о ветеранах «Лица Победы» на канале «НКТВ».. | март-май | ООО «НКТВ», Отдел информационного обеспечения и информатики администрации города. |
|  | Прямая линия «Вопрос ветерана». | 20.04. | Отдел информационного обеспечения и информатики администрации города. |
|  | Поздравления с Днем Победы в городских и республиканских СМИ главы администрации и главы города Новочебоксарска. | 06-07.05. | Городские и республиканские СМИ, Отдел информационного обеспечения и информатики администрации города. |
| Социальные мероприятия |  |  |  |
|  | Ремонт 30 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. | март-май | Администрация города |
|  | Вручение свидетельств на право получения социальной выплаты для улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. | март-май | Администрация города |
|  | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому. | май | Администрация города |
| Праздничное оформление города |  |  |  |
|  | Оформление Площади Победы, улиц Винокурова и Советской. | май | МУ «Архитектурно- градостроительное управление» г. Новочебоксарска. |
|  | Оформление въезда в город на участке «Чебоксары - Новочебоксарск» автомобильной дороги А-119 «Вятка» и оформление обочин и моста транспортной развязки. | май | МУ «Архитектурно- градостроительное управление» г. Новочебоксарска. |
|  | Оформление въезда в город на участке «Чебоксары - Новочебоксарск» автомобильной дороги А-119 «Вятка» и оформление обочин и моста транспортной развязки. | май | МУ «Архитектурно- градостроительное управление» г. Новочебоксарска. |
|  | Завершение строительства часовни святого Георгия Победоносца на бульваре Гидростроителей (Аллея Славы). | к маю | МУ «Архитектурно- градостроительное управление» г. Новочебоксарска. |
|  | Завершение работ над памятником павшим в В.О.в. Установка гранитных плит с именами погибших на бульваре Гидростроителей (Аллея Славы). | к маю | МУ «Архитектурно- градостроительное управление» г. Новочебоксарска. |
| Мероприятия на Аллее Славы. |  |  |  |
|  | «Вахта памяти» у «Вечного огня» и памятника воинам-афганцам. | 08.05.- 09.05. 09.00-17.00 | Аллея Славы |
|  | «Зажгите памяти скорбные свечи». Молодежная акция. | 08.05. | Аллея Славы. |
|  | Освещение часовни в память погибших в Великой Отечественной войне. | 08.05. | Аллея Славы |
| День Победы. 9 мая. |  |  |  |
|  | Сбор участников праздничного шествия на ул. Пионерской (от пересечения с ул. Винокурова до пересечения с ул. Советской). Праздничное шествие, посвященное Дню Победы (по ул. Советской до площади Победы) Митинг, посвященный Дню Победы. Минута молчания Парад юнармейцев, военизированных подразделений города | 8.40 10.00 | Площадь Победы |
|  | Возложение траурной гирлянды и живых цветов к «Вечному огню» у памятника воинам, погибшим в годы. В.О.в. | 11.00 | Бульвар Гидростроителей (Аллея Славы). |
|  | Возложение цветов к обелискам воинам, погибшим в В.О.В., расположенным на территории города. | 11.30 | Б.д. Ольдеево, б.д. Чедино, б.д. Теникассы, микрорайон Иваново, Соборной площадь. |
|  | «Эхо Победоносной весны». Праздничная программа. | 19.00 | Площадь Победы |
|  | «Салют Победы». Праздничный фейерверк. | 22.00 | Площадь Победы |
|  | Работа аттракционов и призового тира «Снайпер». Катание на пони, верховая езда Праздничная выездная торговля Сувениры, народные промыслы. «Подвигом Вашим гордимся». Конкурс рисунков на асфальте (танцплощалка). Тематическая программа «Военный лагерь» (Яблоневая поляна). Полевая кухня для ветеранов В.О.в. (Яблоневая поляна). Выступление эстрадно-духового оркестра (танцплощалка). «Низкий поклон вам, ветераны». Праздничная программа с участием творческих коллективо ДК «Химик» и ЦРТДиЮ ко Дню Победы (танцплощалка). Показательные выступления туристического клуба «Кредо». Игровая спортивно-развлекательная программа «Меткий стрелок». Соревнования из пневматической винтовки на приз парка. | 10.00-20.00 10.00-18.00 11.00-16.00 12.00 12.00-14.00 13.00-15.00 14.00 14.00 14.30 | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
|  | «Помнит мир спасенный». Конкурс-выставка рисунков | 03-22.05.2010 | МОУ ДОД «НДХШ» |