О плане мероприятий по установлению тарифов на  услуги организаций коммунального комплекса и тарифов для населения на 2008 год

В соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План мероприятий по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифов для населения  на 2008 год (приложение 1).

- Рекомендовать главам сельских поселений принять аналогичные решения по утверждению Плана мероприятий по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифов для населения сельских поселений.

- Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Чебоксарского района.

| Глава Чебоксарского района | А.П.Князев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению главы

Чебоксарского района

от «____» ________ 2007г.

План мероприятий

по установлению тарифов на товары и услуги организаций

коммунального комплекса и тарифов для населения

на 2008 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка расчетных материалов по утверждению тарифов на тепловую энергию, оказываемых хозяйственными субъектами сельских поселений и согласование с Комиссией по рассмотрению цен (тарифов) и нормативов потребления ЖКУ | 07.08.2007г. | Экономические службы организаций коммунального комплекса (по согласованию); Комиссия по рассмотрению цен (тарифов) и нормативов потребления ЖКУ |
| 2 | Работа с Республиканской службой по тарифам ЧР по представлению материалов для расчета ЭОТ предприятиям поставщикам теплоэнергоресурсов | 10.08.2007г. | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; Комиссия по рассмотрению цен (тарифов) и нормативов потребления ЖКУ |
| 3 | Разработка проекта производственной программы организации коммунального комплекса и согласование с органами местного самоуправления | 07.08.2007г. | Организации коммунального комплекса (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию); |
| 4 | Представление проекта производственной программы организации коммунального комплекса в РСТ ЧР | 10.08.2007г. | Организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 5 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 01.10.2007г. | УКС и ЖКХ администрации района; администрации сельских поселений (по согласованию); организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 6 | Подготовка расчетов для установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг населением | 10.09.2007г. | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; Комиссия по рассмотрению цен (тарифов) и нормативов потребления ЖКУ; МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ»; МУП Чебоксарского района «Атлашевская управляющая компания»; ООО «Управляющая компания ЖКХ «Ишлейский» (по согласованию) |
| 7 | Подготовка расчетных материалов по утверждению тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 24.08.2007г. | Экономические службы организаций коммунального комплекса (по согласованию) |
| 8 | Рассмотрение материалов по утверждению ЭОТ организациям коммунального комплекса – производителей в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО | 30.08.2008г. | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; Комиссия по рассмотрению цен (тарифов) и нормативов потребления ЖКУ; администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 9 | Подготовка расчетных материалов по утверждению тарифов населению и определения платы за пользование жилым помещением, за содержание и ремонт жилого помещения (в т.ч. капитальный ремонт) | 10.09.2007г. | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений (по согласованию); МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ»; МУП Чебоксарского района «Атлашевская управляющая компания»; ООО «Управляющая компания ЖКХ «Ишлейский» (по согласованию) |
| 10 | Подготовка расчетных материалов по утверждению тарифов населению и определения платы за коммунальные услуги | 10.09.2007г. | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ»; МУП Чебоксарского района «Атлашевская управляющая компания»; ООО «Управляющая компания ЖКХ «Ишлейский» (по согласованию) |
| 11 | Прогнозный расчет стоимости услуг ЖКХ в расчете на 1 кв.м. площади жилья, на 1 чел. в месяц, на 1 ед. услуги. Анализ роста стоимости ЖКУ | 13.09.2007г. | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; МУП Чебоксарского района «ДЕЗ ЖКХ»; МУП Чебоксарского района «Атлашевская управляющая компания»; ООО «Управляющая компания ЖКХ «Ишлейский» (по согласованию) |
| 12 | Рассмотрение расчета стоимости услуг ЖКХ, представление для согласования обоснованных предложений по установлению ЭОТ населению на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) ТБО, за пользование жилым помещением, за содержание и ремонт жилого помещения, капитальный ремонт (собственником) в органы местного самоуправления сельских поселений | 17.09.2007г.-25.09.2007г. | Комиссия по рассмотрению цен (тарифов) и нормативов потребления ЖКУ; главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
| 13 | Подготовка и проведение заседаний депутатских комиссий по вопросу установления тарифов населению на 2008 год | Октябрь 2007г. | Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 14 | Принятие решений по установлению: - тарифов организаций коммунального комплекса; - нормативов потребления коммунальных услуг населением; - тарифов и размера платы на ЖКУ населению | До 10.11.2007г. | Собрания депутатов сельских поселений (по согласованию) |
| 15 | Публикация в СМИ и размещение на сайте информации об установлении нормативов потребления, тарифов и размера платы на ЖКУ | Ноябрь | Администрации сельских поселений (по согласованию) |