О создании системы менеджмента

качества (СМК) и назначении

представителя руководства по СМК

С целью разработки и внедрения СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

1.1. План мероприятий по созданию и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 (приложение 1).

1.2. Перечень документации СМК (приложение2).

1.3. Перечень процессов с указанием их владельцев (приложение 3).

1.4. Схему процессной модели СМК (приложение 4).

2. Назначить Представителем руководства по СМК управляющего делами – начальника управления делами, организационно-контрольной и кадровой работыадминистрации района В.И.Михайлова, который  несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК;

- предоставление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;

- содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

3. Создать рабочую группу по разработке и внедрению СМК в следующем составе:

Переверзева Т.В. – ведущий специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации района;

Яковлева Н.А. – ведущий специалист управления делами, организационно – контрольной и кадровой работы администрации района;

Степанова О.В. – главный специалист управления образования администрации района;

Ишмуратова Т.В. – ведущий специалист отдела социального развития администрации района;

Ульянов А.В. – ведущий специалист-инженер отдела сельского хозяйства администрации района;

Михайлов А.Н. – ведущий специалист УКС и ЖКХ администрации района;

Ельцова И.В. – специалист 1 категории финансового отдела администрации района

4. Проводить  в первую среду каждого месяца заседание рабочей группы (ответственный – представитель руководства по СМК).

5. Предоставить Представителю руководства право привлекать к реализации Проекта по созданию СМК руководителей  и специалистов структурных подразделений администрации района и вносить проекты распоряжений по подготовке СМК.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Чебоксарского района | А.П.Князев |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению главы

Чебоксарского района

от _________ № ______

План  мероприятий

по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК  администрации Чебоксарского района в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания и порядку разработки СМК | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 28.08.07г | Протокол совещания |
|  | Образование рабочей группы по качеству | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 06.09.07г. | Постановление |
|  | Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 06.09.07г. | Постановление |
|  | Определение перечня документации СМК | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 06.09.07г. | Постановление (распоряжение) |
|  | Разработка проекта политики в области качества | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 18.09.07г. | Проект политики в области качества |
|  | Утверждение политики в области качества | Глава Чебоксарского района | 18.09.07г. | Политика в области качества |
|  | Разработка проекта целей в области качества | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 18.09.07г. | Проект целей в области качества |
|  | Утверждение целей в области качества | Глава Чебоксарского района | 18.09.07г. | Цели в области качества |
|  | Разработка целей в области качества подразделений | Руководители структурных подразделений | До 02.10.07г. | Проекты целей в области качества подразделений |
|  | Утверждение целей в области качества подразделений | Глава Чебоксарского района | 02.10.07г. | Утвержденные цели в области качества подразделений |
|  | Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 02.10.07г. | Проект СТО 004 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 004 - 2007 | Глава Чебоксарского района | 02.10.07г. | Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|  | Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Ельцова И.В. | До 02.10.07г. | Проект СТО 005 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Глава Чебоксарского района | 02.10.07г. | Утвержденная СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|  | Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Яковлева Н.А. | До 02.10.07г. | Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Глава Чебоксарского района | 02.10.07г. | Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Переверзева Т.В. | До 02.10.07г. | Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Глава Чебоксарского района | 02.10.07г. | Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 02.10.07г. | Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» | Глава Чебоксарского района | 02.10.07г. | Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|  | Введение в действие всех документированных процедур | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | 17.10.07г. | распоряжение |
|  | Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур | Владельцы процессов | До 02.10.07г.. | Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
|  | Разработка распоряжения о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 17.10.07г. | распоряжение |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Руководители структурных подразделений | До 17.11.07г. | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Проверка разработанных документов | ОАО «Технокомплекс «Качество» | 17.11.07г. |  |
|  | Формирование руководства по качеству | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 17.10.07г. | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  | Согласование РК с владельцами процессов | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 15.10.07г. | Визы владельцев на проекте РК |
|  | Утверждение РК | Глава Чебоксарского района | 17.10.07г | Утверждённое РК |
|  | Введение в действие СМК | Глава Чебоксарского района | 17.11.07г. | Постановление о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | Глава Чебоксарского района | До 17.11.07г. | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка плана проведения внутренних проверок | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 17.11.07г. | Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов. | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 01.12.07г | Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Разработчики, руководители структурных подразделений | До 10.12.07г. | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | До 20.12.07г. | Отчет |
|  | Проведение Дней качества | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | октябрь, ноябрь, декабрь | Протоколы |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | сентябрь, декабрь | Отчеты |
|  | Массовые обсуждения и анкетирование по качеству муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим | В.И.Михайлов – управляющий делами – начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы | ноябрь, декабрь | Отчеты |
| Примечания: 1. План мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству 2. ПРК – (должность)____________– Фамилия И. О. 3. Контроль за реализацией настоящго плана осуществляет ПРК |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению главы

Чебоксарского района

от _________ № ________

Перечень документации СМК

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Политика и цели в области качества |
| 2 | Цели в области качества структурных подразделений |
| 3 | РК – 2007 Руководство по качеству |
| 4 5 6 7 8 | Шесть обязательных документированных процедур, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001: СТО 001 – 2007 Управление документацией СТО 002 – 2007 Управление записями СТО 003 – 2007 Внутренние аудиты СТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукцией СТО 005 – 2007 Корректирующие и предупреждающие действия |
| 9 | Приложение к Руководству по качеству: карты и алгоритмы на все процессы СМК, необходимые для результативного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими |
| 10 11 | Процедуры, необходимые для осуществления деятельности администрации (дополнительные): СТО 006 – 2007 Управление закупками; СТО 007 – 2007 Управление персоналом; |
| 12 | Положения о подразделениях, должностные инструкции; |
| 13 | Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и необходимые для деятельности организации |

Приложение 3

к постановлению главы

Чебоксарского района

от _________ № ________

Перечень процессов

с указанием их владельцев

| № п/п | Наименование процесса | Владелец процесса |
| --- | --- | --- |
| АЧРО 01 | Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета | Начальник финансового отдела |
| АЧРО 02 | Содействие развитию экономики | Первый заместитель главы – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений |
| АЧРО 03 | Содействие размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд | Первый заместитель главы – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений |
| АЧРО 04 | Содействие в развитии сферы бытового обслуживания, торговли и общественного питания | Первый заместитель главы – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений |
| АЧРО 05 | Управление муниципальным имуществом | Первый заместитель главы – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений |
| АЧРО 06 | Управление земельными отношениями | Первый заместитель главы – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений |
| АЧРО 07 | Содействие развитию сельского хозяйства | Заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства |
| АЧРО 08 | Содействие развитию градостроительства и общественной инфраструктуры | Заместитель главы – начальник УКС и ЖКХ |
| АЧРО 09 | Работа с обращениями граждан | Управляющий делами – начальник управления делами, организационно – контрольной и кадровой работы |
| АЧРО 10 | Содействие в организации профилактики правонарушений | Заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства |
| АЧРО 11 | Управление образованием | Начальник управления образования |
| АЧРО 12 | Содействие реализации молодежной политики | Начальник управления образования |
| АЧРО 13 | Содействие развитию культуры и библиотечного дела | Начальник отдела социального развития |
| АЧРО 14 | Содействие развитию физкультуры и спорта | Начальник отдела социального развития |
| АЧРО 15 | Работа по связям с общественностью | Начальник отдела информатизации и компьютеризации |
| АЧРО 16 | Содействие в обеспечении благоприятной окружающей среды | Первый заместитель главы – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений |
| АЧРО 17 | Управление муниципальным архивом | Начальник отдела юридического и по делам архивов |
| АЧРО 18 | Управление записями актов гражданского состояния | Начальник отдела ЗАГС |
| АЧРО 19 | Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и развитии гражданской обороны | Начальник штаба по делам ГО и ЧС |
| АЧРП 20 | Управление закупками | Начальник службы обеспечения и обслуживания |
| АЧРП 21 | Бухгалтерский учет | Начальник отдела бухгалтерского учета |
| АЧРП 22 | Правовое обеспечение | Начальник отдела юридического и по делам архивов |
| АЧРП 23 | Информационное обеспечение | Начальник отдела информатизации и компьютеризации |
| АЧРП 24 | Обеспечение контроля и исполнения дел | Управляющий делами – начальник управления делами, организационно – контрольной и кадровой работы |

Приложение 4

к постановлению главы

Чебоксарского района

от _________ № ________

Схема процессной модели СМК

Требования и ожидания  потребителей и заинтересованных сторон

Удовлетворенность потребителей и заинтересованных сторон

| Основные процессы | АЧРО 01 | Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета |
| --- | --- | --- |
|  | АЧРО 02 | Содействие развитию экономики |
|  | АЧРО 03 | Содействие размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд |
|  | АЧРО 04 | Содействие в развитии сферы бытового обслуживания, торговли и общественного питания |
|  | АЧРО 05 | Управление муниципальным имуществом |
|  | АЧРО 06 | Управление земельными отношениями |
|  | АЧРО 07 | Содействие развитию сельского хозяйства |
|  | АЧРО 08 | Содействие развитию градостроительства и общественной инфраструктуры |
|  | АЧРО 09 | Работа с обращениями граждан |
|  | АЧРО 10 | Содействие в организации профилактики правонарушений |
|  | АЧРО 11 | Управление образованием |
|  | АЧРО 12 | Содействие реализации молодежной политики |
|  | АЧРО 13 | Содействие развитию культуры и библиотечного дела |
|  | АЧРО 14 | Содействие развитию физкультуры и спорта |
|  | АЧРО 15 | Работа по связям с общественностью |
|  | АЧРО 16 | Содействие в обеспечении благоприятной окружающей среды |
|  | АЧРО 17 | Управление муниципальным архивом |
|  | АЧРО 18 | Управление записями актов гражданского состояния |
|  | АЧРО 19 | Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и развитии гражданской обороны |

АЧРП.20-

Управление закупками

АЧРП.22 –

Правовое обеспечение

АЧРП.23 –

Информационное обеспечение

АЧРП.24 –

Обеспечение контроля и исполнения дел

АЧРП.21 –

Бухгалтерский учет

Поддерживающие процессы