# О районной целевой программе

«Культура  Чебоксарского района:

2009-2012 гг.»

В целях оздоровления населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия Чебоксарского района,

Cобрание депутатов Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Культура Чебоксарского района: 2009-2012 гг.»

2.Администрации района, совместно с сельскими поселениями, муниципальным учреждениям района обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживанию населения.

4.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

| Глава Чебоксарского района | А.П.Князев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Чебоксарского района

от 05.12.2008  № 25-01

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Культура Чебоксарского района: 2009-2012 гг.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Районная целевая программа «Культура Чебоксарского района: 2009-2012 гг.» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон «О библиотечном деле», Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральный закон «О народных художественных промыслах»; Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законы, указы, постановления и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти Чувашской Республики: Конституция Чувашской Республики, Закон Чувашской Республики «О культуре»; Закон Чувашской Республики «О библиотечном фонде»; Закон Чувашской Республики «О государственной охране объектов культурного наследия в Чувашской Республике»; - Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2006 – 2010 гг.» |  |
| Основной заказчик и разработчик Программы | - отдел социального развития администрации Чебоксарского района |  |
| Цели и задачи Программы | - основной целью Программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения, проживающего в Чебоксарском районе; формирование совокупности культурных ценностей современного сельского бытия. Программа предусматривает решение следующих основных задач: - развитие культуры села как важнейшей гуманитарной составляющей социально-экономического прогресса; - создание условий для социальной и культурной реализации отдельной личности и его приверженности к творчеству, поощрение творческого начала посредством повышения качества культурных услуг, активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомлению с культурным наследием и современной культурой; - создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование; - расширение информационного пространства, внедрение принципов культурного взаимодействия и толерантности в жизнь сельских сообществ; - выявление, укрепление и поддержка локальных центров и мастеров – носителей традиционной народной культуры; - формирование правовой культуры сельских жителей. |  |
| Основные направления Программы | Мероприятия программы направлены на сохранение и развитие историко-культурного наследия, формирование современных культурных форм бытования, обеспечение кадрового сопровождения развития культуры и разбиты на разделы: 1. Развитие детского художественного образования и творчества. 2. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 3. Модернизация библиотечного дела. 4. Развитие музейно-выставочной деятельности. 5.Обеспечение кадрового сопровождения развития культуры. 6. Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждений культуры. |  |
| Исполнители основных мероприятий | - Отдел социального развития администрации Чебоксарского района, его структурные подразделения, муниципальные учреждения культуры, сельские поселения (по согласованию), предприниматели и физические лица по профилю предусмотренных мероприятий. |  |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 37200000 руб., в том числе за счет: - средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 22302,4 тыс. руб. средств Чебоксарского бюджета района 13876,5 тыс. руб.: -внебюджетных источников финансирования 1021,00 тыс. руб.; - по этапам реализации настоящей Программы объем финансирования по всем источникам составит: - I этап (2009 г.) 2547,00 тыс. руб.; - II этап (2010-2011 гг.) – 16050,00 тыс. руб.; - III этап (2011-2012 гг.) – 18603,00 тыс. руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - завершение создания сети сельских модельных библиотек, информатизация библиотечного дела, обеспечение необходимой динамики обновления книжных фондов; - обеспечение надлежащего состояния и использования музейных предметов и коллекций, увеличение поступлений предметов и коллекций основного фонда до 6943 ед. хранения к 2012 г.; - модернизация образовательных процессов в учреждениях дополнительного образования, увеличение охвата учащихся в музыкальных школах и школах искусств до 10% к 2012 г.; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры до 80% к 2012 г., - техническое оснащение учреждений культуры клубного типа современными техническими средствами, мебелью с целью повышения качества услуг; - становление системы культурно-просветительной работы, направленной на формирование правовой культуры сельчан, потребности в приобщении к ценностям традиционной и современной культуры, развитие самодеятельного творчества, повышение квалификации работников сферы культуры; - увеличение количества посетителей клубно-досуговых учреждений до 10 тыс. человек в 2012 году, числа участников клубных формирований и любительских объединений, действующих при культурно-досуговых учреждениях района до 5140 человек к 2012 году; |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – уровень финансирования расходов на культуру на одного жителя из консолидированного бюджета Чебоксарского района в год (в рублях): 2009 г. – 760,0 2010 г. – 790,0 2011 г. – 820,0 2012 г. – 840,0 |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет постоянная комиссия по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживанию населения Собрания депутатов Чебоксарского района. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное исполнение, рациональное использование выделяемых финансовых средств. |  |

ВведениЕ

Районная  целевая    программа  «Культура Чебоксарского района:  2009 - 2012 гг.» (далее – Программа) разработана в соответствии с Республиканской целевой программой «Культура Чувашии: 2006 – 2010 гг.». (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.10.2007 г. № 262, от 11.03.2008 г. № 55, от 19.09.2008 г. № 280).

Программа направлена на сохранение и развитие созданного в Чебоксарском районе культурного потенциала, реализацию государственной национальной политики, поддержку культурных инноваций и дальнейшее укрепление материально-технической базы отрасли. Программа определяет цели, основные направления и задачи развития отрасли, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития Чебоксарского района.

Учреждения культуры востребованы населением Чебоксарского района. В районе сложилась развитая сеть учреждений культуры. Это 60 клубных учреждений, 41 библиотека, в т.ч. 27 - модельных, 2 музея, 3 школы дополнительного образования. Имеется кадровый потенциал, есть опыт работы по совершенствованию системы работы учреждений культуры.

Улучшились показатели работы Домов культуры и клубов района по организации досуга населения, обогатилось содержание их работы. Всего клубными учреждениями района в 2007 г. проведено 6801 мероприятий, что на 282 больше, чем в 2006 г. В районе - 401 клубных формирований, в которых занимаются 4563 чел. Охват населения клубными формированиями составляет 7,8%. Районные мероприятия стали разнообразнее по форме и тематике, интереснее по содержанию.  Из 145 работников 115 имеют высшее и среднее специальное образование, образовательный уровень повысился по сравнению с 2006 г. на 7 %.

Налажена система работы по развитию народного творчества. В районе ежегодно проводятся концерты, фестивали, традиционным стало проведение смотра-конкурса коллективов художественного творчества «Истоки вдохновения», «Асамат кепере», фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Жемчужинки района», в последние годы в нем принимают участие представители творческих коллективов и из других районов (в 2007 и 2008 гг. из 5) . В этом году выигравшие Гран-при участники детского ансамбля «Шанкарав» д/с «Колосок» приняли участие на Всечувашском Акатуе в г. Москва.

Увеличилось количество коллективов разных жанровых направлений и растет их художественный и исполнительский уровень: 11 коллективов имеют звание «народный». Народные коллективы сохранили старые и ищут новые формы творческого самовыражения и роста.

Большая работа проводится по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. На базе 12 Домов культуры созданы интегрированные типы культурно-досуговых учреждений. К сожалению,  сохраняется несоответствие технического оснащения сельских культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры ведет к невысокому образовательному  уровню управленческого состава  муниципальных учреждений культуры,  поэтому необходимо внедрение новых подходов в системе оплаты работников культуры.

Приоритетным направлением Программы станет модернизация сельских культурно-досуговых учреждений. За четыре года планируется создание и укрепление 17 базовых центров, оснащенных современным звуко- и светотехническим оборудованием, что  поможет наращивать объемы платных услуг, оказываемых населению.

Библиотеки выполняют важную роль в удовлетворении постоянно увеличивающихся информационных, образовательных, духовных и культурных потребностей населения. Пользователями библиотек района в 2007 году были более 30 тысяч человек (32754), количество выдаваемых документов – книг и электронных изданий - составило более  719 тысяч экземпляров (719489). Число посещений составило 397059, по сравнению с 2006 годом больше на 11597.

Создание сети сельских модельных библиотек в районе позволило обеспечить значительную часть населения района качественными информационными услугами. В настоящее время в районе функционирует 27 современных информационных центров. Планируется продолжить модернизацию библиотек: к концу 2012 года модернизировать еще 9. Для осуществления данного проекта необходимы значительные средства на ремонт помещений, обновление мебели, телефонизацию и подключение к сети Интернет.

Районная библиотека стала лауреатом Республиканского конкурса программ и проектов по направлению «Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи», объявленного Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Библиотека удостоена Диплома II степени за разработку проекта «Я есть. Ты есть», целью которого является предоставление подросткам и молодежи открытого и равного доступа к информации по профилактике курения и алкоголизма, наркомании и токсикомании, сохранение и укрепление здоровья подростков и молодежи.

Планируется обеспечение динамики обновления книжных фондов библиотек района, значительно устаревших, до 2,5 % ежегодно. Обогащение книжного фонда должно способствовать формированию образованной, духовно зрелой и социально активной личности.  На 1 января 2008 года совокупный объем библиотечного фонда  общедоступных библиотек района составил  448456 экз. Всего в библиотеках  района работают 69 человек. 29 из них имеют высшее образование (42%), 11 – высшее библиотечное образование. Среднее специальное образование у 35 человек, 50,7% (из них у 19 чел. – ср.спец. библиотечное).

Главным ресурсным центром для сельских библиотек района станет Чебоксарская районная модельная библиотека, осуществляющая централизованное комплектование и обработку фондов, электронную доставку документов, внутрисистемный книгообмен, межбиблиотечный абонемент, кадровое и методическое обеспечение.

Дальнейшее развитие получило музейное дело. На территории района функционируют 2 музея. Ишакский краеведческий музей открыт 2 июня 1983 г. Фонд музея составляет 3127 ед. хранения, в т.ч. основной фонд – 1221 ед., научно-вспомогательный – 1048 ед. В 2008 г. работники музея отметили 25 – летие со дня открытия.

Муниципальное учреждение культуры «Чебоксарский районный музей «Бичурин и современность» ведет свою историю с 05.04.2001 г., все 5 залов музея для посетителей были открыты 29.12.2004 г. В 2007 г. посетили музей более 2600 человека: из них около 2000 – учащиеся. Проведено 110 экскурсий.

В 2007 году сохранена положительная динамика в комплектовании фондов документами, экспонатами, историческими материалами. Всего 7372 ед.хранения, в т.ч. основной фонд – 5572 ед., научно-вспомогательный – 1804 ед.

В августе 2007г. крыша здания музея была реконструирована на средства республиканского (825 тыс.руб.) и местного (175 тыс.руб.) бюджетов, произведен косметический ремонт в залах музея. В целях сохранения исторического и культурного наследия района в т.г. ведется работа по созданию Бичуринского сада и Чувашского дворика, что должно способствовать появлению новых форм и направлений работы музея.

Визит и высокая оценка музея Президентом Чувашской Республики Н.В.Федоровым в 2007 году, посещение членами ИКОМ (2005г.), получение гранта Президента РФ В.В. Путина и реализация проекта «Научный подвиг Бичурина» дали возможность выходу 3 экземпляров альманаха  «Иакинф Бичурин – первый российский синолог», представляющих собой сборник статей – публикаций периодики, рассказывающих о жизни и деятельности основоположника русского востоковедения. Ежегодно музеем проводятся конкурсы среди учащихся школ и взрослого населения: «Китай глазами детей», «История района через название улиц», в этом году объявлен конкурс «Взгляд Бичурина на Восток». 18-19.10.2007 г. принимали участие в Международной научно-практической конференции «Научная и духовно-миссионерская деятельность Н.Я. Бичурина: история и современное значение», посвященной 230-летию со дня рождения Н.Я. Бичурина, встречали китайскую правительственную делегацию.

26 мая ежегодно в Абашевском клубе-музее проводится конференция «Абашевские чтения» с участием студентов исторического факультета ЧГУ им. И. Ульянова, сотрудников Чувашского Государственного института гуманитарных наук и института туризма и сервиса, учащихся школ района, краеведов и работников культуры района. Помимо сообщений по абашевской культуре и археологическим объектам, участниками фольклорных коллективов района демонстрируется обряд поклонения огню и другим духам природы на могильном кургане, где установлен памятник абашевской культуре (автор В. Нагорнов).

Активно шла работа в школах дополнительного образования, являющихся начальным звеном профессионального художественного и музыкального образования детей. Во всех 3-х школах дополнительного образования детей в последние годы функционируют отделения по всем видам искусства, в Атлашевской детской школе искусств (АДШИ), в Хыркасинской детской музыкальной школе (ХДМШ) в 2007-2008 учебном году открыто отделение общего эстетического воспитания. Охват детей составляет 5%, всего обучается около 500 детей, в то же время охват детей по п.  Кугеси – 11%, по п. Н.Атлашево – 15% . Необходима финансовая поддержка школ дополнительного образования для создания условий по духовному развитию детей и их творческой самореализации. Есть определенные успехи у учащихся школ дополнительного образования, работы учащихся художественного отделения АДШИ отмечены грамотами 4 и 5 – го Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия», на республиканском конкурсе детских хореографических коллективов «Веселый башмачок» учащиеся хореографического отделения КДШИ ежегодно становятся лауреатами конкурса, на 2-м Открытом республиканском фестивале художественного творчества молодежи «Вдохновение» 1 место заняли учащиеся театрального отделения АДШИ, на республиканских конкурсах детских рисунков на призы им. Э.Юрьева ежегодно учащиеся художественного отделения КДШИ занимают призовые места, фольклорный ансамбль ХДМШ занимает призовые места в республиканских фестивалях «Узоры веков», конкурсе-фестивале – «Псковские жемчужинки». При непосредственном участии школ дополнительного образования ежегодно в районе проводится фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Жемчужинки района», который с каждым годом охватывает все больше участников не только из Чебоксарского района, но и из других районов республики.

Изменения, в которых сегодня нуждается село, должны коснуться культуры труда, быта, досуга сельчанина. На это направлены комплекс программных мероприятий, а также система модернизации инфраструктуры культуры. Осуществление современной социокультурной политики, обеспечение современного и устойчивого качества сельской жизни невозможно без правового просвещения сельских жителей. Программа предусматривает ряд мероприятий, способствующих формированию правовой культуры жителей села.

Решение актуальных задач государственной политики в сфере сохранения, развития и модернизации традиционной и формирования современной культуры села требует комплексного подхода, научной организации всей работы, проведения согласованной по задачам,  срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках настоящей Программы.

Формирование новой сельской социокультурной среды возможно только при наличии достойной материально-технической базы. Настоящая программа предусматривает создание необходимых условий для обеспечения качества реализации культурно - досуговой деятельности.

### Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения района, как основы ее динамичного развития; поддержка культурных инноваций и инициатив, проведение единой культурной и национальной политики, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- создание условий для социальной и культурной реализации отдельной личности и ее приверженности к творчеству, поощрение творческого начала посредством повышения качества культурных услуг;

- активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомлению с культурным наследием и современной культурой;

- создание условий для сохранения культуры чувашского народа, проживающего на территории Чебоксарского  района, как основы духовных ценностей общества;

- обеспечение охраны и реставрации памятников истории и культуры;

- создание условий для сбора и обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование.

- Система программных мероприятий.

Мероприятия Программы направлены на достижение стратегических районных приоритетов в сфере культуры при соответствующей районной поддержке и разбиты на разделы:

- Развитие детского художественного образования и творчества.

- Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

3.  Модернизация библиотечного дела.

4. Развитие музейно-выставочной деятельности.

5. Обеспечение кадрового сопровождения развития культуры.

6. Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждений культуры.

III.  Нормативно-правовая база.

Конституция Российской Федерации;

«Основы законодательства Российской Федерации  о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612- 1;

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  «О библиотечном деле»,

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54 - ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7 - ФЗ  «О народных художественных промыслах»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Законы, указы, постановления и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной  власти Чувашской Республики:

Конституция Чувашской Республики;

Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре»;

Закон Чувашской Республики  от 15 июня 1998 г. №11«О библиотечном фонде»;

Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «О государственной охране объектов культурного наследия, памятников истории и культуры в Чувашской Республике»;

Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2006 – 2010 гг.»

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

Объемы и источники финансирования:

- Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет   37200,00 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств республиканского бюджета Чувашской Республики 22302,4 тыс. руб.:

- средств бюджета Чебоксарского района – 13876,5  тыс. руб.:

- внебюджетных источников финансирования – 1021,00 тыс. руб.:

- по этапам реализации настоящей Программы объем финансирования по всем источникам составит:

- I этап (2009 г.) - 2547,00 тыс. руб.;

- II этап (2010-2011 гг.) – 16050,00 тыс. руб.;

- III этап (2011-2012 гг.) – 18603,00 тыс. руб.

К внебюджетным  источникам отнесены доходы от уставной деятельности учреждений, средства от предпринимателей и иной приносящей доход деятельности, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций.

Объем инвестиций и других расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы,

основные индикаторы ее эффективности.

Результатами реализации Программы станут:

- модернизация библиотек как информационных и просветительных центров, информатизация библиотечного дела, обеспечение необходимой динамики обновления книжных фондов;

- обеспечение надлежащего состояния и использования музейных предметов и коллекций, увеличение поступлений предметов и коллекций основного фонда;

- модернизация образовательных процессов в учреждениях дополнительного образования, увеличение охвата учащихся в музыкальных школах и школах искусств;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, техническое оснащение объектов современными техническими средствами, мебелью с целью повышения качества услуг:

- создание централизованных систем учреждений сельских поселений в форме юридических лиц (муниципальные учреждения);

- становление системы культурно-просветительной работы, направленной на формирование правовой культуры сельчан, потребности в приобщении к ценностям традиционной и современной культуры, развитие самодеятельного творчества, повышение квалификации  работников сферы культуры;

|  | Индикаторы | Единица измерения | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество экспонатов основного фонда музеев Чебоксарского района | тыс. единиц хранения | 6813 | 6838 | 6883 | 6943 |
| 2. | Количество посетителей музеев | тыс. человек | 4400 | 5350 | 6360 | 7860 |
| 3. | Число участников клубных формирований и любительских объединений, действующих при культурно-досуговых учреждениях района | тыс. человек | 6600 | 7800 | 9100 | 10500 |
| 4. | Документовыдача библиотеками | тыс. единиц | 735,0 | 751,0 | 785,0 | 820,0 |
| 5. | Число посетителей библиотек | тыс. человек | 32796 | 32811 | 32843 | 32902 |
| 6. | Доля отремонтированных учреждений культуры | % | 57 | 65 | 73 | 80 |

VI. Механизм реализации Программы,

организация управления и контроль за ее выполнением

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия отдела социального развития администрации Чебоксарского района, сельских поселений, учреждений культуры района с учетом государственных приоритетов, действующей нормативно-правовой базы и меняющихся социально-экономических условий. На отдел социального развития администрации Чебоксарского района возлагаются организация, координация за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется постоянной комиссией по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживанию населения Собрания депутатов Чебоксарского района. Исполнители  мероприятий  Программы несут ответственность за их качественное и своевременное исполнение, рациональное использование  выделяемых финансовых средств.

Исполнители Программы ежегодно к концу четвертого квартала представляют информацию о ходе реализации мероприятий.

Приложение № 1

к районной целевой программе

«Культура Чебоксарского

района: 2009-2012 гг.»

| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по реализации районной целевой программы "Культура Чебоксарского района: 2009-2012 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнители |  | Срок выполнения |  | источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Республиканский бюджет |  |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| I. Развитие детского художественного образования и творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение в учреждениях дополнительного образования программных технологий. |  |  |  | Отдел социального развития администрации района; |  |  | 2009 |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение традиционного конкурса-фестиваля детского художественного творчества "Жемчужинки района". |  |  |  | Отдел социального развития администрации района, МОУ ДОД; Управление образования (по согласованию) |  |  | 2009 |  | 45,0 |  |  |  | 5,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 50,0 |  |  |  | 6,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 55,0 |  |  |  | 8,0 | 47,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация учреждений дополнительного образования |  |  |  | МОУ ДОД |  |  | 2009 |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Районный конкурс на получение Кубков главы Чебоксарского района для поддержки инновационных программ и мероприятий по развитию детского творчества: - главы сельского поселения; - учреждения культуры клубного типа |  |  |  | Отдел социального развития |  |  | 2009 |  | 10,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 20,0 30,0 |  |  | 20,0 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение музыкальных инструментов и компьютерного оборудования. |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 40,0 |  |  | 35,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 50,0 |  |  | 45,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 55,0 |  |  | 10,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 110,0 |  |  | 61,0 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 135,0 |  |  | 83,0 |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 154,0 |  | 146,0 |  |  |  |  |  |  |
| II. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация и проведение фестивалей и конкурсов декоративно-прикладного и ремесленного творчества. |  |  |  | РДК (по согласованию) | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Продолжение выявления и восстановления сохранившихся элементов народной музыки, песен, частушек, плясок, хороводов, народных обрядов и праздников, подготовка сценариев. |  |  |  | Отдел социального развития, РДК (по согласованию), Дома фольклора | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Формирование банка данных о народном творчестве в районе. Информационное обеспечение развития народного художественного творчества |  |  |  | РДК (по согласованию) | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Проведение районных смотров-конкурсов, театральной и художественной самодеятельности: - "Истоки вдохновения" - "Золотые ритмы" - "Юрлать таван ялам" - Асамат кепере" - "Минута Славы" |  |  |  | РДК (по согласованию), отдел социального развития | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Проведение конкурса на самый лучший клуб по поддержанию чистоты, озеленению, благоустройству прилегающих к ним территорий "Клуб - зона доброты, чистоты и порядка" |  |  |  | РДК (по согласованию) | 2009 |  |  | 5,0 |  |  |  | - |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 12,0 |  |  |  | 10,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  | 15,0 |  | - |  | 10,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Участие художественных коллективов района: во Всероссийских фестивалях народного творчества «Родники Поволжья», «Перепелочка» в республиканских и зональных фестивалях |  |  |  | Отдел социального развития, РДК (по согласованию) | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Участие в проведении ежегодных конкурсов творческих проектов сельских культурно-досуговых учреждений в области сохранения местного традиционного народного творчества |  |  |  | Отдел социального развития, сельские поселения (по согласованию) |  |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Техническое оснащение учреждений современными техническими средствами, мебелью с целью повышения качества услуг, предоставляемых населению, в соответствии с Указом Президента ЧР от 9.11.07 г. № 97 «О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике»: |  |  |  | Отдел социального развития, сельские поселения (по согласованию) | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Участие в реализации межрегиональной программы, направленной на внедрение новых методов управления персоналом и повышение творческой и финансовой результативности деятельности культурно-досуговых учреждений «Лидер клубных инноваций» |  |  |  | Отдел социального развития | 2009 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Организация выездов за пределы республики с целью проведения обмена и творческих встреч работников культуры и коллективов художественной самодеятельности Чебоксарского района |  |  |  | Отдел социального развития | 2009 |  |  | 10,0 15,0 18,0 |  |  |  |  |  | 10,0 15,0 18,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Заключение соглашений с администрациями сельских поселений о совместной реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры Чебоксарского района |  |  |  | Отдел социального развития | 2009-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Создание централизованных систем учреждений сельских поселений в форме юридических лиц (муниципальные учреждения) |  |  |  | Отдел социального развития, сельские поселения (по согласованию) | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 27,0 |  |  |  | 10,0 |  | 17,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  | 33,0 |  |  |  | 10,0 |  | 23,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 20,0 |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Модернизация библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Комплектование книжных фондов. Изучение читательского спроса и предпочтений в целях эффективного комплектования книжных фондов библиотек. | МУ «Центральная районная библиотека п. Кугеси» |  |  |  |  | 2009 | 184,0 |  |  |  | 184,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 | 360,0 500,0 |  |  |  | 360,0 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Модернизация библиотек как информационных и просветительных центров, обновление программного обеспечения, внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий. | Отдел социального развития, сельские поселения (по согласованию), «Центральная районная библиотека п. Кугеси» |  |  |  |  | 2009 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Укрепление материально-технической базы библиотек: -оснащение копировальной множительной и оргтехникой; - приобретение библиотечной мебели. | Сельские поселения (по согласованию), МУ «Центральная районная библиотека п. Кугеси» |  |  |  |  | 2009 |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 | 100,0 |  |  |  | 95,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | 180,0 |  |  |  | 170,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Организация системы безопасности библиотечных фондов: приобретение новых и заправка уже имеющихся огнетушителей, установка на окнах решеток, охранной сигнализации | Сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  | 2009 |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 2011-2012 | 60,0 80,0 |  |  |  | 60,0 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Строительство пристроя к зданию центральной библиотеки для детской библиотеки | Сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Создание электронной коллекции «Не прервется жизни нить» как центра традиционной чувашской культуры | «Центральная районная библиотека п. Кугеси» |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Подготовка к выпуску Энциклопедии Чебоксарского района | Отдел социального развития «Центральная районная библиотека п. Кугеси» |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Выпуск русскоязычного издания «Писатели и поэты Чебоксарского района». | «Центральная районная библиотека п. Кугеси» |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  | 2009 | 334,0 |  |  |  | 334,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 | 1840,00 |  |  |  | 1830,00 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | 1710,00 |  |  |  | 1700,00 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3884,00 |  |  |  | 3864,00 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие музейно-выставочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Оформление экспозиций музея "Бичурин и современность" | МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009 |  | 15,0 |  |  |  | 10,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 30,0 | - |  |  | 20,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 40,0 | - |  |  | 30,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню рождения Н.Я.Бичурина «Бичуринские чтения» | Отдел социального развития, МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009 |  | 10,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 17,0 | - |  |  | 10,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 30,0 | - |  |  | 20,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Организация и проведение праздничного мероприятия "С днем рождения, район". | Отдел социального развития, МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009 |  | 3,0 |  |  |  | 2,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 6,0 | - |  |  | 4,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 15,0 |  |  |  | 10,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  | Проведение традиционных Абашевских чтений. | Отдел социального развития, МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 20,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 20,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Создание экспозиций под открытым небом «Чувашский дворик» при МУК ЧРМ «Бичурин и современность» | Отдел социального развития, МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  | 10,0 30,0 40,0 |  |  |  | 20,0 25,0 |  | 10,0 10,0 15,0 |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  |  | Обновление экспозиций Ишакского краеведческого музея. | Администрация Ишак-ского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 30,0 | - |  |  | 20,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 30,0 | - |  |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  |  | Создание Бичуринского сада (п. Кугеси) | Отдел социального развития, МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009- 2010-2011 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 500,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 2012 |  | 800,0 |  |  |  | 500,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  |  | Укрепление материально-технической базы музеев. | Отдел социального развития, администрация Ишак-ского сельского поселения (по согласованию) |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 50,0 | - |  |  | 40,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 70,0 | - |  |  | 60,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  |  | Создание электронных версий выставок. | МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009 |  | 10,0 | - |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 20,0 | - |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  |  | Создание систем для работы с документами в электронном виде. | МУК ЧРМ «Бичурин и современность» |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 15,0 | - |  |  | 10,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 4. |  |  |  |  | 2009 |  | 616,4 |  |  |  | 495,4 |  | 121,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 888,0 |  |  |  | 624,0 |  | 264,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 1005,00 |  |  |  | 640,0 |  | 365,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2509,4 |  |  |  | 1759,4 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение кадрового сопровождения развития культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Создание творческих лабораторий на базе инновационных объектов культуры. | Отдел социального развития |  |  |  | 2009 |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | Организация и проведение районных семинаров. | Отдел социального развития |  |  |  | 2009 |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение районного праздника-конкурса "Лучший по профессии". | Отдел социального развития |  |  |  | 2009 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 10,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 25,0 |  |  |  | 20,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация семинара "Нетрадиционные методы работы в сфере культуры". | Отдел социального развития |  |  |  | 2009-2012 |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  | Курсы повышения квалификации и стажировки | Отдел социального развития |  |  |  | 2009 |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 5. |  |  |  |  | 2009 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 10,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 25,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 6. Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Оснащение музыкальными инструментами РДК, ДШИ, сельские учреждения клубного типа, сценическими костюмами коллективы художественной самодеятельности |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  | 1500,00 3000,00 3000,00 | 1000,00 2000,00 2000,00 |  |  | 500,0 1000,00 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Приобретение автобуса для народных коллективов |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  | 1300,00 |  |  |  | 1300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  | Завершение реконструкции общественного здания под Дом творчества в п. Н. Атлашево |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  | 7500,00 10000,00 | 5000,00 5000,00 |  |  | 2500,00 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | Строительство пристроя к зданию Кодеркасинского Дома фольклора |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  | 279,0 200,0 200,0 |  |  |  | 279,0 200,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  | Создание клуба-музея им. Г.С. Лебедева в с. Хыркасы |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  | 20,0 800,0 2000,00 | 500,0 1000,00 |  |  | 20,0 300,0 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2009 2010-2011 2011-2012 |  | 1799,00 12800,00 15200,00 | 1000,00 7500,00 8000,00 |  |  | 799,0 5300,00 7200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29799,00 | 16500,00 |  |  | 13299,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по программе |  |  |  |  | 2009 |  | 2547,00 | 1839,4 |  |  | 511,5 |  |  | 196,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2011 |  | 16050,00 | 10030,00 |  |  | 5665,00 |  |  | 355,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 |  | 18603,00 | 10433,00 |  |  | 7700,00 |  |  | 470,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по бюджетам |  |  |  |  |  |  | 37200,00 | 22302,4 |  |  | 13876,5 |  |  | 1021,00 |  |  |  |  |