Об утверждении плана мероприятий по  рекультивации   свалки твердыхбытовых отходов, расположенной на территории   Чебоксарского   района

В связи с прекращением эксплуатации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на территории Чебоксарского района, администрация Чебоксарского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по рекультивации свалки твер-

дых бытовых отходов (Ильбешевская свалка), расположенной на земельном участке площадью 4,5669 га с кадастровым номером 21:21:000000:539 по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости Чебоксарского района» и разместить на официальном сайте Чебоксарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отделы жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства и экологии администрации Чебоксарского района.

| И.о. главы администрации | З.Л. Маслова |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

Чебоксарского района

от «___»____________ №______

План

мероприятий  по  рекультивации свалки твердых бытовых отходов (Ильбешевская свалка),  расположенной на территории Чебоксарского   района

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка конкурсной документации для определения проектной организации, осуществляющей проектирование рекультивации свалки | 04.2016-05.2016 | Отдел сельского хозяйства и экологии, отдел ЖКХ, отдел градостроительной деятельности и архитектуры |
| 2 | Определение организации для осуществления проектирования путем объявления конкурса | 04.2016-05.2016 | Отдел закупок |
| 3 | Проектирование | 05.2016-07.2016 | Отдел градостроительной деятельности и архитектуры |
| 4 | Осуществление выбора земельного участка для изъятия грунта. | 04.2016-05.2016 | Администрация Синьяльского сельского поселения |
| 5 | Формирование и постановка на кадастровый учет земельного участка. | 04.2016-05.2016 | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений |
| 6 | Подготовка конкурсной документации для определения подрядной организация для осуществления рекультивации, имеющую соответствующую технику и персонал | 07.2016-08.2016 | Отдел сельского хозяйства и экологии, отдел ЖКХ, отдел градостроительной деятельности и архитектуры |
| 7 | Определение организации для осуществления рекультивации путем объявления конкурса | 08.2016-09.2016 | Отдел закупок |
| 8 | Проведение технического этапа рекультивации | 09.2016 | Отдел сельского хозяйства и экологии, отдел ЖКХ, отдел градостроительной деятельности и архитектуры |
| 9 | Проведение биологического этапа рекультивации | 2016-2020гг | Отдел сельского хозяйства и экологии, отдел градостроительной деятельности и архитектуры |
| 10 | Составление акта приемки работ по рекультивации земельного участка | 2020-2021гг | Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель на территории Чебоксарского района |