Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Чебоксарского района на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Уставом Чебоксарского района, администрация Чебоксарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Чебоксарского района на 2016-2020 годы» (далее - «Дорожная карта»).

2. Отделу культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации района, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «Дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Финансовому отделу администрации района предусмотреть в бюджете Чебоксарского района Чувашской Республики на 2016 год, а также последующие годы бюджетные ассигнования, необходимые на реализацию мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой».

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Ведомости Чебоксарского района» и разместить на официальном сайте Чебоксарского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Врио главы администрации | З.Л. Маслова |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

администрации Чебоксарского района

от_______________№_______________

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Чебоксарского района на 2016-2020 годы».

Раздел I. Общее описание

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Чебоксарского района на 2016-2020 годы (далее - «Дорожная карта») призван обеспечить соблюдение установленных Федеральным Законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ условий для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Чебоксарского района.

В Чебоксарском районе с населением 63 300 человек проживает 3580 инвалидов, что составляет 5,65% от общей численности населения, в том числе:

- I группы: 431;

- II группы: 1196;

- III группы: 1667;

- дети-инвалиды: 286.

Из общего числа граждан, имеющих инвалидность: инвалиды-колясочники – 184, инвалиды по слуху и речи – 37, инвалиды по зрению – 120.

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов. Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение максимальной социализации инвалидов, является неотъемлемой частью и Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351.

С этой целью  в Чувашской Республике принят ряд нормативных правовых актов, направленных на решения проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам:

- Закон Чувашской Республики от 19 октября 2009 г. № 56 «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. № 424 «О государственной программе Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы»;

- распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р о создании инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры.

Повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению «безбарьерной» среды для инвалидов актуально и для Чебоксарского района.

В 2013 году на территории Чебоксарского района началась работа по паспортизации приоритетных социально-значимых объектов. Постановлением администрации Чебоксарского района №134-р от 15.05.2013 г. (с изм. от 09.09.2013 №312-р, от 20.06.2014 №197-р)  создана Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, деятельность которой направлена на организацию проведения паспортизации ОСИ, а также выработку управленческих решений, направленных на осуществление последующей адаптации приоритетных объектов для нужд инвалидов. В настоящий момент 9 объектов, включенных в перечень приоритетных социально-значимых объектов района, имеют сформированные анкеты и паспорта доступности, информация размещена на государственной информационной системе Геоинформационная система «Доступная среда».

Исходя из многофункциональности задач, очевидна необходимость комплексного подхода к решению вопросов по усилению социальной поддержки и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Реализация «Дорожной карты» Чебоксарского района позволит в определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных граждан, создать условия для интеграции инвалидов в общество на территории Чебоксарского района.

Цель реализации дорожной карты заключается в формировании безбарьерной среды жизнедеятельности и создание условий для максимальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества на территории Чебоксарского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализация комплекса мер, позволяющих увеличить количество социально значимых объектов, обеспеченных средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории Чебоксарского района;

2. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение их жизнедеятельности и повышение качества жизни.

В ходе реализации «Дорожной карты» намечено:

- проведение мониторинга доступности объектов социальной и инженерной инфраструктур с учетом доступности объектов для инвалидов и маломобильных граждан с проведением паспортизации объекта;

- проведение разъяснительной работы с организациями частных форм собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан за счет собственных средств;

- проведение обследования объектов на предмет поддержания в надлежащем состоянии безбарьерной среды для маломобильных граждан;

- выполнение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан на социально-значимых объектах.

- реализация мероприятий по развитию условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышения качества жизни.

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации плана мероприятий «Дорожной карты»:

- увеличение количества социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных граждан;

- улучшение качества услуг по реабилитации и социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального района.

Важнейшим элементом реализации «дорожной карты» является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки мероприятий. «Дорожной картой» определены ответственные исполнители основных мероприятий.

Объемы ресурсного обеспечения «Дорожной карты» предназначены на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан, а также создание условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов.

Реализация мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», осуществляется в рамках муниципальной программы Чебоксарского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы.

II. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Чебоксарского района на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг | Единица измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| I. Общий раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов связи, социальной, инженерной и транспортных инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению (далее - объекты), а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств). |  | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Чебоксарского района |
| 2. | Удельный вес действующих с 1 июля 2016 г. объектов социальной, инженерной и транспортных инфраструктуры, которые в результате проведения в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию). |  | % | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | Администрация Чебоксарского района |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чебоксарском районе |  | % | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | Администрация Чебоксарского района |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Чебоксарском районе |  | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Администрация Чебоксарского района |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Чебоксарском районе |  | % | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Отдел социальной защиты населения Чебоксарского района КУ «Центр по предоставлению мер социальной поддержки» Минздравсоцразвития Чувашии<*> |
| II. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Чебоксарском районе |  | % | 23 | 33 | 42 | 52 | 60 | БУ "Чебоксарская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии <*> |
|  | Доля услуг, предоставляемых инвалидам на объектах сферы здравоохранения с сопровождением персонала этого объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения). |  | % | 18 | 26 | 35 | 40 | 45 | БУ "Чебоксарская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии<*> |
| III. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы в Чебоксарском районе. |  | % | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | Отдел социальной защиты населения Чебоксарского района КУ «Центр по предоставлению мер социальной поддержки» Минздравсоцразвития Чувашии<*> |
|  | Доля услуг, предоставляемых инвалидам на объектах социальной сферы с сопровождением персонала этих объектов или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения). |  | % | 22 | 38 | 45 | 50 | 55 | Отдел социальной защиты населения Чебоксарского района КУ «Центр по предоставлению мер социальной поддержки» Минздравсоцразвития Чувашии<*> |
|  | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве). |  | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | КУ «Центр занятости населения» Чебоксарского района<*> |
| IV. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Чебоксарском районе |  | % | 19 | 26 | 31 | 36 | 41 | Управление образования администрации Чебоксарского района |
|  | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению). |  | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Управление образования администрации Чебоксарского района |
| V. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Чебоксарском районе |  | % | 32,4 | 33,3 | 34,3 | 35,2 | 37 | Отдел культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района |
|  | Доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Чебоксарском районе. |  | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Отдел культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района |
| VI. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Чебоксарском районе. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Чебоксарского района |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, В общей численности этой категории населения в Чебоксарском районе. |  | % |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Чебоксарского района |
| VII. Дорожно-транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере транспортной инфраструктуры Чебоксарском районе. |  | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Администрация Чебоксарского района |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других МГН на территории Чебоксарского района.

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программы), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта подпрограммы «Доступная среда» на 2016-2020 годы» муниципальной программы Чебоксарского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» | Постановление администрации Чебоксарского района | Отдел культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района | до 1 января 2016 г. | Принятие муниципальной программы |
| 1.2 | Осуществление мониторинга обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р о создании инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры | Отдел культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района | ежегодно | Предоставление информации в Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1.3 | Проведение заседаний Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Положение о комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Председатель комиссии | Заседания комиссии не менее 4 раз в год | Координация деятельности организаций района по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и других МГН и контроль за соблюдением нормативных требований действующего законодательства в части обеспечения их доступа к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.4 | Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а так же отношение населения к проблемам инвалидов |  | Отдел культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района | ежегодно | Аналитическая записка Главе об уровне удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, дорожной инфраструктуры, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление администрации Чебоксарского района №134-р от 15.05.2013 г. о создании Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района | постоянно | Систематизация информации доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности; разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других МГН |
| 2.2 | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных групп населения | распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р о создании инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры. | Отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Чебоксарского района | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений в соответствии с ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, Градостроительным кодексом, а также соблюдением строительных правил и норм |
| 2.3 | Обеспечение доступности пешеходных переходов, оснащение светофорных объектов звукосигнальными устройствами вблизи социально значимых объектов для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха в п. Кугеси, п. Н. Атлашево, с. Ишлеи | Муниципальная программа Чебоксарского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» | Отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Чебоксарского района | до 2020 года | Обеспечение доступности для инвалидов дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 2.4 | Приспособление остановок общественного пассажирского транспорта устройствами вблизи социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов и других МГН в п. Кугеси, п. Н. Атлашево, с. Ишлеи |  | Отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Чебоксарского района | до 2020 года |  |
| Раздел III. Доступность объектов культуры |  |  |  |  |  |
|  | Атлашевский Дом творчества МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района Чувашской Республики | муниципальная программа Чебоксарского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» | Администрация Чебоксарского района, администрация Атлашевского сельского поселения<*> | до 2020 года | Увеличение количества инвалидов, способных самостоятельно посещать объекты сферы культуры. Проведение социокультурной реабилитации инвалидов посредством приобщения их к ценностям культуры |
|  | Шобашкаркасинский сельский клуб МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района Чувашской Республики |  | Администрация Чебоксарского района, администрация Ишлейского сельского поселения<*> | до 2020 года |  |
|  | Толиковская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики |  | Администрация Чебоксарского района | до 2020 года |  |
|  | МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района Чувашской Республики |  | Администрация Чебоксарского района | до 2020 года |  |
| Раздел IV. Доступность объектов образования |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение образовательных организаций специальными техническими и программными средствами для инвалидов | Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.02.2014 № 47 | Управление образования администрации Чебоксарского района | до 2020 года | Организация образовательного процесса для инвалидов и других МГН и получение ими инклюзивного образования |
| Раздел V. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
|  | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи в ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Чебоксарского района, АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Чебоксарского района Чувашской Республики<*> | с 2016 года | Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |
|  | Проведение разъяснительной работы с организациями частных форм собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан за счет собственных средств | муниципальная программа Чебоксарского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» | отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Чебоксарского района | постоянно | Разъяснение действующего законодательства |
|  | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | отдел культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района, управление образования администрации Чебоксарского района | постоянно | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию социокультурных и спортивных мероприятий |
|  | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры |  | АУ Чувашской Республики «Редакция газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии <*>, отдел информатизации и компьютеризации администрации Чебоксарского района | постоянно | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |

<*>- реализуется по согласованию с исполнителем