| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

20.03.2015  № 1122

Об организации месячника по продаже сельскохозяйственной продукции «Весна - 2015»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях информационно-организационной поддержки местных товаропроизводителей, снабжения жителей и гостей города качественной сельскохозяйственной продукцией, посадочным и посевным материалом, обеспечения устойчивого развития территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 25 апреля по 24 мая 2015 года общегородской месячник по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна - 2015».

2. Утвердить план мероприятий общегородского месячника по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна – 2015» (приложение 1).

3. Утвердить перечень организаций, предоставляющих торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции в рамках общегородского месячника «Весна - 2015» (приложение 2).

4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (А.Е. Жуков) проинформировать горожан о принятом постановлении и обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации проводимых в рамках общегородского месячника «Весна - 2015» мероприятий.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам М.Л. Семёнова.

Глава администрации города Чебоксары                                 А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

### постановлением администрации

города Чебоксары

20.03.2015  № 1122

План мероприятий

общегородского месячника по реализации

сельскохозяйственной продукции «Весна – 2015»

| № п.п. | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики в части привлечения сельхозтоваропроизводителей к участию в общегородском месячнике по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна - 2015» | до 06.04.2015 | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 2. | Изготовление и размещение на территории города 3-х рекламных перетяжек: «Месячник по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна – 2015» | до 21.04.2015 | МБУ «Городская реклама» |
| 3. | Организация торжественного открытия месячника «Весна – 2015» с применением звукоусилительной аппаратуры и проведение культурно-досуговых программ для горожан на территории ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» | 25.04.2015 | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 4. | Содействие в подключении к источникам электроэнергии звукоусилительной аппаратуры в рамках торжественного открытия месячника «Весна -2015» и проведения культурно-досуговых программ | 25.04.2015 | ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» |
| 5. | Предоставление бесплатных торговых мест сельхозтоваропроизводителям – участникам месячника по реализации сельскохозяйственной продукции «Весна -2015» | 25.04.2015 -24.05.2015 | ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» |
| 6. | Содействие в организации благоприятных условий для качественного обслуживания покупателей и обеспечение ежедневной уборки территории торговых мест, предоставленных сельхозтоваропроизводителям -участникам месячника «Весна -2015». | 25.04.2015-24.05.2015 | ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» |
| 7. | Информационное сопровождение месячника «Весна - 2015» в средствах массовой информации города и в Интернет пространстве. Размещение и пополнение актуальной информацией, фотоотчетами информационного баннера о месячнике на официальном сайте администрации города Чебоксары - чебоксары.рф | 25.04.2015-24.05.2015 | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 8. | Подготовка информации об итогах месячника «Весна -2014» и организация поощрения благодарственными письмами активных участников и организаторов месячника «Весна - 2015» | до 29.05.2015 | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |

__________________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

### постановлением администрации

города Чебоксары

от 20.03.2015  № 1122

Перечень

организаций, предоставляющих торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции

в рамках общегородского месячника «Весна - 2015»

| № п/п | Наименование | Адрес: |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «ТК «Николаевский» | ул. Николаева, 14 «а |
| 2. | ООО «Дар» | ул. 324 Стр. дивизии, 22 |
| 3. | ООО «ТК«Северная» | Московский пр., 40 «а». |

_____________________________________________