| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# 24.04.2013  № 1195

# О проведении эстафеты огня Универсиады в городе Чебоксары

# Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.04.2013 № 215-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 10 июня 2013 года на территории города Чебоксары эстафету огня Универсиады.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению на территории города Чебоксары эстафеты огня Универсиады (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению на территории города Чебоксары эстафеты огня Универсиады (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности обеспечить активное участие горожан в эстафете огня Универсиады.

5. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Жуков А.Е.) проинформировать горожан о проведении на территории города Чебоксары эстафеты огня Универсиады через средства массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Салаеву А.Л.

## Глава администрации

## города Чебоксары                                                                    А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от 24.04.2013 № 1195

##### Состав рабочей группы

##### по подготовке и проведению на территории города Чебоксары

##### эстафеты огня Универсиады

Салаева А.Л. – заместитель главы администрации по социальным вопросам – руководитель рабочей группы;

Шутинский П.В. – главный специалист-эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Анисимов Н.И. – председатель ЧРОО «Студенческий спортивный союз» (по согласованию);

Жуков А.Е. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Жуковец В.И. – начальник управления МВД России по городу Чебоксары (по согласованию);

Иванов А.И. – начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары;

Ильин С.В. –  и.о. директора АУ «Городская реклама»;

Малов А.Е. - начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Мочалов Л.И. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Павлов А.Л. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары;

#### Романов В.Г. – начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию);

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Филиппов В.И. – глава администрации Ленинского района г. Чебоксары.

Черкесов Э.Х. – начальник отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары;

Шевлягин А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Чебоксары;

Шелтуков С.С. – заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию).

_________________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от 24.04.2013 № 1195

План мероприятий

по подготовке и проведению на территории города Чебоксары

эстафеты огня Универсиады

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | весь период | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 2 | Разработка перечня мест проведения торжественных мероприятий | апрель 2013 г. | Управление физкультуры, спорта и туризма, управление культуры администрации города Чебоксары |
| 3 | Разработка праздничного оформления по маршруту следования эстафеты | июнь 2013 г. | Администрация Ленинского района города Чебоксары |
| 4 | Размещение рекламно – информационных материалов по маршруту следования эстафеты | июнь 2013 г. | АУ «Городская реклама» |
| 5 | Разработка плана благоустройства по маршруту следования эстафеты | июнь 2013 г. | Администрация Ленинского района города Чебоксары, МБУ «Управление ЖКХ и Б» г. Чебоксары |
| 6 | Подготовка распоряжения о перекрытии дороги, определение мест размещения автомашин | до 1 июня 2013 г. | Отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары |
| 7 | Освещение эстафеты в средствах массовой информации | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Организация живого коридора по маршруту следования эстафеты, обеспечение явки зрителей на торжественные церемонии | 10 июня 2013 г. | Управление образования, управление физкультуры, спорта и туризма, управление культуры администрации города Чебоксары |
| 9 | Обеспечение безопасности в местах проведения эстафеты | 10 июня 2013 г. | УМВД России по г. Чебоксары, УГИБДД МВД |
| 10 | Набор волонтеров эстафеты | июнь 2013 | Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары, ЧРОО «Студенческий спортивный союз» |

_______________________________________