| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «07» февраля 2014 г. № 141 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «07» февраля 2014 г. № 141 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период весеннего паводка 2014 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, а также обеспечения сохранности жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, инженерных сетей, искусственных сооружений, мостов, путепроводов, дамб, создания условий для нормальной жизнедеятельности населения на территории города Алатыря администрация города Алатыря

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить состав противопаводковой комиссии города Алатыря (приложение № 1).

2.	Утвердить план основных мероприятий на период весеннего паводка 2014 года (приложение № 2).

3.	Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алатыря  (Добрынкин О.Н.) в срок до 03 марта  2014 года:

3.1.	Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка 2014 года.

3.2.	Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и средств, порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка.

3.3.	Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в период весеннего паводка на предприятиях, в организациях и учреждениях города Алатыря.

3.4. Организовать  привлечение сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам по Чувашской Республике к спасательным работам на водных бассейнах города Алатыря.

3.5. Обеспечить постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций.

3.6. Сбор и обобщение информации о состоянии гидротехнических сооружений и потенциально опасных объектов в период весеннего паводка.

4.	Рекомендовать руководителям предприятий: ООО «ЭЛЕТЕХ» (*Сабанцев А.А.), ОАО «Завод «Электроприбор» (*Афанасьев А.Н.), ООО «Вода» (*Потапов В.А.), филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» (*Егунков О.И.), МУП «Алатырские городские электрические сети» (Зайкин Н.И.) до 25.03.2014 г. создать внештатные аварийно-спасательные формирования, обеспечить их переправочными средствами, оснащением, техникой  и средствами первой медицинской помощи.

5. Рекомендовать начальнику ФГКУ «4 отряд противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии» (*Афондеркин Е.В.) провести обучение  членов аварийно-спасательных формирований мерам безопасности при выполнении задач и действиям, направленным на смягчение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

6. Рекомендовать директору Алатырского автотранспортного предприятия - филиала ГУП «Чувашавтотранс» (*Вавилов С.А.)  обеспечить постоянную готовность пассажирского автотранспорта, подвижного состава с необходимым запасом топлива для эвакуации населения и имущества  граждан с подтопляемых территорий города.

7. Рекомендовать директорам предприятий ООО «Вода» (*Потапов В.А.), ООО «Благоустройство +» (*Савинов А.А.) организовать круглосуточное дежурство специализированной техники по обслуживанию персонала для ликвидации возможных затоплений (подтоплений) на объектах коммунального хозяйства и инженерной защиты города.

8. Заместителю главы администрации города Алатыря – начальнику отдела образования и молодежной политики (Самойлов В.Н.) подготовить места для временного размещения граждан, проживающих в домах в зоне возможного подтопления.

9. Заместителю главы администрации города Алатыря - начальнику отдела ЖКХ (Добрынкин О.Н.) совместно с ООО «Управление ЖКХ» (*Аладышкин А.И.): - обеспечить должное содержание и безаварийную эксплуатацию жилищного фонда в период весеннего паводка.

- организовать круглосуточное дежурство специализированной инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) на объектах жилищного фонда, социальной и  культурной сферы.

10.	 Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский» (*Михайлов В.А.) в зависимости от погодно-климатических условий принять меры по ограничению движения транспортных средств по дорогам местного значения с учетом технического состояния дорожного полотна, организовать контроль за соблюдением режима указанного ограничения.

11.	Заместителю главы администрации – начальнику отдела образования и молодежной политики (Самойлов В.Н.), начальникам отделов: имущества и земельных отношений (Опалева Н.А.), культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела  (Исаева В.А.), физкультуры и спорта  (Паршин В.А.) разработать необходимые мероприятия по обеспечению сохранности вверенных объектов.

12. Начальнику финансового отдела администрации города Алатыря (Ткачева Г.А.) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от организационной правовой формы, организовать завоз необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности на период весеннего паводка до ввода ограничения движения автотранспортных средств по дорогам местного значения.

14. Рекомендовать и.о. начальника ОАО «Ростелеком» - филиал по Чувашской Республике (Алатырский РУС) (*Сидельников Д.А.) обеспечить устойчивую связь во время паводка между Единой дежурно-диспетчерской службой города Алатыря (01), дежурными по администрации и кварталами города: «Зеленый», «Водников».

15. Директору МУП «Алатырские городские электрические сети» (Зайкин Н.И.) обеспечить безопасное проведение аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач, трансформаторных подстанциях, распределительных устройствах в зонах подтопления.

16. Рекомендовать начальнику Отделения военного комиссариата Чувашской Республики по г.Алатырь и Алатырскому району (*Игошин С.В.) организовать взаимодействие с воинскими частями для проведения взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на водоемах, в случае надобности.

17. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

18.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации города Алатыря – начальника отдела ЖКХ  Добрынкина О.Н..

Примечание: * (по согласованию).

# Глава администрации

# города Алатыря                                       	                        М.В. Марискин

Исп.Шепелев М.В.

8(83531)2-00-08

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Алатыря

№141  от 07 .02.2014 г.

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии:

Добрынкин О.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела ЖКХ;

Заместители председателя комиссии:

Шепелев М.В.  – начальник отдела специальных программ администрации города Алатыря;

Одинцов И.М.-  заместитель начальника отдела ЖКХ администрации города   Алатыря.

Члены комиссии:

Самойлов В.Н.    – заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и  молодежной политики;

Юткина Т.И.       - управляющая делами администрации города Алатыря;

Аладышкин А.И. -  директор ООО «Управление ЖКХ» (по согласованию);

Игошин С. В.     - начальник отделения Военного Комиссариата Чувашской Республики     по г. Алатырь и Алатырскому району (по согласованию);

Седов А.В.          - командир войсковой части № 86297 МО РФ (по согласованию);

Боголюбов А.В.  - начальник МО МВД РФ «Алатырский»  (по согласованию);

Захаров Е.Б.        - начальник отдела надзорной деятельности г. Алатырь и Алатырского

района УНД ГУ МЧС РФ по ЧР (по согласованию);

Афондеркин Е.В.- начальник  « 4 отряда противопожарной службы МЧС России по                                                    Чувашской Республике» (по согласованию);

Сидельников Д.А. – и.о. начальника Алатырского линейно-технического цеха связи

Шумерлинского ЭТУС (по согласованию);

Афанасьев А.Н.      -генеральный директор ОАО «Завод – «Электроприбор»

(по согласованию);

Сабанцев А.А.       - директор ООО «Элетех» (по согласованию);

Потапов В.А.         - директор ООО «Вода», ООО Сети» ( по согласованию);

Егунков О.И.         - директор филиала «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз»

(по согласованию);

#### Зайкин Н.И.           - директор МУП «Алатырские городские электрические сети»;

Ткачева Г.А.          - начальник финансового отдела администрации города Алатыря;

Савинов А.А.        - директор ООО «Благоустройство +» » (по согласованию);

Вавилов С.А.        - директор ААТП филиала ГУП «Чувашавтотранс» (по    согласованию);

Боголюбов Ю.Н.    - главный врач БУ Чувашской Республики «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития  ЧР (по согласованию);

Ильницкий А.Ю.  - начальник ФБУ ИК-2 Минюста России по Чувашской Республике (по согласованию);

Арбузов А.Н.     - главный врач БУ Чувашской Республики «Алатырская городская   станция скорой медицинской помощи» Минздравсоцразвития  ЧР (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Алатыря

№141  от 07 .02.2014 г.

ПЛАН

проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию

возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода

на территории г. Алатырь Чувашской Республики в 2014 году.

| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель | Привлекаются | Привлекаемые средства | Отметка о выполнении |
| 1 | Заседания - противопаводковой комиссии, выездной противопаводковой комиссии | 14.03.14 г. 04.04.14 г. | Председатель комиссии | Члены комиссии |  |  |
| 2 | Подготовка постановления главы администрации | 10.02.14 г. | Председатель комиссии Зам. председателя | Отдел организационной и правовой работы |  |  |
| 3 | Доведение постановления “О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов городского хозяйства в период паводка 2014 года ” | 12.03.14 г. | Отдел спец. программ | Канцелярия | Факс, почта |  |
| 4 | Составление плана мероприятий, оформление протокола КЧС, доведение требований ГК ЧС ЧР. | 14.03.14 г. | Отдел спец. программ | службы ГО | Информация ГК ЧС ЧР |  |
| 5 | Сбор информации, доведение через СМИ о предстоящей угрозе наводнения и порядке действий в зоне затопления | 21.03.14 г. | Отдел спец. программ | члены комиссии | данные предприятий |  |
| 6 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Проверка подготовки к паводковому периоду на ООО «Вода», «Сети» ОАО «завод «ЭЛЕТЕХ» Филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» МУП “ Алатырские городские электрические сети” | 12-13.03.14 г. 14-15.03.14 г. 14-15.03.14 г. 19-20.03.14 г. | Отдел ЖКХ, Нач. ГО объекта, Надзорные органы | Руководители предприятий | Техническая документация. |  |
| 2 | Создание аварийно спасательных формирований (АСФ) на базе объектов экономики, учреждений, организаций. | 15-22.02.14 г. | Руководители на объектах | Персонал объектов | Нормативные акты, положения |  |
| 3 | Обучение АСФ, проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности, медицинская проверка персонала АСФ, заключение договоров, выдача допусков к работе в условиях ЧС. | 01.03.14 г.- 30.03.14 г. | Руководители на объектах | Персонал аварийно спасательных формирований | Учебные пособия, учебно-материальная база |  |
| 4 | Подготовка техники, материально-технических средств (МТС), индивидуальных средств защиты (ИСЗ), спасательных средств, съемной оснастки, приборов разведки и наблюдения, спец. одежды. | 18.02.14 г.- 29.03.14 г. | Руководители на объектах, инженера, хозяйственники | Персонал аварийно спасательных формирований | Оборудование и инструменты ПТО, мастерских |  |
| 5 | Создание запасов продовольствия, медикаментов, дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных средств. | 18.02.14 г.- 30.03.14 г. | Руководители на объектах, Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразви- тия ЧР | начальники складов, жители города, персонал АСФ | Медикаменты, специальные растворы |  |
| 6 | Подготовка средств связи, с территориями находящимися в паводковой зоне | На всём протяжении паводка | Председатель КЧС | Начальник Алатырского ЛТЦ | Средства связи |  |
| 7 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности формирований к паводковому периоду а) Формирований для переправки и эвакуации населения |
| 1 | ЧАСТНИКИ: Маломерные суда с мотором - от 2 до 4 шт. (укомплектованные спасательными кругами, веслами, спасательными жилетами, аккумуляторными фонарями, медицинской аптечкой) | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Отдел спец. программ | Частные перевозчики | Нормативная документация |  |
| 2 | Алатырское «АТП» Автобусы - 6 шт. | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский», Отдел спец. программ | Руководство и водители | Нормативная документация |  |
| 3 | Составление графика круглосуточного дежурства АСФ | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Руководители АСФ | персонал АСФ |  |  |
| б) Формирований предназначенных для ликвидации ЧС |
| 1 | ООО “ЭЛЕТЕХ” | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Нач. ГО объекта, сектор спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 2 | ОАО “Завод - “Электроприбор” | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 3 | ООО «Вода», «Сети» | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 5 | ООО «Благоустройство +» | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Нач. ГО объекта, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 6 | МУП “Алатырские городские электрические сети” | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Нач. ГО объекта, Энергонадзор, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 7 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз" | 22.03.14 г - 30.03.14 г. | Нач. ГО объекта, Надзорные органы, Отдел спец. программ | Главный инженер л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 8 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка готовности к приему эваконаселения а) проверка готовности зданий к приему эваконаселения |
| 1 | МБОУ СОШ № 9 | 20.03.2014 г. 26.03.2014 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования | Директор школы | Схематический план здания |  |
| 2 | МБОУ СОШ № 5 | 20.03.2014 г. 26.03.2014 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования | Директор школы | Схематический план здания |  |
| 3 | МБОУ СОШ № 11 | 20.03.2014 г. 26.03.2014 г. | ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии», отдел образования | Директор школы | Схематический план здания |  |
| б) проверка обеспеченности продовольствием и медикаментами эвакуируемого населения |
| 1 | Обеспечение продуктами планируемых мест размещения эваконаселения | 20.03.2014 г. 26.03.2014 г. | Отдел экономики, финансовый отдел | Директор МУП “Школьное питание” |  |  |
| 2 | Обеспечение медикаментами планируемых мест размещения эваконаселения | 20.03.2014 г. 26.03.2014 г. | Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразви тия ЧР | Глав. врач БУ ЧР «АГССМП» Минздравсоцразвития ЧР |  |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Проверка объектов ЖКХ |
| 1 | Мероприятия согласно планов отделов градостроительства и природопользования, ЖКХ по подготовке к паводковому периоду | 20.03.2014 г. 26.03.2014 г. | Нач. отделов ЖКХ, градостроительства и природопользования | Руководители объектов ЖКХ | Измерительные приборы, техника |  |
| 2 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По указанию | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Тренировки объектов экономики и АСФ по действиям в период паводка |
| 1 | Проведение тренировок на объектах согласно внутриобъектовых планов | 20.03.2014 г. 26.03.2014 г. | Начальники ГО объектов | АСФ, население города | ГСМ, техника, ИСЗ, обучающий материал, приборы РХР |  |
| 2 | Проведение штабного учения по действиям в период ледохода и паводка “Действие противопаводковой комиссии и ТП РСЧС в условиях возникновения ЧС в паводковый период” | 29.03.14 г.- 02.04.14 г. | Начальник ГО города | КЧС, АСФ, население города | Планы проведений, документация начальников служб ГО |  |
| Непосредственное выполнение мероприятий во время паводкового периода |
| 1 | Круглосуточное дежурство членов КЧС, АСФ, ТП РС ЧС | 05.04.14 г.- 03.05.14.г | Начальник ГО города | члены КЧС, АСФ | Средства связи, документация |  |
| 2 | Выполнение задач по прогнозированию, локализации и ликвидации ЧС | 05.04.14 г.- 03.05.14.г | Нач. ГО города, Комиссия ЧС и ОПБ | члены КЧС, АСФ | Техника, МТС, ГСМ ИСЗ, аналитическая информация |  |
| 3 | Контроль за соблюдением правил и мер безопасности при выполнении мероприятий в период паводка | Постоянно | Все должностные лица | л/с АСФ, население города | Правила ТБ |  |
| 4 | Доклад в ГК ЧС ЧР | Ежедневно (в случае ЧС немедленно) | Отдел спец. программ | Канцелярия |  |  |
| Заключительный этап |
| 1 | Подведение итогов Издание приказов | 02.05.14 г - 07.05.14 г. | Все должностные лица | КЧС, л/с АСФ, население города | Материалы докладов |  |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации “О прохождении паводка” | 12.04.14 г. | Отдел спец. программ | СМИ | Материалы подведения итогов |  |
| 3 | Доклад в ГК ЧС ЧР | По завершению мероприятий | Отдел спец. программ | Канцелярия | Материалы подведения итогов |  |

Председатель КЧС и ОПБ 							                                  О.Н. Добрынкин

Начальник отдела специальных программ                                                                                    М.В. Шепелев