| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

17.05.2013  № 1505

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2013-2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2013-2014 годов согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2013-2014 годов согласно приложению 2.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Коммунальные технологии» (Мартьянов А.В.), ОАО «Водоканал» (Васильев В.С.) для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2013-2014 годов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением 1 к настоящему постановлению.

3. Главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бирюков О.Б., Филиппов В.И, Петров А.Н.), начальнику Заволжского территориального управления (Титова Л.И.), директору МБУ «Управление жилищным фондом г.Чебоксары» (Епифанова О.И.):

- обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранного собственниками способа управления;

- еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

- обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных паспортов готовности на пуск тепла до 1 сентября 2013 года;

4. Начальникам управлений образования, культуры, физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары (Мочалов Л.И., Маркова Л.В., Малов А.Е.):

- обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

- до 1 сентября 2013 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных паспортов готовности на пуск тепла.

5. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Александров Г.Г.) в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

6. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений и отделов администрации города Чебоксары, руководителям предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2013 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

7. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Епифанова О.И.) обеспечить в 2013 году своевременный и качественный текущий и  капитальный ремонты  многоквартирных домов.

8. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Павлов А.Л.):

- до 15 сентября 2013 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

- еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

9. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, а также предприятиям и организациям, расположенным на территории города Чебоксары и имеющим источники теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

9.1. В срок до 15 сентября 2013 года обеспечить:

- создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

- приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период;

9.2. В срок до 01 октября 2013 года согласно положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденному 25.08.2004 года Министерством промышленности и энергетики РФ, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

10. Рекомендовать ООО «Коммунальные технологии» (Мартьянов А.В.), строительным организациям и домовладельцам всех форм собственности до начала отопительного сезона обеспечить наличие запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

11. Филиалу ОАО «Территориальная генерирующая компания - 5» «Марий Эл и Чувашии» (Добров С.В.) и ООО «Коммунальные технологии» (Мартьянов А.В.) рекомендовать произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ОАО «Водоканал» (Васильев В.С.).

12. Рекомендовать предприятиям, выполняющим земляные работы в связи с ремонтом подземных коммуникаций, восстанавливать благоустройство участков и асфальтовые покрытия в пятидневный срок после завершения работ.

13. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города, а также администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов, Заволжскому территориальному управлению города Чебоксары представлять в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) срочная к 1 и 15 числу каждого месяца с июля по ноябрь 2013 года.

14. Постановление администрации города Чебоксары от 25.04.2012 № 92 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.» признать утратившим силу.

15. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики (Жуков А.Е.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Александрова Г.Г.

# Глава администрации города Чебоксары 		   А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.05.2013 № 1505

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2013-2014 годов

| № п/п | Мероприятия |  | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСП «Чебоксарские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельных, в т.ч.: - капитальный ремонт котлов; - текущий ремонт котлов |  | шт. шт. шт. | 57 18 194 | к отоп. сезону |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, в т.ч.: - капитальный ремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей |  | км км км | 303,31 11,1 294,22 | - //- |
| 3. | Подготовка ЦТП |  | шт. | 34 | - //- |
| 4. | Подготовка насосных станций |  | шт. | 4 | - // - |
| 5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | шт. | 25 | - // - |
| 6. | Капитальный ремонт подогревателей |  | секц. | 19 | - // - |
| 7. | Капитальный ремонт насосов |  | шт. | 10 | - // - |
| ОСП «Чебоксарские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ремонт воздушных линий ВЛ-10-6-0,4 кВ | Км | 36,98 | - //- |
| 7. |  | Ремонт кабельных линий 6-10-0,4 кВ | км | 1,91 | - // - |
| 8. |  | Ремонт электрооборудования ТП, РП | шт. | 63 | - //- |
| 9. |  | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 38 | - // - |
| 10. |  | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 60 | - // - |
| ОАО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей. | км. | 4,72 | к отоп. сезону |
| 12. |  | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | - // - |
| 13. |  | Ремонт колодцев -водопроводных -канализационных | шт. | 160 210 | - // - |
| 14. |  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 30 | по мере выявления |
| 15. |  | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 35 | - // - |
| 16. |  | Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов | шт. | 50 | - // - |
| 17. |  | Санация водоводов | п.м. | 500 | - // - |

_________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.05.2013 № 1505

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары

к отопительному сезону 2013-2014 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |  |  |  |
| 1. | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной ведомости | шт. | 18 | март- декабрь |
| 2. | Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда | шт. | 18 | в течение года |
| 3. | Произвести заготовку песка речного | тыс.т | 20 | до 01.09.13 |
| 4. | Произвести заготовку технической соли | тыс.т | 4 | до 01.07.13 |
| 5. | Произвести заготовку песчано-соляной смеси | тыс.т | 37,8 | до 15.09.13 |
| 6. | Произвести заготовку инертных материалов | т | 300,0 | - // - |
| 7. | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 90 | - // - |
| 8. | Произвести рекультивацию снежных свалок после зимнего периода 2012-2013 г.г. | ед. | 2 | до 01.08.13 |
| 9. | Определить места под складирование снега по районам города | ед. | 1 | до 01.08.13 |
| 10. | Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость. | км | 133 | до 01.06.13 |
| 11. | Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | шт. | 180 | до 15.09.13 |
| 12. | Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев | шт. | по мере необходимости |  |
| 13. | Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые колодцы | шт. | 520 | в течение летнего периода |
| 14. | Создать аварийную бригаду по обслуживанию ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой: А/м ГАЗ-53 Экскаватор Поливомоечная ПМ 130 Каналопромывочная | чел. ед. ед. ед. ед. | 10 1 1 2 1 | постоянно |
| 15. | Произвести спуск воды из Залива. Очистить акваторию Залива от мусора и водорослей | м2 | 8000 | октябрь |
| 16. | Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива | шт. | 2 | октябрь |
| 17. | Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы) | шт. | 2 | октябрь |
| 18. | Произвести очистку смотровых дождеприемных колодцев, водоприемных оголовков и лотков от грунта и мусора на Московской и Восточной набережных | м3 | 20 | сентябрь-октябрь |
| 19. | Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья |  | по мере необходимости | сентябрь-ноябрь |
| 20. | Перевод шахтно-дренажного коллектора на зимние условия эксплуатации. Закрытие ливневых и шахтных колодцев люками д. Заовражное | шт. | 2 | октябрь-ноябрь |
| 21. | Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе и городских фонтанов | шт. | 15 | сентябрь-октябрь |
| 22. | Включить обогрев исполнительных пунктов в шкафах уличного освещения | шт. | 17 | октябрь |
| 23. | Проверить и восстановить герметичность ВРШ | шт. | 325 | октябрь |
| 24. | Провести замену электроламп частного сектора, в том числе: в поселках Альгешево, Южный, Чапаевский | шт. | 600 | сентябрь |
| 25. | Провести контрольный осмотр освещения остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к школам и другим общественным организациям | ед. | 250 | сентябрь |
| 26. | Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе: опоры изоляторы провода А-25 предохранители катушки для контакторов | шт. шт. м шт. шт. | 10 50 1 000 50 10 | постоянно |
| 27. | Закончить капитальный ремонт объектов сетей уличного освещения, связанных с земельными работами и установкой опор | шт. | по мере необходимости | ноябрь |
| 28. | Произвести замер нагрузок и напряжения. Составить план мероприятий | шт. | 325 | декабрь |
| Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК |  |  |  |  |
| 30. | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом | 1792 | до 01.09.13 |
|  |  | узел | 3699 |  |
|  | Ревизия запорной арматуры | дом | 1792 | до 01.09.13 |
|  |  | узел | 3699 |  |
| 31. | Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч. | п.м. | 53926 | до 01.09.13 |
|  | ХВС | п.м. | 12912,5 |  |
|  | ГВС | п.м. | 11392,5 |  |
|  | отопление | п.м. | 18202 |  |
|  | канализация | п.м. | 11419 |  |
| 32. | Замена электропроводки | п.м. | 34538 | - // - |
| 33. | Промывка и сдача т/обменников и бойлеров | шт. | 134 | - // - |
| 34. | Капитальный ремонт печей | шт. | 3 | - // - |
| 35. | Косметический ремонт печей | шт. | 17 | - // - |
| 36. | Ремонт дымоходов | шт. | 4855 | - // - |
| 37. | Ремонт вентиляции | дом | 267 | - // - |
| 38. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 11653 | - // - |
| 39. | Текущий ремонт кровли, в т.ч. -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 69176 64279 746 4151 | - // - |
| 40. | Двойное остекление рам подъездов | кв.м. | 2878 | до начала отопит. сезона |
| 41. | Заготовка песка | тн. | 1000 | - // - |
| 42. | Ремонт фасада, цоколя | кв.м. | 17495 | до 01.09.13 |
| 43. | Ремонт отмостки | кв.м. | 6499 | - // - |
| 44. | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 46426 | - // - |
| 45. | Ямочный ремонт проездов и тротуаров | кв.м. | 1010 | - // - |
| 46. | Ремонт подъездов | кв.м. | 169262 | - // - |
| 47. | Ремонт входов в подъезды | подъезд | 294 | - // - |
| 48. | Ремонт МАФ | шт. | 1176 | - // - |
| 49. | Ремонт водосточных труб | п.м. | 1515 | - // - |
| 50. | Ремонт дверей | шт. | 1122 | - // - |
| 51. | Получение паспортов готовности МКД | Дом | 1792 | до 01.09.13 |
|  |  | узел | 3699 |  |
| 52. | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 1386 | до 01.09.13 |
| 53. | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 509 | до 01.07.13 |
|  | - ХВС | шт. | 346 |  |
|  | - тепловой энергии | шт. | 92 |  |
|  | - отопление | шт. | 69 |  |
| 54. | Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч. | Шт. | 26627 | согласно заявкам |
|  | - ХВС | Шт. | 11901 |  |
|  | - ГВС | шт. | 11364 |  |
|  | - электроэнергии | шт. | 3362 |  |
| 55. | Установка энергосберегающих светильников | дом | 117 | - // - |
|  |  | шт. | 4327 |  |
| 56. | Установка терморегуляторов | шт. | 69 | - // - |
| Управление культуры |  |  |  |  |
| 56. | Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы): | узел | 46 | август |
|  | - имеющих отдельные тепловые узлы; | узел | 23 | август |
|  | - расположенных в жилых домах и других заведениях | объект | 23 | август |
| 57. | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 43,5 10 0 0 33,5 | август |
| 59. | Ремонт мягкой кровли: | кв.м. | 1370,68 | июль |
| 60. | Ремонт стальной кровли: | кв.м | 2722,40 | июль |
| 62. | Замена оконных блоков | кв. м | 388,25 | август |
| 63. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 26 | август |
| 64. | Наряды на пуск тепла | шт. | 25 | август |
|  | Замена теплообменника | шт. | 1 | июнь-август |
|  | Утепление входных дверей в здание, замена стекол | п.м. | 50 | - // - |
|  | Установка радиаторов отопления | шт. | 4 | - // - |
|  | Замена задвижек ХВС | шт. | 1 | - // - |
|  | Установка задвижек отопительной системы | шт. | 1 | - // - |
|  | Замер сопротивления изоляции | шт. | 1 | - // - |
|  | Проверка манометров | шт. | 6 | - // - |
|  | Проверка счетчика ХВС | шт. | 1 | - // - |
| 66. | Установка приборов учета: -ХВС -ГВС -отопление -тепловой энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 10 3 3 4 0 | август |
| Управление физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |
| 67. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 18 | июнь-июль |
| 68. | Ревизия запорной арматуры | объект | 30 | - // - |
| 69. | Капитальный ремонт мягкой кровли | кв.м | 930 | - // - |
| 70. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 18 | - // - |
| 71. | Наряды на пуск тепла | шт. | 17 | - // - |
|  | Установка манометров и термометров (МБОУДОД «ДЮСШ №1») | шт. | 14 | - // - |
|  | Проверка манометров (МБОУДОД «ДЮСШ им. В.С. Соколова) | шт. | 6 | - // - |
| # Управление образования |  |  |  |  |
| 72. | Промывка и опрессовка систем отопления | Объект узел | 300 316 | июнь-август |
| 73. | Ревизия запорной арматуры | Объект узел | 200 316 | июнь-август |
| 74. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 7670 1900 1900 3000 870 | июнь-август |
| 75. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 630 | июнь-август |
| 76. | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 13600 10800 2800 0 | июнь-август |
| 77. | Остекление | кв.м | 70 | июнь-август |
| 78. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 200 | август-сентябрь |
| 79. | Наряды на пуск тепла | шт. | 200 | август-сентябрь |
| 80. | Установка приборов учета: -ХВС -тепловой энергии | шт. шт. шт. | 4 2 2 | до 01.07.13 |

_______________________________