| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

12.05.2014 №1580

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2014-2015 годов согласно приложению 1;

план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2014-2015 годов согласно приложению 2;

график выездных проверок депутатами постоянной комиссии по городскому хозяйству Чебоксарского городского Собрания депутатов хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2014-2015 годов согласно приложению 3;

порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования – город Чебоксары Чувашской Республики согласно приложению 4;

программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014 - 2015 годов на территории муниципального образования - город Чебоксары Чувашской Республики согласно приложению 5.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Коммунальные технологии» (Мартьянов А.В.), ОАО «Водоканал» (Васильев В.С.) для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2014-2015 годов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением 1 к настоящему постановлению.

3. Администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов (Михайлов Я.Л., Прокопьев Н.П., Петров А.Н.), Заволжскому территориальному управлению (Шашков В.К.), МБУ «Управление жилищным фондом г.Чебоксары» (Самарин О.А.):

обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 15 сентября 2014 года;

4. Начальникам управлений образования, культуры, физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары (Мочалов Л.И., Маркова Л.В., Малов А.Е.):

обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

до 15 сентября 2014 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

5. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Александров Г.Г.) в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

6. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений администрации города Чебоксары, руководителям учреждений, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2014 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

7. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Самарин О.А.) обеспечить в 2014 году своевременный и качественный текущий и  капитальный ремонты  многоквартирных домов.

8. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Белов О.Г.):

- до 1 сентября 2014 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

- еженедельно представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

9. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, а также предприятиям и организациям, расположенным на территории города Чебоксары и имеющим источники теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

9.1. В срок до 1 августа 2014 года обеспечить:

создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период.

9.2. В срок до 1 октября 2014 года согласно Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденному Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004, Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

10. Рекомендовать ООО «Коммунальные технологии» (Мартьянов А.В.), строительным организациям всех форм собственности до начала отопительного сезона обеспечить наличие запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

11. Филиалу ОАО «Территориальная генерирующая компания - 5» «Марий Эл и Чувашии» (Цешковский Ю.А.) и ООО «Коммунальные технологии» (Мартьянов А.В.) рекомендовать произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ОАО «Водоканал» (Васильев В.С.).

12. Рекомендовать предприятиям, выполняющим земляные работы в связи с ремонтом подземных коммуникаций, восстанавливать благоустройство участков и асфальтовые покрытия в пятидневный срок после завершения работ.

13. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города, а также администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов, Заволжскому территориальному управлению города Чебоксары представлять в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) срочная к 1 и 15 числу каждого месяца с июля по ноябрь 2014 года.

14. Признать утратившим силу постановление администрации города Чебоксары от 17.05.2013 № 1505 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.».

15. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Жуков А.Е.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Александрова Г.Г.

# Глава администрации города Чебоксары 		   А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 12.05.2014 № 1580

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2014-2015 годов

| № п/п | Мероприятия |  | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСП «Чебоксарские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельных, в т.ч.: - капитальный ремонт котлов; - текущий ремонт котлов |  | шт. шт. шт. | 56 11 197 | 15.09.14 |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, в т.ч.: - капитальный ремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей |  | км км км | 304,177 7,178 297,00 | - //- |
| 3. | Подготовка ЦТП |  | шт. | 34 | - //- |
| 4. | Подготовка насосных станций |  | шт. | 4 | - // - |
| 5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | шт. | 21 | - // - |
| ОСП «Чебоксарские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ремонт воздушных линий ВЛ-10-6-0,4 кВ | Км | 37,5 | - //- |
| 7. |  | Ремонт кабельных линий 6-10-0,4 кВ | км | 3,53 | - // - |
| 8. |  | Ремонт электрооборудования ТП, РП, КТП | шт. | 62 | - //- |
| 9. |  | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 39 | - // - |
| 10. |  | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 59 | - // - |
| ОАО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей. | км. | 3,8 | 15.09.14 |
| 12. |  | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | 01.09.14 |
| 13. |  | Ремонт колодцев -водопроводных -канализационных | шт. | 160 280 | 15.09.14 |
| 14. |  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 20 | 01.09.14 |
| 15. |  | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 15 | 01.09.14 |
| 16. |  | Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов | шт. | 50 | 15.09.14 |
| 17. |  | Санация водоводов | п.м. | 500 | 15.09.14 |

______________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 12.05.2014 № 1580

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары

к отопительному сезону 2014-2015 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |  |  |  |
| 1. | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной ведомости | шт. | 18 | сентябрь- декабрь |
| 2. | Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда | шт. | 18 | сентябрь- декабрь |
| 3. | Произвести заготовку песка речного | тыс.т. | 34 | до 01.09.14 |
| 4. | Произвести заготовку технической соли | тыс.т. | 6 | до 30.06.14 |
| 5. | Произвести заготовку песчано-соляной смеси | тыс.т. | 40 | до 15.09.14 |
| 6. | Произвести заготовку инертных материалов | т. | 200,0 | - // - |
| 7. | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 78 | - // - |
| 8. | Произвести рекультивацию снежных свалок после зимнего периода 2013-2014 г.г. | ед. | 2 | до 01.09.14 |
| 9. | Определить места под складирование снега по районам города | ед. | 3 | до 01.09.14 |
| 10. | Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость. | км | 136 | до 01.06.14 |
| 11. | Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | шт. | 200 | до 15.09.14 |
| 12. | Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев | шт. | по мере необходи-мости |  |
| 13. | Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые колодцы | шт. | 650 | в течение летнего периода |
| 14. | Создать аварийную бригаду по обслуживанию ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой: А/м ГАЗ-53 А/м ЗИЛ Экскаватор Илососная КО-510 Поливомоечная ПМ 130 Каналопромывочный агрегат Прочие | чел. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 10 1 1 1 1 2 1 3 | постоянно |
| 15. | Произвести спуск воды из Залива. Очистить акваторию Залива от мусора и водорослей | м2 | 3650 | октябрь 2014 |
| 16. | Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива | шт. | 2 | октябрь 2014 |
| 17. | Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы) | шт. | 2 | октябрь 2014 |
| 18. | Произвести очистку смотровых дождеприемных колодцев, водоприемных оголовков и лотков от грунта и мусора на Московской и Восточной набережных | м3 | 20 | сентябрь-октябрь 2014 |
| 19. | Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья |  | по мере необходимости | сентябрь-ноябрь 2014 |
| 20. | Перевод шахтно-дренажного коллектора на зимние условия эксплуатации. Закрытие ливневых и шахтных колодцев люками д. Заовражное | шт. | 2 | октябрь-ноябрь 2014 |
| 21. | Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе и городских фонтанов | шт. | 14 | сентябрь-октябрь 2014 |
| 22. | Включить обогрев исполнительных пунктов в шкафах уличного освещения | шт. | 16 | октябрь 2014 |
| 23. | Проверить и восстановить герметичность ВРШ | шт. | 339 | октябрь 2014 |
| 24. | Провести замену электроламп частного сектора, в том числе: в поселках Альгешево, Южный, Чапаевский | шт. | 600 | сентябрь 2014 |
| 25. | Провести контрольный осмотр освещения остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к школам и другим общественным организациям | ед. | 250 | сентябрь 2014 |
| 26. | Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе: опоры изоляторы провода А-25 предохранители катушки для контакторов | шт. шт. м шт. шт. | 10 50 1000 50 10 | постоянно |
| 27. | Закончить капитальный ремонт объектов сетей уличного освещения, связанных с земельными работами и установкой опор | шт. | 3 | ноябрь 2014 |
| 28. | Произвести замер нагрузок и напряжения. Составить план мероприятий | шт. | 339 | декабрь 2014 |
| Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК |  |  |  |  |
| 29. | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом | 1792 | до 01.09.14 |
|  |  | узел | 3716 |  |
| 30. | Ревизия запорной арматуры | дом | 1792 | до 01.09.14 |
|  |  | узел | 3716 |  |
| 31. | Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч. | п.м. | 47636 | до 01.09.14 |
|  | ХВС | п.м. | 12574,5 |  |
|  | ГВС | п.м. | 10220,5 |  |
|  | отопление | п.м. | 17533 |  |
|  | канализация | п.м. | 7308 |  |
| 32. | Замена электропроводки | п.м. | 24599 | - // - |
| 33. | Промывка и сдача т/обменников и бойлеров | шт. | 122 | - // - |
| 34. | Капитальный ремонт печей | шт. | 3 | - // - |
| 35. | Косметический ремонт печей | шт. | 8 | - // - |
| 36. | Ремонт дымоходов | шт. | 161 | - // - |
| 37. | Ремонт вентиляции | дом | 184 | - // - |
| 38. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 8796 | - // - |
| 39. | Текущий ремонт кровли, в т.ч. -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 78246 67251 2994 8001 | - // - |
| 40. | Двойное остекление рам подъездов | кв.м. | 2608 | до начала отопит. сезона |
| 41. | Заготовка песка | тн. | 923 | - // - |
| 42. | Ремонт фасада, цоколя | кв.м. | 12161,9 | до 01.09.14 |
| 43. | Ремонт отмостки | кв.м. | 5711,96 | - // - |
| 44. | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 43562 | - // - |
| 45. | Ямочный ремонт проездов и тротуаров | кв.м. | 774 | - // - |
| 46. | Ремонт подъездов | кв.м. | 145052 | - // - |
| 47. | Ремонт входов в подъезды | подъезд | 283 | - // - |
| 48. | Ремонт МАФ | шт. | 821 | - // - |
| 49. | Ремонт водосточных труб | п.м. | 1016 | - // - |
| 50. | Ремонт дверей | шт. | 635 | - // - |
| 51. | Получение паспортов готовности МКД | Дом | 1792 | до 01.09.14 |
|  |  | узел | 3716 |  |
| 52. | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 1792 | до 01.09.14 |
| 53. | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 197 | до начала отопит. сезона |
|  | - ХВС | шт. | 140 |  |
|  | - тепловой энергии | шт. | 46 |  |
|  | - отопление | шт. | 11 |  |
| 54. | Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч. | Шт. | 16800 | согласно заявкам |
|  | - ХВС | Шт. | 7503 |  |
|  | - ГВС | шт. | 6214 |  |
|  | - электроэнергии | шт. | 3083 |  |
| 55. | Установка энергосберегающих светильников | дом | 85 | - // - |
|  |  | шт. | 3102 |  |
| 56. | Установка терморегуляторов | шт. | 191 | - // - |
| Управление культуры |  |  |  |  |
| 57. | Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы): | узел | 46 | август 2014 |
|  | - имеющих отдельные тепловые узлы; | узел | 23 | август 2014 |
|  | - расположенных в жилых домах и других заведениях | объект | 23 | август 2014 |
| 58. | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 220,32 180 0 40,32 0 | август 2014 |
| 59. | Ремонт мягкой кровли: | кв.м. | 908,0 | июль 2014 |
| 60. | Ремонт стальной кровли: | кв.м | 302,0 | июль 2014 |
| 61. | Замена оконных блоков | кв. м | 112,19 | август 2014 |
| 62. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 26 | август 2014 |
| 63. | Наряды на пуск тепла | шт. | 25 | август 2014 |
| 64. | Восстановление изоляции | п.м. | 50 | июнь-август 2014 |
| 65. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | кв.м. | 12,0 | - // - |
| 66. | Утепление входных дверей, замена стекол | п.м. | 50 | - // - |
| 67. | Установка радиаторов отопления | шт. | 4 | - // - |
| 68. | Утепление подвальных окон | шт. | 4 | - // - |
| 69. | Проверка газового котла | шт. | 1 | - // - |
| 70. | Ремонт противодымной системы | шт. | 1 | - // - |
| 71. | Проверка манометров | шт. | 1 | - // - |
| 72. | Установка узлов регулирования подачи тепла | шт. | 11 | - // - |
| 73. | Установка приборов учета: -ХВС -ГВС -отопление -тепловой энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 9 4 1 0 4 | август 2014 |
| Управление физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |
| 74. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 20 | июнь-август 2014 |
| 75. | Ревизия запорной арматуры | объект | 19 | июнь-июль 2014 |
| 76. | Капитальный ремонт мягкой кровли | кв.м | 1023 | август-сентябрь 2014 |
| 77. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 19 | - // - |
| 78. | Наряды на пуск тепла | шт. | 14 | - // - |
| 79 | Ремонт наружной и внутренней теплотрассы | объект | 1 | 01.08.14 |
| # Управление образования |  |  |  |  |
| 80. | Промывка и опрессовка систем отопления | Объект узел | 203 316 | июнь-июль 2014 |
| 81. | Ревизия запорной арматуры | Объект узел | 203 316 | июнь-июль 2014 |
| 82. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 6770 1700 1700 2800 670 | июнь-июль 2014 |
| 83. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 580 | июнь-июль 2014 |
| 84. | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 29000 26677 500 1823 | июнь-июль 2014 |
| 85. | Остекление | кв.м | 140 | июнь-июль 2014 |
| 86. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 203 | июнь-июль 2014 |
| 87. | Наряды на пуск тепла | шт. | 203 | июнь-июль 2014 |
| 88. | Установка приборов учета: -ХВС -тепловой энергии | шт. шт. шт. | 3 2 1 | май-июнь 2014 |

___________________________________

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 12.05.2014 № 1580

График выездных проверок депутатами постоянной комиссии

по городскому хозяйству Чебоксарского городского Собрания депутатов

хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2014-2015 годов.

| № п/п | Дата выезда | Наименование объекта | Адрес | Сроки проведения ремонтных работ | Виды ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.06 | Магистральные Т/сети | ул. Николаева | 20.04-30.06.2014 1 этап | Кап.ремонт магистральных т/сетей |
| 2 | 05.06 | 5-Ц | Баня №3, ул. Ильбекова, 5а | 15.05-26.05.2014 |  |
| 3 | 05.06 | 10-Ц | Дом мод, Володарского, 10 а | 20.05-02.06.2014 |  |
| 4 | 10.06 | 12-Ю | ГПТУ-4, Ашмарина, 44 а | 02.06-15.06.2014 |  |
| 5 | 10.06 | 13-Ю | МВД, Никитина, 13 | 02.06-15.06.2014 |  |
| 6 | 10.06 | 11-Ю | Баня № 6, Магницкого 1 а | 19.05-01.06.2014 |  |
| 7 | 10.06 | 16-Ю | ГПТУ-12, Магнитского-3 | 19.05-01.06.2014 |  |
| 8 | 17.06 | 17-Ю | Глазная больница, Ашмарина, 85 | 19.05-01.06.2014 |  |
| 9 | 17.06 | 26-Ю | пл. Скворцова Аэропорт | 27.05-09.06.2014 |  |
| 10 | 17.06 | 28-Ю | Керамзитовый пр-д, 85 | 19.05-01.06.2014 |  |
| 11 | 19.06 | ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 | По участку НЮР | 17.05-25.05.2014 | Донабивка сальников компенсаторов, сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры |
| 12 | 19.06 | ТК-Ю-55 до УТ-3-17, ТК-1-31 до ТК-1-31А, ТК-1-29 до ТК-1-21А | По участку НЮР | 15.06-23.06.2014 | Донабивка сальников компенсаторов, сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры |
| 13 | 19.06 | 6-Ц | Инф. Больница, Гладкова,6 | 04.06-17.06.2014 |  |
| 14 | 19.06 | 6А-Ц | Детская республик. Больница | 04.06-17.06.2014 |  |
| 15 | 19.06 | 29-Ц | Сельхозакадемия, К. Маркса, 9 | 05.06-18.06.2014 |  |
| 16 | 26.06 | 8-К | Котельная 8, ЮЗР | 23.05-02.06.2014 |  |
| 17 | 26.06 | 9-К | Котельная 7микр. ЮЗР | 09.06-22.06.2014 |  |
| 18 | 26.06 | 4-К | Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6 | 05.06-18.06.2014 |  |
| 19 | 26.06 | 6-К | Энтузиастов, 34 | 23.05-05.06.2014 |  |
| 20 | 01.07 | 14-К | ул. Б.Хмельницкого, 6а | 19.05-01.06.2014 |  |
| 21 | 01.07 | 1-К | МСХ, пер. Ягодный, 4а | 28.05-10.06.2014 |  |
| 22 | 01.07 | 2-К | Ст. Чебоксары, 4 а | 05.06-18.06.2014 |  |
| 23 | 01.07 | 5-К | ул. Короленко, 22 | 25.06-08.07.2014 |  |
| 24 | 03.07 | 56-К | ул. Б. Хмельницкого, 56 | 05.06-18.06.2014 |  |
| 25 | 03.07 | 7-К | Баня № 7, Б. Хмельницкого, 42 | 10.06-23.06.2014 |  |
| 26 | 03.07 | 3-К | ДЭУ, ул. Б. Хмельницкого, 3 | 10.06-23.06.2014 |  |
| 27 | 08.07 | 10-М | Пирогова, 10 | 30.06-13.07.2014 |  |
| 28 | 08.07 | 33-М | Стройтехникум, Московский пр-т | 04.06-17.06.2014 |  |
| 29 | 08.07 | 4-С | Районная котельная СЗПР | 30.06-13.07.2014 |  |
| 30 | 10.07 | 34-М | Горбольница БСМП | 20.05-02.06.2014 |  |
| 31 | 10.07 | 25-М | Кардиология, Сеспеля, 25 | 09.06-20.06.2014 |  |
| 32 | 10.07 | 27-М | Грязелечебница, ул. М.Павлова | 20.05-30.05.2014 |  |
| 33 | 15.07 | 5-С | Котельная Контур | 30.06-13.07.2014 |  |
| 34 | 15.07 | 7-М | Заовражная | 20.05-02.06.2014 |  |
| 35 | 17.07 | 4-З | п. Октябрьский, ул. Центральная | 16.06-29.06.2014 |  |
| 36 | 17.07 | 3-З | п. Сосновка, Белые дома, Сосновская, 57 б | 02.06-15.06.2014 |  |
| 37 | 17.07 | 2-З | п. Сосновка шк-Больница, пер. Школьный, 2 а | 12.05-25.05.2014 |  |
| 38 | 17.07 | 1-3 | п. Северный, ул. Боровая, 3 а | 19.05-30.05.2014 |  |
| 39 | 22.07 | ЦТП 1, 2, 3 | ЮЗПР | 25.06-08.07.2014 |  |
| 40 | 22.07 | ЦТП 4 | ЮЗПР | 03.07-16.07.2014 |  |
| 41 | 24.07 | 86-К | 86 кв. ул. Эльменя, 16 а | 13.06-26.06.2014 |  |
| 42 | 24.07 | 22-К | ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22 | 10.07-23.07.2014 |  |
| 43 | 24.07 | 25-К | ул. Гражданская, 25 | 24.07-06.08.2014 |  |
| 44 | 24.07 | 12-К | Школа № 12, Коммунальная слобода | 10.07-23.07.2014 |  |
| 45 | 29.07 | 22-Ю | Больничный комплекс ЧЗТП | 01.07-14.07.2014 |  |
| 46 | 29.07 | 25-Ю | п. Альгешего, Болгарстрой | 07.07-20.07.2014 |  |
| 47 | 29.07 | 29-Ю | Канашское шоссе, 8 | 14.07-27.07.2014 |  |
| 48 | 29.07 | 27-Ю | п. Лапсары, котельная | 16.06-29.06.2014 |  |
| 49 | 31.07 | ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77 | По участку НЮР | 29.05-06.06.2013 | Донабивка сальников компенсаторов, сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры |
| 50 | 31.07 | ТК-44А до ТК-1-17, ТК-Г-10, Г-15, от УТ-1 до УТ-12 | По контуру 2-ой бойлерной ТЭЦ-1 | 26.06-04.07.2014 | Ремонт арматуры |
| 51 | 05.08 | 22-Ц | Центральная, Дзержинского, 22 | 08.07-21.07.2014 |  |
| 52 | 05.08 | ЦТП | ул. Ярославская | 04.08-14.08.2014 |  |
| 53 | 05.08 | Магистральные Т/сети | ул. Николаева | 02.06-05.09.2014 3 этап | Кап.ремонт магистральных т/сетей |
| 54 | 05.08 | Магистральные Т/сети | ул. Николаева | 16.06-31.07.2014 2 этап | Кап.ремонт магистральных т/сетей |
| 55 | 07.08 | 8-М | ул. К. Иванова (школа ЮНГ) | 21.07-25.07.2014 |  |
| 56 | 07.08 | 50-М | К. Иванова, 50 | 04.08-15.08.2013 |  |
| 57 | 07.08 | 24-М | УФСНП, Автономная, 4 | 15.07-18.07.2014 |  |
| 58 | 07.08 | 9-М | М.Горького, 34/2 (ООО Содружество) | 29.06-12.07.2014 |  |
| 59 | 12.08 | 30-Ю | Совхозная, 2а | 04.08-17.08.2014 |  |
| 60 | 12.08 | 28-Ц | Горремстрой, Базовый пр-д | 05.06-18.06.2014 |  |
| 61 | 12.08 | 21-Ц | Буревестник, Восточный поселок | 10.06-23.06.2014 |  |
| 62 | 19.08 | ТЭЦ-2 | ТЭЦ-2 | 17.05-30.08 | Ремонт внутристанционного оборудования |
| 63 | 19.08 | ТК-Ю-46А до ЦТП-2 | По НЮР | 18.08-28.08.2014 | Донабивка сальников компенсаторов, сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры |
| 64 | 19.08 | Магистральные Т/сети | ул. Николаева | 11.08-16.09.2014 4 этап | Кап.ремонт магистральных т/сетей |
| 65 | 21.08 | пр. Мира, 3А | ОАО «Тароупаковка» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 66 | 21.08 | ул. К.Иванова, 63 | ОАО «Росспиртпром» «Ликероводочный завод «Чебоксарский» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 67 | 21.08 | Заволжье | ОАО «Санаторий «Чувашия» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 68 | 26.08 | пр. Ленина, 2 | Филиал в Чувашской Республике ОАО «Ростелеком» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 69 | 26.08 | ул. К.Маркса, 52 | ООО «УК «Первая площадка» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 70 | 26.08 | ул. А.Крылова, 1,9 | ООО «Аверс» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 71 | 26.08 | ул. Урукова, 2а | ООО «Аверс» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 72 | 28.08 | ул. Гражданская, 77 | ОАО «Чебоксарский завод «Металлист» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 73 | 28.08 | ул. Социалистическая,1 | ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 74 | 02.09 | ул. Университетская, 24 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 75 | 02.09 | пр. Московский, 49 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 76 | 02.09 | ул. Г.Ильенко, 3 МБДОУ Д/с № 200 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 77 | 02.09 | ул. Дементьева, 18/1, 20/1, 22 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 78 | 04.09 | пр. Тракторостроителей, 14, 16 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 79 | 04.09 | Эгерский бульвар, 46 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 80 | 04.09 | ул. Болгарстроя, 9/11 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |
| 81 | 04.09 | Бульвар Миттова, 2а МБДОУ Д/с № 7 | ООО «Теплосервис» | - | Подготовка котельной и тепловых сетей |

________________________________________________________

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 12.05.2014 № 1580

Порядок

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования – город Чебоксары

Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

1.2 Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3 Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4 Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплосетевые организации: ООО «Коммунальные технологии», Филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», ОАО «ЧПО им. В.Чапаева», ОАО «Росспиртпром» филиал «Ликероводочный завод «Чебоксарский», ОАО «Санаторий Чувашия», ООО УК «Первая площадка», ОАО «Ростелеком», ОАО «Чебоксарский завод «Металлист», ОАО «Тароупаковка», ОАО «ПМК-4», ООО УК «Наш дом», ООО «Аверс», ЗАО «Фирма «Чебоксарская керамика».

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация города Чебоксары.

1.5 Основными задачами проведения мониторинга являются:

– анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

– анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результативности);

– анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

– анализ влияния изменений внешних условий;

– анализ причин успехов и неудач выполнения;

– анализ эффективности организации выполнения;

– корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6 Основными этапами проведения мониторинга являются:

– определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

– формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

– формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

– анализ полученной информации.

1.7 Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения являются:

– объем выработки тепловой энергии;

– уровень загрузки мощностей теплоисточников;

– уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

– обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

– удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за рассматриваемый период;

– удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

– удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

– удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

– удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

– аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

– доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

– инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

– уровень платежей потребителей;

– уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1 Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2 Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

– определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

– регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

– достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

3. Сбор и систематизация информации

3.1 Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2 Для каждого индикатора необходимо установить:

– определение (что отражает данный индикатор);

– источник информации;

– периодичность (с какой частотой собирается);

– точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

– целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

– единица измерения.

3.3 Основными источниками получения информации являются:

– субъекты теплоснабжения;

– потребители тепловой энергии;

3.4 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1 Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

– описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

– анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

– сравнение затрат и эффектов;

– анализ успехов и неудач;

– анализ влияния изменений внешних условий;

– анализ эффективности эксплуатации;

– выводы;

– рекомендации.

4.2 Основными методами анализа информации являются:

– количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

– качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3 Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей организацией.

4.4 На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов,  и т.д.).

________________________________________

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

от 12.05.2014 № 1580

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2014 - 2015 годов на территории муниципального образования -

город Чебоксары Чувашской Республики

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014 - 2015 годов на территории муниципального образования – город Чебоксары (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

Проверка оценки готовности осуществляется  комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014 - 2015 годов на территории муниципального образования.

Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии устанавливаются согласно пунктам 3, 4, 9 данного постановления администрации города Чебоксары.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

- для потребителей тепловой энергии (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта) – до 1 сентября 2014 г.;

- для жилищного фонда – до 1 сентября 2014 г.;

- для теплоснабжающих организаций – до 15 сентября 2014 г.

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительный условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 и настоящей Программы.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3  «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, но не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября 2014 года оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период.

________________________________________