| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ЙЫШЁНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

07.04.2014 № 164

О проведении открытых XXII городских соревнований «Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

В целях организации и проведения открытых ХХII городских соревнований «Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани» 05 мая 2014 года в городе Новочебоксарске Чувашской Республики (далее - «Легкоатлетическая эстафета»), руководствуясь статьей 34 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований «Легкоатлетическая эстафета» (приложение № 1) и план мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Легкоатлетическая эстафета» (приложение № 2).

2. Проведение соревнований «Легкоатлетическая эстафета» возложить на автономное учреждение  «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» и главную судейскую коллегию.

3. Выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Легкоатлетическая эстафета» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам.

| И.о. главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | С.П.Осипенко |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 07.04.2014 № 164 |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению ХХII открытых соревнований

«Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

| Сироткин А.В. | - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель; |
| --- | --- |
| Соловьева М. А. | - заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам-начальник Отдела образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, заместитель председателя; |
| Соловьев А. И. | - начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Колыванова Н.В. | - генеральный директор-главный редактор ОАО «Издательский дом «Грани», директор соревнований (по согласованию) |
| Васильев В.Т. | - директор АУ «ДК «Химик» |
| Чекаев Ф.М. | - директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2»; |
| Макаров В.Е. Вагулина Т. М. Родионов В. В. | - начальник отдела культуры и архивного дела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - заведующий сектором потребительского рынка администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - заведующий БУ «Республиканский центр ЛФК и спортивной медицины отделения врачебного контроля №2» (по согласованию) |
| Никандров А.В. Баранов В.К. | - директор АУ «Центральный стадион им. А.Г.Николаева»; - начальника ОМВД по г. Новочебоксарск (по согласованию); |
| Дадонас А.П. | - главный специалист-эксперт сектора пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Шарапов Г.А. | - начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление» |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 07.04.2014 № 164 |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению ХХII открытых соревнований

«Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

|  | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание оргкомитета соревнований: -с представителями команд; - выездное совещание. | 18.03.14 02.05.14 | Сироткин А. В. |
| 2. | Совещание с представителями федераций, спортивных школ, клубов, инструкторами предприятий, преподавателями общеобразовательных учреждений. | 10.04.14 | Соловьева М. А. Соловьев А. И. |
| 3. | Подготовка места проведения соревнований: - оформление сцены для награждения, размещение рекламных щитов, растяжек, талисмана города – бельчонка, разметка дистанций; - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, оргтехника); -обеспечение радиооборудованием | 04-05.05.2014 | Никандров А.В. |
| 4. | Судейская коллегия и секретариат соревнований: -утверждение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -организация выдачи нагрудных номеров; -обеспечение секретариата канцтоварами и оргтехникой, вспомогательным инвентарем. | 12.03.14 19-25.04.14 26-27.04.14 05.05.14 | Сидягин В. Б. МБОУ ДОД «ЦРТД и Ю», каб. 101 Соловьев А. И. |
| 5. | Внешнее оформление города: - размещение баннеров; -изготовление и распространение афиш. | 20.04.14 25.04.14 | Шарапов Г.А. Колыванова Н.В. |
| 6. | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: - установка урн и контейнеров для мусора. | 05.05.14 | Никандров А.В. Михайлов В.В. |
| 7. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ. | с 12.04 по 10.05.14 | Дадонас А.П. Колыванова Н.В. |
| 8. | Организация безопасности граждан и общественного порядка. | 05.05.14 | Баранов В.К. |
| 9. | Организация выездной торговли. | 05.05.14 | Вагулина Т. М. |
| 10. | Разработка сценария и организация церемонии торжественного открытия, награждения, закрытия соревнований. | 03.05.14 | Васильев В.Т. |
| 11. | Составление положения и организация конкурса групп поддержки. | 25.04.14 | Муртазина А.И |
| 12. | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей. | 05.05.14 | Родионов В. В Федоров А.В. |
| 13. | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований. | 08.05.14 | Любавин М.М. |
| 14. | Финансирование физкультурно-массового мероприятия: питание судейской коллегии, награждение призами и дипломами. | 05.05.14 | Отдел ФКСиТ, ОАО «Издательский дом «Грани» |