| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

19.06.2013  № 1891

# О проведении в городе Чебоксары Всероссийского Олимпийского дня

# В соответствии с Единым календарным планом Межрегиональных Всероссийских и Международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2013 год, в целях популяризации и дальнейшего развития велоспорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 июня 2013 года на Набережной Чебоксарского залива Всероссийский Олимпийский день.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского Олимпийского дня (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийского Олимпийского дня (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Салаеву А.Л.

## Глава администрации города Чебоксары                               А.О. Ладыков

Приложение 1

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Чебоксары

от 19.06.2013 № 1891

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Всероссийского Олимпийского дня

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 2. | Изготовление и размещение в городе транспарант-перетяжек и информационных баннеров по городу Чебоксары | до 20 июня | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, АУ «Городская Реклама» |
| 3. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 4. | Подготовка места проведения соревнований (набережная залива): |  |  |
| 4.1. | Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнований | до 29 июня | МБУ «Управление ЖКХ и Б» г. Чебоксары |
| 4.2. | Установка корзин с флагами расцвечивания | к 29 июня | Администрация Московского района города Чебоксары |
| 4.3. | Доставка и установка биотуалетов | к 29 июня | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.4. | Обеспечение подключения к источнику электроэнергии, дежурство электрика | 29 июня | ОАО «Инженерная защита» |
| 4.5. | Установка палатки для организации питания и флагов расцвечивания | к 29 июня | МБОУДОД «ДЮСШ «Энергия» |
| 5. | Организация культурной программы | 29 июня | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 6. | Обеспечение явки участников и зрителей | 29 июня | Администрации Московского, Ленинского, Калининского районов города Чебоксары, управление образования, управление культуры управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 7. | Организация работы буфетов для участников и зрителей | 29 июня | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 8. | Организация питания и чаепития для почетных гостей мероприятия | 29 июня | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 9. | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований | 29 июня | УМВД России по г. Чебоксары |

Приложение 2

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Чебоксары

от 19.06.2013 № 1891

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

##### по подготовке и проведению Всероссийского Олимпийского дня

Салаева А.Л.  – заместитель главы администрации по социальным вопросам – руководитель рабочей группы;

Шутинский П.В. – главный специалист – эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор ОАО «Инженерная защита» (по согласованию);

Бирюков О.Б. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Ванин О.Г. –директор МБОУДОД «ДЮСШ «Энергия» г. Чебоксары;

Дмитриев Н.А. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Жуков А.Е. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Ильин С.В. – и.о. директора АУ «Городская Реклама»;

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Мочалов Л.И. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Павлов А.Л. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары;

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Филиппов В.И. – глава администрации Ленинского района города Чебоксары;

Шевлягин А.А. – главный архитектор города Чебоксары;

Шелтуков С.С. – заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию).

_____________________________________