| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

02.06.2014 №1946

# О проведении в городе Чебоксары Всероссийского Олимпийского дня

# В целях популяризации и дальнейшего развития спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28 июня 2014 года на Набережной Чебоксарского залива Всероссийский Олимпийский день (далее - мероприятие).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятия (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия (приложение 2).

4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары проинформировать горожан о проведении мероприятия через средства массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Салаеву А.Л.

## Глава администрации города Чебоксары                               А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 02.06.2014 № 1946

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению мероприятия

| № п/п | #### Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 2. | Изготовление и размещение в городе транспарант-перетяжек и информационных баннеров по городу Чебоксары | до 20 июня | МБУ «Городская реклама» |
| 3. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 4. | Подготовка места проведения соревнований (набережная залива): |  |  |
| 4.1. | Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнований | до 28 июня | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.2. | Установка корзин с флагами расцвечивания | к 28 июня | Администрация Московского района города Чебоксары |
| 4.3. | Доставка и установка биотуалетов | к 28 июня | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.4. | Обеспечение подключения к источнику электроэнергии, дежурство электрика | 28 июня | ОАО «Инженерная защита» |
| 4.5. | Установка палатки | к 28 июня | МБОУДОД «ДЮСШ «Энергия» |
| 5. | Организация культурной программы | 28 июня | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 6. | Обеспечение явки участников и зрителей | 28 июня | Администрации Московского, Ленинского, Калининского районов города Чебоксары, управление образования, управление культуры, управление физической культуры, спорта и туризма, отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары |
| 7. | Организация работы буфетов для участников и зрителей | 28 июня | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 8. | Организация питания и чаепития для почетных гостей мероприятия | 28 июня | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 9. | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований | 28 июня | УМВД России по г. Чебоксары |
| 10. | Проведение утренней зарядки со звездой | 28 июня |  |
| 10.1 | Установка сцены и организация озвучивания | 28 июня | Управление культуры, управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 10.2 | Организация явки участников на утреннюю зарядку |  | Управление образования, управление физической культуры, спорта и туризма, управление культуры, отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары |
| 10.3 | Организация работы волонтеров |  | Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары |

________________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 02.06.2014 № 1946

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

##### по подготовке и проведению мероприятия

Салаева А.Л.  – заместитель главы администрации по социальным вопросам – руководитель рабочей группы;

Шутинский П.В. – главный специалист – эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор ОАО «Инженерная защита» (по согласованию);

Белов А.М. –директор МБОУДОД «ДЮСШ «Энергия» г. Чебоксары;

Белов О.Г. – и.о. директора МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары;

Жуков А.Е. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Захаров Д.А. – и.о. начальника управления образования администрации города Чебоксары;

Ильин С.В. – директор МБУ «Городская реклама»;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Михайлов Я.Л. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Павлов С.Г. –начальника УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Прокопьев Н.П. – и.о. главы администрации Ленинского района города Чебоксары;

Черкесов Э.Х. – начальник отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары;

Шелтуков С.С. – заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (по согласованию).

_____________________________________