18.11.2014 № 2032

О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в Московском районе города Чебоксары

В рамках встречи Нового 2015 года, празднования Рождества Христова и в целях создания условий содержательного досуга населения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1) рабочую группу по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Московском районе г. Чебоксары в следующем составе:

Петров А.Н. - глава администрации, руководитель группы;

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации, заместитель руководителя группы;

Офицеров Ю.А. – заместитель главы администрации, заместитель руководителя группы;

Евдокимов А.П. - начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, заместитель руководителя группы;

Болдырев А.В. – директор МБУК Дворец культуры «Салют» (по согласованию);

Бондарев Е.В. – директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» (по согласованию);

Васильев Ю.Ф. - главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы;

Горбунов И.Н. – начальник отдела полиции № 5 УВД по г. Чебоксары (по согласованию);

Деньгина М.С. - главный специалист-эксперт по культуре отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы;

Ивонтьев И.В. - директор МАУ «Парк культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары» (по согласованию);

Иванов И.Н. – начальник отдела полиции № 4 УВД по г. Чебоксары (по согласованию);

Клёмина Ю.Н. - ведущий специалист-эксперт по делам молодежи отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы;

Константинов Ю.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

Шуркина В.Л. - заведующая сектором торговли;

2) прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Московском районе г. Чебоксары.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории района, обеспечить участие в подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в Московском районе г. Чебоксары.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                  А.Н. Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации Московского района  г. Чебоксары

от 18 ноября 2014 г. № 2032

План

основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних

и рождественских праздников в Московском районе г.Чебоксары

| Наименование мероприятий | Сроки | Место проведения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Организационная работа |  |  |  |  |
| Организация проката лыж, коньков, квадроциклов и пейнтбола | с 01 декабря 2014 г. | ПКиОим. 500-ия г. Чебоксары | Администрация района Ивонтьев И.В. – директор ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары (по согласованию) |  |
| Подготовка и содержание лыжных трасс | с 01 декабря 2014 г. | ПКиО им. 500-ия г. Чебоксары, Берендеевский лес, лесопарк Гузовского, лесопарк по бульвару Миттова, вдоль Ядринского шоссе, п. Сосновка | администрация района руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |  |
| Включение праздничной иллюминации на дорожных кольцах | до 19 декабря | пр. Московский, ул. Гражданская ул. Энтузиастов ОАО “ЭЛАРА” | ОАО «Горсвет» (по согласованию) |  |
| Новогоднее оформление предприятий и организаций, расположенных на территории Московского района г. Чебоксары | до 19 декабря | Московский район | администрация Московского района руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| Строительство снежных и ледовых фигур | до 20 декабря | Жилые кварталы, дворы | администрация района, руководители управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд (по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию) |  |
| Установка новогодних елей | декабрь | ПКиО им.500-ия г. Чебоксары, ОАО «ЭЛАРА», Студенческий сквер, театр оперы и балета, дорожные кольца «Роща», «ул. Гражданская», сквер Ислюкова, мкр «Волжский-3», дворы и торговые предприятия района | руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), руководители УК, обслуживающих жилищный фонд (по согласованию) |  |
| Оборудование снежных городков и ледяных катальных горок на спортивных площадках | до 20 декабря | учреждения образования, микрорайоны, жилые кварталы | руководители управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд (по согласованию) руководители образовательных учреждений (по согласованию) |  |
| Подготовка площадок для игры в зимний мини-футбол | до 01 декабря | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары, стадион «Старт», учреждения образования, микрорайоны, жилые кварталы | Ивонтьев И.В. (по согласованию), руководители образовательных учреждений (по согласованию) |  |
| Арт-объекты |  | КВЦ «Радуга» | руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |  |
| Организация елочных базаров | с 15декабря | рынки (10), магазины (24) | Шуркина В.Л. – заведующая сектором торговли |  |
| Организация торговли на районных праздниках | 15 декабря 2014 г. – 14 января 2015г. | Московский район | Шуркина В.Л. |  |
| Охрана общественного порядка в период проведения районных праздников | постоянно |  | Иванов И.Н. – начальник отдела полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию); Горбунов И.Н. – начальник отдела полиции № 5 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию) |  |
| Обеспечение противопожарной безопасности в местах массового отдыха населения | постоянно |  | Константинов Ю.Н. – начальник ЖКХ и Б Афимьин А.С. – начальник штаба ГО и ЧС по Московскому району г. Чебоксары (по согласованию) |  |
| Представление информации о проведении праздников в средствах массовой информации | 15 декабря 2014 г. – 14 января 2015 г. |  | пресс-служба администрации |  |
| Демонтаж новогодних елок, перетяжек, щитов | 15 января 2015 г. |  | Константинов Ю.Н. руководители управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд (по согласованию) руководители образовательных учреждений (по согласованию) |  |
| II. Подготовка территории района к зимнему отдыху 1.Установка ёлок |  |  |  |  |
| ООО «Атал» | ноябрь 2014 г. | ул. Университетская, 2, 23-25 - 2 ели | Константинов Ю.Н. руководители управляющих организаций обслуживающих жилищный фонд (по согласованию) |  |
| ООО «Наш Дом» |  | Б. Юности, 4 - 1 ель; |  |  |
| ООО «УК «Сфера» |  | ул.139 Стрелковой дивизии, 16, 20; -2 ели |  |  |
| ООО «Мирный-1» |  | Московский пр-т, 42 ул. Урукова, 15, 3 – 3 ели |  |  |
| ООО «Вертикаль» |  | ул. Гражданская, 62 ЮЗБ, 8 - 2 ели |  |  |
| ООО «Озон» |  | ул. Эльменя, 18- 1 ель |  |  |
| ООО «Ниди» |  | ул. Афанасьева, 9 – 1 ель |  |  |
| ОАО «Камал» |  | Б. Миттова, 10-6-1 ель |  |  |
| ОАО «Чапаевец» |  | ул. Фруктовая, 8, 10, 12 – 1 ель |  |  |
| ООО «Платина» |  | ул. Университетская – 38\1, 38\3, 38\4, рядом с хоккейной коробкой - 4 ели |  |  |
| ТСЖ «Миттова» |  | Б. Миттова, 1\1 - 1 ель |  |  |
| ГО ЖСК |  | Б. Миттова, 25, 33 – 2 ели |  |  |
| ООО «Фирма « Старко» |  | ул. Водопроводная, 9\77 - 1 ель |  |  |
| ООО «Эдо» |  | ул. Сверчкова 15 - 15 а - 1 ель |  |  |
| ООО «УК «Волжский-3» |  | Соколова, 6-6\1, 8\1 Приволжский б-р 2-2\1, 4 ул. Ермолаева, 1 пр. Горького, 16 ул. Глеба Ильенко, 7\5 -5 елей |  |  |
| ООО «УК «Уют» |  | пр. М. Горького, 38/2 ул. Игнатьева, 19,8/12 ул. Юрьева, 4, ул. Денисова, 6, сквер Ислюкова – 6 елей |  |  |
| ООО «ЖЭУ ЧЗСМ» |  | ул. Афанасьева, 9/6, 9/4-9/5, 15-17, д.9/3 – 4 ели |  |  |
| ООО «ЖЭУ «Байконур-Чебоксары» |  | у фонтана на въезде - 1 ель |  |  |
| 2. Заливка катков, хоккейных коробок |  |  |  |  |
| Заливка катка, хоккейной коробки и прокат коньков | декабрь | ПКиО им.500-ия г. Чебоксары стадион «Волга» управления ФКСиТ ул. Чернышевского16 ул. Миттова, 47 ул.Энтузиастов,18 ул.М.Залка,4 Бульвар Юности-8 ул. Афанасьева-11, 9 стадион СОШ № 2 | Васильев Ю.Ф.-гл.специалист-эксперт по ФКиС руководители предприятий, учреждений (по согласованию) |  |
| 3. Подготовка лыжных трасс |  |  |  |  |
| Подготовка лыжных трасс | декабрь, в течение зимнего периода | ПКиО им.500-ия г.Чебоксары | Ивонтьев И.В.- (по согласованию) |  |
|  |  | Берендеевский лес лесопарк Гузовского, вдоль Ядринского шоссе | Павлов А.И.-зав. лыжной базой МУП «ЧТУ» (по согласованию) |  |
|  |  | лесопарк по бульвару Миттова | Кончулизова Л.А. - директор СОШ № 60 (по согласованию) |  |
|  |  | д. Заовражное | Матвеев В.В.-зав. лыжной базой ОАО «Водоканал» (по согласованию) |  |
| Подготовка поля для зимнего мини-футбола | январь | Бульвар Юности-8 | Бранчаев Р.Я.-председатель ТСЖ «Дубрава» (по согласованию) |  |
| II. Культурно-массовые, спортивно-развлекательные и молодежные мероприятия 1. Районные мероприятия - декабрь |  |  |  |  |
| «Мисс Снегурочка» - районный конкурс среди учащихся 4-7 кл. СОШ Московского района | 17 декабря 15.00 | ДК «Ровесник» | Деньгина М.С. Кузнецова Л.И.- директор МБУК «ЦКС г.Чебоксары» (по согласованию) |  |
| «Давайте верить в чудеса» - районный праздник - открытие новогодней ёлки Московского района | 21 декабря 13.00 | ПКиО им.500-ия г. Чебоксары | Деньгина М.С. Ивонтьев И.В. (по согласованию) |  |
| «За пять минут до Нового года» - районный праздник Юго-Западного района | 23, 25 декабря 14.00 | ДК «Салют» | Деньгина М.С. Болдырев А.В. – директор МБУК «ДК Салют» (по согласованию) |  |
| Турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд на призы депутата Госсовета ЧР, генерального директора СК ЗАО «ТУС» Н.Ф. Угаслова | 27 декабря | ул. Университетская 38/2 | Васильев Ю.Ф. Асташин Ю.А. - председатель СК ЗАО «ТУС» (по согласованию) |  |
| ВПЕРВЫЕ! - фестиваль новогодних масок – районный праздник | 20 декабря 11.00 час. | площадка перед театром оперы и балета | Деньгина М.С. Фошин В.А.-директор театра оперы и балета (по согласованию) |  |
| ВПЕРВЫЕ! - соревнования по айсштоку (кёрлинг) | декабрь | ПКиО им.500-ия г.Чебоксары | Васильев Ю.Ф. Ивонтьев И.В. (по согласованию) |  |
| Соревнования по маунтинбайку | 29 декабря | Певческое поле | Васильев Ю.Ф. |  |
| «Бал-маскарад» | 30 декабря 19.00 | клуб д. Чандрово | Болдырев А.В. (по согласованию) Акимов В.И. |  |
| Новый год в Чандрово | 31 декабря 20.00 | клуб д. Чандрово | Болдырев А.В. (по согласованию) Акимов В.И. |  |
| 2. Мероприятия в библиотеках |  |  |  |  |
| «Пусть елочки растут в лесу!» - познавательный экологический час | 17 декабря 10.30 | ДБ им. В. Сухомлинского | Бондарев Е.В.-директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» (по согласованию) |  |
| «Идет коза рогатая» – шуточная новогодняя медиавыставка | 20 – 31 декабря | ЦГБ им. В. Маяковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Сказочный калейдоскоп» - новогоднее театрализованное представление | 22 декабря 15.00 | ДБ им. В. Чаплиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Новогодняя сказка» - конкурсная программа | 23 декабря 11.00 | ЦГБ им. В. Маяковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Разукрасилась зима» - игровая познавательная программа | 23 декабря 12.30 | ДБ им. В. Сухомлинского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» - праздник у елки | 23 декабрь 13.00 | ЦСЧ им. В. Чапаева | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Все про Новый год» - познавательно-развлекательная программа | 23-26 декабря 13.00 | МБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Ура! Новый год настает» -новогодние утренники | с 25 – 30 декабря 10.00 | ДБ им. В. Чаплиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Международный день кино» - беседа | 28 декабря 13.00 | ЦСЧ им. М. Трубиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «За страницами вашего учебника» – день информации | 29 декабрь 12.00 | ЦСЧ им. В. Чапаева | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Разукрасилась зима» - игровая познавательная программа | 29 декабря 12.30 | ДБ им. В. Сухомлинского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Зимние забавы» - конкурсно-игровая программа | 29-30 декабря 10.00 | МБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| 3. Праздники по месту жительства |  |  |  |  |
| «Здравствуй ёлка» - новогодняя программа ТОС «Гражданский» и «МЖК» | 24 декабря 16.00 | площадка перед ТД «Москва» | Алексеева А.Н. – главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы председатели ТОС (по согласованию) |  |
| «Навстречу Новому году» - праздничная программа ТОС «Гузовский» | 25 декабря 12.00 | двор ул.139 Стрелковой дивизии д.20 |  |  |
| «Чудеса под Новый год» - праздничная программа ТОС «Чандровский» | 25 декабря 12.00 | клуб д. Чандрово |  |  |
| Новогодняя встреча людей «золотого возраста» ТОС «Юность» | 25 декабря 18.00 | МБОУ СОШ № 62 |  |  |
| «Новогодние проделки» ТОС «Миттовский» и «Гражданский» | 26 декабря | спортплощадка СОШ № 64 |  |  |
| «Ах, ты Зимушка-зима» - новогодняя программа в «ТОС «Кировский-1» | 26 декабря 14.00 | ул. Максимова, д.2/5 |  |  |
| «Ёлочный переполох» - праздничная программа ТОС «Северо-Запад» | 26 декабря 14.00 | МБОУ СОШ № 39 спортзал |  |  |
| «Здравствуй, Новый год!» - праздничная программа ТОС «Университетский» | 26 декабря 14.00 | МБОУ СОШ № 59.спортивный зал. |  |  |
| «Навстречу Новому году» - праздничная программа ТОС «Афанасьевский» | 26 декабря 13.00 | двор ул. Афанасьева д.9 |  |  |
| «Новогодняя сказка» - праздничная программа ТОС «Горьковский» | 26-27 декабря 10.00 | МБОУ СОШ № 29 Актовый зал. |  |  |
| «Праздник нашего двора» - новогодняя программа ТОС «Мирный» | 28 декабря 12.00 | двор пр. Московский д.42 |  |  |
| «Встречая Новый год!» - праздничная программа ТОС «Междуреченский» | 28 декабря 12.00 | детская площадка по ул. Спартака д.17 |  |  |
| «Навстречу Новому году» - праздничная программа ТОС «Уруковский» | 28 декабря 14.00 | стадион МБОУ СОШ № 31 |  |  |
| «Новый год настаёт» - праздничная программа ТОС «Залив» | 29 декабря 15.00 | двор ул. Водопроводная д.22 |  |  |
| Вручение новогодних подарков детям - инвалидам на дому | 30 декабря | по месту жительства в ТОС «Северное» |  |  |
| Январь Районные мероприятия и мероприятия в учреждениях культуры |  |  |  |  |
| «Накануне Рождества» - районный рождественский праздник с участием творческих коллективов и детей КУ «СРЦН Московского района г. Чебоксары» Минздравсоцразвития ЧР | 6 января 11.00 | КВЦ «Радуга» | Деньгина М.С. Смирнова Н.В.-директор КВЦ «Радуга» (по согласованию) |  |
| «За пять минут до Нового года» - новогоднее представление для детей и родителей | 2-4 января 12.00 | ДК «Салют» | Болдырев А.В. (по согласованию) |  |
| «Пришла Коляда - отворяй ворота» - игровая программа для детей и родителей | 12-17 января 14.00, 15.30 | ДК «Ровесник» | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |  |
| «Волшебная сказка» - новогодний утренник для детей с ограниченными физическими возможностями в РГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 14 январь 14:00 | ДК «Ровесник» | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |  |
| «Зимние забавы в Снежном городке» - организация на территории ДК «Ровесник» детской зимней игровой площадки «Снежный городок». Проведение игровых программ для детей | в течение января | открытая площадка ДК «Ровесник» | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |  |
| Соревнования по айсштоку | январь | стадион «Волга» | Васильев Ю.Ф. |  |
| Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» по лыжным гонкам и стрельбе из пневматической винтовки | январь-февраль | ПКиО им.500-ия г. Чебоксары Берендеевский лес ССК ЧРО ДОСААФ | Васильев Ю.Ф. Ивонтьев И.В. (по согласованию) Бакиновский А.Г. председатель местного отделения ДОСААФ России Московского района г. Чебоксары (по согласованию) |  |
| Мероприятия в библиотеках |  |  |  |  |
| «Книга на каникулах» - видеосеансы лучших мультфильмов и фильмов | С 3 по 12 января 11.00 | ЦСЧ им. В. Чапаева | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Сурхури» - беседа | 5 января 12.00 | ЦСЧ им. М. Трубиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Ура! Мультики!» - видеопросмотр | 5-9 января 14.00 | ДБ им. В. Сухомлинского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Волшебство на Рождество» - игровой познавательный час | 5 января 14.00 | ДБ им. В. Сухомлинского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Волшебство Рождественской звезды» - рождественские чтения | 5-6 января 10.00 | МБ им. К. Чуковского | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Когда зажигаются елки» - праздничный калейдоскоп (викторины, игры) | 6 января 12.00 | ЦСЧ им. М. Трубиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Рождество, Рождество…» - литературное чтение | 6 января 12.00 | ЦСЧ им. М. Трубиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Сурхури» - фольклорные посиделки | 8 января 11.00 | ЦСЧ им. В. Чапаева | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Дорогой сказок братьев Гримм» - литературный утренник | 12-16 января 13.00 | ЦСЧ им. М. Трубиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| «Пришла Коляда – отворяй ворота» - выездная театрализовано-игровая программа | 12-16 января 15.30 | ДК «Ровесник» | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |  |
| «Сурхури приносит радость» - утренник | 13 января 10.00 | ДБ им. В. Чаплиной | Бондарев Е.В. (по согласованию) |  |
| Мероприятия по месту жительства |  |  |  |  |
| Рождественские посиделки в ТОС «Уруковский» | 04 января 13.00 | МБОУ СОШ № 31 | Алексеева А.Н. Председатели ТОС (по согласованию) |  |
| «Рождество» - праздничная программа ТОС «Северо-Запад» | 06 января 10.00 | МБОУ СОШ № 45 |  |  |
| «Новый 2015 год» - праздничная программа ТОС «Гузовский» | 07 января 12.00 | Двор ул. Гузовского д.5 |  |  |
| «Праздник Рождества» в ТОС «Мирный» | 07 января 13.00 | Двор ул. Т. Кривова, д.13 |  |  |
| «Рождество у ворот» - праздничная программа ТОС «Куйбышевский» | 07 января 13.00 | Детская площадка по ул. Некрасова |  |  |