| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

27.01.2017  № 268

# О проведении в городе Чебоксары XXXV этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и мероприятий, проводимых в городе Чебоксары в 2017 году, в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, популяризации и дальнейшего развития лыжных гонок в городе Чебоксары администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 11 февраля 2017 года в городе Чебоксары XXXV этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары XXXV этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017»  (приложение № 2).

3. Главам администраций Калининского (Михайлов Я.Л.), Ленинского (Прокопьев Н.П.), Московского (Петров А.Н.) районов города Чебоксары, Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары (Крутиков С.И.), управлениям по развитию потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.), физической культуры и спорта (Малов А.Е.), образования (Захаров Д.А.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.) администрации города Чебоксары обеспечить организацию и проведение XXXV этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017».

4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары проинформировать горожан о проведении XXXV этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017» через средства массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам А.Л. Салаеву.

## Глава администрации города Чебоксары                                   А.О. Ладыков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от 27.01.2017 № 268

##### Состав рабочей группы

##### по подготовке и проведению в городе Чебоксары

##### XXXV этапа Всероссийской массовой лыжной гонки

##### «Лыжня России – 2017»

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары – руководитель рабочей группы;

Шутинский П.В. – главный специалист-эксперт управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор АО «Инженерная защита» (по согласованию);

Антонов С.Ю. – начальник главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);

Артомонов Д.Г. – директор АУ «ФСК «Восток»;

Белов О.Г. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Головин И.В. – заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (по согласованию);

Гурьянова Е.А. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию);

Загоскина Т.В. – и.о. начальника управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Зарницын И.В. – директор АО «Горсвет» (по согласованию);

Захаров Д.А. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Иванова Т.В. – директор МБУДО «ДЮСШ им. А.И. Тихонова»;

Ильин С.В. – директор МБУ «Городская реклама»;

Крюков Д.Г. – генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Маркова Л.В. – начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары;

Михайлов Я.Л. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Николаев Н.А. – директор БУ ДО «СШОР №2» (по согласованию);

Осипов А.Н. – директор МБУДО «ДЮСШ «Спартак»;

Павлов С.Г. – начальник УМВД России по городу Чебоксары (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Петров В.И. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Прокопьев Н.П. – глава администрации Ленинского района города Чебоксары;

Протапович А.В. – и.о. директора АУ Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» (по согласованию);

Савельев Д.Г. – начальник отдела транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Филиппов Д.Е. – директор обособленного структурного подразделения «Чебоксарские электрические сети» ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Черкесов Э.Х. – начальник отдела молодежного и общественного развития управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары.

____________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от 27.01.2017 № 268

План мероприятий

по подготовке и проведению в городе Чебоксары XXXV этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017»

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 1 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |  |  |  |
| 1 | Определение дистанций | до 3 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Оформление места старта, финиша, монтаж створа ворот | до 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района, Минспорт Чувашии (по согласованию |
| 3 | Доставка и установка турникетов в места проведения соревнований | до 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 4 | Установка корзин с разноцветными флагами | до 11 февраля | Администрация Калининского района |
| 5 | Оформление сцены для торжественного открытия награждения | до 11 февраля | МБУ «Городская реклама», управления культуры и развития туризма, физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района |
| 6 | Установка и оформление флагштоков на старте | до 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Администрация Калининского района |
| 7 | Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 8 | Организация озвучивания на месте проведения соревнований | 11 февраля | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 9 | Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 11 февраля | отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары, УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию) |
| 10 | Установка палаток для переодевания, мандатной комиссии и т.п. | до 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 11 | Подключение к источнику электроэнергии для озвучки, обогрева палаток и т.п. | по 11 февраля | МБУ «УЖКХ и Б», ООО «КТ», ОАО «Инженерная защита», АО «Горсвет», ОСП «Чебоксарские электрические сети» |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |  |
| 1 | Назначение и утверждение судей и секретариата | до 3 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Составление программы соревнований | до 3 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |  |
| 1 | Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 8 по 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Организация выдачи номеров | с 7 по 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 3 | Организация работы пресс-центра | по 11 февраля | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии и ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| 4 | Прием предварительных заявок | до 10 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии, секретариата, группы награждения | по 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию), Администрация Калининского района |
| 6 | Организация работы группы награждения | 11 февраля | Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |  |  |  |
| 1 | Привлечение к участию: - учащихся СОШ и ООШ - учащихся ПУ - студентов ССУЗов - студентов ВУЗов - команд министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности | 11 февраля | Администрации районов города Чебоксары, управление образования администрации города Чебоксары, управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, по согласованию: Минобразования Чувашии, руководители министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |  |  |  |
| 1 | Доставка и установка биотуалетов | до 11 февраля | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 2 | Организация работы по благоустройству на месте проведения соревнования, подготовка стоянки для размещения автомашин | Весь период | Администрация Калининского района, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |  |
| 1 | Организация горячего чая на старте и финише | 11 февраля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 2 | Организация работы буфетов для организаторов, участников и зрителей | 11 февраля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 1.7. Организация культурной программы |  |  |  |
| 1 | Организация торжественного открытия, закрытия соревнований и награждения | 11 февраля | Управление культуры и развития туризма, управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Организация культурной программы | 11 февраля | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары |
| 3 | Организация работы группы волонтеров | 11 февраля | Управления по связям со СМИ и молодежной политики, управление физической культуры и спорта администрации и развития туризма Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.8. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Расклеивание афиш Размещение информационных баннеров | до 3 февраля | Управления по связям со СМИ и молодежной политики, МБУ «Городская реклама», отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары |
| 2 | Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии, ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| 3 | Создание и поддержка на сайте баннера «Лыжня России - 2017» | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии, ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |  |
| 1 | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 11 февраля | Министерство здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка, - противопожарной безопасности, - безопасности дорожного движения | 11 февраля | УМВД по городу Чебоксары (по согласованию), ГКЧС по Чувашской Республике (по согласованию) УГИБДД |

___________________________________________