| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

09.02.2016  № 276

О проведении в городе Чебоксары открытого фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка»

В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, популяризации и дальнейшего развития зимней рыбалки в городе Чебоксары администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 21 февраля 2016 г. в городе Чебоксары открытого фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка»»  (приложение №1).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению открытого фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка» и утвердить ее состав (приложение №2).

3. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Жуков А.Е.) проинформировать горожан о проведении открытого фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка» через средства массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары – руководителя аппарата Маклыгина А.Ю.

## Глава администрации города Чебоксары                                    А.О. Ладыков

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от 09.02.2016 № 276

План мероприятий

по подготовке и проведению 21 февраля 2016 г. в городе Чебоксары открытого фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка»

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 9 февраля | Управление физкультуры и спорта администрации г. Чебоксары |
| 2 | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физкультуры и спорта администрации г. Чебоксары |
| 1.1. Подготовка места проведения соревнований |  |  |  |
| 1 | Установка корзин с разноцветными флагами | до 21 февраля | администрация Московского района |
| 2 | Озвучивание места проведения соревнований | 21 февраля | Управление физкультуры и спорта администрации г. Чебоксары |
| 3 | Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 21 февраля | Отдел транспортного обеспечения и связи администрации г.Чебоксары; УМВД России по г. Чебоксары* |
| 4 | Подключение к источнику электроэнергии | 21 февраля | ОАО «Инженерная защита»*, ООО «Коммунальные технологии»* |
| 1.2. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |  |
| 1 | Составление программы соревнований, организация работы мандатной комиссии, секретариата, организация выдачи номеров | по 21 февраля | Управление физкультуры и спорта администрации г. Чебоксары, ЧРОО «РК «Ловчий»* |
| 1.3. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |  |  |  |
| 1 | Доставка и установка биотуалетов, доставка турникетов и сцены | до 21 февраля | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; Управление физкультуры и спорта администрации г. Чебоксары |
| 2 | Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнования | по 21 февраля | Администрация Московского района, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 1.4. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |  |
| 1 | Организация горячего чая | 21 февраля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Чебоксары |
| 2 | Организация работы буфетов для участников и зрителей | 21 февраля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Чебоксары |
| 3 | Организация конкурса на лучшее приготовление ухи среди торговых предприятий | 21 февраля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Чебоксары |
| 1.5. Организация культурной программы |  |  |  |
| 1 | Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 21 февраля | Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары |
| 2 | Организация работы культурной программы и ведущего, подготовка сценария | 21 февраля | Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары |
| 3 | Организация работы группы волонтеров | 21 февраля | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 1.6. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Изготовление и размещение информационных баннеров | до 12 февраля | МБУ «Городская реклама» |
| 2 | Изготовление рекламной продукции | до 12 февраля | Управление физкультуры и спорта администрации г. Чебоксары |
| 3 | Создание и поддержка на сайте баннера «Чебоксарская рыбалка» | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации г. Чебоксары |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |  |
| 1 | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 21 февраля | Минздрав Чувашии* |
| 2 | Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка, - противопожарной безопасности, - безопасности дорожного движения | 21 февраля | УМВД России по г. Чебоксары*, УГИБДД Чувашии*, ГКЧС по Чувашской Республике* |

*- мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем

________________________________________

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Чебоксары

от 09.02.2016  № 276

##### Состав рабочей группы

##### по подготовке и проведению в городе Чебоксары

##### открытого фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка»

Маклыгин А.Ю. – заместитель главы администрации – руководитель аппарата, руководитель рабочей группы;

Кириллов А.Ю. – ведущий специалист-эксперт управления физкультуры и спорта администрации города Чебоксары,  секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор ОАО «Инженерная защита» (по согласованию);

Антонов С.Ю. - начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);

Артомонов Д.Г. – и.о. директора АУ «ФСК «Восток»;

Белов О.Г. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Гурьянова Е.А. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию);

Жуков А.Е. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Ивонтьев И.В. – директор МАУ «Парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары»;

Крюков Д.Г. – генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Малов А.Е. – начальник управления физкультуры и спорта администрации города Чебоксары;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Павлов С.Г. – начальник управления МВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Петров В.И.  –  председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Романов В.Г. – начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию);

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Сорокина А.Е. – и.о. начальника отдела транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Филиппов Д.Е. – директор обособленного структурного подразделения «Чебоксарские электрические сети» ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию).

________________________________________