| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

18.08.2014  № 2870

О проведении городского месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях информационно-организационной поддержки местных товаропроизводителей - создания оптимальных условий для реализации урожая текущего года, снабжения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам и поддержки малообеспеченных слоев населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 23 августа по 26 октября 2014 года городской месячник по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014».

2. Утвердить план мероприятий по проведению городского месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень торговых мест на территории города Чебоксары для реализации сельхозпродукции в рамках городского месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014»  согласно приложению 2.

4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары проинформировать население о принятом решении  и проводимых на территории города мероприятиях, проводимых в рамках городского месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014».

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам М.Л. Семенова.

Глава администрации города Чебоксары                                 А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

### постановлением администрации

города Чебоксары

от 18.08.2014 № 2870

План мероприятий

по проведению городского месячника по реализации сельхозпродукции

«Дары осени - 2014»

| № п.п. | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, с администрациями районов Чувашской республики и с предпринимателями по привлечению сельхозтоваропроизводи-телей к участию в месячнике по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» | до 23.08.2014 | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары, Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города. Чебоксары |
| 2. | Изготовление и размещение на территории города (вблизи ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная») 3-х рекламных баннеров. | до 20.08.2014 | МБУ «Городская реклама» |
| 3. | Организация церемоний открытия месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» с применением звукоусилительной аппаратуры и проведение культурно-досуговых программ для горожан на территории ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная». | 23.08.2014 | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 4. | Содействие в подключении к источникам электроэнергии звукоусилительной аппаратуры в рамках церемонии открытия месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» и проведения культурно-досуговых программ на территории рынков и ярмарок. | 23.08.2014 | ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» |
| 5. | Предоставление бесплатных торговых мест сельхозтоваропроизводителям – участникам месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» | 23.08.2014-26.10.2021 | ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» |
| 6. | Содействие в организации благоприятных условий для качественного обслуживания покупателей и обеспечение ежедневной уборки территории торговых мест, предоставленных сельхозтоваропроизводителям - участникам месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014». | 23.08.2014-26.10.2014 | ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» |
| 7. | Информационное сопровождение месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» СМИ города и в Интернет пространстве. Размещение и пополнение актуальной информацией информационного баннера «Дары Чувашии - 2014» на официальном сайте администрации города Чебоксары – чебоксары.рф. | 23.08.2014-26.10.2014 | Управление по связям со СМИ и молодежной политики, Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города. Чебоксары, администрации Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары |
| 8. | Организация транспортного обеспечения для бесплатной доставки сельхозпродукции (до места проживания) ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям в рамках проводимой ярмарки. | 23.08.2014-26.10.2014 | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, Отдел транспорта. |
| 9. | Информирование ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей города о бесплатной доставке сельхозпродукции (до места проживания) с территории ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» в период месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» | 23.08.2014-26.10.2014 | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов, ТОСы города Чебоксары, Отдел по социальным вопросам администрации города Чебоксары. |
| 10. | Организация работы волонтеров для помощи ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям города для бесплатной доставки сельхозпродукции в период месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» | 23.08.2014-26.10.2014 | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 11. | Еженедельный мониторинг участия местных товаропроизводителей в месячнике по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» на территории ОАО «ТК «Николаевский», ООО «Дар», ООО «Торговая Компания «Северная» и размещение информации и фотоотчетов на сайте администрации. | 23.08.2014-26.10.2014 | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары, управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города. Чебоксары |
| 12. | Подготовка информации об итогах месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014» и организация поощрения благодарственными письмами активных участников и организаторов данного проекта. | до 30.10.2014. | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |

__________________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

### постановлением администрации

города Чебоксары

от 18.08.2014 № 2870

#### Перечень торговых мест

#### на территории города Чебоксары для реализации сельхозпродукции в рамках

месячника по реализации сельхозпродукции «Дары осени - 2014»

Калининский район

На территории рынка ООО «Дар», ул. 324 Стр. дивизии, 22.

Ленинский район

На территории ОАО «ТК «Николаевский», ул. Николаева, 14 «а».

Московский район

На территории ООО «Торговая Компания «Северная», Московский пр., 40 «а».

______________