| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

06.09.2013  № 2905

# О проведении в городе Чебоксары Всероссийского дня бега «Кросс нации-2013»

# На основании письма Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 16.08.2013 о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2013» в Чувашской Республике и в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди населения города Чебоксары

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 22 сентября 2013 года в городе Чебоксары Всероссийского дня бега «Кросс нации-2013» (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 22 сентября 2013 года Всероссийского дня бега «Кросс нации-2013» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Салаеву А.Л.

Глава администрации

города Чебоксары						           А.О. Ладыков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 06.09.2013 № 2905

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

##### по подготовке и проведению 22 сентября 2013 в городе

##### Чебоксары Всероссийского дня бега «Кросс нации-2013»

Салаева А.Л. – заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам, руководитель;

Панферов Д.В. – главный специалист – эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, секретарь.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор ОАО «Инженерная защита» города Чебоксары»;

Бирюков О.Б. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Ефимова И.П. – заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию);

Загоскина Т.В. – и.о. начальника управления по связям со СМИ и молодежной политики  администрации города Чебоксары;

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Мочалов Л.И. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Николаев В.П. – директор государственного унитарного предприятия «Стадион «Олимпийский» (по согласованию);

Павлов А.Л. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары;

Павлов С.Г. – начальник УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Петров В.И. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

#### Романов В.Г. – начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской

#### Республике (по согласованию);

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Сорокина Е.А. – и.о. начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары;

Шевлягин А.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Чебоксары;

Шелтуков С.В. - заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию);

Филиппов В.И. – глава администрации Ленинского района города Чебоксары;

Черкесов Э.Х. – начальник отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары.

_________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

#### постановлением администрации

#### города Чебоксары

от 06.09.2013 № 2905

###### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

22 сентября 2013 года в городе Чебоксары

Всероссийского дня бега «Кросс нации-2013»

г. Чебоксары							Певческое поле

набережная Чебоксарского залива

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (наименование организации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационно-техническое обеспечение |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 14 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары |
| Проведение заседаний рабочей группы | Весь период | УФКСиТ администрации города Чебоксары |
| Подготовка трассы и места проведения соревнований |
| Оформление места старта и финиша, сцены для награждения и т.п. Доставка и установка турникетов по трассе соревнований | 21 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары, ГУП стадион «Олимпийский» |
| Установка корзин с разноцветными флагами | 21 сентября | Администрация Московского района города Чебоксары |
| Заказ автомашины озвучивания | до 21 сентября | ГУП стадион «Олимпийский» |
| Обеспечение электроэнергией торговых палаток и машины озвучивания | 22 сентября | ОАО «Инженерная защита» |
| Организация специальных площадок для размещения автотранспорта | 22 сентября | Отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары, Управление МВД по г. Чебоксары; Управление ГИБДД ЧР |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 22 сентября | Оргкомитет УФКСиТ администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Организация VIP-забега | 22 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| 3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| Назначение и утверждение главной судейской коллегии, судей и секретариата | до 20 сентября | Оргкомитет |
| Организация работы судей на трассе | 23 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата: - прием медицинских заявок, - организация выдачи номеров, свидетельства участника | с 16 по 21 сентября . | УФКСиТ администрации города Чебоксары, ГУП стадион «Олимпийский» |
| Организация работы группы награждения | 22 сентября | УФКСиТ, управление культуры администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | до 22 сентября | Минспорт Чувашии, УФКСиТ администрации города Чебоксары |
| Организация работы группы волонтеров на финише - определение победителей | 22 сентября | УФКСиТ, отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары |
| 4. Благоустройство и внешнее оформление г. Чебоксары |
| Изготовление и размещение рекламных перетяжек, информационных банеров и растяжек | до 15 сентября | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| Доставка и установка биотуалетов | до 22 сентября | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнований | 22 сентября | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Инженерная защита» |
| 5. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 22 сентября | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| Организация чаепития для VIP гостей | 22 сентября | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 6. Организация культурной программы |
| Разработка сценария торжественного открытия и закрытия соревнований | до 18 сентября | Управление культуры администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Организация культурной программы | 22 сентября | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 7. Освещение хода подготовки и проведения соревнований в средствах массовой информации |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары, |
| Создание и поддержка WEB-страницы в Интернете | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| 8. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 22 сентября | Министерство здравоохранения и социальной политики ЧР |
| Заказ машин медицинской скорой помощи (3 шт.) | до 21 сентября | Министерство здравоохранения и социальной политики ЧР |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: безопасности граждан и общественного порядка, противопожарной безопасности, безопасности дорожного движения | 22 сентября | МВД ЧР, ГКЧС Чувашии, Управление ГИБДД ЧР |
| 9. Обеспечение участия в соревнованиях |
| Организация участия: учащихся СОШ и ООШ учащихся ПУ студентов ВУЗов и ССУЗов коллективы физической культуры население города Чебоксары (ТОСы) | 22 сентября | Администрации Калининского, Ленинского и Московского районов города Чебоксары, управление образования администрации города Чебоксары |

___________________________________________________