| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

10.09.2015  № 2935

О реорганизации  муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Национальный лицей-интернат им. Г.С.Лебедева» города Чебоксары Чувашской Республики

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным  законом от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от  3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных  учреждениях», Федеральным  законом от 29 декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации», приказом Министерства  образования  и  молодежной  политики  Чувашской  Республики от  22 января  2014 года  № 91 «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки  последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  государственной  образовательной  организации  Чувашской  Республики,  муниципальной  образовательной  организации, включая критерий  этой  оценки (по  типам данных образовательных организаций), порядка  создания  комиссии  по  оценке  последствий  такого  решения  и  подготовки  ею  заключений», постановлением администрации города Чебоксары от  08.12.2009  № 279 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций города Чебоксары»,  заключением комиссии   по  оценке последствий принятия  решения о  реорганизации  или  ликвидации   муниципальных образовательных  организаций  города  Чебоксары от  10 августа 2015  года, протоколом публичных обсуждений от 25 августа 2015 года  п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее - МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары),  расположенное по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Чернышевского, 4/19, ИНН 2129039128, путем присоединения   к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Национальный лицей-интернат им. Г.С.Лебедева» города Чебоксары Чувашской Республики  (далее - МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары),  расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, ул.Гражданская, д. 54, ИНН 2128055670.

2. Установить, что МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары является правопреемником  МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары путем присоединения к нему МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Управлению образования администрации города Чебоксары  (Захаров Д.А.) обеспечить осуществление в установленном порядке необходимых организационно-правовых действий, связанных с реорганизацией МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары путем присоединения к нему МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары.

5. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом (Васильев Ю.А.):

внести изменения в договор № 99/11 от 24 ноября 2011 года  о пользовании муниципальным имуществом города Чебоксары на праве оперативного управления, заключенный с МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары, согласно пункту 1 настоящего постановления;

внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

6. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня  его официального  опубликования.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам  А.Л. Салаеву.

Глава администрации города Чебоксары		  		        А.О. Ладыков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 10.09.2015 № 2935

План мероприятий

по  реорганизации МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары путем присоединения к нему МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление в письменной форме ИФНС по городу Чебоксары о начале процедуры реорганизации МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары путем присоединения к нему МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары (далее - реорганизация МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары) | в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего постановления | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары |
|  | Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о реорганизации МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары | в течение 14 календарных дней со дня подписания настоящего постановления | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары, Директор МБОУ «НЛИ им. Г.С.Лебедева» г. Чебоксары |
|  | Письменное уведомление сотрудников МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары, МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары о реорганизации МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары | в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего постановления | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары, Директор МБОУ «НЛИ им. Г.С.Лебедева» г. Чебоксары |
|  | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомления о реорганизации МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары | два раза: первый раз в течение 3-х рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары, второй раз – не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца со дня помещения в указанных средствах массовой информации первого уведомления | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары |
|  | Инвентаризация имущества и обязательств МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары | в соответствии с приказом управления образования до 20.09.2015 | МБУ «ЦБМБОУ г. Чебоксары» |
|  | Согласование передаточного акта в Чебоксарском городском комитете по управлению имуществом (далее - Горкомимущество) | в срок до 30.09.2015 | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары. |
|  | Разработка проекта устава МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары | в срок до 30.09.2015 | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары, управление образования |
|  | Утверждение передаточного акта | до 02.10.2015 | И.о. начальника управления образования Захаров Д.А., директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары |
|  | Направление устава МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары в новой редакции в Горкомимущество на согласование | в течение 3-х рабочих дней после издания приказа об утверждении устава | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары |
|  | Согласование устава МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары в новой редакции в Горкомимуществе | в течение 14 календарных дней | Горкомимущество |
|  | Направление устава МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары в новой редакции в ИФНС (с предоставлением передаточного акта) для регистрации | в течение 3-х рабочих дней после согласования в Горкомимуществе | Директор МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары |
|  | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности | в течение 3-х рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности | Горкомимущество |
|  | Направление заявления в Управление Росреестра для переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок и права оперативного управления на здание | в течение 5 дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары | Директор МБОУ «НЛИ им.Г.С.Лебедева» г. Чебоксары |
|  | Направление пакета документов на переоформление лицензии на образовательную деятельность | в течение 3-х рабочих дней после регистрации устава в новой редакции в ИФНС | МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары |

___________________________________________________