| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

11.09.2015  № 2943

# О проведении в городе Чебоксары Всероссийского дня бега «Кросс нации-2015»

# Во исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в городе Чебоксары в 2015 году, утвержденного постановлением администрации города Чебоксары № 4456 от 29.12.2014 года и в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди населения города Чебоксары п о с т а н о в л я ю:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 27 сентября 2015 года в городе Чебоксары Всероссийского дня бега                                «Кросс нации-2015» (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению                  27 сентября 2015 года Всероссийского дня бега «Кросс нации-2015» (приложение №2).

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Салаеву А.Л.

Глава администрации города Чебоксары				       А.О. Ладыков

Приложение №1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 11.09.2015№ 2943

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

##### по подготовке и проведению 27 сентября 2015 в городе

##### Чебоксары Всероссийского дня бега «Кросс нации-2015»

Салаева А.Л. – заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам – руководитель;

Кириллов А.Ю. – ведущий специалист – эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, секретарь.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор ОАО «Инженерная защита» города Чебоксары»;

Атаманов Б.Н. – директор АУ «ЦСП сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» (по согласованию);

Белов О.Г. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары;

Жуков А.Е. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики  администрации города Чебоксары;

Захаров Д.А. – и.о начальника управления образования администрации города Чебоксары;

Зинетуллина Н.Х. – заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию);

Иванов А.И. –начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары;

Ильин С.В. – директор МБУ «Городская реклама»;

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Михайлов Я.Л. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Осипов А.Н. – директор МБОУДО «ДЮСШ «Спартак»;

Павлов С.Г. – начальник УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Петров В.И. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Прокопьев Н.П. – глава администрации Ленинского района города Чебоксары;

#### Романов В.Г. – начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию);

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Черкесов Э.Х. – начальник отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары;

Шелтуков С.С. - заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию).

_________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

#### постановлением администрации

#### города Чебоксары

от 11.09.2015 № 2943

###### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

27 сентября 2015 года в городе Чебоксары

Всероссийского дня бега «Кросс нации-2015»

г. Чебоксары							Певческое поле

набережная Чебоксарского залива

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (наименование организации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Организационно-техническое обеспечение |  |  |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 14 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары |
| Проведение заседаний рабочей группы | Весь период | УФКСиТ администрации города Чебоксары |
| - Подготовка трассы и места проведения соревнований |  |  |
| Оформление места старта и финиша, сцены для награждения и т.п. Доставка и установка турникетов по трассе соревнований | 26 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары, АУ ФСК «Восток», МБОУДО «ДЮСШ «Спартак» |
| Установка корзин с флагами расцвечивания | 26 сентября | Администрация Московского района города Чебоксары |
| Организация озвучивания | 27 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары, стадион «Олимпийский» |
| Обеспечение электроэнергией торговых палаток и озвучивания | 27 сентября | ОАО «Инженерная защита» |
| Организация специальных площадок для размещения автотранспорта | 27 сентября | Отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары, Управление МВД по г. Чебоксары; Управление ГИБДД ЧР |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 27 сентября | Оргкомитет УФКСиТ администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Организация VIP-забега | 27 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| 3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Назначение и утверждение главной судейской коллегии, судей и секретариата | до 22 сентября | Оргкомитет |
| Организация работы судей на трассе | 27 сентября | УФКСиТ администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата: - прием медицинских заявок, - организация выдачи номеров, свидетельства участника | с 22 по 25 сентября . | УФКСиТ администрации города Чебоксары, стадион «Олимпийский» |
| Организация работы группы награждения | 27 сентября | УФКСиТ, управление культуры администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | до 27 сентября | Минспорт Чувашии, УФКСиТ администрации города Чебоксары |
| Организация работы группы волонтеров на финише - определение победителей | 27 сентября | УФКСиТ, отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары |
| 4. Благоустройство и внешнее оформление г. Чебоксары |  |  |
| Изготовление и размещение рекламных перетяжек, информационных банеров и растяжек | до 19 сентября | МБУ «Городская реклама» |
| Доставка и установка биотуалетов | до 27 сентября | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнований | 27 сентября | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Инженерная защита» |
| 5. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 27 сентября | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| Организация чаепития для VIP гостей | 27 сентября | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 6. Организация культурной программы |  |  |
| Разработка сценария торжественного открытия и закрытия соревнований | до 23 сентября | Управление культуры, УФКСиТ администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| Организация культурной программы | 27 сентября | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 7. Освещение хода подготовки и проведения соревнований в средствах массовой информации |  |  |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, |
| Создание и поддержка WEB-страницы в Интернете | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии |
| 8. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 27 сентября | Министерство здравоохранения и социальной политики ЧР |
| Заказ машин медицинской скорой помощи (3 шт.) | до 26 сентября | Министерство здравоохранения и социальной политики ЧР |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка, - противопожарной безопасности, - безопасности дорожного движения | 27 сентября | МВД ЧР, ГКЧС Чувашии, Управление ГИБДД ЧР |
| 9. Обеспечение участия в соревнованиях |  |  |
| Организация участия: - учащихся СОШ и ООШ - учащихся ПУ - студентов ВУЗов и ССУЗов - коллективы физической культуры - население города Чебоксары (ТОСы) | 27 сентября | Администрации Калининского, Ленинского и Московского районов города Чебоксары, управление образования администрации города Чебоксары |

___________________________________________________