| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ЙЫШЁНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

04.08.2014 № 335

О реорганизации дошкольных образовательных организаций

На основании  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года      № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2010 года № 297 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики, а также изменения типа государственных учреждений Чувашской Республики и утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики и внесения в них изменений», заключения комиссии  по  оценке  последствий  принятия решения о реорганизации дошкольных образовательных организаций (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Малыш» города Новочебоксарска Чувашской Республики и  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Золотой петушок» города Новочебоксарска Чувашской Республики)  от 04 июля 2014 года, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, в целях оптимизации муниципальных образовательных организаций, п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Малыш» города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее - МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш») и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Золотой петушок» города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее - МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок»)  путем присоединения к МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок».

2. Установить, что МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш»  является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к нему МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок».

3. Создать комиссию по реорганизации согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Провести реорганизацию муниципальных образовательных организаций с учетом требований действующего законодательства в соответствии  с планом мероприятий по реорганизации согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Отделу образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики уведомить заведующих МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» в установленном трудовым законодательством порядке о реорганизации.

6. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» предложить работникам МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным Учреждением.

7. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | А. В. Сироткин |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

от 04.08.2014 № 335

Состав комиссии по реорганизации дошкольных образовательных организаций

- Заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (председатель).

- Начальник отдела имущественных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

- Заместитель начальника отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансового и бухгалтерского обслуживания города Новочебоксарска Чувашской Республики».

- Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики».

- Заведующий   МБДОУ «Детский сад №24».

- Заведующий МБДОУ «Детский сад №31».

Приложение 2

к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

от 04.08.2014 № 335

План

мероприятий по реорганизации дошкольных образовательных организаций

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме налоговых органов, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда о начале процедуры реорганизации МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» | заведующие | в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего постановления |
| 2 | Проведение совещания и ознакомление коллективов МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» с порядком реорганизации | заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования администрации города Новочебоксарска, заведующие присоединяемых организаций | в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания настоящего постановления |
| 3 | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомления о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» | заведующие | два раза: первый раз в течение 3-х рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз – не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца со дня помещения в указанных средствах массовой информации первого уведомления |
| 4 | Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» | заведующие | в течение 14 календарных дней со дня подписания настоящего постановления |
| 5 | Издание приказов и письменное уведомление сотрудников МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» | заведующие | июль-август 2014г. |
| 6 | Утверждение нового штатного расписания МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | заведующий МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | июль-август 2014г. |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженностей | заведующий МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» | июль-август 2014г. |
| 8 | Письменное уведомление кредиторов МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» о реорганизации | заведующий МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» | июль-август 2014г. |
| 9 | Проведение сверки задолженности обязательств перед кредиторами | МБУ «ЦФБО» | июль-август 2014г. |
| 10 | Подготовка передаточных актов МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» | МБУ «ЦФБО» | июль-август 2014г. |
| 11 | Согласование передаточных актов в Управлении имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | заведующие | июль-август 2014г. |
| 12 | Разработка проекта устава МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» в новой редакции | заведующий МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | июль-август 2014г. |
| 13 | Утверждение передаточных актов распоряжением администрации города Новочебоксарска | заместитель начальника отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | август-сентябрь 2014 г. |
| 14 | Обеспечение закрытия лицевых счетов в финансовом органе города Новочебоксарска Чувашской Республики и территориальном органе Федерального казначейства | заведующие | август-сентябрь 2014 г. |
| 15 | Утверждение устава МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» распоряжением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | август-сентябрь 2014 г. |
| 16 | Направление устава МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» в новой редакции в ИФНС (с предоставлением передаточных актов) для регистрации и осуществление иных юридических действий, связанных с реорганизацией | заведующие | в течение 3-х рабочих дней после утверждения устава Учреждения в новой редакции |
| 17 | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» |
| 18 | Закрепление объектов недвижимости за МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | сентябрь-октябрь 2014 г. |
| 19 | Перевод воспитанников МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» в МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | заведующие | сентябрь-октябрь 2014 г. |
| 20 | Перевод сотрудников МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» в МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | заведующие | сентябрь-октябрь 2014 г. |
| 21 | Направление заявления в Управление Росреестра для переоформления права на земельные участки и здания | заведующий МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | в течение месяца после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 31 «Золотой петушок» |
| 22 | Уведомление в письменной форме налоговых органов, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда о завершении реорганизации | заведующий МБДОУ «Детский сад № 24 «Малыш» | сентябрь-октябрь 2014 г. |