| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

18.10.2013  № 3472

# О проведении соревнований по ралли «Чебоксарская осень»

# В целях популяризации автомобильного спорта и привлечения молодежи к техническим видам спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести 15-16 ноября 2013 года в городе Чебоксары соревнования по ралли «Чебоксарская осень».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований по ралли «Чебоксарская осень» (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению соревнований по ралли «Чебоксарская осень» (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам А.Л. Салаеву.

## Глава администрации города Чебоксары				А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Чебоксары

от 18.10.2013 № 3472

###### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

соревнования по ралли «Чебоксарская осень»

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 19 октября | управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, ЧРОО «ЧАФ» |
| 2. | Подготовка и оформление места проведения соревнований, обеспечение звукового сопровождения; Организация регистрации участников соревнований | 15-16 ноября | ЧРОО «ЧАФ» |
| 3. | Оформление растяжек и внешнее оформление, размещение информационных банеров на месте проведения мероприятия; распечатка плана размещения объектов, оборудования и схемы трассы | до 15 ноября | ЧРОО «ЧАФ» |
| 4. | Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований | 15 ноября | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 5. | Освещение в средствах массовой информации | до 20 ноября | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 6. | Подготовка трассы для проведения соревнований, оборудование санитарной зоны и уборка территории, установка биотуалетов | до 15 ноября | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», Заволжское территориальное управления администрации города Чебоксары, ЧРОО «ЧАФ» |
| 7. | Обеспечение безопасности участников, зрителей и мест размещения автомашин | 15-16 ноября | УМВД по г. Чебоксары, ГИБДД МВД по Чувашии, отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары, ПСС |
| 8. | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований (3 бригады) | 15-16 ноября | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 9. | Обеспечение пожарной охраны в местах проведения соревнований | 15-16 ноября | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике |
| 10. | Подготовка распоряжения о перекрытии дороги | до 11 ноября | Отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары |

_______________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Чебоксары

от 18.10.2013 № 2472

##### Состав рабочей группы

# по подготовке и проведению соревнований

# по ралли «Чебоксарская осень»

Салаева А.Л. – заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам – председатель рабочей группы;

Шутинский П.В. – главный специалист - эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Антонов С.Ю. - начальник главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);

Ефимова И.П. – заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию);

Жуков А.Е. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики  администрации города Чебоксары;

Лысюк С.Н. – исполнительный директор ЧРОО «ЧАФ» (по согласованию);

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары

Маркова Л.В. - начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Павлов А.Л. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Павлов С.Г. – начальник УМВД России по городу Чебоксары (по согласованию);

Романов В.Г. – начальник УГИБДД МВД по Чувашской Республики;

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Сорокина Е.А. – и.о. начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары;

Титова Л.И. – начальник Заволжского территориального управления  администрации города Чебоксары;

Ядыков О.Л. - начальник КУ ЧР «Чувашская Республиканская поисково-спасательная служба» (по согласованию).

_______________________________________