_11. 03. 2013   № _376_

О подготовке и проведении празднования 40-летия  со дня образования Московского района г. Чебоксары

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить:

1.1. Состав районного организационного комитета по подготовке и  проведению  празднования 40-летия со дня образования Московского района г. Чебоксары:

Петров А.Н. - глава администрации Московского района г. Чебоксары, председатель организационного комитета;

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации района, заместитель председателя;

Офицеров Ю.А.- заместитель главы администрации района, заместитель председателя;

Прохорова Н.В.- главный специалист-эксперт по культуре администрации района, секретарь;

Алипова Л.Н. – начальник отдела социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию);

Анчикова З.Н. – начальник отдела ЗАГС администрации района;

Андреев В.В.- ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» (по согласованию);

Андреев А.В. – депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, генеральный директор ООО «Юрат» (по согласованию);

Андреев Е.Н.- депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, заместитель директора ООО «РИГГЕР» (по согласованию);

Антонов В.М.- депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, генеральный директор ООО «Чувашгосснаб» (по согласованию);

Болдырев А.В. - директор МБУК Дворец культуры «Салют» (по согласованию);

Бадаева Е.И.- депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ОАО «Хлеб» (по согласованию);

Воробьева Е.В. – директор МБОУДОД «Дом детского творчества» г. Чебоксары;

Викторов В.Н. - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, главный врач АУ «Городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Владимиров Н.Н. - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, начальник юридического отдела ЗАО "Чебоксарская электротехническая компания" (по согласованию);

Данилов Г.В. - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, генеральный директор ООО "Городская реклама" (по согласованию);

Евдокимов А.П.- начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы администрации района;

Леонтьев Л.А. - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, директор ООО «Фирма «ЛИД» (по согласованию);

Лясина С.И.- директор ООО «Вертикаль» (по согласованию);

Львов С.Н. - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, заместитель генерального директора по режиму и персоналу ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева" (по согласованию);

Николаев Н.С.- депутат Госсовета Чувашии, главный врач «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»  (по согласованию);

Никоноров Д.В.- депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, директор ООО "ГРАНИТ" (по согласованию);

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города Чебоксары (по согласованию);

Макаренко З.В. – начальник отдела развития общего образования управления образования администрации г. Чебоксары (по согласованию);

Павлов И.М. - генеральный директор ООО «Комбинат питания № 1» (по согласованию);

Резников М.С.- депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (по согласованию);

Семакина А.Ю. – директор ООО «Рекламное агентство «Столичное» (по согласованию);

Смирнова Н.В.- директор культурно-выставочного центра «Радуга» (по согласованию);

Семенова А.А.- директор кинотеатра  «Сеспель» (по согласованию);

Слепов Е.А.- депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, председатель общественного движения «Забота» (по согласованию);

Турханова Е.Е. - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от Московского района г. Чебоксары, заместитель главного врача БУ «Больница скорой медицинской помощи» (по согласованию);

Углов А.А. – депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ОАО «ЭЛАРА» (по согласованию);

Угаслов Н.Ф.- депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ЗАО «СК «ТУС» (по согласованию);

Уткина И.А. – начальник отдела контроля и исполнения администрации района;

Фошин В.А. – директор АУ ЧР «Чувашский государственный театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии (по согласованию).

1.2. Прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 40-летия со дня образования Московского района г. Чебоксары.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории района:

обеспечить участие в подготовке и праздновании  40-летия  со дня образования Московского района г. Чебоксары;

оказать всестороннюю помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации					                                А.Н. Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г.Чебоксары

от 11 марта 2013 г. № 376

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

40-летия со дня образования Московского района города Чебоксары

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организационная работа |  |  |  |  |
|  | Оформление на предприятиях, в организациях и учреждениях района информационных уголков «Московскому району – 40 лет!» | март-май |  | Резников М.С. - генеральный директор ОАО «ЧПО им. В.И.Чапаева» (по согласованию) Углов А.А. - генеральный директор ОАО «ЭЛАРА». (по согласованию) Угаслов Н.Ф. - генеральный директор ЗАО «СК «ТУС» (по согласованию) Викторов В.Н. - главный врач АУ «Городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию) Евдокимов А.П. - начальник отдела администрации района |
|  | Представление информации о проведении праздников в средствах массовой информации | март-август | Московский район г.Чебоксары | Фондеркина Л.В. - главный специалист-эксперт – пресс-секретарь администрации района |
|  | Подготовка информации для размещения баннера на сайте администрации Московского района г.Чебоксары | март |  | Фондеркина Л.В. |
|  | Подготовка наградных документов | май-июнь |  | Уткина И.А. - начальник отдела администрации района |
|  | Тематическое оформление улиц района | май-август | Московский район г.Чебоксары | Константинов Ю.Н. - начальник отдела администрации района, Лясина С.И. директор ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
|  | Виртуальное путешествие по Московскому району г.Чебоксары «Нам 40 лет» | май-август | Сайт администрации района | Фондеркина Л.В. |
|  | Выпуск афиш «Московскому району – 40 лет!», «Московский район в лицах» | до 1 мая |  | Евдокимов А.П. |
|  | Подготовка оформления сцены большого зала администрации Московского района г.Чебоксары к 40-летию района | до 1 мая |  | Семакина А.Ю. - директор ООО «Рекламное агентство «Столичное» (по согласованию) Воробьева Е.В. - директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (по согласованию) Прохорова Н.В. - главный специалист-эксперт администрации района |
|  | Оформление витрин магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания афишами «Московскому району – 40 лет!» | до 6 мая |  | Антонов В.М. - генеральный директор ООО «Чувашгосснаб» (по согласованию) Шуркина В.Л. - зав. сектором администрации района |
|  | Подготовка информации и выпуск буклета «Московскому району – 40 лет!» | май |  | Угаслов Н.Ф. (по согласованию) Антонов В.М. (по согласованию) Уткина И.А., Евдокимов А.П. Фондеркина Л.В. |
|  | Изготовление растяжек «Московскому району – 40 лет!» | май |  | Константинов Ю.Н. |
|  | Конкурс рефератов «Московский район: вчера, сегодня, завтра…» среди студентов ССУЗов и ВУЗов | 20 мая | Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства | Владимиров Н.Н. - начальник юридического отдела ЗАО "Чебоксарская электротехническая компания" (по согласованию) Мишин П.В. - директор ГОУ СПО «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» (по согласованию) Сухих А.Г.- главный специалист-эксперт администрации района |
|  | Провести конференцию отцов «Крепкая семья - сильная Россия» | апрель | Большой зал администрации Московского района г. Чебоксары | Андреев А.В. - генеральный директор ООО «Юрат» (по согласованию) Иванова Н.Н. начальник отдела администрации района |
|  | Оформление стенда «Они возглавляли район (1973-2010 гг.)» | май | Администрация Московского района г.Чебоксары | Уткина И.А. Евдокимов А.П. Алипова Л.Н. - начальник отдела социальной защиты населения Московского района (по согласованию) |
|  | I-ое районное родительское собрание «Город детям - дети городу» | май | Большой зал администрации Московского района г. Чебоксары | Мишин П.В., (по согласованию) Иванова Н.Н. Макаренко З.В. - начальник отдела развития общего образования управления образования администрации г. Чебоксары (по согласованию) Воробьева Е.В. (по согласованию) |
|  | Районный конкурс видеороликов «Московский район глазами горожан» | 22 мая | ДК «Салют» | Фондеркина Л.В., Воробьева Е.В. (по согласованию) |
|  | Выпуск газеты депутатского корпуса «Вести района», посвящённой 40-летию Московского района г.Чебоксары | Июнь- август |  | Углов А.А. (по согласованию) Викторов В.Н. (по согласованию) Евдокимов А.П. Фондеркина Л.В. |
|  | Оформление фотовыставок «Московскому району – 40 лет!» | Июнь | ЦГБ им. Маяковского, к/т «Сеспель» | Николаев Н.С. - главный врач ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" (по согласованию) Симунов Ю.Л. - генеральный директор - главный врач ОАО «Санаторий «Чувашия» (по согласованию) Прохорова Н.В. Семенова А.А. - директор кинотеатра «Сеспель» (по согласованию) |
|  | Районный единый информационный день «Московскому району – 40 лет!» | 7 августа | Московский район г.Чебоксары | Евдокимов А.П. |
|  | Открытие новых объектов на территории района | В течение года | Московский район г.Чебоксары | Петров А.Н. – глава администрации района |
| Раздел II. Культурно-массовые, спортивные и молодёжные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс детских рисунков и оформление выставки «Достопримечательности Московского района г.Чебоксары» | Апрель – июнь | Администрация Московского района г.Чебоксары | Прохорова Н.В., Ялуткина М.Г. - директор МАОУ ДОД «Чебоксарская детская школа искусств № 2» (по согласованию) |
|  | Фестиваль детских ассоциаций «Содружество»-«Московскому району -40 лет» | 23 апреля 14.00 | Чебоксарский кооперативный институт | Воробьева Е.В. (по согласованию) |
|  | Туристический слёт молодёжи | 3-5 мая | Берег о. Астраханка | Углов А.А. (по согласованию) Симунов Ю.Л. (по согласованию) Сухих А.Г. |
|  | Ток-шоу для молодежи с именитыми людьми «Московский район в лицах» | 15 мая 14.00 | Чебоксарский кооперативный институт | Андреев В.В. - ректор Чебоксарского кооперативного института» (по согласованию), Сухих А.Г. |
|  | Спортивные праздничные мероприятия «Юбилей спортивного района» | Июнь-август | Микрорайоны | Угаслов Н.Ф. (по согласованию) Антонов В.М. (по согласованию) Васильев Ю.Ф. - главный специалист-эксперт администрации района |
|  | Дворовые праздники «Мы – Москвичи!», «Нам - 40» | Июнь-август | Микрорайоны | Николаев Н.С. (по согласованию) Турханова Е.Е. - зам. главного врача БУ «БСМП» (по согласованию), Лясина С.И. (по согласованию), Евдокимов А.П. |
|  | «Живописный Московский район» - фотокросс по памятным и историческим местам Московского района г.Чебоксары | Июнь-август | Все детские библиотеки района МУК «ЦСДБ» | Прохорова Н.В. Бондарев Е.В. - директор МУК «ЦСДБ» (по согласованию) |
|  | Районная акция по оздоровительной ходьбе «Тропа здоровья» - «Навстречу 40-летию» | Ежемесячно | Певческое поле | Резников М.С. (по согласованию) Викторов В.Н. (по согласованию) Васильев Ю.Ф. |
|  | Чествование молодых родителей, у которых родились двойни, тройни «Созвездие близнецов» | 22 мая – 22 июня | ДДТ г.Чебоксары | Турханова Е.Е. (по согласованию) Анчикова З.Н. - начальник отдела ЗАГС администрации района Воробьева Е.В. (по согласованию) |
|  | Экскурсия на автобусах по Московскому району г. Чебоксары для пенсионеров | Май | Московский район | Евдокимов А.П., Сухих А.Г. |
|  | IX Межведомственная спортивно-техническая спартакиада между командами предприятий, организаций и учреждений Московского района г.Чебоксары «Навстречу 40-летию» | Июнь | Московский район г.Чебоксары | Бадаева Е.И. - генеральный директор ОАО «Хлеб» (по согласованию) Углов А.А. (по согласованию) Угаслов Н.Ф.(по согласованию), Викторов В.Н. (по согласованию) Васильев Ю.Ф. Евдокимов А.П. |
|  | Слёт приёмных семей «Тёплый дом» | Июнь | ДДТ г. Чебоксары | Андреев А.В. (по согласованию) Иванова Н.Н. |
|  | Интерактивная игра «Юные горожане Московского района г. Чебоксары» | 1 июня 17.00 | Площадка перед ДК «Салют» | Прохорова Н.В., Болдырев А.В. – директор МБУК ДК «Салют» |
|  | Праздник «ОАО «ЭЛАРА» - горожанам» | 1 июня 12:00 | ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | Углов А.А., (по согласованию) Ивонтьев И.В. - директор парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары (по согласованию) Евдокимов А.П. |
|  | Праздник Чапаевского посёлка «Мы – россияне!» | 12 июня 17:00 | На площадке перед проходной завода | Резников М.С. (по согласованию) Евдокимов А.П. Кузнецова Л.И. - директор МБУК "Централизованная клубная система г.Чебоксары" (по согласованию) |
|  | Районный праздник Часть I. Торжественное собрание и чествование работников РАЙИСПОЛКОМа, администрации Московского района (1973-2013), находящихся на заслуженном отдыхе, и руководителей социально значимых объектов района | 19 июня | Чувашский государственный театр оперы и балета | Фошин В.А. - директор ГУК «Чувашский государственный театр оперы и балета» (по согласованию) Уткина И.А. Евдокимов А.П. Журавлёва В.К. - начальник отдела бухгалтерского учета и информатизации администрации района Алипова Л.Н. (по согласованию) Шуркина В.Л. Павлов И.М. - директор ООО «Комбинат питания № 1» (по согласованию) Макаренко З.В. (по согласованию) |
|  | Районный конкурс поваров | 19 июня | Чувашский государственный театр оперы и балета | Павлов И.М., (по согласованию) Прохорова Н.В., Шуркина В.Л. |
|  | КВЕСТ по историческим объектам Московского района г. Чебоксары | 19 июня | Чувашский государственный театр оперы и балета | Смирнова Н.В. - директор КВЦ «Радуга» (по согласованию) Филиппова Н.О. - директор МОУ ДОД «ЧДШИ» (по согласованию), Ялуткина М.Г. (по согласованию) |
|  | Конкурс профессионального мастерства отцов «Папа может…» | 20 июня | ОАО «Юрат» | Андреев А.В. (по согласованию) Иванова Н.Н. Воробьева Е.В. (по согласованию) |
|  | День семьи, любви и верности | 8 июля | ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары (Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова) | Николаев Н.С. (по согласованию) Анчикова З.Н. Прохорова Н.В. Ивченко В.В. - директор МУК «ЦБС им. Маяковского» (по согласованию) |
|  | Праздник «ЗАО «СК «ТУС» - горожанам» | 9 августа | Ул. Университетская, 38 | Угаслов Н.Ф. (по согласованию) Прохорова Н.В. |
|  | Праздник «ОАО «ЧЗСМ» - горожанам» | 10 августа | ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | Ивонтьев И.В. (по согласованию) Балыбердина Э.И. - генеральный директор ОАО «ЧЗСМ» (по согласованию) |
|  | «Школа вожатского мастерства»- развлекательные игры для детей | август в течение месяца | Во дворах района | Макаренко З.В. Макаренко З.В. (по согласованию), Воробьева Е.В. (по согласованию), Сухих А.Г. |
|  | Районный праздник «День района: прошлое, настоящее, будущее…» Часть II. Праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений Московского района г. Чебоксары | 10 августа 11.00 | Пр. Московский (кольцо «Роща» – Певческое поле) | Глотова Н.М. - зам. главы администрации района Евдокимов А.П. Прохорова Н.В. Макаренко З.В. (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) |
|  | Праздничный концерт с участием ведущих солистов театров, творческих коллективов | 10 августа 12:00 | Певческое поле | Прохорова Н.В., Фошин В.А. (по согласованию) |
|  | Соревнование на самокатах среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений района | 10 августа 12:00 | Певческое поле | Андреев Е.Н. (по согласованию) Сухих А.Г. Макаренко З.В. (по согласованию) |
|  | Работа площадок ВУЗов и ССУЗов, предприятий, организаций, учреждений Московского района г. Чебоксары: ОАО «ЭЛАРА», ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ЗАО «СК «ТУС», ОАО «ЧЗСМ», ОАО «Хлеб», ЗАО «Рассвет ОВАС», ОАО «Вавилон», КВЦ «Радуга», библиотеки района и т.д. | 10 августа 12:00 | Певческое поле | Углов А.А. (по согласованию) Резников М.С. (по согласованию) Угаслов Н.Ф. (по согласованию) Балыбердина Э.И. (по согласованию) Бадаева Е.И. (по согласованию) Лукин В.В. – генеральный директор ЗАО «Рассвет ОВАС» (по согласованию) Николаев Ю.А. – генеральный директор ОАО «Вавилон» (по согласованию) Смирнова Н.В. (по согласованию) Глотова Н.М. Павлов И.М. (по согласованию) Прохорова Н.В. Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
|  | Парад спортсменов «В спорте надо жить ярко!» | 10 августа 12:00 | Певческое поле | Угаслов Н.Ф. (по согласованию) Антонов В.М. (по согласованию) Андреев Е.Н. - зам. директора ООО «РИГГЕР» (по согласованию) Глотова Н.М. Васильев Ю.Ф. |
|  | Чествование приемных семей «Рождение новой приёмной семьи» | 10 августа 12.00 | Певческое поле | Леонтьев Л.А. - генеральный директор ООО «Фирма «ЛИД» (по согласованию) Иванова Н.Н. |
|  | КВЕСТ по историческим объектам Московского района г. Чебоксары | 10 августа 13:00 | Певческое поле | Смирнова Н.В. (по согласованию) Сухих А.Г. |
|  | Конкурс среди пап воспитанников ДОУ по поднятию арбузов «Самый сильный папа» | 10 августа 13:00 | Певческое поле | Васильев Ю.Ф. Сухих А.Г. |
|  | Праздничная акция по оздоровительной ходьбе «Тропа здоровья» «Нам 40» | 10 августа 13:00 | Певческое поле | Мишин П.В. (по согласованию) Васильев Ю.Ф. |
|  | Чествование трудовых династий Московского района г. Чебоксары | 10 августа 13.30 | Певческое поле | Евдокимов А.П. |
|  | Молодёжный флеш-моб «Мы-«москвичи» | 10 августа 14:00 | Певческое поле | Никоноров Д.В. - директор ООО "ГРАНИТ" (по согласованию) Сухих А.Г. |
|  | Парад байкеров | 10 августа 14:00 | Певческое поле | Андреев Е.Н. (по согласованию) Сухих А.Г. |
|  | Праздничная программа «Московскому району – 40 лет!» | 17 августа 18:00 18 августа 12.00 | Площадка перед ДК «Салют» ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | Львов С.Н. - заместитель гендиректора по режиму и персоналу ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева" (по согласованию) Антонов В.М. (по согласованию) Прохорова Н.В. Болдырев А.В. (по согласованию) Углов А.А., (по согласованию) Владимиров Н.Н. (по согласованию), Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
|  | День деревни Чандрово | Август | Дер. Чандрово | Никоноров Д.В. (по согласованию) Акимов В.И. - зав. сектором по работе с населением д. Чандрово администрации района |
|  | День Заволжья | Август | Заволжье | Симунов Ю.Л. (по согласованию) ТитоваЛ.И. - начальник ЗТУ (по согласованию) |