(приложение № 1)

Утверждено постановлением

главы администрации  Ибресинского района

от 30.01. 2017  года  № 40

Положение

о ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2017»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Привлечение населения к регулярным занятиям по лыжному спорту, пропаганда здорового образа жизни, популяризация лыжных гонок.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 11 февраля 2017 года в Парке культуры и отдыха п. Ибреси. Начало соревнований в 11ч.00м.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Васильев Александр Владимирович. Работа по подготовке и оформлению места проведения соревнований возлагается на МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района, медицинское обслуживание – Центральную районную больницу Ибресинского района, обеспечение мер безопасности – ОМВД РФ по Ибресинскому району.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск.

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК СТАРТА

1.Забег сильнейших

|  |  | Дистанция | Время старта |
| --- | --- | --- | --- |
| женщины | 1998 г.р. и старше | 2 км | 12.15 |
| девушки | 1999-2000 г.р. | 2 км |  |
| средние девочки | 2001-2002 г.р. | 1 км |  |
| младшие девочки | 2003 г.р. и моложе | 1 км |  |
| мужчины | 1998 г.р. и старше | 3 км | 12.40 |
| юноши | 1999-2000 г.р. | 3 км |  |
| средние мальчики | 2001-2002 г.р. | 2 км |  |
| младшие мальчики | 2003 г.р. и моложе | 2 км |  |
| ветераны женщины | 1967 г.р. и старше | 1 км |  |
| ветераны женщины | 1968-1975 г.р. | 1 км |  |
| ветераны женщины | 1976-1981 г.р. | 2 км |  |
| ветераны мужчины | 1956 г.р. и старше | 2 км |  |
| ветераны мужчины | 1957-1965 г.р. | 2 км |  |
| ветераны мужчины | 1966-1975 г.р. | 2 км |  |

2. VIP-забег

| участвуют главы поселений, руководители учреждений, предприятий, организаций, государственных учреждений, федеральных служб, отделов администрации района | 11.50 |
| --- | --- |

3. Массовый забег

| - Андреевское сельское поселение - Айбечское сельское поселение - Березовское сельское поселение - Большеабакасинское сельское поселение - Буинское сельское поселение 6. Ибресинское городское поселение - Климовское сельское поселение - Кировское сельское поселение - Малокармалинское сельское поселение - Новочурашевское сельское поселение - Хормалинское сельское поселение - Чувашско-Тимяшское сельское поселение - Ширтанское сельское поселение | 12.00 |
| --- | --- |

Дистанция массового забега – 1000 метров. Забеги осуществляются в следующем порядке: школы, предприятия, организации, учреждения, поселения.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в забеге сильнейших среди ветеранов, мужчин, женщин, юношей и девушек, мальчиков и девочек награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями и призами.

Главы городского и сельских поселений и руководители предприятий, организаций и учреждений поощряют отличившихся своих участников массового забега.

ЗАЯВКИ

Именные заявки, заверенные главами поселений и медицинским учреждением, подаются в судейскую коллегию в день соревнований на бумажном варианте.

(приложение № 2)

Утверждено постановлением

главы администрации  Ибресинского района

от 30.01.2017 года  № 40

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в Ибресинском районе этапа всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017»

11 февраля  2016 года                                                                                  п.Ибреси

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |  |  |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание рабочей группы и службы обеспечения | до 1 февраля | Администрация района |
| Проведение заседаний рабочей группы, службы обеспечения | весь период | Администрация района |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |  |  |
| Определение дистанций | до 1 февраля | Отдел информатизации и социального развития администрации района |
| Подготовка, разметка и оформление трассы. | до 10 февраля | МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа ворот «Старт», «Финиш» | 10 февраля | Отдел информатизации и социального развития, МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | 11 февраля | Климовский централизованный сельский дом культуры |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития, оргкомитет |
| Составление программы соревнований | до 01 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 10 по 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития, МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района, главная судейская коллегия |
| Организация выдачи номеров | с 10 по 11февраля | МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района |
| Организация работы пресс-центра | 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития, редакция райгазеты «За Победу» (по согласованию) |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| Обеспечение оборудованием и инвентарем | до 11 февраля | МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района |
| Организация работы группы награждения | 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | 11 февраля | Шестеринова С.В. –управляющий делами – начальник организационного отдела администрации района |
| Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом | 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 12 февраля | Отдел информатизации и социального развития, главная судейская коллегия |
| Составление финансового отчета | до 12 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |  |  |
| Организация участия: - учащихся СОШ и ООШ - команд органов местного самоуправления, - команд организаций и учреждений всех форм собственности - населения | до 10 февраля | Отдел образования, главы поселений, руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 11 февраля | МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы в местах проведения соревнования | 11 февраля | Ибресинского городское поселение |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 11 февраля | Ибресинское райпо (по согласованию) |
| 1.7. Организация культурной программы |  |  |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |  |  |
| Обеспечение доставки печатной продукции, наградной атрибутики, афиш, растяжек | до 11 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | к 11февраля | Отдел информатизации и социального развития, судейская коллегия |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для почётных гостей | до 10 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| 1.9. Информационное обеспечение |  |  |
| Размещение информационных баннеров | до 10 февраля | Отдел информатизации и социального развития |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Отдел информатизации и социального развития, редакция райгазеты «За Победу» |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб - на финише - на трассе | 11 февраля | БУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка - противопожарной безопасности - безопасности дорожного движения | 11 февраля | ОМВД РФ по Ибресинскому району |

(приложение № 3)

Утверждено постановлением

главы администрации  Ибресинского района

от 30.01. 2017 года  № 40

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017» в Ибресинском районе

| 1 | Горбунов С.В. | глава администрации района (председатель оргкомитета) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Григорьева Л.В. | заместитель главы администрации района – начальник отдела образования администрации района (заместитель председателя) |
| 3 | Раймов Н.П. | начальник отдела информатизации и социального развития |
| 4 | Эскеров Х.К. | начальник ОМВД РФ по Ибресинскому району (по согласованию) |
| 5 | Мясникова Н.П. | главный врач БУЗ «Ибресинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 6 | Алексеева И.В. | заместитель директора МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района |
| 7 | Алимасов К.Д. | главный редактор газеты «За Победу» (по согласованию) |
| 9 | Михайлов Н.А. | директор МАУ ДО "ДЮСШ-ФОК "Патвар" Ибресинского района |
| 10 | Васильев А.В. | главный судья соревнований |