| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

24.02.2016  № 420

О ярмарках «День местного товаропроизводителя – 2016»

В целях обеспечения жителей города Чебоксары качественной продовольственной продукцией по доступным ценам, стимулирования импортозамещения и создания благоприятных условий товаропроизводителям Чувашской Республики администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в период с 5 марта по 2 апреля 2016 года на территории города Чебоксары субботние ярмарки «День местного товаропроизводителя - 2016» с приглашением товаропроизводителей муниципальных образований Чувашской Республики.

2. Утвердить план проведения субботних ярмарок «День местного товаропроизводителя - 2016» согласно приложению.

3. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары проинформировать жителей города о принятом решении через средства массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам М.Л. Семенова.

Глава администрации города Чебоксары                                    А.О. Ладыков

УТВЕРЖДЕН

### постановлением администрации

города Чебоксары

от 24.02.2016 № 420

План проведения субботних ярмарок
«День местного товаропроизводителя - 2016»

| № п.п. | Необходимые действия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль мероприятия в день и по месту проведения в районе торгового центра «Шупашкар» (пр. Тракторостроителей, 1/34) | 5, 12, 19, 26 марта и 2 апреля 2016 года | Администрация Калининского района города Чебоксары Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 2. | Привлечение к участию в мероприятии местных товаропроизводителей муниципальных образований Чувашской Республики | до 26.02.2016 | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
| 3. | Изготовление и размещение 9 пилонов с информацией о мероприятии | до 26.02.2016 | МБУ «Городская реклама» |
| 4. | Информационное освещение мероприятия в средствах массовой информации | Накануне и в период проведения | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 5. | Концертная программа | 5, 12, 19, 26 марта и 2 апреля 2016 года | Администрации муниципальных образований Чувашской Республики на день проведения мероприятия (по согласованию) |
| 6. | Содержание места проведения мероприятия согласно Правилам благоустройства территории города Чебоксары | 5, 12, 19, 26 марта и 2 апреля 2016 года | МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| 7. | Электроснабжение мероприятия (возможные временные источники - коммуникации домов №№ 1/34, 3 и 9 по пр. Тракторостроителей) | 5, 12, 19, 26 марта и 2 апреля 2016 года | АО «Горсвет» (по согласованию) |

____________________________________________