| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 24.01.2014 № 45 Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.01.2014 № 45 г. Шумерля |

Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы

Администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шумерлинского района «Развитие образования»  на 2014-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в печатном издании «Вестник Шумерлинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации

Шумерлинского района  							         Л.Г. Рафинов

## Приложение

к постановлению администрации

Шумерлинского района от 24.01.2014 № 45

Муниципальная программа Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района Чувашской Республики (далее – Отдел) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | муниципальные учреждения Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
| Участники Муниципальной программы | – | Финансовый отдел администрации Шумерлинского района; Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса Шумерлинского района; Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Шумерлинского района; Отдел информационного обеспечения Шумерлинского района; Сектор культуры и архивного дела Шумерлинского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района; |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | «Государственная поддержка развития образования в Шумерлинском районе»; «Молодежь Шумерлинского района»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы» |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы | – | подпрограмма «Государственная поддержка развития образования в Шумерлинском районе»; подпрограмма «Молодежь Шумерлинского района»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы» |
| Цели Муниципальной программы | – | обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции; повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда |
| Задачи Муниципальной программы | – | обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников детских домов и интернатных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе в постинтернатный период; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | достижение к 2021 году следующих показателей: охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования– 75 процентов; доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников – 95 процентов; удовлетворенность населения качеством начальногообщего, основного общего и среднего общего образования– 85 процентов; охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей– 70 процентов; доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей их численности – 79 и 30 процентов соответственно; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Чувашской Республике – 100 процентов; отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике – 100 процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике – 100 процентов |
| Срок реализации Муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годах составят 481216,1тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 67041,40тыс. рублей; в 2015 году – 68970,20 тыс. рублей; в 2016 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2017 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2018 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2019 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2020 году – 69040,90тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета –8332,10тыс. рублей (1,73процента), в том числе: в 2014 году –1165,6 тыс. рублей; в 2015 году – 1182,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2017 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2018 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2019 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2020 году – 1196,9тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 383789,1тыс. рублей (79,75процента), в том числе: в 2014 году –53170,6 тыс. рублей; в 2015 году – 55084,5 тыс. рублей; в 2016 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2017 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2018 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2019 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2020 году – 55106,8тыс. рублей; местных бюджетов – 89094,9тыс. рублей (18,51 процента), в том числе: в 2014 году – 12705,2 тыс. рублей; в 2015 году – 12703,7 тыс. рублей; в 2016 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2017 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2018 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2019 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2020 году – 12737,2 тыс. рублей; внебюджетных источников –15015,0тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2016 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2020 году – 2145,0 тыс. рублей Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановой период. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | обеспеченность населения услугами дошкольного образования; доступность качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех детей независимо от места проживания и дохода родителей; доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями; формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района; расширение потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных организаций; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Качественная оценка результатов и опыта предыдущего этапа развития образования подтверждает, что в последние годы система образования Шумерлинского района совершила инновационный прорыв по целому ряду системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового организационно-экономического механизма, оптимизации сети образовательных учреждений, создании системы государственно-общественного управления образованием и независимой системы оценки качества образования, модернизации учебно-материальной базы и др.

Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала Президентская программа "Новая школа". В соответствии с ней и другими республиканскими целевыми программами реализовывались идеи последовательного увеличения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (увеличение финансирования образовательных учреждений, развитие информатизации и др.). За последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в районе вырос более чем в 12 раз.

В Шумерлинском районе функционируют 16 дошкольных групп при 9 образовательных организациях. В них воспитывается 223 ребенка. В целом  система дошкольного образования района охватывает 46,3% в возрасте от рождения до 7 лет, от 1 года  до 6,5 лет (от  380 чел.)   составляет 58,7 %

Количество детей,  зарегистрированных в сельских поселениях Шумерлинского района, в возрасте от рождения до 7 л.,  составляет 482  чел. Очередность в дошкольные образовательные учреждения с учетом детей с самого рождения в настоящее время составляет 25 детей.  Очередность детей старше 3-х лет ликвидирована. Денежные затраты  на содержание 1 ребенка в год в среднем составляют   47 360 руб.  (2011 г.- 47 612 руб.). Процент  от стоимости содержания ребенка в учреждении составляет 16,47%  (2011 г - 15,4%). Родительская плата за содержание ребенка в дошкольной группе в месяц – 775 руб.

Педагогических работников дошкольных групп – 25 чел. (46,6% от числа всех работников дошкольного образования – 73 чел.), из них: имеют высшее образование 9,5 %, квалификационные категории 71,4 % (все с первой категорией). Средняя заработанная плата воспитателей составляла в 1 кв. 2013 года – 17 215 руб. во 2 кв. – 18 889 руб., в 3 кв. – 18 766 руб., в 4 кв. 18 962 руб.  (в 2011 году - 8 425 руб., в 2012 году – 16 313 руб.).

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 3 чел.  (11,1%).

За последние 3 года администрацией Шумерлинского района совместно с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики было немало сделано по решению проблемы ликвидации очередности в дошкольные группы: в 2012 г. были открыты 2 дошкольные группы по 15 мест каждая в МБОУ «Туванская ООШ» и  МБОУ «Юманайская СОШ».Во вновь открытые дошкольные группы поступило детское игровое оборудование на общую сумму127 720 руб. за счет средств республиканского бюджета. С 01.09.2013 г. в рамках комплексной компактной застройки сельских поселений после капитального ремонта открыта дошкольная группа на 20 мест, на которую выделено на условиях софинансирования 3 151 тыс. руб. На оснащение группы из Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики поступит детское игровое оборудование на сумму 265 480 руб.

В районе функционируют 9 общеобразовательных организаций (2 организации – «начальная школа-детский сад», 1организация – основная школа,  6 организаций – средние школы), в которых с 1 сентября  т.г. обучаются 778 учащихся. Все общеобразовательные организации имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию.

Наполняемость классов в 2013-2014 учебном году составляет 10,51 чел. (по республике в сельской местности– 14), число учащихся на 1 учителя – 8,3(по республике в сельской местности – 10).

Горячим питанием охвачено 95,5 процентов учащихся (по республике – 93,5%).

Важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциаланавсех его уровнях.

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет 18%, Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля учителей российских школ в возрасте до 35 лет составляет 13%.(по республике – 14,8%).  Средний возраст учителя – 48 лет.

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является уровень заработной платы. Среднегодовая зарплата педагогических работников школ за 2013 год составила 19 204  рублей, педагогических работников дошкольных групп –18 916,8 рублей  педагогических работников учреждений дополнительного образования – 13 392,5 рублей.

Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса требуютбольшей мобильности и гибкости системы повышения квалификации. 95,7 % учителей  имеют квалификационные категории (по республике – 81,4%), из них высшую – 14,9 %  (по республике – 19,8%), первую – 78,2 %  (по республике – 54,8%), вторую – 2,1 %  (по республике – 6,5%).

Имеют награды  85 чел.  (26,3%), из них: государственные награды 3 чел. (1,2%) ,в т.ч.  Орден Трудовой Славы  III степени – 1 чел., Заслуженный учитель Чувашской Республики – 1 чел., Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики – 1 чел.; отраслевые награды РФ 44 чел. (13,6%), в т.ч. почетное звание «Почетный работник общего образования» - 15 чел. (4,6%), «Отличник  просвещения, отличник народного образования» - 8чел. (2,5,6%), Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 21 чел. (6,5%), Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики – 36 чел. (11,1%).

В настоящее время обеспеченность общеобразовательных школ компьютерной техникой составляет 3,8 школьника (по селу по Республике- 8,1) В образовательных учреждениях систематически пополняется и обновляется парк компьютерной техники. В настоящее время в школах насчитывается 203 компьютера, в том числе 19 ноутбуков, 8 интерактивных досок, 50 проекторов. Все образовательные организации подключены к сети Интернет, имеют постоянно обновляемые сайты. Школы района активно используют электронные системы управления.

В 2-х школах района (МБОУ «Туванская ООШ», МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова») ведется электронный дневник и журнал.

Одним  из показателей качества образования является Единый государственный экзамен.  В 2013 году в ЕГЭ приняло участие 56 выпускников.

Доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы по  русскому языку и  математике, составила 91,7% (по республике- 98,74%).

Доля сдавших 3 и более предмета в 2013 году составила 85,7%. Показатель снизился по сравнению с прошлым годом (95,7%) и свидетельствует о нэффективной работе отдельных школ по профильному обучению.

По итогам учебного года 7 выпускников награждены золотыми и серебряными медалями (5 золотых и 2 серебряных).

В 2013 г. в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Чувашской Республики в Шумерлинский район поступило:

-  1 школьный автобус на сумму 1 327 000 руб. для МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова»;

- на пополнение фонда школьных библиотек образовательных учреждений поступило  художественной литературы, учебников, пособий на сумму 715 388,88 руб.  В результате 100% обучающихся 1-4 классов полностью обеспечены бесплатными учебниками из федерального перечня учебников, пособиями для изучения чувашского языка;

- технологическое оборудование в школьные столовые на сумму 1 163 900 руб., мебель для столовых в МБОУ «Юманайская СОШ» и МБОУ «Агашинская СОШ» на сумму 147 456 руб.;

- АРМ  на сумму 155 324,80 руб. для учителей 1-х классов;

Кроме того, на проведение капитального ремонта МБОУ «Алгашинская СОШ» выделено 1 285 700 руб.

По итогам республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013 году призёрами стали 2 человека, что составляет 4,0 % от общего числа участвующих в республиканском этапе.

В районе ведется активная работа по модернизации системы воспитания подрастающего поколения. Разработаны и внедряются в практику проекты по совершенствованию воспитательной работы. Создана разноуровневая система методической работы с кадрами по вопросам воспитания, которая реализуется посредством школьных, районных методических объединений, творческих лабораторий.

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классным руководителям, они составляют 78,7  процентов от общего числа учителей. Благодаря реализации приоритетного национального проекта "Образование" статус классного руководителя значительно повысился. Более 30 процентов классных руководителей имеют профессиональные сайты и блоги в сети Интернет.

Воспитательная работа имеет отсроченный результат. Одним из показателей ее эффективности является показатель детской преступности. Благодаря работе, проводимой всеми субъектами профилактики, в районе за последние годы наметилась позитивная тенденция сокращения преступности среди детей и молодежи. В 2013 году наблюдалось подростковой преступности  не зафиксировано. При КДН района ведется Единая база данных несовершеннолетних  и   семей,  находящихся     в    социально  опасном положении, которая ежемесячно обновляется. По итогам 2013 года на учете КДН состоит 11 несовершеннолетних и 23 неблагополучных семьи, в которых проживает 51 ребенок.

Основным механизмом развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является создание условий, мотивирующих и стимулирующих граждан на прием в семью ребенка-сироты. В 2013 году в Шумерлинском районе в семьи передано 9 детей.

Программные мероприятия по реализации государственной молодежной политики представляют собой целостную систему мер нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научно-методического, информационного, кадрового характера, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

В районе сформирована система поддержки талантливой молодёжи. Специальную стипендию Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в размере 1830 руб. получают  10 представителей района, 13 учащихся общеобразовательных организаций получают стипендию главы администрации Шумерлинского района в сумме  250 рублей ежемесячно.

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование детей. Системой дополнительного образования (2 учреждения) охвачено 26,2 процента учащихся.

Таким образом, образование, сохраняя некоторые ценности традиционного обучения, будет стремиться к индивидуализации траектории обучения, выбору образовательных технологий и построению образовательной среды, обеспечивающей достижение новых образовательных результатов.

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования окажут три внешние тенденции. Во-первых, при относительной стабильности численности дошкольников будет стабильна численность детей школьного возраста. Во-вторых, недостаток предложения на рынке труда будет приводить к большей конкуренции за человеческие ресурсы, в том числе – отвлекая педагогические кадры в другие сферы деятельности, в -третьих будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, культурные, технологические возможности, так и риски для детей, семей, образовательных организаций.

Образовательные организации Шумерлинского района станут интегрированными социально-культурными учреждениями, выполняющими не только функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и др.).

Более подробно прогноз состояния сферы образования изложен в соответствующих разделах подпрограмм.

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политикив сфере образования определены Федеральнымзаконом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым 29.12.2012 г. Основными целями подпрограммы являются: обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции; повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда. Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих задач: обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников детских домов и интернатных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе в постинтернатный период; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению Осуществление целей предлагается обеспечить проведением комплекса мероприятий (приложение № 1), объединенных в разделы в соответствии с задачами настоящей программы. Целевые индикаторы ожидаемой эффективности реализации программы приведены в приложении № 2 к настоящей программе. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит доступность качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в достижении современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции, повышения роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда на всей территории Шумерлинского района. Совокупность мероприятий, предусмотренных программой Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы, в том числе: I этап – 2014–2015 годы; II этап – 2016–2020 годы. Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, утвержденных ведомственными нормативными актами и позволяющих обеспечить принятие совместных решений администрацией Шумерлинского района. - Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы» включает в себя следующие основные мероприятия: Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, обобщение и распространение положительного опыта их работы. Основное мероприятие 1.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечено увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот; снижение родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение выплаты социальных пособий школьникам на приобретение проездных билетов В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечены государственные гарантии обучающейся молодежи на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов. Основное мероприятие 1.4. Проведение капитального ремонта объектов образования В рамках выполнения данного мероприятия планируется приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями. Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» Мероприятие направлено на реализацию на территории Шумерлинского района основных направлений приоритетного национального проекта «Образование» (выплата денежного поощрения лучшим учителям, выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, мероприятия по организации и развитию дистанционного образования детей-инвалидов, а также поддержка талантливой молодежи (премии Президента Российской Федерации в части поддержки талантливой молодежи)). Основное мероприятие 1.6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования В рамках реализации мероприятия будут созданы условия для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Основное мероприятие 1.7. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мер, направленных на поддержку граждан в профессиональном самоопределении и трудоустройстве, профилактику негативных проявлений в детской и молодежной среде, развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи. Основное мероприятие 1. 8. Модернизация системы общего образования В рамках данного основного мероприятия запланировано оснащение общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием, учебной, справочной и художественной литературой, приобретение школьных автобусов, повышение квалификации педагогических работников. Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование условий и порядка предоставления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом. Основное мероприятие 1.10. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в государственных образовательных организациях Шумерлинского района Чувашской Республики В рамках мероприятия предусмотрены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в государственных образовательных организациях Шумерлинского района Чувашской Республики. Основное мероприятие 1.11. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий по организации и проведению предметных олимпиад школьников. Основное мероприятие 1.12. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий; оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием; обновление парка школьных автобусов. Основное мероприятие 1.13. Совершенствование организации питания учащихся В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться укрепление материально-технической базы школьных столовых, повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания обучающихся, улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания. Основное мероприятие 1.14. Развитие единой образовательной информационной среды в образовательных организациях Шумерлинского района Чувашской Республики В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам сети Интернет; оснащение образовательных организаций «платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота, современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением; сопровождение и программно-методическая поддержка республиканского образовательного портала «Образование Чувашии»; проведение семинаров, тренингов, конференций по актуальным вопросам использования ИКТ в образовании; проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся; формирование и ведение единой информационной образовательной системы. Основное мероприятие 1.15. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться установление квалификационной категории педагогических работников Основное мероприятие 1.16. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования Основное мероприятие направлено на повышение количества и качества мероприятий и проектов, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи, стимулирование роста качества работы педагогических работников. Основное мероприятие 1.17. Стипендии, гранты и денежные поощрения Главы Чувашской Республики Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей. В рамках мероприятия осуществляется присуждение именных стипендий Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций; специальных стипендий Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов, достигшим значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой деятельности и бизнес-проектировании; стипендий Главы Чувашской Республики в изучении физики и математики; ежегодных денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования. Основное мероприятие 1.18. Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике В рамках данного основного мероприятия будет вестись работа по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях; развитию инфраструктуры воспитательных систем образовательных учреждений; повышению уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность; научно-методическому сопровождению инновационных процессов в воспитании. Также будет осуществляться организация и проведение новогодних праздничных представлений, участие в общероссийской новогодней елке. Основное мероприятие 1.19. Государственная поддержка семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей В рамках основного мероприятия будет осуществляться предоставление субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета и предоставление единовременной выплаты при усыновлении. Основное мероприятие 1.20. Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики В рамках основного мероприятия будут осуществляться предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики: по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий; по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях; по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также предоставление субвенции на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях Основное мероприятие 1.21. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, учащимся, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики Мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов. Основное мероприятие 1.22. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться субсидирование первоначального взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий Основное мероприятие 1.23. Развитие системы дошкольного образования Шумерлинского района Чувашской Республики Основное мероприятие направлено на инновационное развитие системы дошкольного образования и включает в себя три мероприятия: 23.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности. 23.2. Государственная поддержка оснащения дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой. Основное мероприятие 1.24. Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, капитальный ремонт образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования Мероприятие направлено на увеличение доступности дошкольного образования для детей; приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; ввод в действие новых зданий дошкольных образовательных организаций. Основное мероприятие 1.25.Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций Мероприятие направлено на ввод в действие зданий общеобразовательных организаций. 2.Подпрограмма «Молодежь Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы»включает в себя следующие основные мероприятия: Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику» В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на: повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства; развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; государственную поддержку талантливой и одаренной молодежи; государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации; информационное обеспечение государственной молодежной политики; государственную поддержку развития молодежного предпринимательства. Основное мероприятие 2.2. «Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи» В рамках основного мероприятия предполагается: осуществлять отбор и поощрение талантливой и одаренной молодежи Государственными молодежными премиями Чувашской Республики; проведение муниципальных, республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Основное мероприятие 2.3. «Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря» В рамках основного мероприятия предполагается организация профильных лагерей для одаренной молодежи, направление детей во Всероссийский детский центр «Орленок». Основное мероприятие 2. 4. «Допризывная подготовка молодежи» В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на: организационно-методические меры совершенствования системы допризывной подготовки молодежи; организацию деятельности по улучшению состояния здоровья и физической подготовки призывников; развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта; военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи; формирование положительной мотивации у юношей к прохождению военной службы по призыву. «Подпрограмма «Молодежь Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» на 2012-2020 годы, объединяет 4 основных мероприятия. Подпрограммы также имеют собственные системы целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности. Раздел IV. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы, направленные на достижение цели и конечных результатов Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Шумерлинского района приведены в приложении № 5 к Муниципальной программе. Основной мерой правового регулирования муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы Шумерлинского района, состоящей, в том числе, из разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики. Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шумерлинского района и средств внебюджетных источников. При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств. прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годах составят 481216,1тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 67041,40тыс. рублей; в 2015 году – 68970,20 тыс. рублей; в 2016 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2017 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2018 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2019 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2020 году – 69040,90тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета –8332,10тыс. рублей (1,73процента), в том числе: в 2014 году –1165,6 тыс. рублей; в 2015 году – 1182,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2017 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2018 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2019 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2020 году – 1196,9тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 383789,1тыс. рублей (79,75процента), в том числе: в 2014 году –53170,6 тыс. рублей; в 2015 году – 55084,5 тыс. рублей; в 2016 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2017 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2018 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2019 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2020 году – 55106,8тыс. рублей; местных бюджетов – 89094,9тыс. рублей (18,51 процента), в том числе: в 2014 году – 12705,2 тыс. рублей; в 2015 году – 12703,7 тыс. рублей; в 2016 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2017 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2018 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2019 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2020 году – 12737,2 тыс. рублей; внебюджетных источников –15015,0тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2016 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2020 году – 2145,0 тыс. рублей - Раздел VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Муниципальной программы В образовательных организациях Шумерлинского района к 2020 году должно быть обеспечено повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, и создана открытая к внешним запросам система образования, обеспечивающая условия для формирования у граждан компетенций «инновационного человека». Достижение целей и решение задач Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии инновационного развития в области образования будет обеспечено посредством реализации мероприятий муниципальной программы. - Раздел VII. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы - Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям. - Ряд взаимосвязанных целей Муниципальной программы направлен на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции; повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда. - На достижение целей Муниципальной программы направлены 3 подпрограммы: - Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы» направлена на создание условий по обеспечению доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры. Подпрограмма «Молодежь Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы»направлена на повышениеэффективности организации работы с детьми и молодежью. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы направлена на формирование эффективных механизмовпо реализации и информационному сопровождениюмуниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

Приложение № 1

к муниципальной программе Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах)

подпрограмм «Государственная поддержка развития образования»,  «Молодежь Чувашской Республики», муниципальной программы Шумерлинского района«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| №№ | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников | процентов | 92,3 |  | 92,3 |  | 92,5 |  | 92,5 | 92,3 |  | 92,3 |  | 95,0 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 78,6 |  | 79,0 |  | 79,5 |  | 80,0 | 82,0 |  | 83,0 |  | 85,0 |  |
| 3 | Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования | процентов | 46,3 |  | 47 |  | 50 |  | 53 | 63 |  | 69 |  | 75 |  |
| 4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей | процентов | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 54 | 60 |  | 65 |  | 70 |  |
| 5 | Доля подростков в возрасте от 14 лет, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |
| 6 | Доля молодежи в возрасте до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 7 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Чувашской Республике | процентов | 80,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  | 95,0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 8 | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике – 100 процентов | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 80,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  | 95,0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Молодежь Шумерлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля подростков в возрасте от 14, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности | процентов |  | 60 |  | 62 | 69 | 73 |  |  | 75 |  | 78 | 80 |  |
| 2 | Доля молодежи в возрасте до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности | процентов |  | 23 |  | 24 | 26 | 27 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 3 | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов |  | 67,9 |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |  | 68,0 |  | 68,0 | 68,0 |  |
| 4 | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | процентов |  | 14,0 |  | 16,0 | 18,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 5 | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов |  | 40,0 |  | 45,0 | 50,0 | 60,0 |  |  | 75,0 |  | 85,0 | 98 |  |
| 6 | Количество военно-патриотических клубов | единиц |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |

Приложение № 2

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Главный специалист-эксперт | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение преступности среди несовершеннолетних | рост преступности среди несовершеннолетних | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 2 | Основное мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики | Главный специалист-эксперт | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот; снижение родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | рост количества детей-сирот, находящихся в детских домах и интернатах республики; снижение доступности дошкольного образования | оказывает влияние на показатели «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские сады, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», «Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования» |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение выплаты социальных пособий школьникам на приобретение проездных билетов. | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 4 | Основное мероприятие 4. Проведение капитального ремонта объектов образования | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями | рост количества образовательных учреждений, не соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | оказывает влияние на показатель «Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» |
| 5 | Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, повышение уровня удовлетворенности населения образовательными услугами | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатели «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике» |
| 7 | Основное мероприятие 7. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 8 | Основное мероприятие 8. Модернизация системы общего образования. | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатели «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» |
| 9 | Основное мероприятие 9 Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг, | оказывает влияние на показатели «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» |
| 10 | . Основное мероприятие 10 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе, создание качественно новых форм и методов организации воспитания подрастающего поколения | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг, рост преступности среди несовершеннолетних | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 11 | Основное мероприятие 11. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | организация и проведение предметных олимпиад школьников, развитие одаренности детей, расширение участия школьников во всероссийских и международных олимпиадах, выявление талантливых детей | снижение эффективности системы выявления и поддержки талантливых детей | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 12 | Основное мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий; оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием; обновление парка школьных автобусов | снижение доступности для населения качественного образования. Рост количества образовательных организаций, не соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | оказывает влияние на показатели «Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 13 | Основное мероприятие 13 Совершенствование организации питания учащихся | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых, обеспечение устойчивое функционирование и развитие системы школьного питания за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых | снижение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием, и как следствие, ухудшение состояния здоровья обучающихся | оказывает влияние на показатель «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием» |
| 14 | Основное мероприятие 14. Развитие единой образовательной информационной среды | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов; создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений; предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; внедрение ИКТ в управление образованием; развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатели «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, «Удельный вес образовательных учреждений, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении» |
| 15 | Основное мероприятие 15. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | установление квалификационной категории педагогических работников. Стимулирование роста качества работы педагогических работников | нарушение права педагогических работников на установление квалификационной категории | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 16 | Основное мероприятие 16. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий и проектов, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи, стимулирование роста качества работы педагогических работников | снижение доступности для населения качественного образования | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» |
| 16 | Основное мероприятие16. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинскогорайона | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 17 | Основное мероприятие 17. Стипендии, гранты и денежные поощрения Главы Чувашской Республики | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинскогорайона | 01.01.2014 | 31.12.2020 | осуществление мер государственной поддержки одаренных детей | уменьшение социальной защищенности одаренных детей | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, |
| 18 | Основное мероприятие 18. Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Шумерлинском районе | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинскогорайона | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие системы воспитания детей и молодежи | недостижение планируемых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 19 | Основное мероприятие 19. Государственная поддержка семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинскогорайона | 01.01.2014 | 31.12.2020 | предоставление субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | уменьшение социальной защищенности одаренных детей | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 20 | Основное мероприятие 20. Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинскогорайона | 01.01.2014 | 31.12.2020 | осуществление мер государственной поддержки комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельности по опеке и попечительству, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | уменьшение социальной защищенности | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 21 | Основное мероприятие 21. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, учащимся, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов | уменьшение государственных гарантий | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 22 | Основное мероприятие 22. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | субсидирование первоначального взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий. Привлечение в систему образования молодых специалистов | уменьшение социальной защищенности молодых специалистов | оказывает влияние на показатель «Доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит» |
| 23 | Основное мероприятие 23. Развитие системы дошкольного образования Чувашской Республики | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы дошкольного образования | снижение доступности дошкольного образования для детей | оказывает влияние на показатели «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования», «Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования» |
| 24 | Основное мероприятие 24 Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для реализации программ | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение доступности дошкольного образования для детей; приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; ввод в действие новых зданий дошкольных образовательных организаций. | снижение доступности дошкольного образования для детей | оказывает влияние на показатели «Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования», «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» |
| 25 | Основное мероприятие 25 Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | ввод в действие зданий общеобразовательных организаций. Увеличение доступности для населения качественного образования | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |

Приложение № 3

к муниципальной программе Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

План реализации

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, ведомственной целевой программы Чувашской Республики, мероприятий ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Чувашской Республики) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы | Караганова Т.А. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  |  | 974 |  | 61698,1 |  |  | 63435,7 |  | 63435,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63435,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63435,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63435,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63435,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Капитонова Е.С. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | снижение преступности среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики | Краснова Л.И. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот; снижение родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение выплаты социальных пособий школьникам на приобретение проездных билетов. | Долгова Г.И. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Проведение капитального ремонта объектов образования | Иваницкий А.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Караганова Т.А. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | инновационное развитие системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | Караганова Т.А |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | улучшение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, повышение уровня удовлетворенности населения образовательными услугами |  | 974 07 02 |  | 8611,4 |  |  | 8456 |  | 8456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8456 |  |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. Модернизация системы дошкольного и общего образования. | Караганова Т.А |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | инновационное развитие системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | Долгова Г.И. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе, создание качественно новых форм и методов организации воспитания подрастающего поколения |  | 974 |  | 928,5 |  |  | 928,5 |  | 928,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,5 |  |  |  |  |  |  |  | 928,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,5 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | Ветликова М.С. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | организация и проведение предметных олимпиад школьников, развитие одаренности детей, расширение участия школьников во всероссийских и международных олимпиадах, выявление талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Караганова Т.А.. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий; оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием; обновление парка школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Приобретение учебников федерального и республиканского комплектов | Сапожникова Т.М. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Государственная поддержка оснащения инновационных образовательных учреждений современным учебным оборудованием | Караганова Т.А.. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями. Оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием. Создание постоянно функционирующей системы дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных организаций | Караганова Т.А.. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Обеспечение общеобразовательных организаций школьными автобусами. Увеличение доступности для населения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 Совершенствование организации питания учащихся | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых, обеспечение устойчивое функционирование и развитие системы школьного питания за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых | Караганова Т.А.. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение технического переоснащения школьных столовых с установкой оборудования в целях рационального приготовления пищи, экономии электроэнергии, времени приготовления блюд и продуктов, обеспечить использование обучающимся персональных электронных карт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания обучающихся, улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | улучшение состояние здоровья школьников, снижение утомляемости, повышение квалификации специалистов, обеспечивающих школьное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 14. Развитие единой образовательной информационной среды | Сапожникова Т.М. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов; создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений; предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; внедрение ИКТ в управление образованием; развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса |  | 974 01 13 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Оснащение образовательных организаций «платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота | Сапожникова Т.М. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; обеспечение перевода всех образовательных учреждений на современные и эффективные механизмы управления системой образования на основе информационно-коммуникационных технологий |  | 974 01 13 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Оснащение образовательных организаций современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением | Сапожникова Т.М. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов; обеспечение перевода всех образовательных учреждений на современные и эффективные механизмы управления системой образования на основе информационно-коммуникационных технологий |  | 974 01 13 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. Проведение семинаров, тренингов, конференций по актуальным вопросам использования ИКТ в образовании | Ветликова М.С. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса; развитие современной системы повышения ИКТ-компетентности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. Проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся | Ветликова М.С. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений Шумерлинского района; интеграция образовательных учреждений Шумерлинского районаЧувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду; функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. Формирование и ведение единой информационной образовательной системы | Ветликова М.С. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений Шумерлинского района; интеграция образовательных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду; функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 15. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | установление квалификационной категории педагогических работников. Стимулирование роста качества работы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 16. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Ветликова М.С. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | повышение количества и качества мероприятий и проектов, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи, стимулирование роста качества работы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Проведение мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися | Ветликова М.С. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | стимулирование роста качества работы педагогических работников, выявление талантливых детей, развитие одаренности детей. Повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Реализация проекта «Содержание образования: введение федеральных государственных образовательных стандартов, универсальные компетенции, индивидуальные образовательные программы» | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов, расширение применения индивидуальных образовательных программ, развитие профильного обучения, увеличение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. Реализация мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение равного доступа к качественному образованию; введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности; сокращение отставания от среднереспубликанского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | корректировка образовательных программ на основе анализа результатов мониторингов, увеличение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи | Исаева Л.В., Ветликова М.С., Гуськова Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 17. Государственная поддержка семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Краснова Л.И |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | предоставление субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения |  | 974 |  | 237,1 |  |  | 253,5 |  | 268,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,4 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 18 Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики | Долгова Г.И. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | В рамках основного мероприятия будут осуществляться предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики, присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также предоставление субвенции на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях |  | 974 07 02 |  | 52158,2 |  |  | 54051,2 |  | 54051,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54051,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54051,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54051,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54051,2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 19. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | Долгова Г.И. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 20. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита |  | Исаева Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | субсидирование первоначального взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий. Привлечение в систему образования молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 21. Развитие системы дошкольного образования Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | инновационное развитие системы дошкольного образования |  | 974 10 04 |  | 416,8 |  |  | 437,7 |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности среди дошкольных образовательных организаций |  | Гуськова Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | поиск и обмен передовым педагогическим опытом, накопленным дошкольными образовательными учреждениями, выявление и поддержка творчески работающих коллективов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. Государственная поддержка оснащения дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой |  | Гуськова Л.В. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | приведение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с ФГОС дошкольного образования (требованиям к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, развивающей предметно-пространственной среды). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 22 Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для реализации программ |  | Караганова Т.А |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | увеличение доступности дошкольного образования для детей; приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 23 Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций |  | Караганова Т.А |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | ввод в действие зданий общеобразовательных организаций. Увеличение доступности для населения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 Реконструкция МБОУ «Нижнекумашкинская начальная школа - детский сад» под среднюю общеобразовательную школу с пристроем на 100 учащихся в с. Нижняя Кумашка Шумерлинского района |  | Караганова Т.А |  |  | 01.07.2014 |  | 30.09.2015 |  | ввод в действие здания общеобразовательной организации. Увеличение доступности качественного образования для населения Шумерлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | Источники финансирования | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2012–2020 годы | Молодежь Шумерлинского района | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |  |  |  |  | Всего | 974,4 | 1018,0 | 1051,5 | 1051,5 | 1051,5 | 1051,5 | 1051,5 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 | 0707 | Ц340000 | 610 | Всего | 286,0 | 295,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 286,0 | 295,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| Основное мероприятие 2 | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 | 0702 | Ц721015 | 244 | Всего | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Основное мероприятие 3 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 | 0707 | Ц72Ф022 | 244 | Всего | 638,0 | 670,2 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 638,0 | 670,2 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 |
| Основное мероприятие 4 | Допризывная подготовка молодежи | Минобразования Чувашии | 974 | 0707 | Ц721016 | 244 | Всего | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

## Приложение № 4 к

муниципальной программе Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014-2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШУМЕРЛИНСКОМ РАЙОНЕ»

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

П А С П О Р Т

Подпрограммы «Государственная поддержка развития образования в Шумерлинском районе»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района Чувашской Республики (далее – Отдел) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы | – | муниципальные учреждения Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Финансовый отдел администрации Шумерлинского района; Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса Шумерлинского района; Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Шумерлинского района; Отдел информационного обеспечения Шумерлинского района; Сектор культуры и архивного дела Шумерлинского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района; |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции; повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников детских домов и интернатных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе в постинтернатный период; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | достижение к 2021 году следующих показателей: охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования– 75 процентов; доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников – 95 процентов; удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования– 85 процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Чувашской Республике – 100 процентов; отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике – 100 процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике – 100 процентов |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансированияподпрограммы муниципальной программыс разбивкой по годам ее реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годах составят 473966,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 66067,0 тыс. рублей; в 2015 году – 67952,2 тыс. рублей; в 2016 году – 67989,4 тыс. рублей; в 2017 году – 67989,4 тыс. рублей; в 2018 году – 67989,4 тыс. рублей; в 2019 году – 67989,4 тыс. рублей; в 2020 году – 67989,4 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета –8332,10тыс. рублей (1,73процента), в том числе: в 2014 году –1165,6 тыс. рублей; в 2015 году – 1182,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2017 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2018 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2019 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2020 году – 1196,9тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 383789,1тыс. рублей (79,75процента), в том числе: в 2014 году –53170,6 тыс. рублей; в 2015 году – 55084,5 тыс. рублей; в 2016 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2017 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2018 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2019 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2020 году – 55106,8тыс. рублей; местных бюджетов – 81845,0 тыс. рублей (17 процентов), в том числе: в 2014 году – 11730,8 тыс. рублей; в 2015 году – 116851,7 тыс. рублей; в 2016 году – 11685,7 тыс. рублей; в 2017 году – 11685,7 тыс. рублей; в 2018 году – 11685,7 тыс. рублей; в 2019 году – 11685,7 тыс. рублей; в 2020 году – 11685,7 тыс. рублей; внебюджетных источников –15015,0тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2016 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2020 году – 2145,0 тыс. рублей Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановой период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | обеспеченность населения услугами дошкольного образования; доступность качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех детей независимо от места проживания и дохода родителей; доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями; формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района; расширение потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных организаций; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению. |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Качественная оценка результатов и опыта предыдущего этапа развития образования подтверждает, что в последние годы система образования Шумерлинского района совершила инновационный прорыв по целому ряду системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового организационно-экономического механизма, оптимизации сети образовательных учреждений, создании системы государственно-общественного управления образованием и независимой системы оценки качества образования, модернизации учебно-материальной базы и др.

Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала Президентская программа "Новая школа". В соответствии с ней и другими республиканскими целевыми программами реализовывались идеи последовательного увеличения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (увеличение финансирования образовательных учреждений, развитие информатизации и др.). За последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в районе вырос более чем в 12 раз.

В Шумерлинском районе функционируют 16 дошкольных групп при 9 образовательных организациях. В них воспитывается 223 ребенка. В целом  система дошкольного образования района охватывает 46,3% в возрасте от рождения до 7 лет, от 1 года  до 6,5 лет (от  380 чел.)   составляет 58,7 %

Количество детей,  зарегистрированных в сельских поселениях Шумерлинского района, в возрасте от рождения до 7 л.,  составляет 482  чел. Очередность в дошкольные образовательные учреждения с учетом детей с самого рождения в настоящее время составляет 25 детей.  Очередность детей старше 3-х лет ликвидирована. Денежные затраты  на содержание 1 ребенка в год в среднем составляют   47 360 руб.  (2011 г.- 47 612 руб.). Процент  от стоимости содержания ребенка в учреждении составляет 16,47%  (2011 г - 15,4%). Родительская плата за содержание ребенка в дошкольной группе в месяц – 775 руб.

Педагогических работников дошкольных групп – 25 чел. (46,6% от числа всех работников дошкольного образования – 73 чел.), из них: имеют высшее образование 9,5 %, квалификационные категории 71,4 % (все с первой категорией). Средняя заработанная плата воспитателей составляла в 1 кв. 2013 года – 17 215 руб. во 2 кв. – 18 889 руб., в 3 кв. – 18 766 руб., в 4 кв. 18 962 руб.  (в 2011 году - 8 425 руб., в 2012 году – 16 313 руб.).

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 3 чел.  (11,1%).

За последние 3 года администрацией Шумерлинского района совместно с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики было немало сделано по решению проблемы ликвидации очередности в дошкольные группы: в 2012 г. были открыты 2 дошкольные группы по 15 мест каждая в МБОУ «Туванская ООШ» и  МБОУ «Юманайская СОШ».Во вновь открытые дошкольные группы поступило детское игровое оборудование на общую сумму127 720 руб. за счет средств республиканского бюджета. С 01.09.2013 г. в рамках комплексной компактной застройки сельских поселений после капитального ремонта открыта дошкольная группа на 20 мест, на которую выделено на условиях софинансирования 3 151 тыс. руб. На оснащение группы из Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики поступит детское игровое оборудование на сумму 265 480 руб.

В районе функционируют 9 общеобразовательных организаций (2 организации – «начальная школа-детский сад», 1организация – основная школа,  6 организаций – средние школы), в которых с 1 сентября  т.г. обучаются 778 учащихся. Все общеобразовательные организации имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию.

Наполняемость классов в 2013-2014 учебном году составляет 10,51 чел. (по республике в сельской местности– 14), число учащихся на 1 учителя – 8,3(по республике в сельской местности – 10).

Горячим питанием охвачено 95,5 процентов учащихся (по республике – 93,5%).

Важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциаланавсех его уровнях.

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет 18%, Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля учителей российских школ в возрасте до 35 лет составляет 13%.(по республике – 14,8%).  Средний возраст учителя – 48 лет.

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является уровень заработной платы. Среднегодовая зарплата педагогических работников школ за 2013 год составила 19 204  рублей, педагогических работников дошкольных групп –18 916,8 рублей  педагогических работников учреждений дополнительного образования – 13 392,5 рублей.

Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса требуют большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации. 95,7 % учителей  имеют квалификационные категории (по республике – 81,4%), из них высшую – 14,9 %  (по республике – 19,8%), первую – 78,2 %  (по республике – 54,8%), вторую – 2,1 %  (по республике – 6,5%).

Имеют награды  85 чел.  (26,3%), из них: государственные награды 3 чел. (1,2%) ,в т.ч.  Орден Трудовой Славы  III степени – 1 чел., Заслуженный учитель Чувашской Республики – 1 чел., Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики – 1 чел.; отраслевые награды РФ 44 чел. (13,6%), в т.ч. почетное звание «Почетный работник общего образования» - 15 чел. (4,6%), «Отличник  просвещения, отличник народного образования» - 8чел. (2,5,6%), Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 21 чел. (6,5%), почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики – 36 чел. (11,1%).

В настоящее время обеспеченность общеобразовательных школ компьютерной техникой составляет 3,8 школьника (по селу по Республике- 8,1) В образовательных учреждениях систематически пополняется и обновляется парк компьютерной техники. В настоящее время в школах насчитывается 203 компьютера, в том числе 19 ноутбуков, 8 интерактивных досок, 50 проекторов. Все образовательные организации подключены к сети Интернет, имеют постоянно обновляемые сайты. Школы района активно используют электронные системы управления.

В 2-х школах района (МБОУ «Туванская ООШ», МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова») ведется электронный дневник и журнал.

Одним  из показателей качества образования является Единый государственный экзамен.  В 2013 году в ЕГЭ приняло участие 56 выпускников.

Доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы по  русскому языку и  математике, составила 91,7% (по республике- 98,74%).

Доля сдавших 3 и более предмета в 2013 году составила 85,7%. Показатель снизился по сравнению с прошлым годом (95,7%) и свидетельствует о нэффективной работе отдельных школ по профильному обучению.

По итогам учебного года 7 выпускников награждены золотыми и серебряными медалями (5 золотых и 2 серебряных).

В 2013 г. в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Чувашской Республики в Шумерлинский район поступило:

-  1 школьный автобус на сумму 1 327 000 руб. для МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова»;

- на пополнение фонда школьных библиотек образовательных учреждений поступило  художественной литературы, учебников, пособий на сумму 715 388,88 руб.  В результате 100% обучающихся 1-4 классов полностью обеспечены бесплатными учебниками из федерального перечня учебников, пособиями для изучения чувашского языка;

- технологическое оборудование в школьные столовые на сумму 1 163 900 руб., мебель для столовых в МБОУ «Юманайская СОШ» и МБОУ «Агашинская СОШ» на сумму 147 456 руб.;

- АРМ  на сумму 155 324,80 руб. для учителей 1-х классов;

Кроме того, на проведение капитального ремонта МБОУ «Алгашинская СОШ» выделено 1 285 700 руб.

По итогам республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013 году призёрами стали 2 человека, что составляет 4,0 % от общего числа участвующих в республиканском этапе.

В районе ведется активная работа по модернизации системы воспитания подрастающего поколения. Разработаны и внедряются в практику проекты по совершенствованию воспитательной работы. Создана разноуровневая система методической работы с кадрами по вопросам воспитания,  которая реализуется посредством школьных, районных методических объединений, творческих лабораторий.

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классным руководителям, они составляют 78,7  процентов от общего числа учителей. Благодаря реализации приоритетного национального проекта "Образование" статус классного руководителя значительно повысился. Более 30 процентов классных руководителей имеют профессиональные сайты и блоги в сети Интернет.

Воспитательная работа имеет отсроченный результат. Одним из показателей ее эффективности является показатель детской преступности. Благодаря работе, проводимой всеми субъектами профилактики, в районе за последние годы наметилась позитивная тенденция сокращения преступности среди детей и молодежи. В 2013 году наблюдалось подростковой преступности  не зафиксировано. При КДН района ведется Единая база данных несовершеннолетних  и   семей,  находящихся     в    социально  опасном положении, которая ежемесячно обновляется. По итогам 2013 года на учете КДН состоит 11 несовершеннолетних и 23 неблагополучных семьи, в которых проживает 51 ребенок.

Основным механизмом развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является создание условий, мотивирующих и стимулирующих граждан на прием в семью ребенка-сироты. В 2013 году в Шумерлинском районе в семьи передано 9 детей.

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование детей. Системой дополнительного образования (2 учреждения) охвачено 26,2 процента учащихся.

Таким образом, образование, сохраняя некоторые ценности традиционного обучения, будет стремиться к индивидуализации траектории обучения, выбору образовательных технологий и построению образовательной среды, обеспечивающей достижение новых образовательных результатов.

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования окажут три внешние тенденции. Во-первых, при относительной стабильности численности дошкольников будет стабильна численность детей школьного возраста. Во-вторых, недостаток предложения на рынке труда будет приводить к большей конкуренции за человеческие ресурсы, в том числе – отвлекая педагогические кадры в другие сферы деятельности, в -третьих будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, культурные, технологические возможности, так и риски для детей, семей, образовательных организаций.

Образовательные организации Шумерлинского района станут интегрированными социально-культурными учреждениями, выполняющими не только функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и др.).

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере образования определены Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым 29.12.2012 г. Основными целями подпрограммы являются: обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции; повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда. Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих задач: обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников детских домов и интернатных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе в постинтернатный период; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению Осуществление целей предлагается обеспечить проведением комплекса мероприятий (приложение № 1), объединенных в разделы в соответствии с задачами настоящей программы. Целевые индикаторы ожидаемой эффективности реализации программы приведены в приложении № 2 к настоящей программе. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит доступность качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в достижении современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции, повышения роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда на всей территории Шумерлинского района. Совокупность мероприятий, предусмотренных программой Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы, в том числе: I этап – 2014–2015 годы; II этап – 2016–2020 годы. Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Муниципальной программы Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, утвержденных ведомственными нормативными актами и позволяющих обеспечить принятие совместных решений администрацией Шумерлинского района. - Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы»включает в себя следующие основные мероприятия: Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, обобщение и распространение положительного опыта их работы. Основное мероприятие 1.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечено увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот; снижение родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение выплаты социальных пособий школьникам на приобретение проездных билетов В рамках выполнения данного мероприятия будут обеспечены государственные гарантии обучающейся молодежи на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов. Основное мероприятие 1.4. Проведение капитального ремонта объектов образования В рамках выполнения данного мероприятия планируется приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями. Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» Мероприятие направлено на реализацию на территории Шумерлинского района основных направлений приоритетного национального проекта «Образование» (выплата денежного поощрения лучшим учителям, выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, мероприятия по организации и развитию дистанционного образования детей-инвалидов, а также поддержка талантливой молодежи (премии Президента Российской Федерации в части поддержки талантливой молодежи)). Основное мероприятие 1.6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования В рамках реализации мероприятия будут созданы условия для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Основное мероприятие1.7.Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мер, направленных на поддержку граждан в профессиональном самоопределении и трудоустройстве, профилактику негативных проявлений в детской и молодежной среде, развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи. Основное мероприятие 1. 8. Модернизация системы общего образования В рамках данного основного мероприятия запланировано оснащение общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием, учебной, справочной и художественной литературой, приобретение школьных автобусов, повышение квалификации педагогических работников. Основное мероприятие 1.9. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в государственных образовательных организациях Шумерлинского района Чувашской Республики В рамках мероприятия предусмотрены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в государственных образовательных организацияхШумерлинского района Чувашской Республики. Основное мероприятие 1.10. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий по организации и проведению предметных олимпиад школьников. Основное мероприятие 1.11. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий; оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием; обновление парка школьных автобусов. Основное мероприятие 1.12. Совершенствование организации питания учащихся В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться укрепление материально-технической базы школьных столовых, повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания обучающихся, улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания. Основное мероприятие 1.13. Развитие единой образовательной информационной среды в образовательных организациях Шумерлинского района Чувашской Республики В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам сети Интернет; оснащение образовательных организаций «платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота, современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением; сопровождение и программно-методическая поддержка республиканского образовательного портала «Образование Чувашии»; проведение семинаров, тренингов, конференций по актуальным вопросам использования ИКТ в образовании; проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся; формирование и ведение единой информационной образовательной системы. Основное мероприятие 1.14. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться установление квалификационной категории педагогических работников Основное мероприятие 1.15. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования Основное мероприятие направлено на повышение количества и качества мероприятий и проектов, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи, стимулирование роста качества работы педагогических работников. Основное мероприятие 1.16. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, учащимся, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики Мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов. Основное мероприятие 1.17. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита Мероприятие направлено на субсидирование первоначального взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий. Привлечение в систему образования молодых специалистов Основное мероприятие 1.18.Развитие системы дошкольного образованияШумерлинского района Чувашской Республики Основное мероприятие направлено на инновационное развитие системы дошкольного образования и включает в себя три мероприятия: 18.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности. 18.2. Государственная поддержка оснащения дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой. Основное мероприятие 1.19. Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, капитальный ремонт образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования Мероприятие направлено на увеличение доступности дошкольного образования для детей; приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; ввод в действие новых зданий дошкольных образовательных организаций. Основное мероприятие 1.20. Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций ввод в действие зданий общеобразовательных организаций. Увеличение доступности для населения качественного образования Раздел IV. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы, направленные на достижение цели и конечных результатов Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Шумерлинского района приведены в приложении № 5 к Муниципальной программе. Основной мерой правового регулирования муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы Шумерлинского района, состоящей, в том числе, из разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Чувашской Республики. Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Расходы подпрограммы муниципальной программыформируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шумерлинского района и средств внебюджетных источников. При реализации подпрограммы муниципальной программыиспользуются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств. прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годах составят 481216,1тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 67041,40тыс. рублей; в 2015 году – 68970,20 тыс. рублей; в 2016 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2017 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2018 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2019 году – 69040,90 тыс. рублей; в 2020 году – 69040,90тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета –8332,10тыс. рублей (1,73процента), в том числе: в 2014 году –1165,6 тыс. рублей; в 2015 году – 1182,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2017 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2018 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2019 году – 1196,9 тыс. рублей; в 2020 году – 1196,9тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 383789,1тыс. рублей (79,75процента), в том числе: в 2014 году –53170,6 тыс. рублей; в 2015 году – 55084,5 тыс. рублей; в 2016 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2017 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2018 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2019 году – 55106,8 тыс. рублей; в 2020 году – 55106,8тыс. рублей; местных бюджетов – 89094,9тыс. рублей (18,51 процента), в том числе: в 2014 году – 12705,2 тыс. рублей; в 2015 году – 12703,7 тыс. рублей; в 2016 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2017 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2018 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2019 году – 12737,2 тыс. рублей; в 2020 году – 12737,2 тыс. рублей; внебюджетных источников –15015,0тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2016 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2145,0 тыс. рублей; в 2020 году – 2145,0 тыс. рублей - Раздел VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы муниципальной программы В образовательных организациях Шумерлинского района к 2020 году должно быть обеспечено повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, и создана открытая к внешним запросам система образования, обеспечивающая условия для формирования у граждан компетенций «инновационного человека». Достижение целей и решение задач Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии инновационного развития в области образования будет обеспечено посредством реализации мероприятий муниципальной программы. - Раздел VII. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы - Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям. - Ряд взаимосвязанных целей Муниципальной программы направлен на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции; повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда.

«Приложение № 1

к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

Сведения о показателях (индикаторах)

к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| №№ | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников | процентов | 92,3 | 92,3 | 92,5 | 92,5 | 92,3 | 92,3 | 95,0 |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 78,6 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 |
| 3 | Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования | процентов | 46,3 | 47 | 50 | 53 | 63 | 69 | 75 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей | процентов | 30 | 40 | 50 | 54 | 60 | 65 | 70 |
| 5 | Доля подростков в возрасте от 14 лет, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности | процентов | 60 | 62 | 69 | 73 | 75 | 78 | 79 |
| 6 | Доля молодежи в возрасте до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности | процентов | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Чувашской Республике | процентов | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике – 100 процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Главный специалист-эксперт | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение преступности среди несовершеннолетних | рост преступности среди несовершеннолетних | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 2 | Основное мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики | Главный специалист-эксперт | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот; снижение родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | рост количества детей-сирот, находящихся в детских домах и интернатах республики; снижение доступности дошкольного образования | оказывает влияние на показатели «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские сады, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», «Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования» |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение выплаты социальных пособий школьникам на приобретение проездных билетов. | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 4 | Основное мероприятие 4. Проведение капитального ремонта объектов образования | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями | рост количества образовательных учреждений, не соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | оказывает влияние на показатель «Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» |
| 5 | Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, повышение уровня удовлетворенности населения образовательными услугами | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатели «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике» |
| 7 | Основное мероприятие 7. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 8 | Основное мероприятие 8. Модернизация системы дошкольного и общего образования. | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатели «Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования», «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» |
| 9 | Основное мероприятие 9. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе, создание качественно новых форм и методов организации воспитания подрастающего поколения | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг, рост преступности среди несовершеннолетних | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 10 | Основное мероприятие 10. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | организация и проведение предметных олимпиад школьников, развитие одаренности детей, расширение участия школьников во всероссийских и международных олимпиадах, выявление талантливых детей | снижение эффективности системы выявления и поддержки талантливых детей | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 11 | Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий; оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием; обновление парка школьных автобусов | снижение доступности для населения качественного образования. Рост количества образовательных организаций, не соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | оказывает влияние на показатели «Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 12 | Основное мероприятие 12 Совершенствование организации питания учащихся | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых, обеспечение устойчивое функционирование и развитие системы школьного питания за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых | снижение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием, и как следствие, ухудшение состояния здоровья обучающихся | оказывает влияние на показатель «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием» |
| 13 | Основное мероприятие 13. Развитие единой образовательной информационной среды | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов; создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений; предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; внедрение ИКТ в управление образованием; развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатели «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, «Удельный вес образовательных учреждений, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении» |
| 14 | Основное мероприятие 14. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | установление квалификационной категории педагогических работников. Стимулирование роста качества работы педагогических работников | нарушение права педагогических работников на установление квалификационной категории | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| 15 | Основное мероприятие 15. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий и проектов, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи, стимулирование роста качества работы педагогических работников | снижение доступности для населения качественного образования | оказывает влияние на показатели «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования», «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» |
| 16 | Основное мероприятие16. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов | недостижение планируемых общественно значимых результатов | оказывает влияние на показатель «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования» |
| 17 | Основное мероприятие 17. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | субсидирование первоначального взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий. Привлечение в систему образования молодых специалистов | уменьшение социальной защищенности молодых специалистов | оказывает влияние на показатель «Доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит» |
| 18 | Основное мероприятие 18. Развитие системы дошкольного образования Чувашской Республики | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы дошкольного образования | снижение доступности дошкольного образования для детей | оказывает влияние на показатели «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования», «Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования» |
| 19 | Основное мероприятие 19. Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для реализации программ | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение доступности дошкольного образования для детей; приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; ввод в действие новых зданий дошкольных образовательных организаций. | снижение доступности дошкольного образования для детей | оказывает влияние на показатели «Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования», «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» |
| 20 | Основное мероприятие 20. Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | ввод в действие зданий общеобразовательных организаций. Увеличение доступности для населения качественного образования | снижение доступности и качества оказания образовательных услуг | оказывает влияние на показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений», «Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования» |

Приложение № 3

к муниципальной программе Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

План реализации

муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, ведомственной целевой программы Чувашской Республики, мероприятий ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Чувашской Республики) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Капитонова Е.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение преступности среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики | Краснова Л.И. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение количества усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку детей-сирот; снижение родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение выплаты социальных пособий школьникам на приобретение проездных билетов. | Долгова Г.И. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Проведение капитального ремонта объектов образования | Иваницкий А.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Караганова Т.А. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | Караганова Т.А |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, повышение уровня удовлетворенности населения образовательными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | Исаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. Модернизация системы дошкольного и общего образования. | Караганова Т.А |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | инновационное развитие системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | Долгова Г.И. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе, создание качественно новых форм и методов организации воспитания подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | Ветликова М.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | организация и проведение предметных олимпиад школьников, развитие одаренности детей, расширение участия школьников во всероссийских и международных олимпиадах, выявление талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад школьников | Ветликова М.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | организация и проведение муниципальных предметных олимпиад школьников, развитие одаренности детей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | . |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий; оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием; обновление парка школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Приобретение учебников федерального и республиканского комплектов | Сапожникова Т.М. |  |  |  | Предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Государственная поддержка оснащения инновационных образовательных учреждений современным учебным оборудованием | Иваницкий А.В |  |  |  | приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями. Оснащение образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием. Создание постоянно функционирующей системы дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных организаций | Иваницкий А.В |  |  |  | Обеспечение общеобразовательных организаций школьными автобусами. Увеличение доступности для населения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 Совершенствование организации питания учащихся | Исаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых, обеспечение устойчивое функционирование и развитие системы школьного питания за счет создания современной инфраструктуры школьных столовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых | Иваницкий А.В |  |  |  | обеспечение технического переоснащения школьных столовых с установкой оборудования в целях рационального приготовления пищи, экономии электроэнергии, времени приготовления блюд и продуктов, обеспечить использование обучающимся персональных электронных карт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания обучающихся, улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания | Исаева Л.В. |  |  |  | улучшение состояние здоровья школьников, снижение утомляемости, повышение квалификации специалистов, обеспечивающих школьное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 13. Развитие единой образовательной информационной среды | Сапожникова Т.М. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов; создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений; предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; внедрение ИКТ в управление образованием; развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Оснащение образовательных организаций «платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота | Сапожникова Т.М. |  |  |  | предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; обеспечение перевода всех образовательных учреждений на современные и эффективные механизмы управления системой образования на основе информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Оснащение образовательных организаций современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением | Сапожникова Т.М. |  |  |  | функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов; обеспечение перевода всех образовательных учреждений на современные и эффективные механизмы управления системой образования на основе информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Сопровождение и программно-методическая поддержка республиканского образовательного портала «Образование Чувашии» | Сапожникова Т.М. |  |  |  | создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений Чувашской Республики; интеграция образовательных учреждений Чувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду; развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. Проведение семинаров, тренингов, конференций по актуальным вопросам использования ИКТ в образовании | Ветликова М.С. |  |  |  | развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса; развитие современной системы повышения ИКТ-компетентности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. Проведение конкурсных мероприятий среди образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся | Ветликова М.С. |  |  |  | создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений Шумерлинского района; интеграция образовательных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду; функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Формирование и ведение единой информационной образовательной системы | Ветликова М.С. |  |  |  | создание единого образовательного информационного пространства образовательных учреждений Шумерлинского района; интеграция образовательных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду; функционирование системы непрерывного открытого образования, включающей дистанционные технологии обучения учащихся, педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 14. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников | Исаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | установление квалификационной категории педагогических работников. Стимулирование роста качества работы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 15. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Ветликова М.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий и проектов, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи, стимулирование роста качества работы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Проведение мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися | Ветликова М.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | стимулирование роста качества работы педагогических работников, выявление талантливых детей, развитие одаренности детей. Повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Реализация проекта «Содержание образования: введение федеральных государственных образовательных стандартов, универсальные компетенции, индивидуальные образовательные программы» | Исаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов, расширение применения индивидуальных образовательных программ, развитие профильного обучения, увеличение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. Реализация мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях | Исаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение равного доступа к качественному образованию; введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности; сокращение отставания от среднереспубликанского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Исаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | корректировка образовательных программ на основе анализа результатов мониторингов, увеличение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи | Исаева Л.В., Ветликова М.С., Гуськова Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | повышение количества и качества мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательского, творческого, интеллектуального потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие16. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | Долгова Г.И. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение государственных гарантий на получение социальных пособий на приобретение проездных билетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 17. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Исаева Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | субсидирование первоначального взноса по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми учителями на улучшение жилищных условий. Привлечение в систему образования молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 18. Развитие системы дошкольного образования Чувашской Республики |  |  |  |  | инновационное развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности среди дошкольных образовательных организаций | Гуськова Л.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | поиск и обмен передовым педагогическим опытом, накопленным дошкольными образовательными учреждениями, выявление и поддержка творчески работающих коллективов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Государственная поддержка оснащения дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой | Иваницкий А.В. |  |  |  | приведение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с ФГОС дошкольного образования (требованиям к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, развивающей предметно-пространственной среды). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 19. Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для реализации программ | Караганова Т.А |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение доступности дошкольного образования для детей; приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями; ввод в действие новых зданий дошкольных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 20. Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | Караганова Т.А |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | ввод в действие зданий общеобразовательных организаций. Увеличение доступности для населения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 Реконструкция МБОУ «Нижнекумашкинская начальная школа - детский сад» под среднюю общеобразовательную школу с пристроем на 100 учащихся в с. Нижняя Кумашка Шумерлинского района | Караганова Т.А |  | 01.07.2014 | 30.09.2015 | ввод в действие здания общеобразовательной организации. Увеличение доступности качественного образования для населения Шумерлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме «Государственная поддержка развития образования»муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2014-2020годы |  |  |  |  |
|  |  | Ресурсное обеспечение ресурскной муниципальной программы Шумерлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Развитие образования» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Статус | Наименование подпрограммымуниципальной программыШумерлинского района основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители государственной программы Чувашской Республики | Код бюджетной классифика-ции |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 0005 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограммамуниципальной программыШумерлинского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы | Государственная поддержка развития образования | отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 |  |  |  | Всего | 66761,9 | 68702,4 | 68773,1 | 68773,1 | 68773,1 | 68773,1 | 68773,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 237,1 | 253,5 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
|  |  |  | 974 |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 53503,5 | 55417,4 | 55439,7 | 55439,7 | 55439,7 | 55440 | 55439,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 13021,3 | 13031,5 | 13065,0 | 13065,0 | 13065,0 | 13065,0 | 13065,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1 | - 1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | - отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2 | - 2.Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики | - отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 | - 0104 | - 5210202 |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 3 | - 3.Обеспечение выплаты социальных пособий школьникам на приобретение проездных билетов. | - отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | - 874 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 874 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 4 | - 4.Проведение капитального ремонта объектов образования | - отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 5 | - 5.Обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 | 0702 | Ц71Г012 |  | Всего | 8611,4 | 8456 | 8456 | 8456 | 8456 | 8456 | 8456 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Г012 | 600 | местные бюджеты | 8611,4 | 8456 | 8456 | 8456 | 8456 | 8456 | 8456 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7. Обеспечение мероприятий в области образования детей и молодежи | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8.Модернизация системы дошкольного и общего образования. | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 874 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 874 | - 0702 | - 4361400 |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 974 | 0702 | Ц71Г011 |  | Всего | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Г011 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 | 928,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 11. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 874 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 874 | - 0709 | - 15200 |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12.Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12.1. Приобретение учебников федерального и республиканского комплектов | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 874 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 874 | - 0703 | - 4259900 |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 874 | - 0703 | - 5058501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12.2. Государственная поддержка оснащения инновационных образовательных учреждений современным учебным оборудованием | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12.3. Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных организаций | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13 Совершенствование организации питания учащихся | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 874 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 874 | - 0705 | - 4289900 |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13.1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13.2. Повышение доступности, качества и разнообразия рациона питания обучающихся, улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 | - 0709 | - 4359900 |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Развитие единой образовательной информационной среды | соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | 974 | 0113 | Ч611004 | 200 | Всего | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0113 | Ч611004 | 200 | местные бюджеты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2. Оснащение образовательных организаций «платформенными» специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота | соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | 974 | 0113 | Ч611004 | 244 | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0113 | Ч611004 | 244 | местные бюджеты | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3. Оснащение образовательных организаций современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 974 | 0113 | Ч611004 | 244 | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0113 | Ч611004 | х | местные бюджеты | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.6. Формирование и ведение единой информационной образовательной системы | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 974 | 0113 | Ч611004 | 244 | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0001 | 13 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0113 | Ч611004 | 244 | местные бюджеты | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | х | х | х |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 15. Организационно-методическое сопровождение проведения аттестации педагогических работников | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 |  |  |  | - Всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - 974 |  |  |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - 974 |  |  |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - 16. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования Основное мероприятие 16. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии |  |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16.1. Проведение мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии |  |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16.2. Реализация проекта «Содержание образования: введение федеральных государственных образовательных стандартов, универсальные компетенции, индивидуальные образовательные программы» | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16.2. Реализация проекта «Содержание образования: введение федеральных государственных образовательных стандартов, универсальные компетенции, индивидуальные образовательные программы» | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16.3. Реализация мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16.4. Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | - соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | - 874 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.5. Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи | соисполнители - подведомственные Минобразования Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики | 974 | 0707 | Ц720000 | 200 | Всего | 688,3 | 720,2 | 753,7 | 753,7 | 753,7 | 753,7 | 753,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720000 | 290 | местные бюджеты | 688,3 | 720,2 | 753,7 | 753,7 | 753,7 | 753,7 | 753,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 17. Государственная поддержка семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 974 | 1004 | Ц715260 | 300 | Всего | 237,1 | 253,5 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц715260 | 313 | федеральный бюджет | 237,1 | 253,5 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 874 | 0702 | Ц71Б012 | 600 | Всего | 52158,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Б012 | 611 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 52158,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 | 54051,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 19. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 | - 0707 | - Ц300000 | - 600 | - Всего | - 286,1 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 | - 0707 | - Ц300000 | - 610 | - местные бюджеты | - 286,1 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 | - 297,8 |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 20. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х |  |  |  | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х |  |  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.Развитие системы дошкольного образования Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 974 | 1004 | Ц71Б013 | 300 | Всего | 416,8 | 437,7 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
|  |  |  | х |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц71Б013 | 313 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 416,8 | 437,7 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1. Организация и проведение мероприятий конкурсной направленности среди дошкольных образовательных организаций | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 974 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2. Государственная поддержка оснащения дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | 974 | 0709 | Ц711019 | 200 | Всего | 416,8 | 437,7 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц711019 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 416,8 | 437,7 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 22 Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт образовательных учреждений с целью создания дополнительных мест для реализации программ | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 23 Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 |  |  |  | - Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 24. Другие вопросы в области образования. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2014-2020годы | - ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | - 974 | - 0709 | - Ц7Э0000 | - 200 | - Всего | - 3405,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 974 | - 0709 | - Ц7Э0000 | - 200 | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местные бюджеты | - 3405,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 | - 3527,5 |
|  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение

к  муниципальной программе

«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖЬ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА»

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

П А С П О Р Т

подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района Чувашской Республики (далее – Отдел) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы | – | муниципальные учреждения Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Финансовый отдел администрации Шумерлинского района; Отдел экономики и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса Шумерлинского района; Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Шумерлинского района; Отдел информационного обеспечения Шумерлинского района; Сектор культуры и архивного дела Шумерлинского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района; |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства; развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства; информационное обеспечение государственной молодежной политики; совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | рост к 2021 году: доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей их численности – 80 и 30 процентов соответственно; количества военно-патриотических клубов - 50; показателя годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет – 68 процентов; удельного веса детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта - 20 процентов; удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой – 98 процентов |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы «Молодежь Шумерлинского района» в 2014–2020 годах составят 7249,9тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 974,4тыс. рублей; в 2015 году – 1018,0тыс. рублей; в 2016 году – 1051,5тыс. рублей; в 2017 году – 1051,5тыс. рублей; в 2018 году – 1051,5тыс. рублей; в 2019 году – 1051,5тыс. рублей; в 2020 году – 1051,5тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановой период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Чувашской Республики; повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни; увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью детских и молодежных общественных объединений; формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Чувашской Республике; содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда; рост количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет; рост количества детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта; рост количества военно-патриотических клубов; увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Вопросы формирования и реализации молодёжной политики на территории Шумерлинского района Чувашской Республики относятся к числу важнейших социально-экономических задач. Они сегодня чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого поколения, но и всех без исключения слоёв современного общества. Молодёжь – самая динамичная, энергичная и критически мыслящая его часть. От её позиции в общественно-политической жизни территории, ее активности и понимания закономерностей экономического развития будет зависеть конкурентоспособность как отдельно взятого молодого человека, так и региона в целом. Основой для реализации государственной молодёжной политики является закон Чувашской Республики от 15.11.2007 г. № 70 «О государственной молодежной политике».

По состоянию на 1 января 2013 года в Шумерлинском районе проживает 2154 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (22 % от общей численности населения района).

В Шумерлинском районе действуют более 10 детских и молодёжных объединений. В рамках выполнения Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.03.2010 г. № 83 «О нормативах минимального обеспечения республиканскими учреждениями про работе с молодежью» утверждено одно автономное учреждение по работе с детьми и молодежью, а именно АУ ДОД «Спортивная школа – центр культуры и здоровья» (Постановление главы Шумерлинского района от 08.04.2010 г. № 227). Данное учреждение за небольшой срок стало коммуникативной площадкой, объединяющей молодых людей и общественные организации разной направленности.

В Шумерлинском районе активно развивается движение подростковых трудовых бригад. На 1 января 2013 года – 8 бригад с общим охватом 135 подростков. В 2013 году действовали 3 Совета работающей молодежи с общим количеством более 60. человек.

Системная работа по вовлечению молодёжи в социальную практику позволила в Шумерлинском районе увеличить количество добровольческих команд  (2013 год – 40 команд с охватом более 600 волонтеров), осуществляющих свою деятельность по работе с людьми с ограниченными возможностями, пожилыми, ветеранами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, пропаганде здорового образа жизни и др.

Во всех образовательных организациях Шумерлинского района действует система органов ученического и студенческого самоуправления.

Важнейшей составляющей работы с молодежью является пропаганда здорового образа жизни. Создана многоуровневая система профилактики асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и молодежи, в пределах своей компетенции органами управления образованием, образовательными организациями, службой практической психологии проводится целенаправленная работа по защите прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений, созданию единого реабилитационного пространства на основе взаимодействия всех субъектов профилактики.

Традиционным стало участие в республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни». Ежегодно в рамках акции проводится более 300. мероприятий за здоровый образ жизни с охватом около 2000 тыс. молодых людей.

В Шумерлинском районе ведется работа в области поддержки творчески устремленной молодежи. С 2008 года присуждается именная стипендия главы администрации Шумерлинского района 10 талантливым, одаренным обучающимся. С 2013 года стипендия присуждается 3 обучающимся МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В.А.

В Шумерлинском районе ведется целенаправленная работа на совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.

В системе образования Чувашской Республики подготовка к военной службе обучающихся в общеобразовательных организациях проводится в процессе преподавания учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и общепрофессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее – ОБЖ).В Шумерлинском районе функционирует методическое объединение учителей ОБЖ, в работе которых участвуют специалисты военного комиссариата  г. Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов в Шумерлинском районе. Ежегодно организуются 5-дневные военные учебные сборы с обучающимися – юношами 10-х классов.

Значительную помощь в создании эффективной системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи могут оказывать военно-патриотические объединения.

В муниципалитете действуют2 военно-патриотических клуба, 2 отряда юных космонавтов. Итогом работы, проводимой в течение учебного года в образовательных учреждениях и в патриотических клубах, являются юнармейские игры «Зарница» и «Орленок». Ежегодно проводятся более 500 тематических мероприятий различного уровня, в том числе посвященные памятным датам военной истории России, годовщине победы в Великой Отечественной войне, традиционными мероприятиями стали: слет юнармейских отделений, конкурс «Я – гражданин России», спартакиада допризывной молодежи, слет отрядов юных космонавтов и др.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать необходимые условия для активного включения молодых граждан в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. Другими словами, необходимо создать возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию региона в целом.

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения цели и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы Основной целью подпрограммы является создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района. Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства; государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства; информационное обеспечение государственной молодежной политики; совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основной цели и задач подпрограммы. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района; повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни; увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью детских и молодежных общественных объединений; формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Чувашской Республике; содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда; рост количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет; рост количества детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта; рост количества военно-патриотических клубов; увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой. Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии с их значимостью и масштабностью решаемых задач, для достижения заявленных ожидаемых конечных результатов. Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы. Подпрограмма объединяет 4 основных мероприятия: Основное мероприятие 1. «Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику» В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на: повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства; развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; государственную поддержку талантливой и одаренной молодежи; государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации; информационное обеспечение государственной молодежной политики; государственную поддержку развития молодежного предпринимательства. Основное мероприятие 2. «Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи» В рамках основного мероприятия предполагается: осуществлять отбор и поощрение талантливой и одаренной молодежи; проведение республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Основное мероприятие 3. «Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря» В рамках основного мероприятия 3 предполагается организация профильных лагерей для одаренной молодежи. Основное мероприятие 4. «Допризывная подготовка молодежи» В рамках основного мероприятия 4 предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на: организационно-методические меры совершенствования системы допризывной подготовки молодежи; организацию деятельности по улучшению состояния здоровья и физической подготовки призывников; развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта; военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи; формирование положительной мотивации у юношей к прохождению военной службы по призыву. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования Основой для реализации подпрограммы являются законы Чувашской Республики: от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», от 15 ноября 2007 г. № 70 «О государственной молодежной политике». В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы ответственным исполнителем - Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики разрабатываются необходимые нормативные правовые акты Чувашской Республики с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере образования и государственной молодежной политики, в том числе в закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. № 70 «О государственной молодежной политике». Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении № 3 к подпрограмме. Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Расходы подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района» муниципальной программы формируются за счет средствместного бюджета Шумерлинского района и средств внебюджетных источников. При реализации подпрограммы муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств. прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014–2020 годах составят 7249,9тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 974,4тыс. рублей; в 2015 году – 1018,0тыс. рублей; в 2016 году – 1051,5тыс. рублей; в 2017 году – 1051,5тыс. рублей; в 2018 году – 1051,5тыс. рублей; в 2019 году – 1051,5тыс. рублей; в 2020 году – 1051,5тыс. рублей. Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий и координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков. 2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы: Наименование риска; Уровень влияния; Меры по снижению риска. 1; 2; 3. Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы; недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям государственных органов; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы; низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения; умеренный; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска; внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов, проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников государственных органов за достижение запланированных результатов. Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы; высокий; обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы. Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы; высокий; осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1

к подпрограмме «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

Сведения 
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля подростков в возрасте от 14, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности | процентов | 60 | 62 | 69 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80,0 |
| 2. | Доля молодежи в возрасте до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности | процентов | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов | 67,9 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 4. | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | процентов | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 85,0 | 98 | 85,0 | 98 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальнойпрограммы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

Перечень 
основных мероприятий подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

|  | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Шумерлинского района (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района | снижение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни, рост протестной активности среди молодежи | оказывает влияние на показатели «Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности» и «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей их численности» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | увеличение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | оказывает влияние на показатели «Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности» и «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей их численности» |
| 3. | Основное мероприятие 3. Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | увеличение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | оказывает влияние на показатели «Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности» и «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей их численности» |
| 4. | Основное мероприятие Допризывная подготовка молодежи | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | снижение количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет | оказывает влияние на показатель «Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой» |

Приложение № 3

к подпрограмме «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | определение объема ассигнований за счет средств местного бюджета Шумерлинского района на финансирование подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2012-2020 годы» | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района, финансовый отдел администрации Шумерлинского района | 2014-2020 годы |

Приложение № 4

к подпрограмме «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования» на 2014–2020 годы

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | Источники финансирования | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» на 2012–2020 годы | Молодежь Шумерлинского района | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |  |  |  |  | Всего | 974,4 | 1018,0 | 1051,5 | 1051,5 | 1051,5 | 1051,5 | 1051,5 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 | 0707 | Ц340000 | 610 | Всего | 286,0 | 295,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 286,0 | 295,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| Основное мероприятие 2 | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 | 0702 | Ц721015 | 244 | Всего | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Основное мероприятие 3 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | 974 | 0707 | Ц72Ф022 | 244 | Всего | 638,0 | 670,2 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 638,0 | 670,2 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 |
| Основное мероприятие 4 | Допризывная подготовка молодежи | Минобразования Чувашии | 974 | 0707 | Ц721016 | 244 | Всего | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |