| Чăваш Республикин Çĕнĕ Шупашкар хула администрацийĕ ЙЫШĂНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

26.09.2013 № 461

# Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по ликвидации очерёдности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях в городе Новочебоксарске Чувашской Республики»

В соответствии с Распоряжением Главы Чувашской Республики 28.02.2013 № 51-рг поcтановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по ликвидации очерёдности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее – план).

2. Обеспечить реализацию плана отделу образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

3. Финансовому управлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики при формировании проекта бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансирование расходов, связанных с реализацией плана.

4. Рекомендовать муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям города Новочебоксарска Чувашской Республики принять «дорожные карты» по организациям, согласовав с муниципальным бюджетным учреждением «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения» города Новочебоксарска Чувашской Республики в срок до 01.10.2013 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | # А.В. Сироткин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 26.09.2013 № 461

П Л А Н

- мероприятий («дорожная карта») по ликвидации очерёдности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных

- учреждениях в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

- 1. Основные направления

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- строительство и реконструкцию современных зданий дошкольных образовательных организаций;

- предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям города Новочебоксарска Чувашской Республики на оснащение дополнительно созданных мест для организации дошкольного образования;

- развитие вариативных форм дошкольного образования;

- соблюдение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

- Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

- Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту, приведено в приложении к настоящему плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» (далее – план).

- 2. Ожидаемые результаты

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих в очереди, к 1 сентября 2013 года, а детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, состоящих в очереди, к 1 сентября 2014 года, также возможность получать услуги дошкольного образования за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

- Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

- Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики | человек | 11967 | 13008 | 13488 | 13921 | 13854 | 13814 | 13772 |
| до 1 года | человек | 1912 | 1990 | 2067 | 2143 | 2108 | 2073 | 2031 |
| 1 год | человек | 1765 | 1771 | 1985 | 2061 | 2037 | 2025 | 2019 |
| 2 года | человек | 1760 | 1809 | 1989 | 2269 | 2111 | 2154 | 2098 |
| 3 года | человек | 1815 | 1906 | 1943 | 1897 | 1894 | 1808 | 1865 |
| 4 года | человек | 1582 | 1925 | 1871 | 1934 | 1956 | 2005 | 1949 |
| 5 лет | человек | 1606 | 1941 | 1931 | 1865 | 1937 | 2029 | 1907 |
| 6 лет* | человек | 1458 | 1609 | 1653 | 1699 | 1750 | 1653 | 1828 |
| 7 лет* | человек | 69 | 57 | 49 | 53 | 61 | 67 | 75 |
| Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, в том числе: | человек | 8111 | 9355 | 9535 | 9815 | 9815 | 9815 | 9815 |
| - до 1 года | - человек | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1 год | - человек | - - | - 120 | - 120 | - 120 | - 120 | - 120 | - 120 |
| - 2 года | - человек | - 1718 | - 1804 | - 1984 | - 2264 | - 2103 | - 2150 | - 2150 |
| - 3 года | - человек | - 1845 | - 1906 | - 1939 | - 1892 | - 1890 | - 1800 | - 1800 |
| - 4 года | - человек | - 1518 | - 1925 | - 1869 | - 1929 | - 1953 | - 2003 | - 2000 |
| - 5 лет | - человек | - 1559 | - 1937 | - 1925 | - 1860 | - 1935 | - 2025 | - 2020 |
| - 6 лет | - человек | - 1408 | - 1606 | - 1649 | - 1697 | - 1747 | - 1650 | - 1650 |
| - 7 лет | - человек | - 69 | - 57 | - 49 | - 53 | - 61 | - 67 | - 75 |
| Охват детей дошкольным образованием (по возрастам) | % | 88,5 | 98,2 | 97,7 | 98,3 | 98,2 | 98,6 | 97,9 |
| до 1 года | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 год | % | - | 6,8 | 6 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2 года | % | 97,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,6 | 99,8 | 99,3 |
| 3 года | % | 100 | 100 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,6 | 99,7 |
| 4 года | % | 96,6 | 100 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,8 |
| 5 лет | % | 96,7 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
| 6 лет | % | 97,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность детей, состоящих в очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях | чел. | 4089 | 3136 | 2853 | 2719 | 2543 | 2117 | 1955 |
| от рождения до 3 лет | чел. | 4089 | 3136 | 2853 | 2719 | 2543 | 2117 | 1955 |
| от 3 до 7 лет | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребность в дополнительных местах | человек | 563 | 1270 | 620 | 280 | - | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | человек | 563 | 1270 | 620 | 280 | - | - | - |
| строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | мест | 240 | - | 180 | 280 | - | - | - |
| реконструкция зданий под детские сады, в том числе при передаче перепрофилированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | мест | - | - | 440 | - | - | - | - |
| использование имеющихся резервов функционирующих образовательных организаций | мест | 323 | 1270 | - | - | - | - | - |
| Развитие негосударственного сектора дошкольного образования | мест | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность педагогических работников | человек | 774 | 827 | 836 | 846 | 846 | 846 | 828 |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | человек | 927 | 954 | 961 | 967 | 967 | 967 | 898 |
| Число воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,5 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,9 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение субсидии из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | 2013 год | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе |
| 2. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы» Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | 2013 год |  |
| 3. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе |
|  | Строительство современных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики*, Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики*, муниципальные дошкольные образовательные организации* | 2013– 2015 годы |  |
|  | Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в функционирующих муниципальных образовательных организациях, имеющих свободные площади, развитие вариативных форм дошкольного образования (домашних, семейных групп, групп кратковременного пребывания и др.) | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики*, муниципальные дошкольные образовательные организации* | 2013– 2015 годы |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики* | 2013– 2018 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики*, муниципальные дошкольные образовательные организации* | 2014 год | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
|  | реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии | 2013– 2018 годы |  |
|  | Участие в разработке персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | 2013– 2014 годы |  |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  | удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций города Новочебоксарска Чувашской Республики, в которых оценка деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
|  | разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | 2013– 2014 годы |  |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по разработке примерного положения об оплате труда педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | 2013– 2014 годы |  |
|  | разработка порядка формирования муниципального задания для муниципальных дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики* | 2013– 2014 годы |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дошкольного образования | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании по Чувашской Республике |
| 9. | Обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики*, муниципальные дошкольные образовательные организации* | 2013– 2018 годы |  |
| 10. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики* | 2013– 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании по Чувашской Республике |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики*, муниципальные дошкольные образовательные организации* | 2013– 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |

# 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| № пп | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 1,5–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе | процентов | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 1,5 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | 10 | 60 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих частные дошкольные образовательные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих муниципальные образовательные организации дошкольного образования | процентов | - | - | - | - | - |  | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций города Новочебоксарска Чувашской Республики, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании по Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования по Чувашской Республике, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |