| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2013.10.14; 474; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 14.10.2013; №; 474. |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении празднования в Красноармейском районе 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организованной подготовки и проведения празднования в Красноармейском  районе 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав организационного комитета  по подготовке и проведению празднования в Красноармейском районе 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования в Красноармейском районе 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

3. Структурным подразделениям администрации Красноармейского района обеспечить подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений, учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы администрации  по социальным вопросам, начальника отдела сельского хозяйства и экологии Молоткова С.Л.

Глава администрации

Красноармейского района 						А.В.Шестаков

Осипова Р.М.

Приложение  №  1

к постановлению  администрации

Красноармейского района

от 14.10.2013  № 474

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

празднования в Красноармейском районе  70-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| №№ | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Молотков Сергей Львович | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела сельского хозяйства и экологии (председатель оргкомитета) |
|  | Лебедев Аркадий Николаевич | Управляющий делами администрации Красноармейского района (заместитель председателя оргкомитета) |
|  | Осипова Рена Михайловна | Начальник отдела социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района |
|  | Петрова Зинаида Геннадьевна | Начальник КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию) |
|  | Ефимов Георгий Леонидович | Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
|  | Ермаков Эдуард Юрьевич | Глава Красноармейского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Петрова Альбина Валерьяновна | Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Красноармейском районе ЧР (по согласованию) |
|  | Терентьев Александр Ильич | Председатель Красноармейского районного отделения ЧРО «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) |
|  | Голубев Михаил Дмитриевич | Начальник отдела образования администрации Красноармейского района |
|  | Борисов Юрий Зиновьевич | Редактор отдела государства и общественно-политической жизни АУ ЧР «Редакция Красноармейской районной газеты «Ял пурнăçĕ» (по согласованию) |
|  | Яковлев Геннадий Анатольевич | Директор МБУК «Межпоселенческий информационно-культурный центр» Красноармейского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Иванова Марина Алексеевна | Заведующая ИМЦ МБУК «Межпоселенческий информационно-культурный центр» |
|  | Малинин Владимир Сергеевич | Главный специалист-эксперт отдела социального развития и архивного дела администрации района |
|  | Григорьева Наталия Львовна | Заместитель директора МБУК «Межпоселенческий информационно-культурный центр» |
|  | Матвеев Леонид Алексеевич | Главный врач БУ «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Степанов Владимир Анатольевич | Начальник отделения полиции МО МВД «Цивильский» по Красноармейскому району (по согласованию) |

Приложение  №  2

к постановлению  администрации

Красноармейского района

от 14.10.2013  № 474

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению празднования в Красноармейском районе 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

| № пп | - Наименование мероприятий | Срок исполнения | - Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | - 2 | 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |
| 1.1. | Оказание единовременных выплат материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов и труженикам тыла в честь 1941-1945 годов | 2014-2015 гг. | УПФР (ГУ) в Красноармейском районе Чувашской Республики - Чувашии (по согласованию) КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию) |
| 1.2 | Обеспечение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших в ВОВ | 2014- 2015 гг. | - БУ «Красноармейская ЦРБ», администрации сельских поселений |
| 1.3 | Принятие дополнительных мер по улучшению качества медицинского обслуживания ветеранов войн (совершенствование материально-технической базы палаты для ветеранов в районной больнице) | 2014-2015 гг. | БУ «Красноармейская ЦРБ» |
| 1.4 | Организация проверки условий жизни и предоставления ветеранам войны и вдовам погибших воинов мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством ЧР | 2014-2015 гг. | - КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| II. Благоустройство и ремонт памятников и обелисков |  |  |  |
| 2.1 | Работа по благоустройству территорий памятников и обелисков в населенных пунктах | 2014-2015 гг. | Администрации сельских поселений |
| 2.2 | - Уход за памятниками и обелисками, установленными в честь погибших участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 2014-2015 гг. | Администрации сельских поселений |
| 2.3 | - Проведение ремонта памятников и обелисков | 2014-2015 гг. | Администрации сельских поселений |
| 2.4 | - Проведение капитального ремонта и обновление Монумента Победы в центре с. Красноармейское | 2014-2015 гг. | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| 2.5 | - Установка двух мраморных плит, посвященных детям войны и труженикам тыла (д.Янгасы, с Красноармейское) | 2014 г. | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| 2.6 | - Установка обелиска в.д. Бурундуки Большешатьминского сельского поселения | 2015 г. | Администрация Большешатьминского сельского поселения |
| 2.7 | - Установка трех мраморных плит, посвященных детям войны и труженикам тыла | 2014-2015 гг. | Администрация Большешатьминского сельского поселения |
| 2.8 | - Установка мраморной плиты, посвященной детям войны и труженикам тыла в с. Караево | 2015 г. | Администрация Караевского сельского поселения |
| 2.9 | - Установка мраморной плиты, посвященной детям войны и труженикам тыла в д. Пикшики | 2015 г. | Администрация Пикшикского сельского поселения |
| 2.10 | - Установка трех мраморных плит, посвященных детям войны и труженикам тыла (д. Байсубино, д. Досаево, с. Караево) | 2014-2015 гг. | Администрация Убеевского сельского поселения |
| 2.11 | - Создание сквера отдыха и установка мраморной плиты, посвященного детям войны и труженикам тыла в с. Исаково | 2014 г. | Администрация Исаковского сельского поселения |
| 2.12 | - Создание сквера отдыха и установка мраморной плиты, посвященного детям войны и труженикам тыла в д. Яманаки | 2015 г. | Администрация Исаковского сельского поселения |
| 2.13 | - Установка мраморных плит, посвященных детям войны и труженикам тыла в с. Алманчино, д. Шивбоси | 2015 г. | Администрация Алманчниского сельского поселения |
| 2.14 | - Установка мраморных плит, посвященных детям войны и труженикам тыла в с. Именево, д. Яншихово-Челлы | 2014-2015 гг. | Администрация Яншихово -Челинского сельского поселения |
| 2.15 | - Установка мраморной плиты, посвященной детям войны и труженикам тыла в д. Чадукасы | 2015 г. | Администрация Чадукасинского сельского поселения |
| III. Информационно-пропагандистские и памятные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Проведение тематических выставок, конкурсов, экспозиций архивных материалов, воспоминаний фронтовиков, посвященных подвигу народа и армии в Великой Отечественной войне, проведение в музеях, библиотеках циклов бесед, тематических вечеров, патриотических акций, вечеров-встреч с участниками военных событий | 2014-2015 гг. | Отдел образования, отдел социального развития и архивного дела |
| 3.2 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи: - проведение ежегодных районных игр «Зарница» и «Орленок»; - участие в кадетском движении Чувашской Республики; - проведение спартакиады допризывной молодежи | 2014-2015 гг. | Отдел образования |
| 3.3 | Проведение в учебных заведениях, библиотеках встреч, конференций, уроков мужества, посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, чествование ветеранов войны | 2014-2015 гг. | Отдел образования, Учреждения культуры района |
| 3.4 | - Организация смотров-конкурсов детских рисунков «Что я знаю о войне», «Дети рисуют Победу» | 2014-2015 гг. | Отдел образования, МБОУ ДОД «Красноармейская ДШИ» |
| 3.5 | Монтаж и демонстрация видеофильма с воспоминаниями ветеранов ВОВ Красноармейского района | 2014-2015 | КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, Отдел социального развития и архивного дела администрации |
| 3.6 | Работа клубов «Забота» при учреждениях культуры | 2014-2015 | Отдел социального развития и архивного дела администрации |
| 3.7 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования в районе 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | 2014- 2015 гг. | АУ «Редакция Красноармейской районной газеты «Ял пурнǎçě», администрации сельских поселений |
| - IV. Праздничные мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | - Подготовка поздравительных открыток и писем участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших солдат в ВОВ. | 2014-2015 гг. | Администрация Красноармейского района, КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 4.2 | Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану администраций сельских поселений) | 2014-2015 гг. | Центры развития культуры и библиотечного обслуживания сельских поселений, МБУК «Межпоселенческий информационно-культурный центр» |
| 4.3. | Акция «С добрым утром ветеран!» | 9 мая 2014-2015 гг. | Отдел образования администрации Красноармейского района |
| 4.4. | Митинг и Праздничный концерт «Дню Победы посвящается» | 9 мая 2014-2015 гг. | Администрация района, Администрация Красноармейского сельского поселения |
| 4.4. | Торжественное возложение венков к памятникам, обелискам во всех населенных пунктах района, торжественные митинги | 7-9 мая 2014-2015 гг. | Администрации района и сельских поселений |
| 4.5 | Легкоатлетический пробег «Трасса мужества», посвященный Дню Победы, по маршруту: ст.Траки – с.Красноармейское | 9 мая 2014-2015 гг. | Отдел образования, МБОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 4.6 | Проведение смотра строя и песни юнармейских подразделений «Зарница» | 9 мая 2014-2015 гг. | Отдел образования |