| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2014.10.28; 482; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 28.10.2014; №; 482. |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского района от 30.12.2013 № 637

Администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  программу «Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского района от 30.12.2013 № 637 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского района № 227 от 12.05.2014).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Красноармейского района                                                             А. В. Шестаков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Красноармейского района

от 28.10.2014    №  482

И з м е н е н и я,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского района от 30.12.2013 № 637 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского района № 227 от 12.05.2014)

1. Внести в муниципальную  программу «Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского района от 30.12.2013 № 637 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского района № 227 от 12.05.2014), следующие  изменения:

В  Паспорте программы «Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» изложить в следующей редакции:

| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | общий объем финансирования Муниципальной программы составит 2831,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 543,6 тыс. рублей; в 2015 году – 365,5 тыс. рублей; в 2016 году – 363,5 тыс. рублей; в 2017 году – 363,5 тыс. рублей; в 2018 году – 383,5 тыс. рублей; в 2019 году – 398,5 тыс. рублей; в 2020 году – 413,5 тыс. рублей; из них средства: бюджета Красноармейского района – 1695 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 390 тыс. рублей; в 2015 году – 200 тыс. рублей; в 2016 году – 200 тыс. рублей; в 2017 году – 200 тыс. рублей; в 2018 году – 220 тыс. рублей; в 2019 году – 235 тыс. рублей; в 2020 году – 250 тыс. рублей; бюджета сельских поселений – 1136,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 153,6 тыс. рублей; в 2015 году – 165,5 тыс. рублей; в 2016 году – 163,5 тыс. рублей; в 2017 году – 163,5 тыс. рублей; в 2018 году – 163,5 тыс. рублей; в 2019 году – 163,5 тыс. рублей; в 2020 году – 163,5 тыс. рублей; Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджетов Красноармейского района и сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- |

Раздел IV  «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый общий объем финансирования за 2014–2020 годы составляет 2881,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 543,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 365,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 363,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 363,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 383,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 398,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 413,5 тыс. рублей;

В Приложении 3 и  Приложении 5 к программе «Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском  районе Чувашской Республики»   на 2014–2020 годы»  изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Красноармейском районе Чувашской Республики

на 2014-2020 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском районе на 2014-2020 годы»

| пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республиканский бюджет | бюджет Красноармейского района | Бюджет сельских поселений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка спортивного резерва, спортсменов высокого класса на базе ДЮСШ; обеспечение инвентарем индивидуального пользования | отдел образования | 2014-2020 | - | - | - | - |
| 1.2 | Методическая и практическая работа с ДЮСШ в целях качественной подготовки спортсменов | Отдел социального развития и архивного дела | 2014-2020 | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Красноармейского района | Отдел социального развития и архивного дела, администрации сельских поселений (по согласованию) | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 240,2 180,0 180,0 180,0 190,0 195,0 200,0 | - | 140,0 90,0 90,0 90,0 100,0 105,0 110,0 | 100,2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 |
| 1.4 | Обеспечение участия спортсменов, спортсменов-инвалидов и сборных команд Красноармейского района в различных соревнованиях в том числе: | Отдел социального развития и архивного дела, ДЮСШ, с/к «Вольник», ф/к «Факел» (по согласованию | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 190,0 80,0 80,0 80,0 90,0 100,0 110,0 | - | 190,0 80,0 80,0 80,0 90,0 100,0 110,0 | - |
|  | чемпионатов, первенств, кубков Чувашской Республики по видам спорта; |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексных физкультурно-спортивных мероприятий: участие на Республиканских зимних сельских спортивных играх; участие на Республиканских летних сельских спортивных играх |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительных мероприятий, посвященных знаменательным, праздничным, памятным датам, выдающимся людям Красноармейского района; |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста; |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительных мероприятий среди лиц пожилого возраста; |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение медицинского контроля, проведению реабилитационных мероприятий, организации лечения спортсменов | БУ «Красноармейская ЦРБ», Отдел социального развития и архивного дела | 2014-2020 | - | - | - | - |
| Всего по основному мероприятию 1 |  |  | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 430,2 260,0 260,0 260,0 280,0 295,0 310,0 |  | 330,0 170,0 170,0 170,0 190,0 205,0 220,0 | 100,2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 |
| 2. Физкультурно-оздоровительная работа с населением |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание на базе учреждений культуры кружков и секций физкультурно-спортивной направленности | Отдел социального развития и архивного дела, администрации сельских поселений (по согласованию) | 2014-2020 | - | - | - | - |
| 2.2 | Создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта | Отдел социального развития и архивного дела, отдел соцзащиты, центр социального обслуживания населения | 2014-2020 | - | - | - | - |
| 2.3 | Организация и проведение районных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Отдел социального развития и архивного дела, отдел соцзащиты, центр социального обслуживания населения | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 |  | 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 |  |
| 2.4 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства населения | Отдел социального развития и архивного дела, администрации сельских поселений (по согласованию) | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 63,4 85,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 |  | 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 53,4 75,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 |
|  | Всего по основному мероприятию 2 |  | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2020 | 85,4 91,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 |  | 32,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 | 53,4 75,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 |
| 3. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование форм и методов физического воспитания в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2014-2020 | - | - | - | - |
| 3.2 | Организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно календарному плану | Отдел образования, ДЮСШ, Отдел социального развития и архивного дела | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 28,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | - | 28,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | - |
| 3.3 | Организация работы тренеров-общественников по месту жительства детей и молодежи | администрации сельских поселений (по согласованию) | 2014-2020 | - | - | - | - |
| 3.4 | Развитие юнармейского движения среди детей и молодежи | Отдел образования | 2014-2020 | - | - | - | - |
|  |  | Всего по основному мероприятию 3 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 28,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | - | 28,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | - |
| 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта посредством строительства и реконструкции спортивных сооружений. | Администрация Красноармейского района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 2014-2020 | - | - | - | - |
|  |  | Всего по основному мероприятию 4 | - | - | - | - | - |
| 5. Совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций по вопросам совершенствования физкультурно-спортивной работы | Отдел образования, Отдел социального развития и архивного дела | 2014-2020 | - | - | - | - |
|  |  | Всего по основному мероприятию 5 |  | - | - | - | - |
| 6. Пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Изготовление и размещения социальной рекламы по пропаганде спорта и здорового образа жизни | Отдел социального развития и архивного дела | 2014-2020 | - | - | - | - |
| 6.2 | Создание и поддержка спортивного портала Красноармейского района; | Отдел социального развития и архивного дела | 2014-2020 | - | - | - | - |
|  |  | Всего по основному мероприятию 6 |  | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе |  | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого | 543,6 365,5 363,5 363,5 383,5 398,5 413,5 2831,6 | - | 390,0 200,0 200,0 200,0 220,0 235,0 250,0 1695,0 | 153,6 165,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 1136,6 |

Приложение 5 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Красноармейском районе Чувашской Республики

на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  | всего | 380,2 | 260 | 260 | 260 | 280 | 295 | 310 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Красноармейского района | 280 | 170 | 170 | 170 | 190 | 205 | 220 |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет сельских поселений | 100,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Физкультурно-оздоровительная работа с населением |  |  |  |  | всего | 85,4 | 91,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Красноармейского района | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет сельских поселений | 53,4 | 75,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью |  |  |  |  | всего | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Красноармейского района | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Красноармейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Красноармейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Красноармейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  | всего | 543,6 | 365,5 | 363,5 | 363,5 | 383,5 | 398,5 | 413,5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Красноармейского района | 340 | 200 | 200 | 200 | 220 | 235 | 250 |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет сельских поселений | 153,6 | 165,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |