| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 07.10.2015 523 № Йěпреç поселокě |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10.2015 №523 поселок Ибреси |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016 – 2020 годы» Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2015 года №578-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чувашской Республике на 2016 – 2020 годы» администрация Ибресинского района постановляет: - Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016 – 2020 годы». - Отделу инфоматизации обеспечить размещение информации о Плане мероприятий на сайте Ибресинского района. - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - начальника отдела образования Григорьеву Л.В. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Вр.и.о.главы администрации Ибресинского района В.Г.Пименов Исп. Григорьева Л.В. 8(83538) 2-12-20 Приложение к постановлению администрации Ибресинского района ЧР от 07.10.2015 № 523 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016-2020 годы» Раздел I. Общее описание План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016 – 2020 годы (далее – План) разработан во исполнение: - Конвенции о правах инвалидов; - Конституции Российской Федерации; - Федерального закона от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»; - государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №297; - Закона Чувашской Республики от 4 июня 2007г. №8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; - Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р; - подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011г. №424. Целью Плана является поэтапное обеспечение условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории Ибресинского района. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; - повышение доступности и качества реабилитационных услуг; - информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и абилитации инвалидов; - преодоление социальных барьеров в обществе посредством формирования толерантного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. Приложениями к Плану являются: - таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг плана мероприятий «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016 – 2020 годы» (приложение № 1); - перечень мероприятий плана («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016 – 2020 годы», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение № 2). Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ибресинского района Чувашской Республики. В Ибресинском районе по состоянию на 1 января 2015г. проживает 24242 человека. По данным мониторинга основных социально-демографических показателей на 1 сентября 2015г. на территории Ибресинского района проживает 351 инвалид, что составляет 1,45 % от общей численности населения, в том числе 139 детей-инвалидов, что составляет 0,58 % от общей численности населения Ибресинского района. В районе проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры (далее – ОСИ), способствующая полноценной интеграции инвалидов в общество. В целях обеспечения эффективного функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в сфере социальной защиты инвалидов постановлением администрации Ибресинского района от 06 октября 2015г. №522 образован Совет при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики по делам инвалидов (далее – Совет). Основными задачами Совета являются: - подготовка предложений по реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Ибресинского района; - определение приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении инвалидов с учетом уровня социально-экономического развития Ибресинского района; - внесение предложений по созданию условий для формирования среды жизнедеятельности, обеспечивающей беспрепятственный доступ инвалидов к объектам транспортной, социальной и информационной инфраструктур на территории Ибресинского района. Немаловажное значение в процессе социализации инвалидов имеет квотирование рабочих мест, которое осуществляется в соответствии с Законом Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике» (далее – Закон о квотировании рабочих мест для инвалидов). В рамках реализации Закона о квотировании рабочих мест для инвалидов постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2015г. № 73 «Об определении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2015 год» в 2 организациях района предусмотрено создание 3 специальных рабочих мест. По состоянию на 1 июня 2015г. в 2 организациях создано 2 специальных рабочих места. В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Ибресинского района существует ряд проблем. В первую очередь это: - отсутствие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным ОСИ, являющееся главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяющее людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права; - отсутствие специалистов в строительной отрасли, владеющих достаточными профессиональными знаниями в области создания доступности для инвалидов, в т.ч. при составлении проектной документации и выполнении строительных (ремонтных) работ; - отсутствие эффективной организации профилактической работы, направленной на устранение проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В 2013 году в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики» начата работа по паспортизации ОСИ с целью объективной оценки состояния их доступности для инвалидов и других МГН. Администрацией Ибресинского района Чувашской Республики создана Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН деятельность которых направлена на организацию проведения паспортизации ОСИ, а также выработку управленческих решений, направленных на осуществление последующей адаптации приоритетных объектов для нужд инвалидов, находящихся в ведении органов местного самоуправления. Проведенный мониторинг показал, что большинство ОСИ не отвечают необходимым требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются четыре основные категории инвалидов, численность которых в Ибресинском районе составляет: - инвалиды – колясочники – 55 человек, в том числе 10 детей-инвалидов; - инвалиды по слуху – 38 человек, в том числе 6 детей-инвалидов; - инвалиды по зрению – 22 человека. Работа по созданию беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным ОСИ в приоритетных сферах их жизнедеятельности организована по следующим направлениям: 1) в 2014-2015 годах проведена адаптация 2 объектов образования, включенных в в перечень приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН (МБОУ «Новочурашевская СОШ», МБОУ «Ибресинская СОШ №2»; 2) в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда», утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014г. №759-р, определены задачи администрации Ибресинского района и администраций сельских поселений по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в пределах своих полномочий; 3) разработан и принят комплекс мероприятий, которые направлены на обеспечение доступности для инвалидов приоритетных ОСИ, в т.ч. жилых помещений с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудование элементов доступности входных групп в жилых домах до проведения их реконструкции (капитального ремонта), в которых проживают инвалиды – колясочники; 4) с целью преодоления социальных барьеров в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов проводится работа по информированию населения о проблемах и достижениях инвалидов, по реализации проектов с участием инвалидов; 5) при отсутствии доступности или несоблюдении строительных правил и норм при создании доступной среды жизнедеятельности инвалидов, организациям выдаются рекомендации о принятии соответствующих мер по устранению недостатков, осуществляется контроль за исполнением выданных рекомендаций. Ежегодно проводятся работы по обеспечению доступности пешеходных переходов, остановок общественного транспорта вблизи социально-значимых объектов, модернизации светофорных объектов, адаптация объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного вокзала, автостанции и др.). Раздел III. Сроки и этапы реализации мероприятий Плана Реализация Плана рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа: Первый этап – оценка состояния доступности вновь вводимых в эксплуатацию объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе жилищного фонда, образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта посредством их паспортизации и последующей адаптации этих объектов. Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, повышение качества реабилитационных услуг, развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, развитие информационного пространства, обучения инвалидов и последующего их трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации. Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории Ибресинского района, и разработка, в случае необходимости, Плана на следующий период. Раздел IV. Управление и контроль реализации Плана Реализация мероприятий осуществляется ответственными исполнителями Плана – отделами администрации Ибресинского района, ведомствами, учреждениями и организациями, находящимися на территории района, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. Координацию и контроль реализации Плана мероприятий осуществляет Администрация Ибресинского района Чувашской Республики. Исполнители Плана ежегодно к 20 января представляют информацию о ходе исполнения настоящего постановления. Администрация Ибресинского района формирует сводный отчет о реализации Плана и его результатах (по итогам года) до 1 февраля текущего года. Раздел V. Оценка эффективности реализации мероприятий Плана Мероприятия Плана направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения в положении инвалидов, уровне и качестве их жизни, повышении мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышении культурного уровня и толерантности в обществе. Социальная эффективность мероприятий Плана будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет: - увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных ОСИ, предоставляемых услугах и формате их предоставления; - преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные); - информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов; - повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других МГН. Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться: - результаты социологических опросов, проводимых ежегодно (октябрь-ноябрь); - мониторинг показателей обеспечения доступности для инвалидов ОСИ и услуг. Приложение №1 к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016-2020 годы» ТАБЛИЦА повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг плана меро-приятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016-2020 годы» № п/п; Наименование показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг; Единица измерения; Значение показателей; Ответственный исполнитель. 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. 1.; Удельный вес вновь вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной и транспортных инфраструктур (далее – объекты), транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств).; %; 40; 60; 80; 100; 100; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района. 2.; Удельный вес действующих объектов социальной, инженерной и транспортных инфраструктур, на которых в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию).; %; 50; 75; 90; 100; 100; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района. 3.; Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ибресинском районе; %; 41,4; 45,9; 47; 48; 52,2; Администрация Ибресинского района. 4.; Доля персонала (работников) организаций, оказывающих инвалидам помощь при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению).; %; 8; 13; 18; 22; 26; Администрация Ибресинского района. 5.; Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Ибресинском районе.; %; 42; 45; 48; 52; 65; Отдел информатизации администрации Ибресинского района. 6.; Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Ибресинском районе.; %; 50,1; 52; 51,2; 53; 55; Отдел информатизации администрации Ибресинского района. Здравоохранение. 1.; Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Ибресинском районе.; %; 15; 23; 32; 46; 50; БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии. 2.; Доля услуг, предоставляемых инвалидам на объектах сферы здравоохранения с сопровождением персонала этого объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения).; %; 18; 26; 35; 40; 45; БУ «Ибресинская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии. Социальная защита населения. 1.; Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы в Ибресинском районе.; %; 40; 45; 55; 60; 70; Отдел социальной защиты населения Ибресинского района КУ «Центр по предоставлению мер социальной поддержки» Минздравсоцравития Чувашии. 2.; Доля услуг, предоставляемых инвалидам на объектах социальной сферы с сопровождением персонала этих объектов или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения).; %; 22; 38; 45; 50; 55; Отдел социальной защиты населения Ибресинского района КУ «Центр по предоставлению мер социальной поддержки» Минздравсоцравития Чувашии. 3.; Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости; %; 62,9; 63,0; 63,1; 63,2; 63,3; КУ «Центр занятости населения» Ибресинского района. Образование. 1.; Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Ибресинском районе; %; 25; 32; 34; 40; 40; Отдел образования администрации Ибресинского района. 2.; Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с детьми-инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования; %; 14; 18; 23; 29; 35; Отдел образования администрации Ибресинского района. Культура. 1.; Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Ибресинском районе.; %; 25; 30; 34; 37; 40; Отдел социального развития администрации Ибресинского района. 2.; Доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Ибресинском районе.; %; 25; 30; 38; 43; 50; Отдел социального развития администрации Ибресинского района. Физическая культура и спорт. 1.; Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта культуры в Ибресинском районе.; %; 35; 40; 55; 70; 80; Администрация Ибресинского района. 2.; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Ибресинском районе.; %; 25; 26; 26; 26; 30; Администрация Ибресинского района. 3.; Доля специалистов (тренеров по физической культуре и спорту) прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, в т.ч. детьми-инвалидами в общем количестве специалистов, занятых в данной сфере.; %; 10; 13; 16; 20; 25; Отдел образования администрации Ибресинского района. Транспорт и дорожное хозяйство. 1.; Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере транспортной инфраструктуры в Ибресинском районе.; %; 50; 50; 50; 100; 100; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района. 2.; Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров).; %; -; -; -; 1,0; 1,0; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района. Приложение №2 к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района Чувашской Республики на 2016-2020 годы» ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ плана («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ибресинского района ЧР на 2016-2020 годы», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг № п/п; Наименование мероприятия; Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия; Ответственные исполнители; Срок реализации; Планируемые результаты. Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг. 1.; Создание Совета при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики; Постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 06.10.2015г. №522 «О Совете при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики»; Администрация Ибресинского района Чувашской Республики; До 01.01.2016; Реализация государственной политики в отношении инвалидов на территории Ибресинского района. 2.; Проведение заседаний Совета при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики; Положение о Совете при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики; Председатель Совета; Не менее 1 раза в 6 месяцев; Координация деятельности организаций района по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и других МГН и контроль за соблюдением нормативных требований действующего законодательства в части обеспечения их доступа к объектам социальной инфраструктуры. 3.; Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а так же отношение населения к проблемам инвалидов; Отдел информатизации администрации Ибресинского района; ежегодно; Аналитическая записка об уровне удовлетворен-ности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг. 4.; Осуществление мониторинга обеспеченности беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.12.2014г. №759-р «О создании инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры; Отдел социального развития администрация Ибресинского района Чувашской Республики; ежегодно; Предоставление информации в Минздравсоцраз-вития Чувашии. Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, дорожной инфраструктуры, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями. 1.; Паспортизация объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; Постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 06.10.2015г. №522 «О Совете при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики»; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района; постоянно; Систематизация информации доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности; разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других МГН. 2.; Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных групп населения; Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р о создании инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры.; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района; постоянно; Обеспечение доступности зданий и сооружений в соответствии с ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 3.; Проведение социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов путем организации выездных бригад деятелей культуры, тренеров по физической культуре, специалистов по социальной работе для оказания им реабилитационных услуг на дому; Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 февраля 2014 г. № 47; БУ "Ибресинский центр социального обслуживания населения", БУ "Ибресинская ЦРБ" Минздравсоцразви-тия Чувашии; до 2020 года; Проведение социокультурной и спортивной реабилитации и предоставление реабилитационных услуг на дому детям - инвалидам. 4.; Реализация мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов; КУ «Центр занятости населения» Ибресинского района; до 2020 года; Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места. 5.; Проведение круглых столов, уроков доброты и других мероприятий, направленных на информирование детей, подростков и их родителей о проблемах инвалидности и толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья: - Неделя толерантности в общеобразовательных учреждениях района; - Акция «От сердца к сердцу», посвященная международному Дню инвалидов; Отдел образования и отдел социального развития администрации Ибресинского района, БУ "Ибресинский центр социального обслуживания населения" Минздравсоцразви-тия Чувашии, модульные библиотеки района; до 2020 года Ноябрь ежегодно 3 декабря; Проведение реабилитации, абилитации, формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и интеграция их в общество. 6.; Организация и проведение интеллектуально-творческих, воспитательных мероприятий среди детей-инвалидов специальных (коррекционных) образовательных организаций; КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии; постоянно. 7.; Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов; Отдел образования администрации Ибресинского района, Отдел социального развития администрации Ибресинского района, БУ "Ибресинский центр социального обслуживания населения" Минздравсоцразви-тия Чувашии; постоянно. Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. 1.; Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг; Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи в ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Администрация Ибресинского района, АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Ибресинского района Чувашской Республики; с 2017 года; Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов. 2.; Оснащение образовательных организаций специальными техническими и программными средствами для инвалидов; Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.02.2014 №47; Отдел образования администрации Ибресинского района; до 2020 года; Организация образовательного процесса для инвалидов и других МГН и получение ими инклюзивного образования. 3.; Проведение разъяснительной работы с организациями частных форм собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан за счет собственных средств; отдел экономики и имущественных отношений администрации Ибресинского района; постоянно; Разъяснение действующего законодательства. 4.; Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры; АУ «Редакция Ибресинской райгазеты «За победу» Мининформполитики Чувашии, отдел информатизации администрации Ибресинского района; постоянно; Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. 5.; Приспособление остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района совместно с администрациями сельских и городского поселений; до 2020 года; Обеспечение доступности для инвалидов дорожно-транспортной инфраструктуры. Раздел IV. Мероприятия, способствующие информационно-методическому обеспечению доступности услуг и развитию системы реабилитации и абилитации инвалидов. 1.; Подготовка (переподготовка и повышение квалификации) специалистов организаций социального обслуживания для работы по реабилитации и абилитации инвалидов; Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 февраля 2014 г. № 47; БУ "Ибресинский центр социального обслуживания населения" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; до 2020 года; Увеличение количества специально обученных специалистов, деятельность которых направлена на развитие реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч. детей - инвалидов. 2.; Организация обучения тренеров-преподавателей для внедрения инклюзивных и интегрированных образовательных моделей с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения; Отдел образования администрации Ибресинского района,; до 2020 года. 3.; Организация и проведение районных семинаров, научно-практических конференций по проблемам социальной поддержки инвалидов: Семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе на тему: «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья», Семинар педагогов-психологов,социальных педагогов по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение с ОВЗ» Семинар директоров ОУ по теме: «Реализация программу «Доступная среда» в образовательном учреждении; Отдел социального развития администрации Ибресинского района, Отдел образования администрации Ибресинского района; постоянно 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год; Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 4.; Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья.; Отдел социального развития администрации Ибресинского района, Отдел образования администрации Ибресинского района,; 2016-2020 годы; Увеличение количества инвалидов из числа граждан, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий. Раздел V. Мероприятия, способствующие повышению уровня межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 1.; Осуществление межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и учреждений в вопросах создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.; Постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 06.10.2015г. №522 «О Совете при главе администрации Ибресинского района Чувашской Республики»; Администрация Ибресинского района Чувашской Республики; Ежегодно (внесение изменений по необходимости); Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН.. 2.; Осуществление контроля за выполнением строительными организациями требований, установленных законодательством Российской Федерации, в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры, а также проверка выполнения работ, предусмотренных проектно – сметной документацией на строительство, реконструкцию зданий и сооружений на предмет их доступности для инвалидов и МГН; Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р о создании инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры; Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района; постоянно; Обеспечение доступности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Градостроительным кодексом, а также соблюдением строительных правил и норм..