| Чёваш Республикин С.нт.рвёрри район.н администраций. Й Ы Ш Ё Н У № С.нт.рвёрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 31.08.2016 № 528 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

Об организации и проведении  мероприятий,

посвященных 87-летию со дня рождения

А.Г.Николаева

В целях организованного проведения мероприятий, посвященных 87-летию со дня рождения в честь памяти летчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза А.Г.Николаева, администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 05 сентября 2016 года районные  мероприятия, посвященные 87- летию со дня рождения в честь памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, А.Г.Николаева.

2.  Утвердить:

-  состав оргкомитета по проведению мероприятий посвященных  87-летию со дня рождения  дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича  Николаева в  Мариинско-Посадском районе с. Шоршелы       (приложение № 1);

- распределение обязанностей членов оргкомитета,  по проведению мероприятий посвященных  87-летию  со дня рождения  дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича  Николаева в  Маринско-Посадском районе      с. Шоршелы (приложение № 2)

- программу мероприятий посвященных  87-летию  со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича  Николаева в  Мариинско-Посадском районе с. Шоршелы (приложение № 3).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя по социальным вопросам администрации Мариинско-Посадского района Алексеева В.Н.

| Глава администрации Мариинско-Посадского района | А.А.Мясников |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Мариинско-Посадского района

от «31» августа 2016   № 528

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по проведению мероприятий посвященных  87-летию  со дня рождения

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР

Андрияна Григорьевича  Николаева

в  Мариинско-Посадском районе с. Шоршелы

- Мясников А.А. – глава администрации Мариинско-Посадского района Чувашской  Республики, председатель оргкомитета.

- Алексеев В.Н. - заместитель главы администрации по социальным вопросам Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, заместитель председателя оргкомитета.

- Упракина Э.П. – начальник отдела культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, заместитель председателя оргкомитета.

- Тукмаков А.Н. – директор «Мемориального комплекс летчика космонавта СССР А.Г.Николаева» (по согласованию).

- Васильев В.В. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Мариинско-Посадского района.

- Борисов А.Н. – начальник отдела информатизации администрации Мариинско-Посадского района.

- Яковлев Н.М. – заместитель начальника  отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района.

- Веденеева М.М. – управделами – начальник организационного отдела администрации Мариинско-Посадского района.

- Езюкова В.В. – главный врач УЗ «Мариинско-Посадская центральная районная больница» (по согласованию).

- Иванов И.Н. – начальник ПЧ-34 (по согласованию).

- Перлов А.А. – начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Мариинско-Посадский» (по согласованию).

- Почемов Р.В. – председатель Совета Октябрьского РАЙПО (по согласованию).

- Арсентьева С.В. – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района.

- Емельянова Н.П. – директор МАУК «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района.

- Мизгирева Л.В. – директор МБУК «Районный краеведческий музей» Мариинско-Посадского района.

- Филинов Г. М. – заведующий сектором физической культуры и спорта      администрации Мариинско-Посадского района.

- Семенов О.А. – директор ФСК «Мариинский».

- Ильин А.А. – глава Шоршелского сельского поселения (по согласованию).

- Кулигина С. И. – главный редактор  районной газеты «Наше слово» (по согласованию).

- Хамидуллина Т.А. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система»

- Григорьева И.В. – заведующая Шоршелского ЦСДК

Приложение № 2

к постановлению администрации Мариинско-Посадского района

от «31» августа 2016   № 528

Распределение обязанностей членов оргкомитета по проведению

мероприятий посвященных  87-летию  со дня рождения

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР

Андрияна Григорьевича  Николаева

в  Мариинско-Посадском районе с. Шоршелы

| №№ | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Ознакомление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Координация деятельности членов оргкомитета и общее руководство | Мясников А.А. |  |  |
|  | Благоустройство территории села Шоршелы | Ильин А.А. | До 4 сентября |  |
|  | Составление списка почетных гостей и рассылка писем-приглашений; Приглашение предприятий и организация района; Подготовка цветов для официальных лиц. | Веденеева М.М. Борисов А.Н. | До 30 августа |  |
|  | Оформления праздника, декораций, изготовление и размещение афиш, символики праздника и др. | Ильин А.А. Емельянова Н.П. | До 4 сентября |  |
|  | Разработка сценария и постановка праздника | Упракина Э.П. Емельянова Н.П | До 5 сентября |  |
|  | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения праздника | Борисов А.Н. Кулигина С. И. | В течение августа и первой декады сентября |  |
|  | Организация выставки в Шоршелском ИКЦ и Шоршелской СОШ на космические темы | Мизгирева Л.В. Григорьева И.В. Егорова Е.Н. | 5 сентября |  |
|  | Подготовка программы спортивных мероприятий Проведение спортивных мероприятий | Филинов Г. М. Семенов О.А | До 5 сентября 5 сентября |  |
|  | Охрана общественного правопорядка, сохранности оборудования в дни подготовки и проведения праздника | Перлов А.А. Итальев А.А. Демьянов А.Г. | 5 сентября |  |
|  | Озвучивание и ведение мероприятия | Емельянова Н.П. Григорьева И.В. | 5 сентября |  |
|  | Обеспечение дежурства медицинских работников во время проведения спортивных мероприятий и праздничных торжеств | Езюкова В.В. | 5 сентября |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности | Иванов И.Н. | 4,5 сентября |  |
|  | Флэш-моб перед школой на площади Чай для велосипедистов и спортсменов(питание по желанию за деньги) | Шоршелская СОШ |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Мариинско-Посадского района

от «31» августа 2016   № 528

Программа мероприятий посвященных  87-летию  со дня рождения

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР

Андрияна Григорьевича  Николаева

в  Мариинско-Посадском районе с. Шоршелы

| №№ | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Время и место проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Митинг, посвященного 87-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева | Упракина Э.П. начальник отдела культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района Тукмаков А.Н. директор БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии. | БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии. |  |
|  | Экскурсия по музею открытие выставок «Космос дорога без конца» и «Имя космонавта А.Г. Николаева в Чувашии», просмотр фильмов о космосе и документального фильма «Андриян Николаев. Звездный Сокол Чувшии» | Тукмаков А.Н. директор БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии. |  |  |
|  | Традиционный велопробег «Солнце на спицах» по маршруту г. Новочебоксарск – с. Шоршелы 3 сентября 2016 года | Председатель организации "Велосипедное движение "Солнце на спицах" Вячеслав Платонов | Новочебоксарск-Шоршелы |  |
|  | Сеанс радиосвязи радиолюбителей Чувашии с радиолюбителями мира. | Тукмаков А.Н. директор БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии. | БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии |  |
|  | Легкоатлетический эстафетный пробег «Космическая миля» Республиканский шахматный турнир «Космические шахматы» | Филинов Г.М. заведующий сектором физической культуры, спорта и туризма администрации Мариинско-Посадского района | Мариинский Посад-Шоршелы Шоршелская СОШ |  |
|  | Открытие спортивного зала в Шоршелской СОШ им. А.Г. Николаева | Арсентьева С.В. начальник отдела образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района | Здание Шоршелской СОШ | По отдельному сценарию |
|  | Открытие магазина Октябрьского Райпо | Почемов Р.В. Председатель Совета Октябрьского РайПО |  | По отдельному сценарию |
|  | Просмотр документально-хронологического фильма «Земля космонавта». | Тукмаков А.Н. директор БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии. | БУ «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Минкультуры Чувашии |  |