| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 12.09.2014 615 № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.09.2014 № 615 поселок Ибреси |

О     проведении   Всероссийского   дня

бега «Кросс Нации-2014» в Ибресинском

районе

В целях популиризации и дальнейшего развития легкой атлетики, привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом в Ибресинском районе Чувашской Республики и в соответствии с решением Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации о проведении в Российской Федерации Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2014» (далее Кросс Нации-2014), администрация Ибресинского района постановляет:

1. Провести в Ибресинском районе 21 сентября 2014 года «Кросс Нации-2014».

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2014»  в Ибресинском районе Чувашской Республики (приложение №1) и Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению дня бега «Кросс Нации-2014»  в Ибресинском районе Чувашской Республики (приложение №2).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований (прилагается).

4. Общее руководство и координацию работы по подготовке и организации соревнований возложить на оргкомитет. Ответственность за непосредственное проведение соревнований возложить на АУ ДОД «ДЮСШ – ФОК»Патвар».

Глава администрации

Ибресинского  района                                            	             	Н.П. Чугаров

Григорьев А.С.

2-15-77

С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского

дня бега «Кросс Нации-2014» в Ибресинском районе

|  | Чугаров Н.П. | глава администрации района (председатель оргкомитета) |
| --- | --- | --- |
|  | Алексеева И.В. | начальник отдела социального развития |
|  | Григорьева Л.В. | Заместитель главы администрации района- начальник отдела образования администрации района |
|  | Алимасов К.Д. | Главный редактор газеты АУ «Редакция Ибресинской райгазеты «За Победу» |
|  | Анисимов В.А. | глава администрации Ибресинского городского поселения |
|  | Михайлов Н.А. | директор АУ ДОД «ДЮСШ - ФОК «Патвар» |
|  | Петров И.П. | главный врач БУЗ «Ибресинская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Гурьева О.П. | председатель Совета Ибресинского райпо |
|  | Захаров А.Л. | Начальник ОМВД РФ по Ибресинскому району |

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского   дня  бега « Кросс Нации – 2014»

в Ибресинском районе Чувашской Республики

1. Цели и задачи

Легкоатлетический кросс проводится в целях популяризации  бега  на выносливость, как  одного из видов укрепления здоровья, повышения спортивного мастерства и выявление сильнейших  спортсменов района.

2. Время и место  проведения

Соревнования проводятся в п. Ибреси  ИСШ №1  21 сентября  2014 года.

Регистрация команд с 10.00 часов

Начало соревнований в 12.00 часов.

3. Руководство проведением соревнования

Общее руководство проведением соревнования осуществляет оргкомитет, непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.

4. Участники и программа соревнований

К участию в соревнованиях допускаются все желающие любители бега, не имеющие медицинских противопоказаний. Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска медицинского учреждения, участники в возрасте от 18 лет при наличии личной подписи подтверждающей персональную ответственность за свое здоровья.

Дистанции «Кросса Нации-2014»

  - юноши         1997- – 1998 г.р. – 3000 м.

  - девушки       1997 – 1998 г.р. – 2000 м.

  - мл. юноши   1999 – 2000 г.р. – 2000м.

  - мл. девушки 1999 – 2000 г.р. – 1000м.

  - мальчики      2001 и младше – 1000м.

  - девочки         2001 и младше – 1000м

  - юниоры         1996 г.р.и старше  – 2000м.

  - юниорки        1996г.р. и старше -  2000м.

  - ветераны мужчины   40 -49лет  – 1000м.

  - 50лет и старше

  - ветераны женщины   35 и  старше – 1000м.

  - У!Р – забег – 1000м

Программа соревнований

21 сентября – «Кросс Наций – 2014»

- Регистрация участников -  10.00 –11.30

- Распределения участников –11.30 – 11.45.

- Торжественное открытие - 11.45 – 12.00

- VIP-забег, ветераны (муж. и жен. ) – 12.00

- Мальчики и девочки 1999 и младше – 12.15

- Мл. юноши, мл. девушки – 1997- 98 г.р. - 12.30

- Ст. юноши, ст. девушки – 1995 – 96 г.р.   - 12.45

- Мужчины, женщины, молодежь – 1994 г.р. и старше - 13.00

- Награждение победителей и призеров –13.15

- Церемония закрытия – 13.30

5 . Финансирование

Отдел социального развития района несет расходы по оплате судейскому и обслуживающему персоналу по награждению победителей и призеров во всех возрастных группах. Командировочные расходы за счет  командирующих  организаций.

6. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями, а победители  призами.

7. Заявки

Именные заявки, заверенные медицинским учреждением и руководителем, представляются в судейскую  коллегию  в  письменном  и электронном виде день соревнований.

Приложение № 2

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в Ибресинском районе Всероссийского дня бега

«Кросс Нации - 2014»

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |  |  |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание рабочей группы и службы обеспечения | до 11 сентября | Администрация района |
| Проведение заседаний рабочей группы, службы обеспечения | весь период | Администрация района |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |  |  |
| Определение дистанций | до 13 сентября | Отдел социального развития администрации района |
| Подготовка, разметка и оформление трассы. | 18 сентября | Отдел социального развития администрации, Ибресинское городское поселение |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа ворот «Старт», «Финиш» | 20 сентября | Отдел социального развития администрации, Ибресинское городское поселение |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | до 21 сентября | МУК МКДЦ |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 10 сентября | Отдел социального развития |
| Составление программы соревнований | до 12 сентября | Отдел социального развития |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 16 по 21 сентября | Отдел социального развития, АУ ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар» |
| Организация выдачи номеров | с 16 по 21 сентября | АУ ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар» |
| Организация работы пресс-центра | 21 сентября | Отдел информатиза-ции администрации района, Редакция районной газеты «За Победу» |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | с 16 сентября | Ибресинская СОШ №1 |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 16 сентября | Отдел социального развития |
| Обеспечение служб оборудованием и инвентарем | до 20 сентября | Оргкомитет |
| Организация работы группы награждения | 21 сентября | Отдел социального развития |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | 21 сентября | Михайлова Е.Л. управляющий делами администрации района |
| Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом | 21 сентября | Отдел социального развития |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 30 сентября | Отдел социального развития |
| Составление финансового отчета | до 30 сентября | Отдел социального развития |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |  |  |
| Организация участия: - учащихся СОШ и ООШ - команды сельских поселений - команд организаций и учреждений, предприятий всех форм собственности - население | до 21 сентября | Отдел образования, главы поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций и школ района |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 21 сентября | Главный судья |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы службы ЖКХ в местах проведения соревнования | 21 сентября | Администрация Ибресинского городского поселения (по согласованию) |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 21 сентября | Ибресинское райпо |
| 1.7. Организация культурной программы |  |  |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 21 сентября | Отдел социального развития |
| Организация культурной программы | 21 сентября | МУК МКДЦ, школа искусств |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |  |  |
| Обеспечение доставки печатной продукции, наградной атрибутики, афиш, растяжек | до 21 сентября | Отдел социального развития |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | к 21 сентября | Отдел социального развития |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для почётных гостей | до 20 сентября | Отдел социального развития |
| 1.9. Информационное обеспечение |  |  |
| Размещение информационных банеров | до 15 сентября | Отдел информатизации |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Отдел информатизации Редакция районной газеты «За Победу» |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб - на финише - на трассе | 21 сентября | МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка - противопожарной безопасности - безопасности дорожного движения | 21 сентября | ОМВД РФ по Ибресинскому району, ПЧ-28, ОГИБДД ОМВД РФ по Ибресинскому району |