| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 01.12.2016г. 657 № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.12.2016г. № 657 поселок Ибреси |

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта») «Изменения в

отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности сферы культуры»

В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, повышения эффективности их труда, во исполнение пункта 3 Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 года № 14 «О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике», в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 января 2013 года №2 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений культуры Чувашской Республики», распоряжением Главы Чувашской Республики от 24 мая 2014 года №203-рг, постановлением администрации Ибресинского района от 12 марта 2013 года №117 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ибресинского района Чувашской Республики» и в целях эффективного решения вопросов местного значения муниципального образования, администрация Ибресинского района Чувашской Республики     п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (Приложение).

# 2. Отделу социального развития совместно с финансовым отделом администрации Ибресинского района обеспечить реализацию настоящего постановления и контроль  за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников культуры.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела образования  администрации Ибресинского района Чувашской Республики – Григорьеву Луизу Васильевну.

4. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава администрации

Ибресинского района                                                             С.В.Горбунов

Константа Л.Ю.

2-15-77

Приложение к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 01.12.2016 г. №657

План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

# Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

обеспечение прав населения Ибресинского района Чувашской Республики на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих в Ибресинском районе Чувашской Республики, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (далее – учреждений культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

# II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сайтов учреждений культуры, виртуальных музейных экспозиций);

формирование сети многофункциональных культурных центров (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей и др.);

внедрение новых технологий в деятельность библиотек, включая работу библиотек в режиме удаленного доступа;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем внедрения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры;

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

продвижение местного культурного продукта на внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

# III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры,

# обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств:

(процент)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 10,0 | 12,3 |

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139,2 | 139,6 | 139,9 | 141,1 | 141,1 | 148,6 | 150,9 |

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда филиала «Ибресинский этнографический музей под открытым небом», Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42,0 | 42,5 | 42,8 | 43,2 | 43,5 | 44,0 | 44,5 |

5) увеличение посещаемости    филиала «Ибресинский этнографический музей под открытым небом» Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики:

(посещений на одного жителя в год)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,67 |

6) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ибресинском районе Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. № 14 «О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике»;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников

учреждений культуры

1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При планировании размеров средств на повышение заработной платы работников культуры, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является:

- динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры платы по Ибресинскому району Чувашской Республики, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,89 | 49,89 | 55,58 | 59,94 | 57,79 | 78,16 | 78,19 |

- численность работников учреждений культуры:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123,2 | 121,3 | 112,7 | 86,60 | 89,90 | 88,70 | 86,20 |

Показатели нормативов «дорожной карты» представлены в приложении № 2 к настоящей «дорожной карте».

V. Основные мероприятия,

направленные на повышение эффективности и

качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом

на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Ибресинского района Чувашской Республики (далее – учреждений культуры) и их руководителей | правовые акты администрации Ибресинского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского городского и сельских поселений | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | ежегодно |
| 2. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 | правовые акты администрации Ибресинского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского городского и сельских поселений | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | По мере необходимости |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая: представление лицом, поступающим на должность руководителя учреждения культуры (при поступлении на работу), а также руководителем учреждения культуры сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329; соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений культуры | трудовые договоры с руководителями учреждений культуры, отчет отдела социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики; доля руководителей учреждений культуры, сведения о доходах которых размещены в сети «Интернет», – 100 процентов | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | ежегодно |
| 4. | Установление предельного (не превышающего более чем в 2 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год | отчет отдела социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, учреждения культуры | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и утверждение Кодексов этики работников учреждений культуры | локальный акт учреждения культуры | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, учреждения культуры | 2013 - 2014 годы |
| 6. | Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переходом на эффективный контракт | локальный акт учреждения культуры | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, учреждения культуры | 2014 – 2015 годы |
| 7. | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнения работ), организация соответствующего дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников учреждений культуры | локальный акт учреждения культуры о разработке должностных инструкций и планов-графиков дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, учреждения культуры | ежегодно |
| 8. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективного контракта) в сфере культуры и анализ лучших практик | локальный акт учреждения культуры, правовые акты администрации Ибресинского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского городского и сельских поселений | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, учреждения культуры | ежегодно |
| 9. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | правовые акты администрации Ибресинского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского городского и сельских поселений | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | к 2015 году |
| 10. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений культуры до 1:0,7–1:0,5 (с учетом типа учреждения) | отчет отдела социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения, учреждения культуры | к 2018 г. |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  |  |  |  |
| 11. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | отчет отдела социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения | ежеквартально |
| 12. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом специфики отрасли, возможного привлечения на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, а также возможного привлечения средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры | отчет отдела социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения | ежегодно |
| 13. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Ибресинского района Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 (в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры) | бюджетная заявка | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения, учреждения культуры | ежегодно |
| 14. | Увеличение объема дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, не менее чем на 30 процентов к 2018 году | отчет отдела социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения | ежегодно |
| 15. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры | отчет отдела социального развития администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения | ежеквартально |
| 16. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, учреждения культуры | 2012 - 2018 годы |
| 17. | Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 | доклад администрации Ибресинского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения | апрель 2017 г. |
| Независимая система оценки качества работы учреждений культуры |  |  |  |  |
| 18. | Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и приказом Министерства культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры России) от 30 сентября 2013 г. № 1505 «О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры» | правовые акты администрации Ибресинского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского городского и сельских поселений, рекомендации общественного совета при администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, Ибресинское городское и сельские поселения, общественный совет при администрации Ибресинского района Чувашской Республики | ежегодно |
| 19. | Формирование и обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | постоянно |
| 20. | Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики, рекомендации общественного совета при администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики, общественный совет при администрации Ибресинского района Чувашской Республики | ежегодно |
| 21. | Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета для проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры и составления рейтингов | локальный акт учреждений культуры по улучшению качества работы, согласованный с учредителем | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | III квартал 2014 г. |
| 22. | Информирование населения в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети «Интернет», о функционировании независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | постоянно |
| # Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 23. | Корректировка муниципальной «дорожной карты», содержащей целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и целевые показатели динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | постановление администрации Ибресинского района Чувашской Республики | Администрация Ибресинского района Чувашской Республики | ежегодно в течение I квартала |

_________________________________

«Приложение №1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры»

П О К А З А Т Е Л И

нормативов плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

Категория работников: работники учреждений культуры*

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

| № пп | Наименование показателей | 2012 г. (факт) | 2013 г. (факт) | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014–2016 гг. | 2013–2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив числа получатетелй услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | х | 204,45 | 218,10 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | х | х |
| 2. | Число получателей услуг, человек | х | 24 800,00 | 24 575,00 | 24 239,00 | 25 163,00 | 24 827,00 | 24 127,00 | х | х |
| 3. | Среднесписочная численность отделной категории работников, человек | 123,2 | 121,30 | 112,70 | 86,60 | 89,90 | 88,70 | 86,20 |  |  |
| 4. | Численность населения Ибресинского района | х | 24 800,00 | 24 575,00 | 24 239,00 | 25 163,00 | 24 827,00 | 24 127,00 | х | х |
| 5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации | х | 62,10 | 67,10 | 66,30 | 82,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 6. | по Ибресинскому району | х | 49,89 | 55,58 | 59,94 | 57,79 | 78,16 | 78,19 |  |  |
| 7. | Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей | 17 187,4 | 19 423,80 | 20 862,00 | 19 442,20 | 20 165,00 | 21 590,00 | 23 158,00 | х | х |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 113,01 | 107,40 | 93,19 | 103,72 | 107,07 | 107,26 |  |  |
| 9. | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | х | 9 691,30 | 11 595,40 | 11 653,50 | 11 653,50 | 16 874,27 | 18 106,09 | х | х |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, % | х | х | 119,65 | 100,50 | 100,00 | 144,80 | 107,30 | х | х |
| 11. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | х | 0,14 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | х | х |
| 12. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 13. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей | 15,1 | 18,37 | 20,42 | 15,77 | 16,37 | 23,39 | 24,39 | 52,55 | 118,69 |
| 14. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.рублей | х | 3,27 | 2,05 | -2,60 | -2,00 | 5,02 | 6,02 | -2,55 | 11,76 |
| 15. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | за счет средств консолидированного бюджета Ибресинского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн.рублей | х | 3,24 | 2,00 | -2,60 | -2,00 | 4,99 | 5,99 | -2,60 | 11,62 |
| 17. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 0,29 | 0,94 | 3,80 | 3,43 | 3,57 | 3,84 | 8,17 | 15,86 |
| 18. | от рестуктуризации сети, млн.рублей | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.рублей | х | 0,29 | 0,94 | 3,80 | 3,43 | 3,57 | 3,84 | 8,17 | 15,86 |
| 20. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей | х | 0,03 | 0,05 |  | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,13 |
| 22. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр.17+22+23) | х | 3,27 | 2,05 | -2,60 | -2,00 | 5,02 | 6,02 | -2,55 | 11,76 |
| 24. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.18/24х100%) | х | 8,81 | 45,87 | -146,01 | -171,85 | 71,05 | 63,79 | -320,76 | 134,92 |

___________

* Расчет показателей за 2012–2015 годы произведен с учетом работников федеральных учреждений культуры, находящихся на территории Чувашской Республики

Приложение №2

к Плану мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры»

# Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

муниципальных учреждений культуры Ибресинского района Чувашской Республики

в разрезе поселений

- Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности

в общей сумме поступлений финансовых средств*

(процент)

| № п/п | Наименование поселений | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Айбечское сельское | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 10,1 | 12,4 | Глава поселения, Петров Б.М. |
| 2. | Андреевское сельское | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 9,7 | 12,0 | Глава поселения, Алексеев В.А. |
| 3. | Березовское сельское | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 10,2 | 12,5 | Глава поселения, Юрина Л.Н. |
| 4. | Большеабакасинское сельское | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 9,8 | 12,1 | Глава поселения, Ерилеев Е.В. |
| 5. | Буинское сельское | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 10,8 | 13,1 | Глава поселения, Гулянов А.С. |
| 6. | Кировское сельское | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 9,3 | 11,6 | Глава поселения, Егоров Г.П. |
| 7. | Климовское сельское | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 9,5 | 11,8 | Глава поселения, Егоров А.В. |
| 8. | # Малокармалинское сельское | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 9,3 | 11,6 | Глава поселения, Карсаков С.Н. |
| 9. | Новочурашевское сельское | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 9,5 | 11,8 | Глава поселения, Федоров Н.Г. |
| 10. | Хормалинское сельское | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 9,6 | 11,9 | Глава поселения, Евграфов В.В. |
| 11. | Чувашско- Тимяшское сельское | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 9,7 | 12,0 | Глава поселения, Иванов Н.В. |
| 12. | Ширтанское сельское | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 9,8 | 12,1 | Глава поселения, Ефремова Н.К. |
| 13. | Ибресинское городское | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 9,6 | 11,9 | Глава администрации поселения, Анисимов В.А. |
| 14. | ЦРК «Ибресинский этнографический музейный комплекс» | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 11,3 | 13,6 | Директор, Майоров А.Г. |
| Итого по району |  | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 10,0 | 12,3 | х |

* - Рассчитывается путем умножения числа поступлений от приносящей доход деятельности на 100 и деления полученного результата на число поступлений финансовых средств всего, т.е. в %.

- Удельный вес населения,

участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

и клубных формированиях*

(процент)

| № п/п | Наименование поселений | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Айбечское сельское | 115,5 | 115,9 | 116,2 | 116,4 | 116,7 | 123,9 | 126,2 | Глава поселения, Петров Б.М. |
| 2. | Андреевское сельское | 91,1 | 91,5 | 91,8 | 92,0 | 92,3 | 99,5 | 101,8 | Глава поселения, Алексеев В.А. |
| 3. | Березовское сельское | 165,1 | 165,5 | 165,8 | 166,0 | 166,3 | 173,5 | 175,8 | Глава поселения, Юрина Л.Н. |
| 4. | Большеабакасинское сельское | 127,6 | 128,0 | 128,3 | 128,5 | 128,8 | 136,0 | 138,3 | Глава поселения, Ерилеев Е.В. |
| 5. | Буинское сельское | 180,5 | 180,9 | 181,2 | 181,4 | 181,7 | 188,9 | 191,2 | Глава поселения, Гулянов А.С. |
| 6. | Кировское сельское | 105,2 | 105,6 | 105,9 | 106,1 | 106,4 | 113,6 | 115,9 | Глава поселения, Егоров Г.П. |
| 7. | Климовское сельское | 137,0 | 137,4 | 137,7 | 137,9 | 138,2 | 145,4 | 147,7 | Глава поселения, Егоров А.В. |
| 8. | # Малокармалинское сельское | 118,2 | 118,6 | 118,9 | 119,1 | 119,4 | 126,6 | 128,9 | Глава поселения, Карсаков С.Н. |
| 9. | Новочурашевское сельское | 126,0 | 126,4 | 126,7 | 126,9 | 127,2 | 134,4 | 136,7 | Глава поселения, Федоров Н.Г. |
| 10. | Хормалинское сельское | 114,0 | 114,4 | 114,7 | 114,9 | 115,2 | 122,4 | 124,7 | Глава поселения, Евграфов В.В. |
| 11. | Чувашско - Тимяшское сельское | 126,3 | 126,7 | 127,0 | 127,2 | 127,5 | 134,7 | 137,0 | Глава поселения, Иванов Н.В. |
| 12. | Ширтанское сельское | 129,4 | 129,8 | 130,1 | 130,3 | 130,6 | 137,8 | 140,1 | Глава поселения, Ефремова Н.К. |
| 13. | Ибресинское городское | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 33,7 | 34,0 | 41,2 | 43,5 | Глава администрации поселения, Анисимов В.А. |
| 14. | ЦРК «Ибресинский этнографический музейный комплекс» (от числа жителей Ибресинского г/п) | 134,0 | 134,4 | 134,7 | 134,9 | 135,2 | 142,4 | 144,7 | Директор, Майоров А.Г. |
| Итого по району |  | 139,2 | 139,6 | 139,9 | 141,1 | 141,4 | 148,6 | 150,9 | х |

* - Рассчитывается путем деления числа посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований на число жителей  и умножения полученного частного на 100 процентов.

- Повышение уровня удовлетворенности населения

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры*

(процент)

| № п/п | Наименование поселений | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Айбечское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Петров Б.М. |
| 2. | Андреевское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Алексеев В.А. |
| 3. | Березовское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Юрина Л.Н. |
| 4. | Большеабакасинское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Ерилеев Е.В. |
| 5. | Буинское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Гулянов А.С. |
| 6. | Кировское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Егоров Г.П. |
| 7. | Климовское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Егоров А.В. |
| 8. | # Малокармалинское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Карсаков С.Н. |
| 9. | Новочурашевское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Федоров Н.Г. |
| 10. | Хормалинское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Евграфов В.В. |
| 11. | Чувашско- Тимяшское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Иванов Н.В. |
| 12. | Ширтанское сельское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава поселения, Ефремова Н.К. |
| 13. | Ибресинское городское | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Глава администрации поселения, Анисимов В.А. |
| 14. | ЦРК «Ибресинский этнографический музейный комплекс» | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | Директор, Майоров А.Г. |
| Итого по району |  | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | х |

*- Устанавливается путем опроса населения на официальном сайтах Ибресинского района и поселений, а также при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры.

- Увеличение доли представленных (во всех формах)

зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда*

(процентов)

| Наименование поселений | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики | 42,0 | 42,5 | 42,8 | 43,2 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | Директор, Майоров А.Г. |

*- Рассчитывается путем деления числа представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов на число музейных предметов основного фонда и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

5.Увеличение посещений  филиала «Ибресинский этнографический музей под открытым небом» Му

ниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры»Ибресинского района Чувашской Республики

(посещений на одного жителя в год)

| Наименование поселений | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры» Ибресинского района Чувашской Республики | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,67 | Директор, Майоров А.Г. |

6. Увеличение количества посещений общедоступных библиотек

(тыс. единиц)

| № п/п | Наименование поселений | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Айбечское сельское | 8,45 | 8,49 | 8,53 | 8,54 | 8,54 | 8,55 | 8,56 | Глава поселения, Прохоров В. В. |
| 2. | Андреевское сельское | 7,34 | 7,37 | 7,40 | 7,44 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | Глава поселения, Коннов В. В. |
| 3. | Березовское сельское | 4,55 | 4,57 | 4,59 | 4,61 | 4,62 | 4,63 | 4,64 | Глава поселения, Юрина Л. Н. |
| 4. | Большеабакасинское сельское | 19,01 | 19,10 | 17,70 | 17,77 | 17,78 | 17,80 | 17,82 | Глава поселения, Ерилеев Е. В. |
| 5. | Буинское сельское | 8,04 | 8,08 | 9,61 | 9,65 | 9,66 | 9,67 | 9,68 | Глава поселения, Балтаев С. В. |
| 6. | Кировское сельское | 5,54 | 5,55 | 5,59 | 5,63 | 5,63 | 5,64 | 5,65 | Глава поселения, Егоров Г. П. |
| 7. | Климовское сельское | 15,52 | 15,59 | 15,66 | 15,73 | 15,74 | 15,76 | 15,78 | Глава поселения, Денисов Д. А. |
| 8. | # Малокармалинское сельское | 14,81 | 14,88 | 14,92 | 15,02 | 15,04 | 15,06 | 15,08 | Глава поселения, Кураков Л. Н. |
| 9. | Новочурашевское сельское | 12,26 | 12,32 | 11,38 | 11,41 | 11,42 | 11,43 | 11,44 | Глава поселения, Федоров Н. Г. |
| 10. | Хормалинское сельское | 22,53 | 22,64 | 22,74 | 22,77 | 22,79 | 22,83 | 22,87 | Глава поселения, Евграфов В. В. |
| 11. | Чувашско- Тимяшское сельское | 18,84 | 18,92 | 19,01 | 19,11 | 19,12 | 19,15 | 19,18 | Глава поселения, Михайлов В. А. |
| 12. | Ширтанское сельское | 14,84 | 14,92 | 15,00 | 15,05 | 15,07 | 15,10 | 15,13 | Глава поселения, Моисеев С. Н. |
| 13. | Ибресинское городское | 49,60 | 49,82 | 50,12 | 50,27 | 50,41 | 50,43 | 50,51 | Глава поселения, Фадеев С. П. |
| Итого по району |  | 201,33 | 202,25 | 202,25 | 203,00 | 203,26 | 203,50 | 203,80 | х |

7.Увеличение доли детей,привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей*               (процентов)

| № п/п | Наименование поселений | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Айбечское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Петров Б.М. |
| 2. | Андреевское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Алексеев В.А. |
| 3. | Березовское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Юрина Л.Н. |
| 4. | Большеабакасинское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Ерилеев Е.В. |
| 5. | Буинское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Гулянов А.С. |
| 6. | Кировское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Егоров Г.П. |
| 7. | Климовское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Егоров А.В. |
| 8. | # Малокармалинское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Карсаков С.Н. |
| 9. | Новочурашевское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Федоров Н.Г. |
| 10. | Хормалинское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Евграфов В.В. |
| 11. | Чувашско- Тимяшское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Иванов Н.В. |
| 12. | Ширтанское сельское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава поселения, Ефремова Н.К. |
| 13. | Ибресинское городское | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | Глава администрации поселения, Анисимов В.А. |
| Итого по району |  | 32,0 | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | х |

*- Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.