| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 22.10.2014ç 736№ Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.10.2014г. № 736 поселок Ибреси |

О ликвидации Муниципального бюджетного

учреждения «Центр развития культуры

«Ибресинскйй этнографический музейный комплекс»

Ибресинского района Чувашской Республики

В соответствие с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Q6 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 20.10.2014 года №730 «О создании Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района Чувашской Республики и Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры Ибресинского района Чувашской Республики», администрация Ибресинского района Чувашской Республики постановляет:

1.   Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение  «Центр развития культуры «Ибресинскйй этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики в соответствии с Планом мероприятий по ликвидации (приложение №1).

2.   Утвердить состав ликвидационной комиссии (приложение №2).

3.  Директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики (Майорову А.Г.) провести мероприятия по предстоящему увольнению работников в связи с ликвидацией в срок до 31.12.2014 года.

4. Подготовить документы для передачи недвижимого имущества в оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития культуры Ибресинского района Чувашской Республики» в срок до 01.12.2014 года.

Вр.и.о. главы администрации

Ибресинского района                                                                В.Г. Пименов

Алексеева И.В.

2-15-77

Приложение №1

к постановлению администрации

Ибресинского района Чувашской Республики

от 22 октября 2014 года №736

План

мероприятий по ликвидации Муниципального бюджетного учреждения

«Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный

комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление кредиторов о ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики | В течение месяца после даты принятия решения о ликвидации | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики |
| 2. | Уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России №3 по Чувашской Республике, Управление Пенсионного фонда РФ в Ибресинском районе Чувашской Республики-Чувашии, ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по; Чувашской Республике - об указанном постановлении администрации Ибресинского: района Чувашской Республики | в 3-дневный срок | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики |
| 3. | Поместить в официальном печатном издании (журнал «Вестник государственной регистрации») публикацию о ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Центр" развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики и о порядке и сроке подачи требований его кредитором (кредиторами) | В течение недели после даты издания настоящего постановления | Ликвидационная комиссия |
| 4. | Составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит; сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения | По истечении двух месяцев после опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия |
| 5. | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса, уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России №3 по Чувашской Республике о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение трех рабочих дней | Ликвидационная комиссия |
| 6. | Направить в Межрайонную инспекцию ФНС России №3 по Чувашской Республике сообщение о завершении процесса, ликвидации | Не ранее чем через 2 месяца с момента помещения в официальном печатном изданий публикации о ликвидации учреждения | Ликвидационная комиссия |
| 7. | После завершения процесса ликвидации муниципального учреждения подать в Межрайонную инспекцию ФНС России №3 по Чувашской Республике документы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 08.08.2011 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |  | Ликвидационная комиссия |

Приложение №2

к постановлению администрации

Ибресинского района Чувашской Республики

от       22 октября 2014 года  №736

Состав ликвидационной комиссии

Майоров А.Г. - Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:

Шестеринова СВ. - заведующий юридического сектора администрации Ибресинского района Чувашской Республики;

Константинова Л.Ю. - помощник-директора Муниципального бюджетной учреждения «Центр развития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» Ибресинского района Чувашской Республики;

Федосеева Л. А.. - ведущий специалист-эксперт отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района Чувашской Республики;

Антонова Г.Н. - руководитель - главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Ибресинского района ЧР".