| Чăваш Республикин Сĕнтĕрвăрри районĕн администраци пуçлăхĕ # Й Ы Ш Ǎ Н У № Сĕнтĕрвăрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 29.10.2013 № 742 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

образования и науки в Мариинско-Посадском

районе Чувашской Республики»

#### В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2013 года № 51-рг администрация Мариинско-Посадского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Мариинско – Посадском районе Чувашской Республики» (далее – План).

2. Отделу образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики обеспечить реализацию Плана.

3. Финансовому отделу администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики при формировании проектов бюджета Мариинско – Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансирование расходов, связанных с реализацией Плана.

4. Руководителям образовательных учреждений Мариинско – Поосадского района рекомендовать принять участие в реализации Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики С.В. Арсентьеву.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Мариинско – Посадского района                                                             В.И. Григорьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мариинско - Посадского района

Чувашской Республики

от 29.10.2013  № 742

П Л А Н

- мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях

- социальной сферы, направленные на повышение эффективности

- образования и науки в Мариинско – Посадском районе

- Чувашской Республики»

- I. Изменения в дошкольном образовании, направленные

- на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

- 1. Основные направления

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- строительство и реконструкцию современных зданий дошкольных образовательных организаций;

- получение субсидий из бюджета Чувашской Республики на оснащение дополнительно созданных мест для организации дошкольного образования;

- развитие вариативных форм дошкольного образования;

- соблюдение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

- Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

- Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту, приведено в приложении к настоящему плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Мариинско – Посадском районе Чувашской Республики» (далее – план).

- 2. Ожидаемые результаты

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

- Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

- Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1,5– 6,5 лет | человек | 1325 | 1352 | 1380 | 1390 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 70% | 72% | 72% | 76% | 78% | 78% | 78% |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | человек | 923 | 976 | 996 | 1066 | 1086 | 1086 | 1086 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | человек | 1138 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | человек | - | - | 20 | 70 | 20 | - | - |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция зданий под детские сады, в том числе при передаче перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений | мест | - | - | - | 70 | - | - | - |
| использование имеющихся резервов функционирующих образовательных учреждений | мест | - | - | 20 | - | 20 |  |  |
| Развитие негосударственного сектора дошкольного образования | мест | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность педагогических работников | человек | 91 | 96 | 98 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | человек | 147 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности # на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение субсидии из республиканского бюджета на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013 год | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе |
| 2. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Мариинско – Посадском районе Чувашской Республики на 2011–2020 гоы» районной целевой программы развития образования в Мариинско - Посадском районе Чувашской Республике на 2011–2020 годы | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013 год |  |
| 3. | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе |
|  | строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2015 годы |  |
|  | создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в функционирующих образовательных организациях, имеющих свободные площади, развитие вариативных форм дошкольного образования (домашних, семейных групп, групп кратковременного пребывания и др.) | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2015 годы |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации |
| # Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2014 год | отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
|  | реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы |  |
|  | разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2014 годы |  |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  | удельный вес муниципальных образований Чувашской Республики, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
|  | разработка показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2014 годы |  |
|  | разработка методических рекомендаций для образовательных учреждений по разработке примерного положения об оплате труда педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2014 годы |  |
|  | разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2014 годы |  |
| # Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, руководители дошкольных образовательных организаций* | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании по Чувашской Республике |
| 9. | Обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы |  |
| 10. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании по Чувашской Республике |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |

# 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| № пп | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3– 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе | процентов | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих частные дошкольные образовательные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований Чувашской Республики, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании по Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования по Чувашской Республике, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

- II. Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

- 1. Основные направления

- Обеспечение достижения школьниками в Мариинско – Посадском районе Чувашской Республики новых образовательных результатов включает в себя:

- создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- реализацию подпрограммы «Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров Чувашской Республики» Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы.

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение системы оценки качества общего образования;

- реализацию программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

- Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту, приведено в приложении к настоящему плану.

- 2. Ожидаемые результаты

- Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников в Мариинско – Посадском районе Чувашской Республики, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднереспубликанского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

- Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

# 3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7– 17 лет | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Число общеобразовательных организаций | штук | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Численность обучающихся | человек | 2065 | 1984 | 2000 | 2003 | 1990 | 2010 | 2050 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 10,9 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |
| Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1–8 классов) | процентов | 17,9 | 39,7 | 36,6 | 46,8 | 57,1 | 65,9 | 73,9 |

# 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов: | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, осуществляющие подготовку по педагогическим направлениям и находящиеся на территории Чувашской Республики*, организации дополнительного профессионального образования*, общеобразовательные организации* |  | удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | начального общего образования |  | 2013– 2014 годы |  |
|  | основного общего образования |  | 2013– 2018 годы |  |
| 2. | Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | создание республиканского центра мониторинга на базе БУ «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013 год |  |
|  | организация проведения и анализ мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и профессионального образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, общеобразовательные организации* | 2013– 2018 годы |  |
|  | организация проведения и анализ комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории |  | 2015– 2018 годы |  |
|  | организация проведения и анализ мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций |  | 2015– 2018 годы |  |
|  | разработка методических рекомендаций по результатам проведения мониторингов для органов местного самоуправления, образовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы |  |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников (с дополнительной выборкой для республики) | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, общеобразовательные организации* | 2013– 2018 годы | удельный вес численности школьников в Чувашской Республике, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности школьников Чувашской Республики, принявших участие в указанных исследованиях, отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | открытие республиканских стажировочных площадок для распространения лучших педагогических практик по результатам исследований (не менее одной площадки на территории муниципального района и городского округа) | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2015 годы |  |
| 4. | Разработка и принятие подпрограммы модернизации системы подготовки и переподготовки педагогических кадров Чувашской Республики Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы в соответствии с федеральной программой подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2014 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
|  | Реализация подпрограммы модернизации системы подготовки и переподготовки педагогических кадров Чувашской Республики Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, общеобразовательные организации* | 2014– 2018 годы |  |
|  | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике на 2012–2020 годы» Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, общеобразовательные организации* | 2013– 2018 годы |  |
| # Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций Минобрнауки России | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, общеобразовательные организации* | 2013 год | число общеобразовательных организаций, оценка деятельности которых, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 6. | Разработка и реализация подпрограммы повышения эффективности и качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях, Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, общеобразовательные организации* | 2014– 2015 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| # Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, общеобразовательные организации* | 2013 год | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 8. | Обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы |  |
| 9. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | 2013– 2018 годы | доля населения, информированного о введении эффективного контракта в системе общего образования (результаты социологических опросов) |

# 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования

| № пп | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности школьников в Чувашской Республике, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности школьников в Чувашской Республике, принявших участие в указанных исследованиях: |  |  |  |  |  |  |  | учащиеся школ в Чувашской Республике будут достигать стабильно высоких результатов в международных сопоставительных исследованиях (PIRLS, TIMSS) |
|  | международное исследование (PIRLS) | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
|  | международное исследование (TIMSS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (4 класс) | процентов | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | математика (8 класс) | процентов | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
|  | естествознание (4 класс) | процентов | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
|  | естествознание (8 класс) | процентов | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | международное исследование (PISA): |  |  |  |  |  |  |  | учащиеся школ в Чувашской Республике улучшат свои достижения в международном сопоставительном исследовании (PISA) |
|  | читательская грамотность | процентов | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |
|  | математическая грамотность | процентов | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |  |
|  | естественнонаучная грамотность | процентов | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 9,5 | 11,2 | 13,6 | 15,9 | 19,8 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов средней заработной платы по Чувашской Республике |
| 5. | Удельный вес общеобразовательных организаций, оценка деятельности которых, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрена система оценки всех общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

- 1. Основные направления

- Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- реализацию республиканских и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

- Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

- Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования детей;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей приведено в приложении к настоящему плану.

- 2. Ожидаемые результаты

- Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей, в том числе 50 процентов из них – за счет бюджетных средств.

- 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | - Единица - измерения | - 2012 год | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность детей и молодежи 5–18 лет | - человек | - 3323 | - 3218 | - 3300 | - 3315 | - 3356 | - 3360 | - 3351 |
| - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет | - процентов | - 3,4 | - 3,1 | - 3,2 | - 3,2 | - 3,3 | - 3,4 | - 3,4 |
| - Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | - человек | - 27 | - 27 | - 28 | - 28 | - 29 | - 29 | - 29 |
| Число детей в расчете на одного педагогического работника | человек | - 36 | - 37 | - 38 | - 38 | - 40 | - 40 | - 40 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

| - № пп | - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок - реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| - 1. | - Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике» Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | - 2013– 2018 годы | - охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - 2. | - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | - 2013– - 2015 годы | - охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| - 3. | - Распространение республиканских и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | - 2015– - 2017 годы | - охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| - 4. | - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | - 2013– - 2015 годы | - число государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| - 5. | - Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | - 2013 год | - оценка деятельности всех организаций дополнительного образования детей в Чувашской Республике, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| - 6. | - Государственная и муниципальная поддержка одаренных детей и молодежи | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, образовательные организации* | - 2013– - 2018 годы | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - 7. | - Организация и проведение очно-заочной школы «Поиск» по подготовке школьников к олимпиадам | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, образовательные организации* | - 2013– - 2018 годы |  |
| - 8. | - Проведение учебно-тренировочных сборов для участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников |  | - 2013– - 2018 годы |  |
| - 9. | - Организация и проведение предметных олимпиад школьников, участие во всероссийских, международных олимпиадах |  | - 2013– - 2018 годы |  |
| - 10. | - Проведение научно-практических конференций, интеллектуальных игр, конкурсов, турниров и т.п. («Excelsior», «Юность Большой Волги» и др.) | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, образовательные организации* | - 2013– - 2018 годы |  |
| - 11. | - Организация профильных лагерей для одаренной молодежи с дополнительной образовательной программой | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики | - 2013– - 2018 годы |  |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| - 12. | - Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, образовательные организации* | - 2013– - 2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |
| - 13. | - Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей |  | - 2013– - 2018 годы |  |
| - 14. | - Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, организации дополнительного образования детей* | - 2013– - 2018 годы | - удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - 15. | - Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско – Посадского района Чувашской Республики, организации дополнительного образования детей* | - 2013– - 2018 годы |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

| - № пп | - Наименование показателя | - Единица измерения | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год | - Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | - процентов | - 59 | - 62 | - 65 | - 68 | - 70 | - 71 | - не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| - 2. | - Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | - процентов | - 35 | - 38 | - 40 | - 42,5 | - 44 | - 46 | - увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| - 3. | - Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации | - процентов | - 75 | - 80 | - 85 | - 90 | - 95 | - 100 | - во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими и руководящими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |

- ________

* Мероприятия выполняются по согласованию с исполнителем.

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования

в Мариинско –Посадском районе  Чувашской Республике»

Финансовое обеспечение

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республике»

(млн. рублей)

| Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | консолидированный бюджет Чувашской Республики | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет Чувашской Республики | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет Чувашской Республики | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Мариинско – Посадском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в функционирующих образовательных организациях, имеющих свободные площади, развитие вариативных форм дошкольного образования (домашних, семейных групп, групп кратковременного пребывания и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики реализации основной общеобразовательной программы негосударственного сектора дошкольного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 5,2 | 0,0 | 2,3 | 7,4 | 0,0 | 2,0 | 7,6 | 0,0 | 11,8 | 12,1 | 14,5 | 17,2 |
| Всего | 5,2 | 0,0 | 2,3 | 7,4 | 0,0 | 2,0 | 7,6 | 0,0 | 11,8 | 12,1 | 14,5 | 17,2 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начального общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация проведения и анализ мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и профессионального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Организация проведения и анализ комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Организация проведения и анализ мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Реализация подпрограммы модернизации системы подготовки и переподготовки педагогических кадров Чувашской Республики в соответствии с федеральной программой подготовки и переподготовки современных педагогических кадров Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике на 2012–2020 годы» Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Разработка и реализация подпрограммы повышения эффективности и качества услуг в школах, работающих в сложных социальных условиях, Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 4,6 | 0,0 | 6,3 | 6,4 | 0,0 | 14,3 | 5,6 | 0,0 | 34,4 | 18,1 | 22,4 | 27,2 |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 4,6 | 0,0 | 6,3 | 6,4 | 0,0 | 14,3 | 5,6 | 0,0 | 34,4 | 18,1 | 22,4 | 27,2 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике» Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 2. Государственная поддержка одаренных детей и молодежи (стипендии, конкурсы, форумы, фестивали, проекты и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Организация и проведение очно-заочной школы «Поиск» по подготовке школьников к олимпиадам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Проведение учебно-тренировочных сборов для участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Организация и проведение предметных олимпиад школьников, участие во всероссийских, международных олимпиадах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Проведение конференций, интеллектуальных игр, конкурсов, турниров и т.п. («Excelsior», «Юность Большой Волги» и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Организация профильных лагерей для одаренной молодежи с дополнительной образовательной программой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,6 | 9,4 |
| Всего | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,6 | 9,4 |