| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

07.04.2016  № 809

# О проведении в городе Чебоксары велопробега, посвященного 71-летию Победы в Великой Отечественной войне

# В целях популяризации и дальнейшего развития спорта администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 24 апреля 2016 года в городе Чебоксары велопробег, посвященный 71–летию Победы в Великой Отечественной войне.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению велопробега, посвященного 71–летию Победы в Великой Отечественной войне.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению велопробега, посвященного 71–летию Победы в Великой Отечественной войне.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары – руководителя аппарата Маклыгина А.Ю.

## Глава администрации города Чебоксары                               А.О. Ладыков

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 07.04.2016 № 809

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

##### по подготовке и проведению велопробега, посвященного 71–летию Победы в Великой Отечественной войне

Маклыгин А.Ю.  – заместитель главы администрации – руководитель аппарата – председатель рабочей группы;

Малов А.Е. – начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары – заместитель председателя рабочей группы;

Кириллов А.Ю. – ведущий специалист – эксперт управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары – секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор АО «Инженерная защита»;

Белов О.Г. –  директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары;

Горбов А.Е. -  директор филиала компании ООО «Выбери радио» в г. Чебоксары (по согласованию);

Гурьянова Е.А. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию);

Жуков А.Е. –  начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Захаров Д.А. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Ильин С.В. – директор МБУ «Городская реклама»;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары;

Михайлов Я.Л. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Мулендеев В.А. – президент Федерации велосипедного спорта Чувашской Республики (по согласованию);

Осипов А.Н. – директор МБОУДО «ДЮСШ «Спартак»;

Павлов С.Г. – начальник УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Платонов В.Я. – председатель ЧРОО «Велосипедное движение «Солнце на Спицах» (по согласованию);

Прокопьев Н.П. – глава администрации Ленинского района города Чебоксары;

Романов В.Г. – начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию);

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Савельев Д.Г. – начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи;

Черкесов Э.Х. – начальник отдела молодежного и общественного развития управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

________________________________

Приложение № 2

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Чебоксары

от 07.04.2016 № 809

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению велопробега, посвященного 71–летию Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | #### Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
|  | Организация озвучивания на Красной Площади и возле русского драматического театра, работа ведущего | 24 апреля | Филиал компании ООО «Выбери радио» в г. Чебоксары |
|  | Изготовление и размещение в городе транспарант-перетяжек и информационных баннеров по городу Чебоксары | до 18 апреля | МБУ «Городская реклама» |
|  | Освещение хода подготовки и проведения соревнований | весь период | Управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
|  | Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнований, ямочный ремонт согласно схеме трасс | по 24 апреля | МБУ «Управление ЖКХ и Б» г. Чебоксары |
|  | Установка корзин с флагами расцвечивания: Красная Площадь | к 24 апреля | Администрация Ленинского района города Чебоксары |
|  | Доставка и установка биотуалетов: Красная Площадь – 4 шт | к 24 апреля | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
|  | Обеспечение подключения к источнику электроэнергии, дежурство электрика на Красной Площади | 24 апреля | МБУ «Управление ЖКХ и Б», ОАО «Инженерная защита» |
|  | Подготовка постановления администрации города Чебоксары о закрытие дорог в соответствии со схемой трассы | до 18 апреля | Отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары |
|  | Организация культурной программы | 24 апреля | Филиал компании ООО «Выбери радио» в г. Чебоксары |
|  | Организация работы буфетов для участников и зрителей на Красной Площади | 24 апреля | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары |
|  | Организация сопровождения бригады скорой помощи участников велопробега согласно схеме трассы | 24 апреля | Министерство здравоохранения Чувашской Республики |
|  | Обеспечение безопасности в местах проведения мероприятия и сопровождения согласно схеме трассы | 24 апреля | УМВД России по г. Чебоксары УГИБДД Чувашии |
|  | Доставка и установка турникетов | 24 апреля | МБОУДО «ДЮСШ «Cпартак» |

________________________________________