05. 06. 2015 № 882

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню Республики, в Московском районе г.Чебоксары

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

1.1. Организационный комитет в составе:

Глотова Н.М. – заместитель главы администрации, председатель оргкомитета;

Евдокимов  А.П.   –  начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, заместитель председателя оргкомитета;

Деньгина М.С. – главный специалист-эксперт по культуре отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, секретарь оргкомитета;

Болдырев А.В. – директор МБУК ДК «Салют» (по согласованию);

Бондарев Е.В. – директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» (по согласованию);

Васильев Ю.Ф. – главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы;

Гуляева О.А. – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Иванова Н.Н. – начальник отдела охраны детства;

Ивонтьев И.В. – директор МАУ ПКиО им.500-летия г. Чебоксары (по согласованию);

Константинов Ю.Н.– начальник отдела ЖКХ и благоустройства;

Киргизова Л.П. – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Клёмина Ю.Н. – ведущий специалист-эксперт по делам молодёжи отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы;

Кузнецова Л.И. – директор МБУК «ЦКС г. Чебоксары» (по согласованию);

Шуркина В.Л. – заведующий  сектором торговли.

1.2. Прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики, в Московском районе г. Чебоксары.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Московского района г.Чебоксары, обеспечить участие в проводимых мероприятиях.

3. Начальникам отделов по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы (Евдокимов А.П.), жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Константинов Ю.Н.) обеспечить выполнение плана  основных мероприятий по празднованию Дня Республики в Московском районе г. Чебоксары и представить информацию о ходе выполнения данного постановления к 30 июня 2015 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Глотову Н.М.

Глава администрации                                                                        А.Н. Петров

УТВЕРЖДЕН постановлением главы администрации Московского района г. Чебоксары 05 июня 2015 г. № 882

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвящённых Дню Республики, в Московском районе г. Чебоксары

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | - Заседание организационного комитета | - Администрация Московского района г. Чебоксары | - март | - Глотова Н.М. - заместитель главы администрации, председатель оргкомитета |
|  | - Организация установки, ремонт, покраска дворовых спортивных и малых архитектурных форм | - Территория Московского района | - май - июнь | - Константинов Ю.Н.- начальник отдела ЖКХ и благоустройства, - руководители обслуживающих организаций (по согласованию), и подрядные организации, выигравшие аукцион (по согласованию) |
|  | - Праздничное оформление территории Московского района флагами, иллюминацией и конструкциями | - Территория Московского района | - май - июнь | - Константинов Ю.Н., - руководители обслуживающих организаций (по согласованию), и подрядные организации, выигравшие аукцион (по согласованию |
|  | Содержание открытых спортивных площадок в рабочем состоянии и их эффективное использование | Микрорайоны, спортплощадки образовательных учреждений | май-июнь | Васильев Ю.Ф. -главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, руководители обслуживающих организаций (по согласованию) |
|  | Реализация проекта «Чтим национальные традиции» и организация районных мероприятий, посвящённых чувашским национальным праздникам | МАУ ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары, | июнь | Деньгина М.С. – главный специалист - эксперт по культуре отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, Бондарев Е.В. – директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» (по согласованию), Ивонтьев И.В. – директор МАУ ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары (по согласованию) |
|  | Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории микрорайона: «Знакомьтесь: наши соседи», «Двор, в котором мы живём» | Территория Московского района | июнь | Алексеева А.Н. – главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы |
| III. Культурно-массовые и молодёжные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | - Организация и проведение праздников дворов, улиц, микрорайонов и деревни Чандрово | - Московский район - г. Чебоксары | - июнь | Деньгина М.С., - Васильев Ю.Ф., - Клемина Ю.Н.- . – ведущий специалист-эксперт по делам молодёжи отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, - Евдокимов А.П. - начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, - Акимов В.И. - зав. сектором по работе с населением д. Чандрово, - Алексеева А.Н. |
| 2. | Массовая молодежная интернет-акция «Родная Чувашия» | социальные сети | 21-24 июня | Клемина Ю.Н. Молодёжное правительство (по согласованию) |
| 3. | «Странички памяти» - молодежный патриотический проект | Территория Московского района | в течение года | Клемина Ю.Н. Молодёжное правительство (по согласованию) |
| 4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам | дворовые площадки Московского района | июнь | Евдокимов А.П. Алексеева А.Н. |
| 5. | Организация и проведение различных конкурсов народного творчества | дворовые площадки Московского района | июнь | Евдокимов А.П. Алексеева А.Н. |
| 6. | Чествование ветеранов, юбиляров и долгожителей микрорайона | дворовые площадки Московского района | июнь | Евдокимов А.П. Алексеева А.Н. |
| 7. | Организация и проведение благотворительных акций для инвалидов, малоимущих и одиноких людей старшего возраста | дворовые площадки Московского района | июнь | Евдокимов А.П. Алексеева А.Н. |
| 8. | Организация и проведение различных благотворительных акций для многодетных и малоимущих семьей, инвалидов, детей-сирот, одиноких престарелых жителей | дворовые площадки Московского района | июнь | Евдокимов А.П. Алексеева А.Н. |
| 9. | Праздничные программы ко Дню Республики в учреждениях культуры, КУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары», детских садах и на главных площадках района | Учреждения культуры, КУ ЧР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары», детские сады | июнь | Деньгина М.С., Иванова Н.Н. –начальник отдела охраны детства, руководители учреждений культуры (по согласованию), Михайлова И.А.- директор КУ ЧР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Чебоксары» (по согласованию) |
| 10. | «Ача-пача Акатуйе» - фестиваль детских творческих коллективов, посвящённый традициям и обрядам национального праздника чувашей | МАУ ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | 17 июня 10.00 | Деньгина М.С., Кузнецова Л.И. – директор МБУК «ЦКС г.Чебоксары» (по согласованию), Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| 11. | «Игрушки своими руками» - благотворительные выездные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству в детские социальные центры | ДК «Ровесник» | июнь | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |
| 12. | «Чувашия – мой край родной» - детская развлекательно-игровая программа в рамках Дня Республики | Открытая площадка ДК «Ровесник» | 19 июня 13.00 | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |
| 13. | «Все, что вижу, все, что слышу, я люблю!» - игра-путешествие по родному краю | ЦГБ им. В. Маяковского | 23 июня 11.00 | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| 14. | «Вот оно, какое наше лето» - экологический праздник для детей микрорайона | ДК «Ровесник» | июнь | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |
| 15. | «Вот она, какая сторона родная» - час интересных сообщений | ДБ им. В. Сухомлинского | 23 июня 10.00 | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| 16. | «Откуда есть пошла чувашская земля» - историко-литературное путешествие | МБ им. К.Чуковского | 23 июня 10.00 | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| 17. | Дворовые праздники ко Дню Республики | Дворовые площадки | 18-24 июня | Алексеева А.Н. председатели ТОС (по согласованию) |
| 18. | «День Чувашской Республики» - концертно-развлекательная программа | ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | 24 июня 13.00 | Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| 19. | Участие творческих коллективов в городских программах, посвящённых Дню Республики | Открытые площадки г. Чебоксары | 24 июня | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |
| 20. | «Родники России» - праздничный концерт ко Дню Республики | МБУК ДК «Салют» | 24 июня 12.00 | Болдырев А.В. (по согласованию) |
| 21. | Праздничный концерт ко Дню Республики | Клуб д. Чандрово | 24 июня 20.00 | Болдырев А.В. (по согласованию) |
| IV. Спортивно-массовая работа |  |  |  |  |
| 1. | Оказание помощи Чувашскому национальному конгрессу в организации и проведении республиканского праздника «Акатуй» | МАУ ПКиО 500-летия г. Чебоксары | июнь | Васильев Ю.Ф. |
| 2. | Организация работы дворовых, уличных команд по различным видам спорта | Дворовые спортивные площадки, стадион «Старт» | в течение периода | Васильев Ю.Ф. Алексеева А.Н. |
| Дворовые праздники |  |  |  |  |
| 1. | «День соседа» – дворовый праздник | Детская площадка ул. Университетская д. 28 | 18 июня 18.00 | Ипатьева Е.В. –ведущий специалист –эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы |
| 2. | «День папы» – дворовый праздник | Детская площадка между домами ул. Университетская д. 18, 22 | 21 июня 18.00 | Ипатьева Е.В. |
| 3. | День Республики – дворовый праздник | Детская площадка между домами ул. М. Павлова д. 34, 36 | 24 июня 18.00 | Ипатьева Е.В. |
| 4. | «День семьи, любви и верности» – дворовый праздник | Детская площадка между домами Проспект М. Горького д.41, 45, 43 | 8 июля 18.00 | Ипатьева Е.В. |
| 5. | «День папы» – дворовый праздник | Ул.Эльгера, 26, 28, 30 | 16 июня 18:00 | Андронникова Т.Н.– главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы |
| 6. | «День папы» -дворовый праздник | Детская площадка между домами по ул. Гузовского 5, 7, 9. | 17 июня 18:00 | Андронникова Т.Н. |
| 7. | День Республики (агитбригада)– дворовый праздник | Детская площадка между домами по ул. М.Павлова 28, 30. | 29 июня 18:00 | Андронникова Т.Н. |
| 8. | День Республики – дворовый праздник | Детская площадка по ул. 139-й Стрелковой дивизии 16 | 30 июня 18:00 | Андронникова Т.Н. |
| 9. | День Республики – дворовый праздник | Детская площадка между домами по ул. М. Павлова 66, 68 и Университетская 33. | 1 июля 18:00 | Андронникова Т.Н. |
| 10. | День Республики – дворовый праздник | Детская площадка ул.Т. Кривова, д. 5 | 11 июня 18.00 | Григорьева Е.В. (по согласованию) |
| 11. | День Республики – дворовый праздник | Сквер Пирогова | 16 июня 18.00 | Григорьева Е.В. (по согласованию) |
| 12. | День Республики – дворовый праздник | Детская площадка Проспект М. Горького ,д.10 корп. 1 | 17 июня 18.00 | Григорьева Е.В. (по согласованию) |
| 13. | День Республики – дворовый праздник | Детская площадка ул. Академика Крылова | 19 июня 18.00 | Григорьева Е.В. (по согласованию) |
| 14. | День Республики – дворовый праздник | Детская площадка между домами ул. Т. Кривова, д.18 и 20 | 23 июня 18.00 | Григорьева Е.В. (по согласованию) |
| 15. | День Республики– выступление агитбригады ЧГУ– дворовый праздник | Детская площадка между домами Грасиса 6, к.1, и Грасиса 6, к. 2. | 23 июня 18.00 | Деньгина М.С. |
| 16. | Открытие детской площадки ко Дню Республики – дворовый праздник | бульвар Миттова, д.7,7 /1, 9,11 | 23 июня 18.00 | Алексеева А.Н. |
| 17. | День Республики– дворовый праздник | Детская площадка Юго-западный бульвар, д.14 | 23 июня 18.00 | Евдокимов А.П. |
| 18. | «День молодежи»– дворовый праздник | Детская площадка перед домами по ул. Эльменя, 12 и ул. К.Максимова, 8. | 25 июня 18.00 | Жукова М.В..– главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы |