22. 05. 2014     №    935

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Чебоксары, в Московском районе

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

1.1. Организационный комитет в составе:

Глотова Н.М. – заместитель главы администрации Московского района г.Чебоксары, председатель оргкомитета;

Евдокимов А.П. – начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, заместитель председателя оргкомитета;

Деньгина М.С. – главный специалист-эксперт по культуре отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, секретарь оргкомитета;

Болдырев А.В. – директор МБУК ДК «Салют» (по согласованию);

Бондарев Е.В. – директор МБУК «ЦСДБ им. К.Чуковского» (по согласованию);

Васильев Ю.Ф. – главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы;

Гуляева О.А. – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Иванова Н.Н. – начальник отдела охраны детства;

Ивонтьев И.В. – директор МАУ ПКиО им.500-летия г. Чебоксары (по согласованию);

Ивченко В.В.- директор МБУК «ЦБС им. Маяковского» (по согласованию);

Константинов Ю.Н.– начальник отдела ЖКХ и благоустройства;

Киргизова Л.П. – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Клёмина Ю.Н. – ведущий специалист-эксперт по делам молодёжи отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы;

Кузнецова Л.И. – директор МБУК «ЦКС г. Чебоксары» (по согласованию);

Шуркина В.Л. – заведующий  сектором торговли.

1.2. Прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Чебоксары, в Московском районе г. Чебоксары.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Московского района г.Чебоксары, обеспечить участие в проводимых мероприятиях.

3. Начальникам отделов по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы (Евдокимов А.П.), жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Константинов Ю.Н.) обеспечить выполнение плана  основных мероприятий по празднованию Дня города Чебоксары в Московском районе и представить информацию о ходе выполнения данного постановления к 30 августа 2014 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Глотову Н.М.

Глава администрации                                                                        А.Н. Петров

УТВЕРЖДЕН постановлением главы администрации Московского района г. Чебоксары от 22 мая 2014 г. № 935

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых

празднованию Дня города Чебоксары, в Московском районе г.Чебоксары

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | - Заседание организационного комитета | - Администрация Московского района г. Чебоксары | - апрель | - Глотова Н.М. - заместитель главы администрации, председатель оргкомитета |
|  | - Проведение смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство территории Московского района г. Чебоксары | - Территория Московского района | - июль – - август | - Константинов Ю.Н.- начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
|  | - Праздничное оформление территории Московского района флагами, иллюминацией и конструкциями | - Территория Московского района | - август | - Константинов Ю.Н., - руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
|  | Содержание открытых спортивных площадок в рабочем состоянии и их эффективное использование | Микрорайоны, спортплощадки образовательных учреждений | август | Васильев Ю.Ф. -главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, руководители обслуживающих организаций (по согласованию) |
|  | Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории микрорайона: «Знакомьтесь: наши соседи», «Двор, в котором мы живём» | Территория Московского района | август | Алексеева А.Н. – главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы |
| III. Культурно-массовые и молодёжные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | - Организация и проведение праздников дворов, улиц, микрорайонов и деревни Чандрово | - Московский район г. Чебоксары | - август | Деньгина М.С. -главный специалист-эксперт по культуре, - Васильев Ю.Ф., - Клемина Ю.Н.- . – ведущий специалист-эксперт по делам молодёжи, - Евдокимов А.П. - начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы, - Акимов В.И. - зав. сектором по работе с населением д. Чандрово, - Алексеева А.Н. |
| 2. | Массовая молодежная интернет-акция «Родная Чувашия» | социальные сети | август | Клемина Ю.Н.. Молодёжное правительство (по согласованию) |
| 3. | «Странички памяти» - молодежный патриотический проект | Территория Московского района | в течение года | Клемина Ю.Н., Молодёжное правительство (по согласованию) |
| 4. | Организация и проведение различных конкурсов народного творчества | дворовые площадки Московского района | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 5. | Организация и проведение благотворительных акций для инвалидов, малоимущих и одиноких людей старшего возраста | дворовые площадки Московского района | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 6. | Организация и проведение различных благотворительных акций для многодетных и малоимущих семьей, инвалидов, детей-сирот, одиноких престарелых жителей | дворовые площадки Московского района | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 7. | Праздничные программы ко Дню города в учреждениях культуры, КУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары», детских садах и на главных площадках района | Учреждения культуры, КУ ЧР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары», детские сады | июнь | Деньгина М.С., Иванова Н.Н. –начальник отдела охраны детства, руководители учреждений культуры (по согласованию), Михайлова И.А.- директор КУ ЧР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Чебоксары» (по согласованию) |
| 8. | «Игрушки своими руками» - благотворительные выездные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству в детские социальные центры | ДК «Ровесник» | август | Кузнецова Л.И. - директор МБУК «ЦКС г. Чебоксары» (по согласованию) |
| 9. | «Наше здоровье в наших руках!» - спортивная программа | ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | 9 августа 13.00ч. | Васильев Ю.Ф., Ивонтьев И.В.- директор ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары (по согласованию) |
| 10. | Праздничное мероприятие, посвященное Дню города | ЦСОН Московского района г. Чебоксары | 15 августа 11.00 | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 11. | Праздник микрорайона, посвященный Дню города. Конкурс «Лучшая цветочная композиция» | Детская площадка по ул. Гузовского, д.5, 7. | 16 августа | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 12. | Турнир по армрестлингу, подвижные игры, дартс среди дворовых команд. | Детская площадка ул. Максимова д.2/5 | 16 августа | Евдокимов А.П., Васильев Ю.Ф. |
| 13. | Организация работы дворовых, уличных команд по различным видам спорта | Дворовые спортивные площадки, стадион «Старт» | в течение периода | Васильев Ю.Ф., Алексеева А.Н. |
| 14. | Спортивный праздник микрорайона с участием известных спортсменов Чувашской Республики | МБОУ СОШ № 62 | 16 августа | Васильев Ю.Ф., Алексеева А.Н. |
| 15. | Проведение спортивных мероприятий, праздников в микрорайонах по месту жительства | микрорайоны | 16 -17 августа 12.00 | Евдокимов А.П., Васильев Ю.Ф. |
| 16. | Праздник улиц | Чапаевский пос. | 16-17 августа | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н., ТОС «Чапаевский» |
| 17. | «Играйте вместе с нами» - народные игры и забавы ко Дню города Чебоксары | ДК «Ровесник» | август | Кузнецова Л.И. (по согласованию) |
| 18. | «Город Радушия» - районный праздничный концерт ко Дню города | Площадка перед ДК «Салют» | 17 августа 16.00 | Деньгина М.С., Болдырев А.В. - директор МБУК ДК «Салют» (по согласованию) |
| 19. | Районный праздник - «Жемчужина на Волге - 2014» - концертно-развлекательная программа посвящённая Дню города | Парк культуры и отдыха им.500-летия г. Чебоксары | 17 августа 13.00 | Деньгина М.С., Ивонтьев И.В. (по согласованию) |
| 20. | Подведение итогов конкурсов «Мой двор», «Мой подъезд», «Моя клумба» | Общественная приемная депутата ЧГСД П.В. Мишина | 17 августа | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 21. | Спортивные состязания: футбол, волейбол. Праздничная программа | Клуб д. Чандрово | 17 августа | Акимов В.М. (по согласованию), Болдырев А.В. (по согласованию) |
| 22. | Праздник, посвященный Дню города, «Праздник нашего двора» | Детская площадка по ул. Афанасьева д. 1,3, 9. | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 23. | Праздник микрорайона, посвященный Дню города. Конкурс рисунков на асфальте | Детская площадка пр. Московский, д.42 | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н., ТОС «Мирный» (по согласованию) |
| 24. | Праздник микрорайона «Двор, в котором мы живем». | Детская площадка по ул. Эльгера д.8 | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н., ТОС «Северо-Запад» (по согласованию) |
| 25. | Праздник «Мой любимый город» | ул. Урукова, д.15/1 | 17 августа | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н., ТОС «Уруковский» (по согласованию) |
| 26. | Праздник микрорайона, посвященный Дню города. Конкурс рисунков «Мой любимый город», «Веселые старты» | Площадка перед ТД «Москва» | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. |
| 27. | Праздник микрорайона, посвященный Дню города «День деревни» - праздничная программа | Детская площадка по ул. Некрасова, д.2 Площадка школы №29 Детская площадка по ул. Спартака, 17 Клуб д. Чандрово | август | Евдокимов А.П., Алексеева А.Н. ТОС «Куйбышевский» (по согласованию), ТОС «Горьковский» (по согласованию), ТОС «Междуреченский» (по согласованию), Болдырев А.В. (по согласованию) |
| Мероприятия в библиотеках |  |  |  |  |
| 1. | «С Днем рожденья, любимый город!» - слайд-шоу | ЦГБ им. Маяковского | август | Ивченко В.В.- директор ЦГБ им. Маяковского (по согласованию) |
| 2. | «Наш город на литературных страницах» - поэтический венок | ЦСЧ им. Чапаева | август | Ивченко В.В. (по согласованию) |
| 3. | «Город чудный, древний, славный…» - краеведческий час | Библ. им. Тургенева | август | Ивченко В.В. (по согласованию) |
| 4. | «Чебоксары - город добрый и любимый» - конкурсная программа | Библ. им. Некрасова | август | Ивченко В.В. (по согласованию) |
| 5. | «Чебоксары мои, Чебоксары» - книжно-иллюстративные выставки | Все библиотеки ЦГБ им. Маяковского | август | Ивченко В.В. (по согласованию) |
| 6. | «Чебоксары - прошлое, настоящее и будущее» - викторина | ДБ им. М. Трубиной | 13-17 августа 10.00 | Бондарев Е.В. - директор ЦСДБ им. К.Чуковского (по согласованию) |
| 7. | «Родному городу посвящается» - иллюстративная выставка – стенд | ДБ им. М. Трубиной | 13-17 августа | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| 8. | «Я расскажу тебе о городе родном» - библиоанонс | ДБ им. М. Трубиной | 13-17 августа 10.00 | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| 10. | «Люблю тебя, моя столица» - краеведческий познавательный час, мультимедийная презентация | ДБ им. В. Сухомлинского | 14 августа 14.00 | Бондарев Е.В. –директор ЦСДБ им. К.Чуковского (по согласованию) |
| 11. | «Прогулки по родному городу, или Улица, на которой ты живешь» - игра - путешествие | Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского | 15 августа 10.00 | Бондарев Е.В. (по согласованию) |
| 12. | «Чебоксары – город мой родной» - праздник | ДБ им. В. Чаплиной | 15 августа 10.00 | Бондарев Е.В. (по согласованию) |