Утверждаю

Глава администрации района

А.В. Башкиров

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению 17-18 февраля 2017 г.**

**в Красночетайском районе VIII Республиканских сельских зимних спортивных игр**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Составление схемы расположения автотранспорта команд – участниц сельских игр | 02.02.2017г. | Дадюков В.В. |
| 2. | Составление списка ответственных волонтеров по сельским районам ЧР | 02.02.2017г. | Ямсков Ю.В. |
| 3. | Расчистка проездных путей от снега и подготовка площадок для стоянки автотранспорта | 11.02.2017г. | Ильин А.Г. |
| 4. | Подготовка буклетов о Красночетайском районе | 11.02.2017г. | Ярабаева А.В. |
| 5. | Разработка схемы расположения мест проведения соревнований по видам спорта сельских игр | 11.02.2017г. | Ильин А.Г. |
| 6. | Подготовка лыжных трасс 2, 3, 5, и 10 км в райцентре и в местности «Чавал» | 11.02.2017г. | Никитин А.М.  Дадюков В.В. |
| 7. | Подготовка учащихся отделений волейбола, футбола, лыжных гонок, вольной борьбы и гиревого спорта ФСК «Хастар» для показательных выступлений на торжественном открытии сельских игр | 11.02.2017г. | Дадюков В.В.  Никитин А.М. |
| 8. | Подготовка оборудования и места для проведения соревнований по гиревому спорту в спортзале ФСК «Хастар» | 11.02.2017г. | Дадюков В.В.  Бронюков Ю.А. |
| 9. | Подготовка двух исправных тракторов, оборудования и мест для проведения соревнований механизаторов | 11.02.2017г. | Храмов В.В.  Петров Н.М. |
| 10. | Подготовка доильного аппарата и мест для проведения соревнований дояров | 11.02.2017г. | Храмов В.В. |
| 11. | Подготовка необходимого спортивного нвентаря и мест для проведения соревнований по полиатлону | 11.02.2017г. | Никитин А.М.  Дадюков В.В.  Егоров В.В. |
| 12. | Подготовка двух подводок, необходимого спортинвентаря и мест для проведения соревнований среди спортивных семей | 11.02.2017г. | Волков А.Г.  Дадюков В.В.  Самсонов А.Н. |
| 13. | Подготовка помещений, шахматного и шашечного инвентаря для проведения соревнований по шахматам и шашкам | 11.02.2017г. | Никитин А.М.  Дадюков В.В  Сергеев Е.Н.. |
| 14. | Подготовка судейских бригад для обслуживания спортивных соревнований, включенных в программу сельских игр | 11.02.2017г. | Никитин А.М.  Дадюков В.В. |
| 15. | Организация культурной программы сельских игр | 17-18.02  2017 г. | Самсонов А.Н. |
| 16. | Организация работы пунктов питания и торговых точек в местах проведения соревнований сельских игр | 17-18.02.  2017 г. | Васькова В.А. |
| 17. | Организация медицинского обслуживания участников соревнований сельских игр | 17-18.02.  2017 г. | Игнатьев И.В. |
| 18. | Обеспечение правопорядка и безопасности участников сельских игр | 17-18.02.  2017 г. | Михопаркин А.Н. |
| 19. | Организация озвучивания сельских игр | 17-18.02.  2017 г. | Самсонов А.Н.  Дадюков В.В. |
| 20. | Организация информационного обеспечения сельских игр | 01-18.02  2017 г. | Оринова А.Н.  Вахтеров Ф.Ю. |