| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 13.02.2017 г. № 58 Комсомольски яле |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.02.2017 г. № 58 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

О создании районной комиссии по

подготовке и пропуску паводковых вод

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 г. №- 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2017 году, сохранения от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий,                             администрация Комсомольского района постановляет:

1. Создать районную комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод в следующем составе:

| Краснов А.В. тел.5-12-62 8-937-372-64-07 | - | зам.главы администрации района -начальник ОКС и ЖКХ- председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Галкин Д.С. тел.5-12-95 8-909-303-02-65 | - | заведующий сектором специальных программ - заместитель председателя комиссии; |
| Гимальтдинов К.Г тел. 5-14-75 | - | главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии – секретарь комиссии; |
| члены комиссии: |
| Алексеев С.А. Тел.5-16-49 8-937-395-31-01 | - | начальник ПЧ-31по охране с. Комсомольское КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии (по согласованию) |
| Кузьмин Д.А. Тел. 5-11-48 | - | начальник ОНД по Комсомольскому району ГУ МЧС России по ЧР (по согласованию) |
| Кокорев С.А. тел. 5-14-16 | - | заместитель начальника полиции МО МВД РФ «Комсомольский», (по согласованию) ; |
| Петров В.А. Тел.5-15-78 8-903-379-97-02 | - | начальник ОАО «МРСК Волги – Чувашэнерго» южное ПО Комсомольский (по согласованию); |
| Павловская Н.В. тел. 5-13-38 8-953-019-99-53 | - | Зам. начальника ЛТЦ Комсомольского МЦТЭТ ЛТ г.Канаш филиал в ЧР ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Макаров С.Н. тел.5-11-30 8-927-841-09-56 | - | директор ОАО «Коммунальный сервис» (по согласованию); |
| Любимов Ю.Н. тел.5-15-05 8-905-198-47-91 | - | директор Комсомольского филиала ФГБУ «Управление Чувашмелиоводхоз» (по согласованию); |
| Чернов В.А. Тел.5-26-04 8-927-855-04-23 8-927-667-78-35 | - | начальник структурного подразделения филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Канаше (по согласованию); |
| Соловьева А.В. Тел.5-12-95 8-937-397-45-99 | - | ведущий специалист-эксперт сектора специальных программ администрации района; |

2.Утвердить план первоочередных мероприятий в Комсомольском районе по безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году (приложение №1).

3.Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в Комсомольском районе в 2017 году (приложение № 2,3).

4.Начальнику финансового отдела Чернову Е.И в случае ухудшения паводковой обстановки и введения режима чрезвычайной ситуации в районе использовать резервный фонд районного бюджета в сумме до 200 тыс.руб.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций выделить личный состав, финансовые средства, технику, материальные средства в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий в 2017 году.

6.Рекомендовать главам сельских поселений Комсомольского района и руководителям сельскохозяйственных предприятий создать на местах соответствующие комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод.

7.Постановление администрации Комсомольского района № 40 от 11.02.2016 года считать утратившим силу.

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Краснова А.В. - председателя КЧС и ОПБ района, заместителя главы администрации района – начальника ОКС и ЖКХ.

Глава администрации

Комсомольского района 		                                	А.А. Самаркин

Утвержден

постановлением администрации

Комсомольского района

«13» февраля 2017г. № 58

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Комсомольскому району по

безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств, населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

1.Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям хозяйств, директорам учебных заведений, принять меры по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилить работу по предупреждению населения от несчастных случаев в период паводка.

а)в период, предшествующий паводку:

- до 01 марта 2017 года уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние мостовых сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 07 марта 2017 года создать комиссии, штабы по подготовке и пропуску паводковых вод;

- проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах;

- до 11 марта 2017 года обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 17 марта 2017 года принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 24 марта 2017 года создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения;

- до 24 марта 2017 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от деревни к деревне.

б) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

- обеспечить работу в усиленном составе членов комиссий, оперативных штабов и готовность выездных оперативных групп;

- проверить системы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению Пожарной безопасности, организовать тренировку по их сбору;

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

2.Районной комиссии по подготовке к пропуску паводка в 2017 году, до 15 марта 2017 года провести совещание с главами сельских поселений, руководителями хозяйств, организаций и предприятий. Доложить ожидаемую весенне-паводковую обстановку и поставить задачи на организацию в пиковые паводковые периоды круглосуточного дежурства и принятие оперативных мер по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.

До 24 марта 2017 года провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками. В ходе корректировки уточнить:

- наиболее вероятные районы подтопления

- состав сил и средств, привлекаемых к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, места их базирования, порядок оповещения и сбора.

3.Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций еженедельно по пятницам, а с 01 апреля 2017 года ежедневно к 1400, в случае ухудшения обстановки представлять информацию оперативному дежурному ЕДДС администрации района по телефонам

5-18-40, 5-12-95.

4.Рекомендовать начальнику МО МВД России «Комсомольский» обеспечить и поддерживать общественный порядок в местах проведения спасательных работ, расселения пострадавшего населения, регулирования движения транспорта и охрану имущества и ценностей населения в чрезвычайной паводковой обстановке.

5.Рекомендовать  ОГИБДД МО МВД России «Комсомольский» о необходимости разработать мероприятия по борьбе с нарушителями правил пользования автодорогами и осуществлять контроль за соблюдением правил временного ограничения в период весенней распутицы.

6.Рекомендовать главному врачу  БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии организовать  и провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями.

7.Рекомендовать  зам. начальнику Комсомольского ЭЛТЦ проведение комплекса мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.

8.Рекомендовать редактору газеты «Касал ен» с целью проведения разъяснительной работы, доводить еженедельное информирование населения о мероприятиях по пропуску паводковых вод.

Утвержден

постановлением администрации

Комсомольского района

«13» февраля 2017г. №  58

## Р А С Ч Е Т

сил и средств привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

по Комсомольскому району в 2017 году

| №№ пп | Наименование района | Резерв финансовых ресурсов (тыс.руб.) | Резерв материально-технических средств (песок, гравий, щебень) | Техника вед. (Бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский район | 200 тыс.руб. | песок – 100 тонн гравий-10 тонн лесоматериал –10м3 | ОАО«Стройсервис»: 5 ед.тех, в том числе: 1 – Автокран 1 – Бульдозер 1 – Самосвал 1-Эксковатор 1-погрузчик ОАО«Комсомольск агропромхимия»– 3 ед. техн 2 – грузовых автомобиля (КАМАЗ) 1 – эксковатор (ХИТАЧИ) ООО «Коммунальный сервис»: 2 ед.техн 1 – сварочн.аппарат 1 - а/м для перекачки воды. РОО – 2 ед. 2 – автобуса школьных «Чувашмелиоводхоз» - 3 ед. 1 – Бульдозер на базе трактора Т-150 1 – грузов автом. ЗИЛ( бортовой) 1 – экскаватор (МТЗ). | 5 чел 4 чел 4 чел 3 чел 4 чел |
|  | Итого | 200 тыс.руб. | песок – 100 тонн гравий-10 тонн лесоматериал – 10м3 | 15 ед.техники | 20 чел |