# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

Администрацй=

ЙЫШ~НУ

27.06.2013_ №  299

Улат`р хули

Чувашская Республика

Администрация

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2013_ № 299

г. Алатырь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Определение и достижение целей управления муниципальными унитарными предприятиями Алатырского района Чувашской Республики»

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 года № 276-р администрация   Алатырского  района                          п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Определение и достижение целей управления муниципальными унитарными предприятиями Алатырского района Чувашской Республики» (далее - план).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом  администрации Алатырского района.

| Глава администрации | Н.Г. Романов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Алатырского района

от 27.06.213  № 299

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Определение и достижение целей управления муниципальными

унитарными предприятиями Алатырского района Чувашской Республики»

## Раздел I. Общее описание «дорожной карты»

Одной из задач государственной политики в сфере управления имуществом является обеспечение строгого соответствия состава муниципального имущества функциям государства.

На сегодняшний день в сфере управления муниципальным имуществом Алатырского района Чувашской Республики стоит задача по преодолению следующих системных проблем:

избыточность муниципального имущества Алатырского района Чувашской Республики с точки зрения исполнения муниципальных функций;

отсутствие однозначно определенных целей управления муниципальным имуществом Алатырского района Чувашской Республики;

недостаточная эффективность управления муниципальным имуществом Алатырского района Чувашской Республики, приводящая к неудовлетворительным результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций или потере контроля над объектами управления.

По состоянию на 1 января 2013 года в муниципальной собственности Алатырского района Чувашской Республики находится имущество 4 муниципальных унитарных предприятий Алатырского района Чувашской Республики, из них 1 предприятие находится в стадии банкротства (муниципальное унитарное предприятие «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района»).

С учетом основных задач социально-экономического развития Алатырского района Чувашской Республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») «Определение и достижение целей управления муниципальными унитарными предприятиями Алатырского района Чувашской Республики» (далее - «дорожная карта») являются:

установление целей управления и мероприятий, направленных на достижение данных целей, по всем муниципальным унитарным предприятиям Алатырского района Чувашской Республики, в том числе поэтапное включение в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Алатырского района Чувашской Республики предприятий;

однозначное определение и формирование исчерпывающего состава муниципального имущества Алатырского района Чувашской Республики, необходимого для выполнения муниципальных функций и полномочий Алатырского района Чувашской Республики;

эффективное отчуждение муниципального имущества Алатырского района Чувашской Республики, востребованного в коммерческом обороте.

Основные прогнозируемые результаты достижения указанных целей:

оптимизация состава и структуры муниципального имущества Алатырского района Чувашской Республики в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом Алатырского района Чувашской Республики.

Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятий «дорожной карты»:

1) отсутствие муниципальных унитарных предприятий Алатырского района Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения, - к 2016 году

(единиц)

|  | на 1 января 2013 г. | на 1 января 2014 г. | на 1 января 2015г. | на 1 января 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные унитарные предприятия Алатырского района Чувашской Республики | 4 | 2 | 1 | 0 |

## Раздел II. План мероприятий

| № п/п | Цель управления | Наименование организаций (МУП), местонахождение | Наименование мероприятий, необходимых для достижения цели управления организацией | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Определение и достижение целей управления муниципальными унитарным предприятиями Алатырского района Чувашской Республики |
| 11. | Ликвидация в 2013 году Введена процедура конкурсного производства | Муниципальное унитарное предприятие «ДЕЗ ЖКХ Алатырского района» 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул. Горшенина, д.7 | 1.Контроль за ходом конкурсного производства: участие в собраниях кредиторов. | постоянно | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом; Арбитражный управляющий. |
|  |  |  | 2. Принятие решения о ликвидации | IV квартал 2013г. | Арбитражный суд Чувашской Республики. |
| 22. | Приватизация в 2013 году | Муниципальное унитарное предприятие «Радуга» 429820, Чувашская Республики, Алатырский район, с. Миренки, ул. Горького, д.1 | 1. Включение предприятия в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Алатырского района на 2013 год | II квартал 2013г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 2. Разработка плана мероприятий по приватизации предприятий | IIIквартал 2013г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 3. Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2013г. | МУП «Радуга» |
|  |  |  | 4. Принятие решения об условиях приватизации в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2013г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 5. Принятие решения о продаже (сохранении в муниципальной собственности Алатырского района) доли ООО созданного путем приватизации предприятия | 2013г. | Администрация Алатырского района |
| 43. | Приватизация в 2014г. | Муниципальное унитарное предприятие «Кирский лесокомбинат» 429830, Чувашская Республика, Алатырский район, п. Киря, ул. Лермонтова, д.1 | 1. Включение предприятия в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Алатырского района на 2013 год | IV квартал 2013г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 2. Разработка плана мероприятий по приватизации предприятий | I квартал 2014г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 3. Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2014г. | МУП «Кирский лесокомбинат» |
|  |  |  | 4. Принятие решения об условиях приватизации в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2014г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 5. Принятие решения о продаже (сохранении в муниципальной собственности Алатырского района) доли ООО созданного путем приватизации предприятия | 2014г. | Администрация Алатырского района |
| 44. | Приватизация в 2015 году | Муниципальное Унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации Алатырского района» 429820 Чувашская Республика, Алатырский район, с. Ахматово, ул. Ленина, д.53 | 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия: утверждение показателей экономической эффективности деятельности и программ деятельности предприятия на 2015 год; рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия балансовой комиссией по координации и регулированию деятельности | постоянно IV квартал 2014г. II квартал 2015г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом МУП «БТИ Алатырского района» |
|  |  |  | 2. Включение предприятия в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Алатырского района на 2015 год | IV квартал 2014г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 3.Разработка плана мероприятий по приватизации предприятий | I квартал 2015г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 4. Подготовка документов, необходимых для приватизации предприятия, в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2015г. | МУП «БТИ Алатырского района» |
|  |  |  | 5. Принятие решения об условиях приватизации в соответствии с утвержденным планом мероприятий | 2015г. | Отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |
|  |  |  | 6. Принятие решения о продаже (сохранении в муниципальной собственности Алатырского района) доли ООО, созданного путем приватизации предприятия | 2015г. | Администрация Алатырского района |