# GERB-CH

# Ч`ваш Республикин

**Улат`р район=н**

**Администраций=**

ЙЫШ~НУ

29.05.2015 №261

Улат`р хули

**Чувашская Республика**

**Администрация**

**Алатырского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 29.05.2015 №261

г. Алатырь

|  |
| --- |
| **Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2015-2016 года**  |

В целях своевременной подготовки отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2015-2016 года

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Алатырского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года (далее План мероприятий).

2. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий поручить, органам местного самоуправления сельских поселений, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовать обеспечить:

 - завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2015 года;

 - создание запасов твердого топлива не менее 80 % от потребности отопительного сезона до 15 сентября 2015 года;

- готовность к переводу котельных на резервный вид топлива и наличие резервного вида топлива;

- готовность всех систем водо-, тепло-, газо-, электроснабжения к отопительному сезону до 15 сентября 2015г.;

- погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за потреблённые энергоресурсы в период отопительного сезона 2014-2015г.г. до 15 сентября 2015 года;

- строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение комплексных мероприятий и приобретение топлива в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд района.

3. Финансовому отделу рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на модернизацию объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

4. Отделу по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района совместно с отраслевыми отделами администрации района, БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию), ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию) обеспечить:

 - завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2015 г., теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2015 года;

 - получение паспорта готовности Алатырского района к отопительному периоду 2015-2016 года до 15 ноября 2015 года.

 5. Заведующему сектором специальных программ администрации района Апраксину А.В. разработать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с низкими температурами и снегопадами, по обеспечению устойчивой работы энергоснабжения, связи, транспорта и других важных участков жизнеобеспечения населения района.

6. Начальникам управлений и отделов администрации, руководителям муниципальных предприятий представить информацию о ходе выполнения настоящего постановления к 1 августа 2015года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района Осиповского А.В.

Глава администрации Н.Г. Романов

Приложение №1

###

###  УТВЕРЖДЕН

 постановлением

 администрации Алатырского района

 от 29..05. 2015г. №261

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

 Алатырского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за выполнение** |
| **I. Объекты экономики района и социально-культурной сферы** |
| 1. | Обеспечение необходимого ремонта котельных, производственных и животноводческих помещений, зданий и сооружений, комплектование их необходимым оборудованием, инвентарем. | Июнь-Сентябрь2015г. | Отраслевые управления и отделы администрации района; предприятия, организации, учреждения, (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 2. | Утепление помещений, теплопроводов, водопроводов. | Июль- Сентябрь2015г. | Предприятия, организации, учреждения (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 3. | Организация работы с поставщиками энергоресурсов по заключению договоров и обеспечению своевременной оплаты за поставку топлива, тепла и электроэнергии. | Июнь-Сентябрь2015г. | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 4. | Подготовка необходимой технической и иной документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов. | Июнь-Сентябрь2015г. | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 5. | Обучение и проведение инструктажа лиц, ответственных за работу котельных установок. | Май-Сентябрь2015г. | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 6. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива и создание его запасов в необходимых объемах.  | До 1октября2015г. | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
|  |
| **II. Управление образования и молодежной политики** |
| 1. | Произвести поверку манометров, газовых счетчиков и газоанализаторов. | Июль 2015г. | Руководители образовательных учреждений района. |
| 2. | В МБОУ «Стемасская ООШ» реконструкция водопроводной сети. | Июнь-август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 3. | Произвести промывку и полную ревизию систем отоплений с последующим ремонтом и заменой деталей, оборудования. | Июль 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 4. | Провести измерения сопротивления изоляции электропроводов, электрооборудования, испытания и проверку заземляющих устройств. | Август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 5. | Провести техническое обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов. | Август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 6. | В МБОУ «Кирская СОШ» замена насосов для подкачки воды с колодца в котельную и в систему, замена газоанализатора. | Август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 7. | Произвести ремонт кровли: Ахматовская СОШ; Кирская СОШ; котельная Староабесинская СОШ; котельная Сойгинская СОШ; котельная Атратская СОШ. | Июль 2015г. | Руководители образовательных учреждений района. |
| 8. | В МБОУ «Чуварлейская СОШ» произвести замену циркуляционных насосов. | Август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 9. | В МБОУ «Иваньково-Ленинская ООШ» замена: газового котла; сетевой электропроводки. | Август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 10. | Произвести утепление теплотрассы: «Алтышевская СОШ»; Первомайская СОШ; Атратская СОШ.  | Июнь-Август 2015г | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 11. | Произвести ремонт теплотрассы Алтышевская ООШ; Сойгинская СОШ. | Июнь-Июль 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 12. | Произвести косметический ремонт в котельных школ: Алтышевская СОШ; Мирёнская ООШ; Алтышевская ООШ; Стемасская ООШ. | Август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 13. | Замена теплообменников: Староабесинская СОШ; Сойгинская СОШ; Атратская СОШ; Алтышевская ООШ; Чуварлейская СОШ. | Июль-Август 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 14. | Замена системы отопления: Атратская СОШ; Кирская СОШ-спортзал. | Август 2014г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| 15. | В МБОУ «Атратская СОШ» произвести замену автоматики регулирования. | Июнь-Июль 2015г. | Управление образования администрации Алатырского района. |
| **III. БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития Чувашии** |
| 1. | Утепление водопровода в ФАПе д.Ялушево | Июль | Начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения. |
| 2. | Утепление теплотрассы ОВОП Киря.  | Июнь –Июль | Начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения.  |
| 3. | Ремонт газового котла; Промывка системы отопления ОВОП Новые Айбеси. | Июль-Август | Начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения.  |
| 4.  | Промывка системы отопления; Установка циркуляционного насоса на систему отопления ФАП Ахматово. | Июнь-Август | Начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения.  |
| 5. | Профилактический ремонт котлов во всех ОВОПах и ФАПах. | Июль-Август | Начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения. |
| 6. | Произвести ревизию запорной арматуры систем отопления. | Июнь-Август | Начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения.  |
| 7. | Пройти аттестацию по проверкезнаний в объёме, соответствующемдолжностным обязанностям: Начальника отдела материально-технического и хозяйственногообеспечения – Гусакова А.В.Инженера по организации эксплуатации и ремонтузданий и сооружений – Шишуева А.П. | Июль | Начальник отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения.  |
| 8. | Провести поверку сигнализаторов загазованности в ФАПах и ОВОПах. | Июнь-Август | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 9. | Провести подготовку и аттестациюперсонала обслуживающего тех.ус-тройства на ОПО. | Июль | Начальник отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения.  |
| **IV. Администрации сельских поселений** |
| 1. | Проведение текущего косметического ремонта зданий СДК. | Июнь – сентябрь 2015г. | Администрации сельских поселений (по согласованию), муниципальные бюджетные учреждения культуры (по согласованию). |
|  2. | Замена газовых котлов в реконструируемой котельной СДК администрации Стемасского сельского поселения.  | 20 мая 2015г - 30 июня 2015г. | Администрация Стемасского сельского поселения, филиал ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Алатырь (по согласованию). |
| 3. | Установка котлов КОВ-50 - 2 шт. | Июнь 2015 г. | Администрация Иваньково-Ленинского сельского поселения Алатырского района.  |
| 4. | Опрессовка и промывка систем отопления муниципальных бюджетных учреждений культуры района. | Июнь 2015г. | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (по согласованию). |
| 5. |  Поверка манометров давления, сигнализаторов загазованности, напоромеров. | Июнь-июль 2015г. | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (по согласованию). |
| 6. | Проведение аттестации операторов газифицированных котельных.  | Июнь-август 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 7. | Проверка дымоходов, вентканалов, замер сопротивления изоляции объектов, установка пожарной сигнализации. | Июнь-август 2015г. | Администрации сельских поселений (по согласованию), муниципальные бюджетные учреждения культуры (по согласованию). |
| 8. | Проведение текущего косметического ремонта зданий учреждений культуры Алатырского района.  | Июнь – сентябрь 2015г. | Администрации сельских поселений (по согласованию), муниципальные бюджетные учреждения культуры (по согласованию). |
| 9. | Приобретение топлива для негазифицированных котельных: Новоайбесинский СДК - 70м3Ялушевский СК- 30 м3Междуречинский пост пожарной охраны- 30 куб.м. | Июнь – октябрь 2015г. | Администрация Новоайбесинского сельского поселения (по согласованию), администрация Чуварлейского сельского поселения (по согласованию), администрация Междуреченского сельского поселения (по согласованию). |
| 10. | Обеспечение пожарной безопасности,обновление планов эвакуации, выполнение режима мероприятий. | Июнь – октябрь 2015г. | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (по согласованию). |
| 11. | Обучение ответственных за газовое хозяйство сельских Домов культуры. | Август 2015г. | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (по согласованию). |
| 12. | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых сетей. | Август 2015г. | Администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 13. | Переаттестация ответственных за электрохозяйство.  | Сентябрь 2015г.  | Администрации сельских поселений (по согласованию). |
| **V. ООО « ЖКХ Алатырского района»** |
| 1. | Пройти аттестацию по проверке знаний в объёме, соответствующемдолжностным обязанностям инженерно-технического персонала. | Сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 2. | Провести подготовку, аттестацию операторов газовых котельных и персонала обслуживающего тех.устройства на ОПО. | Сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 3. | Произвести гидропневматическуюпромывку и испытания систем отопления жилых домов и котельныхп. Восходадминистрация Алатырского района. | Сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 4. | Провести ревизию запорнойарматуры систем отопления жилыхдомов:п.Восходкотельных:п.Восходадминистрации Алатырского района. | Август-сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 5. | Провести ремонт и утепление общедомовых дверей и окон  в жилых домах:п.Восход.  | Август-сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 6. | Провести утепление теплотрасс:п.Восходадминистрация Алатырского района. | Сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 7. | Провести проверку техническогосостояния дымо- и газоходов ,вентканалов на отвод продуктовсгорания:п.Восходс.Мирёнкис.Кувакиноадминистрация Алатырского района. | Сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 8. | Провести замену ветхих тепловыхсетей системы теплоснабжения:п.Восход -100м.Приобрести теплообменник в котельной п.Восход. | Август 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 9. | Провести поверку газовых счётчи-ков, манометров и газоанализаторов. | Август 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 10. | Произвести ремонт зданий котельныхп.Восход | Июль-август 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 11. | Провести частичную реконструкцию и модернизацию систем отопления в п. Восход (в связи с уменьшением количества потребителей). | Июль-Сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию), отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района, администрация Восходского сельского поселения (по согласованию), администрация Миренского сельского поселения (по согласованию). |
| 12. | Произвести измерения сопротивления изоляции, электропроводов, электрооборудования, испытание и проверку заземляющих устройств.  | Сентябрь 2015г. | ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| **VI. Администрация Алатырского района** |
| 1. | Ремонт кровли здания администрации Алатырского района по ул. Ленина, 29.  | Июль2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района. |
| 2. | Реконструкция и ремонт системы отопления (устройство расширительного бака) в здании по ул. Ленина, 29.  | Июль2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района. |
| 3. | Ремонт кровли котельной и прилегающих гаражей администрации района. | Июль2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района. |
| 4. | Ремонт фасада здания администрации по ул. Ленина, 29. | Август2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района. |
| 5. | Ревизия задвижек, вентилей, кранов в системе отопления и водоснабжения.  | Июль – Август2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района, ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 6. | Замена водяных труб (6 м), кранов отопления (3 шт.), труб отопления (12 м), кранов маевского (6шт.), задвижек системы отопления (2 шт.). | Июль – Август2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района, ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 7. | Промывка и опрессовка системы отопления. | Май2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района, ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 8. | Комплектация комплектов для ремонта: труб, отводов, сгонов и т.п. | Июль-август2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района, ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 9. | Замена одной батареи отопления (2 этаж, головное здание). | Июнь 2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района, ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |
| 10. | Утепление теплотрассы. | Сентябрь 2015г. | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района, ООО «ЖКХ Алатырского района» (по согласованию). |