|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerb-ch**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН** |
| **ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĔ**  **ЙЫШĂНУ**  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 №\_\_\_\_  Шăмăршă ялĕ | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «\_20\_» февраля 2016 года № 53  село Шемурша |

О мероприятиях по безаварийному

проведению периода весеннего паводка

В связи с приближением сроков прохождения весеннего паводка и в целях предупреждения и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего и летне - осеннего паводков в 2016 году на территории Шемуршинского района, администрация Шемуршинского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего и летне -осеннего паводка на 2016 год.

2. Создать противопаводковую комиссию Шемуршинского района в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Никифоров В.Н. | – председатель противопаводковой комиссии - заместитель главы администрации Шемуршинского района- начальник отдела строительства и ЖКХ; |
| Измуков С.И. | – заведующий сектором специальных программ администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии); |
| Вашуркин В. В. | – директор Шемуршинского ДРСУ филиала ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию); |
| Давыдов В.Б. | – главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района; |
| Денисов А.В. | – начальник Шемуршинских районных электрических сетей Южного производственного отделения Филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию); |
| Ендиеров Н. И. | – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района; |
| Идрисов Р.Ф. | – врио начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); |
| Кудряшов М. А. | – главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района; |
| Петров А.А. | – начальника ОГИБДД МО РФ «Батыревский» (по согласованию); |
| Смирнова И. А. | – главный врач БУ «Шемуршинская районная больница» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию); |
| Фомин АМ. | – начальник ПЧ №42 КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» ГК ЧР по делам ГО и ЧС ( по согласованию) |
| Хакимов А.Г. | – начальник Шемуршинского газового участка ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию) |
| Юнкеров В.В. | – начальник линейно-технического цеха Шемуршинский филиала в ЧР ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Ястребов С.В. | – генеральный директор ОАО «Коммунальник» |

2.1 Членам противопаводковой комиссии постоянно проверять техническое состояние автомобильных дорог, мостов, плотин, готовность сил и средств предприятий и организаций к действиям в паводковой период.

3. Рекомендовать:

3.1 Главам сельских поселений района и руководителям предприятий и организаций (по согласованию):

- создать противопаводковые комиссии, подготовить противопаводковые комиссии и личный состав формирований к готовности действовать в чрезвычайных ситуациях, обратить особое внимание на подготовку специальной техники и автотранспорта;

- создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения;

- обеспечить выполнение всех мероприятий, намеченных противопаводковой комиссией района:

а) назначить ответственных за подготовку к приему и пропуску весеннего паводка по каждому ГТС;

б) проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению ГТС в наиболее уязвимых местах;

в) обеспечить передачу и прием оперативной информации, используя все доступные средства связи;

г) оповещение, эвакуацию людей из зоны затопления и их размещение;

д) вывоз материальных ценностей из возможной зоны затопления с обеспечением их охраны;

е) подготовить бригады с баграми, провести инструктаж по технике безопасности при устранении ледяных заторов в весенний паводок;

ж) разработать мероприятия по подготовке сооружений и водохранилищ к приему и пропуску талых вод и ливневых дождей;

з) уточнить районы эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки к временному проживанию пострадавшего населения, порядок обеспечения теплом, продовольствием, медикаментами и кормами.

3. 2 Главам сельских поселений района:

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможных затоплений;

- провести предварительные работы по очистке водопропускных труб на территории поселений, закрепить ответственных лиц за водопропускными трубами. Водопропускные трубы держать в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей.

- о ходе подготовки и проведенных мероприятий по прохождению весеннего паводка докладывать в отдел специальных программ администрации Шемуршинского района по доступным средствам связи.

3.3 При чрезвычайной ситуации немедленно докладывать о складывающейся обстановке по телефону «01», «112» или «2-32-36» в едино дежурно – диспетчерскую службу Шемуршинского района.

3.4. БУ «Шемуршинская районная больница» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию) провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону возможного затопления, острыми кишечными инфекциями.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на председателя противопаводковой комиссии - заместителя главы администрации Шемуршинского района- начальника отдела строительства и ЖКХ Никофирова В.Н.

Глава администрации

Шемуршинского района В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шемуршинского района

Чувашской Республики

« » февраля 2016 г. № \_\_\_

**План**

основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего и летне -осеннего паводка на 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доведение до администраций сельских поселений, собственников ГТС Шемуршинского района Чувашской Республики инструктивных документов по проверке готовности объектов к пропуску паводка | 1 декада февраля | Отдел специальных программ, отдел сельского хозяйства, экологии, экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шемуршинского района |
| 2 | Разработка плана основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего и летнее-осеннего паводка на 2016 год | 1 декада февраля | Отдел специальных программ, отдел сельского хозяйства, экологии, экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шемуршинского района |
| 3 | Разработка и проведение мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к приему и пропуску весеннего паводка, защите от разрушений весенним паводком, ливневыми дождями зданий, мостов, дорог, ГТС, населенных пунктов, земельных участков, животноводческих помещений, скотомогильников и других зданий и сооружений | III декада февраля | Главы сельских поселений\*, руководители предприятий и организаций\*, противопаводковые комиссии |
| 4 | Назначение на объектах, имеющих на балансе ГТС, ответственных лиц за подготовку к приему и пропуску весеннего и летне-осеннего паводка, в том числе и бесхозных | 1 декада февраля | Главы сельских поселений\*, руководители предприятий и организаций имеющие на балансе ГТС\* |
| 5 | Организация приведения к готовности спасательных сил и средств, круглосуточного дежурства при угрозе стихийного бедствия | весь  период | Противопаводковые комиссии\* |
| 6 | Организация постоянной связи телефоном районных служб и ЕДДС Шемуршинского района | весь  период | начальник Шемуршинского районного узла связи филиала в ЧР ОАО «Ростелеком»\*, руководители объектов экономики\*, противопаводковые комиссии \* |
| 7 | Организация постов наблюдения за весенним паводком. Отработка эвакуационных мероприятий из населенных пунктов, подверженных подтоплению, проверка маршрутов эвакуации, определения приема и мест размещения эваконаселения. Подготовка запасов песка, щебня для заделки прорывов. Расчистка подъездных путей ко всем водоемам. | весь  период | Главы администраций сельских поселений\*, руководители предприятий и организаций\*, противопаводковые комиссии\* |
| 8 | Организация учета плавсредств | 1 декада февраля | Противопаводковые комиссии\* |
| 9 | Создание дежурных бригад, должностные инструкции для дежурных бригад, составить графики их работы, провести инструктаж по технике безопасности, обеспечение бригад необходимыми инструментами, оборудованием, приспособлениями для устранения ледяных заторов | до 1 марта | Главы администраций сельских поселений\*, руководители предприятий и организаций\*, противопаводковые комиссии\* |
| 10 | Организация общего осмотра сооружений гидроузлов и их элементов | до 1 марта | Противопаводковые комиссии\* |
| 11 | Обследование ледяного покрова водохранилищ с целью оценки возможных заторов | до 1 марта | Противопаводковые комиссии |
| 12 | Согласование режима пропуска половодья с местными администрациями и другими организациями | весь  период | Противопаводковые комиссии\* |
| 13 | Организация оповещения населения, предприятий, учреждений и организаций об опасности затопления с использованием телефона, подвижных средств оповещения, подворного обхода | в случае необходимости,  весь  период | Главы администраций сельских поселений\*, служба оповещения и связи\*, Противопаводковые комиссии\* |
| 14 | Разработка мероприятий по обеспечению эвакуации животных из зон затопления, подвоза кормов для животных | в случае необходимости,  весь  период | Противопаводковые комиссии\*, руководители с/х предприятий\* |
| 15 | Принятие мер по проведению комплекса санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями | весь  период | Главный врач БУ «Шемуршинская РБ» Минздравсоцразвития Чувашии\* |
| 16 | Регулярное информирование противопаводковой комиссии, объектов экономики, населения о прогнозе погоды, предполагаемом уровне паводковых вод | весь  период | Отдел специальных программ администрации Шемуршинского района, редакция газеты «Шамарша хыпаре»\*, главы сельских поселений\*, противопаводковые комиссии\* |
| 17 | Ежедневное информирование в ЕДДС Шемуршинского района о паводковой обстановке на территории сельского поселения (в случаи угрозы и возникновении ЧС – немедленно) | в период ледохода,  в случае необходимости,  весь  период | Главы администраций сельских поселений\*, руководители объектов экономики\* |
| 18 | Проверка зданий, сооружений, кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, газораспределительных пунктов на предмет защищенности от возможных нарушений паводком | до 1 марта | Противопаводковые комиссии\*, руководители объектов экономики\* |
| 19 | Приведение в готовность передвижных пунктов питания и обеспечения населения товарами первой необходимости | весь  период | Главы сельских поселений\*, Председатель правления Шемуршинского коопторга\* |
| 20 | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временном ограничении движения автотранспортных средств по дорогам местного значения | весь  период | Главы сельских поселений\*, Руководитель «Шемуршинский ДРСУ»\*, ОГИБДД ОП МО МВД «Батыревский»\* |
| 21 | Разработка мероприятий по охране общественного порядка в районах проведения спасательных мер, местах расселения эваконаселения, учету и охране спасенных ценностей | до 1 марта | Начальник ОП МО МВД РФ «Батыревский»\*, Главы сельских поселений\* |
| 22 | Организация в учебных заведениях инструкторско-методические занятия со школьниками по практическим действиям в опасных зонах весеннего паводка | март-май | Отдела образования, социального развития, информационного обеспечения и архивного дела администрации Шемуршинского района |
| 23 | Определение мест временного проживания эваконаселения, порядок обеспечения пунктов расселения теплом, продовольствием, медикаментами | до 1 марта | Главы администраций сельских поселений\*, противопаводковые комиссии\* |

\* Мероприятия, указанные в Плане, реализуются по согласованию с исполнителями.