| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ ШЁМЁРШЁ РАЙОН, |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШЁМЁРШЁ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ, йЫШЁНУ «__» ________ 2013 №____ Шёмёршё ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «23» сентября 2013 года №339 село Шемурша |

О  приватизации    муниципальных    унитарных

предприятий,   расположенных   на   территории

Шемуршинского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178 - ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и с  прогнозным планом приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики на 2013 год, утвержденного решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 18 декабря 2012 года № 19.5 (с изменениями, внесенными решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 30 апреля 2013 г. № 22.3)

1. Утвердить:

1) план мероприятий  по приватизации МУП "Шемуршинское районное БТИ" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) план мероприятий  по приватизации МУП "Шемуршинский рынок" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на           начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района  Жамкову Э.Э.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  администрации

Шемуршинского района                                                                                      В.П.Фадеев

Приложение №1 к постановлению администрации Шемуршинского района Чувашской Республики « » 2013 г. №

План мероприятий по приватизации МУП "Шемуршинское районное БТИ"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества и других активов МУП "Шемуршинское районное БТИ" | до 25.09.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 2 | Проведение сверки взаиморасчетов со всеми кредиторами, дебиторами | до 01.10.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 3 | Уведомление письменно всех кредиторов предприятия и размещение сообщения о реорганизации в журнале "Вестнике государственной регистрации" | до 20.10.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 4 | Составление промежуточного баланса МУП "Шемуршинское районное БТИ" по состоянию на 01.10.2013г | до 01.10.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 5 | Проведение аудиторской проверки промежуточного баланса МУП "Шемуршинское районное БТИ" | до 01.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 6 | Подготовка и представление на утверждение перечня подлежащего приватизации активов МУП "Шемуршинское районное БТИ" с учетом результатов проведенной инвентаризации | до 10.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 7 | Подготовка и представление на утверждение перечня не подлежащего приватизации имущества в составе имущественного комплекса МУП "Шемуршинское районное БТИ" с учетом результатов проведенной инвентаризации | до 11.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 8 | Подготовка и утверждение решения об условиях приватизации МУП "Шемуршинское районное БТИ" | до 15.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 9 | Разработка и представление на утверждение устав ООО "Шемуршинское районное БТИ", определение размера его уставного капитала и количества обыкновенных акций | до 15.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 10 | Определение кандидатов в состав совета директоров и ревизионную комиссию | до 15.11.2013г | Жамкова Э.Э. Михайлов А.Н. |
| 11 | Подготовка и подписание передаточного акта | до 20.11.2013г | Жамкова Э.Э. |

Приложение №2 к постановлению администрации Шемуршинского района Чувашской Республики « » 2013 г. №

План мероприятий по приватизации МУП " Шемуршинский рынок "

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества и других активов МУП "Шемуршинский рынок" | до 25.09.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 2 | Проведение сверки взаиморасчетов со всеми кредиторами, дебиторами | до 01.10.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 3 | Уведомление письменно всех кредиторов предприятия и размещение сообщения о реорганизации в журнале "Вестнике государственной регистрации" | до 20.10.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 4 | Составление промежуточного баланса МУП " Шемуршинский рынок " по состоянию на 01.10.2013г | до 01.10.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 5 | Проведение аудиторской проверки промежуточного баланса МУП " Шемуршинский рынок " | до 01.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 6 | Подготовка и представление на утверждение перечня подлежащего приватизации активов МУП " Шемуршинский рынок " с учетом результатов проведенной инвентаризации | до 10.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 7 | Подготовка и представление на утверждение перечня не подлежащего приватизации имущества в составе имущественного комплекса МУП "Шемуршинский рынок" с учетом результатов проведенной инвентаризаци | до 11.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 8 | Подготовка и утверждение решения об условиях приватизации МУП "Шемуршинское районное БТИ" | до 15.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 9 | Разработка и представление на утверждение устав ООО " Шемуршинский рынок ", определение размера его уставного капитала и количества обыкновенных акций | до 15.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 10 | Определение кандидатов в состав совета директоров и ревизионную комиссию | до 15.11.2013г. | Жамкова Э.Э. Филиппов А.В. |
| 11 | Подготовка и подписание передаточного акта | до 20.11.2013г. | Жамкова Э.Э. |