| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЕТĔРНЕ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЕТĔРНЕ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 25.02.2014 № 114 Етĕрне хули |  | ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.02.2013 № 114 город Ядрин |

О проведении акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» в Ядринском районе Чувашской Республики

Во исполнение районной целевой программы «Молодёжь Ядринского района: 2014-2016 годы» и в целях формирования отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей среды, осуществления комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного общественного отношения к асоциальному поведению, Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 1 марта по 30 апреля 2014 года в Ядринском районе Чувашской Республики районную акцию «Молодёжь за здоровый образ жизни».

2. Для организации и проведения районной акции создать оргкомитет в следующем составе:

Иванова А.Г. –  зам. главы - начальник отдела социального развития Ядринской районной администрации, председатель оргкомитета;

Ефимова Е.О. – главный специалист-эксперт отдела социального развития, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Филимонов А.А. – начальник отдела образования;

Семенов И.А. - главный специалист-эксперт отдела социального развития;

Долгова Н.А. – директор МБУК «Ядринская центральная библиотека» (по согласованию);

Павлов И.А. – главный врач БУ «Ядринская ЦРБ» МЗСР ЧР (по согласованию);

Соколова Е.В. – руководитель центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям отдела образования;

Бородкин Д.Г. – председатель Ядринской молодёжной общественной организации «Районный союз молодёжи»;

Квасова Л.Н  - зам. начальника отдела социального развития;

Данилов А.Б – председатель Молодежного парламента.

Краснова Е.А.- председатель Молодежного правительства.

Фролов В.Н. – директор МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье»;

Хмелёв А.Г. – начальник отдела информационного обеспечения.

3. Утвердить план проведения районной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» (приложение №1).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Иванову А.Г. зам. главы - начальника отдела социального развития  Ядринской районной администрации,.

| Глава Ядринской районной администрации |  | В.Н.Кузьмин |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к постановлению Ядринской районной администрации Чувашской Республики

от 25.02.2014 № 114

План проведения основных мероприятий

в рамках районной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни»

в Ядринском районе с 1 марта по 30 апреля 2014 года

| № | Мероприятия | Дата проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание баннера «Молодёжь за здоровый образ жизни» на официальном сайте Ядринского района, на сайтах образовательных учреждений | 27.02.2014 | Отдел информационного обеспечения, образовательные учреждения |
|  | Старт акции в образовательных учреждениях – Спортивный час «Молодежь – за спорт!» | 01.03.2014 | Образовательные учреждения |
|  | Открытие акции в Ядринском районе – «Шиповка юных», Спартакиада «Отцы –молодцы» | 01.03.2014 | Учреждения, предприятия, организации Ядринского района, образовательные учреждения |
|  | Закрытие акции – Круглый стол «Здоровое поколение – будущее России» | 30.04.2014 | Отдел социального развития Отдел образования |
|  | Конкурс на лучшее освещение хода акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» в средствах массовой информации | Март-апрель 2014 | Отдел информационного обеспечения Отдел социального развития Образовательные учреждения, администрации сельских (городского) поселений Ядринского района |
|  | Единый День здоровья | 15.04.2014 | Образовательные учреждения |
|  | Проведение в образовательных учреждениях, учреждениях культуры уроков здоровья; культурно-массовых мероприятий, классных часов, бесед, профилактических семинаров-тренингов по пропаганде здорового образа жизни и др. | Март-апрель 2014 | Образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, администрации сельских (городского) поселений Ядринского района |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований (в том числе на базе МБОУДОД «ДЮСШ ФСК «Присурье») | Еженедельно Март-апрель 2014 | Отдел социального развития Образовательные учреждения |
|  | Проведение встреч учащихся с медицинскими работниками по вопросам профилактики заболеваний социального характера | Март-апрель 2014 | Образовательные учреждения, БУ «Ядринская ЦРБ» МЗСР ЧР* Отдел социального развития |
|  | Проведение встреч с известными спортсменами, знаменитыми людьми, ведущими здоровый образ жизни | Март-апрель 2014 | Отдел социального развития Образовательные учреждения |
|  | Правовые часы (ознакомление с законодательством в области запрета курения и употребления алкоголя, противодействия наркомании) | Март-апрель 2014 | Образовательные учреждения, учреждения культуры Отдел социального развития |
|  | Показ фильмов о вреде курения. употребления алкоголя, наркотиков | Март-апрель 2014 | Образовательные учреждения, учреждения культуры Отдел социального развития Антинаркотическая комиссия |
|  | Семинар-совещание активистов Советов молодёжи поселений | 21.03.2014 | Отдел социального развития |
|  | Районные соревнования по зимнему спортивному ориентированию «Снежинка-2014» (с. Ст.Тиньгеши) | 22.03.2014 | Отдел социального развития Отдел образования Отдел социального развития |
|  | Районные соревнования по зимнему спортивному ориентированию «Альтернатива -2014» (с. Юваново) | 26.04.2014 | Отдел социального развития Отдел образования Отдел социального развития |
|  | Районный конкурс видеороликов и фотоальбомов «Молодая семья-2014» | 25.04.2014 | Отдел социального развития Отдел образования Районный Совет женщин* |
|  | Районный семинар-практикум добровольческих команд здоровья | 12.04.2014 | Отдел социального развития Отдел образования Ресурсный центр добровольческих команд здоровья – СОШ №3 г.Ядрин |
|  | Открытие территориального штаба «Беги за мной» в КФЦ «Выла» (с.Николаевское) | 27. 03.2014 | Отдел социального развития Команда «Беги за мной Ядрин» |
|  | Социологический опрос среди молодежи на предмет приверженности к здоровому образу жизни | Март 2014 | Добровольческие команды здоровья образовательных учреждений |
|  | Социальные акции по пропаганде здорового образа жизни | Март-апрель 2014 | Добровольческие команды здоровья образовательных учреждений |
|  | Районный конкурс-фестиваль эстрадной песни «Дебют» | Апрель 2014 | Отдел социального развития Отдел образования |
|  | Районный конкурс хореографических коллективов «Хрустальный башмачок» | Апрель 2014 | Отдел социального развития Отдел образования Ядринский Дом культуры* |
|  | Первенство Ядринского района по шашкам «Чудо шашки» | 20.03.2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Первенство района по волейболу среди девочек и юношей в зачет Спартакиады школьников (среди ООШ) | 12-14.03.2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Первенство района по волейболу среди девушек СОШ в зачет Спартакиады школьников | 12-14.03.2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Первенство района по волейболу среди юношей СОШ в зачет Спартакиады школьников | 12-14.03.2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Первенство Ядринского района по мини футболу среди младших юношей 1999 – 2000 г. р. в зачет Спартакиады школьников | 06-07.03.2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Первенство Ядринского района по дуатлону (бег и плавание на призы депутата районного собрания депутатов Е.Ю.Шлепневой | 29.03.2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Легкоатлетический кросс на призы районной газеты «Знамя труда» | Апрель 2014 | Отдел социального развития Редакция районной газеты «Знамя труда»* |
|  | Товарищеская игра по волейболу среди женских команд | 01.04.2014 | Отдел социального развития |
|  | Первенство Чувашской Республики по гиревому спорту среди юниоров и юниорок, старших юношей и девушек и младших юношей и девочек и республиканский турнир среди ветеранов памяти В.Е.Спасова | 22.03.2014 | Отдел социального развития |
|  | Шашечный турнир на призы депутата Ядринского собрания депутат Спасовой Л.С. | 08.03.2014 | Отдел образования Отдел социального развития |
|  | Районное первенство «Кожаный мяч» | Апрель 2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Республиканский турнир по борьбе дзюдо «Возрождение» | Апрель 2014 | МБОУДОД «ДЮСШ «ФСК «Присурье» |
|  | Районный этап республиканского конкурса «Уличные танцы» | Март-апрель 2014г. | МБОУДОД «Ядринский районный ДДТ» |
|  | Фестиваль детских общественных организаций | Апрель 2014 | МБОУДОД «Ядринский районный ДДТ» |
|  | Конкурс лидеров детских общественных организаций «Моя инициатива» | Апрель 2014 | МБОУДОД «Ядринский районный ДДТ» |
|  | Мониторинг «Состояние здоровья учащихся» | Апрель 2014 | МБОУДОД «Ядринский районный ДДТ» |
|  | Целевые проверки ОУ по исполнению законодательства в области профилактики правонарушений и профилактики употребления ПАВ | Каждый вторник месяца | ЦППМСП |
|  | Участие в выездах по ОУ района в рамках акции «Полиция и дети» | Март 2014 | Отдел образования, ЦППМСП |
|  | День профилактики правонарушений | Март – апрель 2014 | ЦППМСП, Образовательные учреждения |
|  | Проведение Декады профилактики правонарушений и профилактики употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях | Март – акпрель 2014 | Образовательные учреждения, ЦППМСП |
|  | Конкурс буклетов и видеороликов среди учащихся ОУ «Дети против наркотиков» | Март - апрель. 2014 | Отдел образования, ЦППМСП |
|  | Праздничная программа «Масленичная круговерть» | 02.03.2014 | Ядринский Дом культуры* |
|  | Праздник здоровья | Апрель 2014 | Ядринский Дом культуры* |
|  | Игровая программа «Звездный путь» | Апрель 2014 | Ядринский Дом культуры* |
|  | Просветительская акция к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Помни! Наркотики рядом!» | 03.03.2014 | Ядринская детская библиотека* МБУК «Ядринская центральная библиотека»** |
|  | Час - предостережение «Наркотик – не доверяй ему!» | 03.03.2014 | Ядринская детская библиотека* МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Профилактичес-кий час «Губительная мода» | 05.03.2014 | Ядринская детская библиотека МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Урок – предостережение «Минздрав устал предупреждать!!! Стоит ли идти за «Клинским»? | 13.03.2014 | Ядринский агротехникум* МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Громкое чтение по материалам журнала «60 лет не возраст» «ПроЗрение: здоровье наших глаз» | 19.03.2014 | Ядринское МО ВОС* МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | День здоровья «Жить не болея» | 07.04.2014 | Ядринская детская библиотека МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Здоровьесбере-гающая акция «Береги своё здоровье» | 07.04.2014 | Ядринская детская библиотека МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Час здоровья с распространением информационных буклетов для молодых мам «Советы для мамочек» | 09.04.2014 | МБУЗ «Ядринская ЦРБ» МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Тренинг «Я выбираю здоровье» | 09.04.2014 | Ядринская детская библиотека МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Час здоровья «Предупредить опасность» | 09.04.2014 | Ядринский агротехникум МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Час здоровья «Здоровье и труд рядом идут» | 10.04.2014 | СОШ №2 МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Час информации «Заставьте старость отступить» | 24.04.2014 | Клуб «Ветеран» МБУК «Ядринская центральная библиотека»* |
|  | Публикация ряда статей о преимуществах ведения здорового образа жизни в районной газете, выпуск буклетов «Молодёжь за ЗОЖ» | март - апрель 2014 г. | БУ "Ядринская ЦРБ" * |
|  | Проведение «круглых столов» о вреде употребления наркотических средств, ПАВ, алкоголя – «Мы за ЗОЖ» | март – апрель 2014 г. | БУ "Ядринская ЦРБ"* Учебные заведения города и района* |
|  | Посещение учащимися учебных заведений города и района книжной выставки, посвященной ЗОЖ «Здоровый образ жизни – это модно» | март – апрель 2014 г. | БУ "Ядринская ЦРБ"* Районная библиотека* |
|  | Беседы «О пагубном влиянии курения на организм человека» | март– апрель 2014 г. | Учебные заведения города и района* БУ "Ядринская ЦРБ" * |
|  | «Движение – жизнь!» - информация о положительном влиянии на здоровье занятий физической культурой и спортом | март – апрель 2014 г. | Учебные заведения города и района* БУ "Ядринская ЦРБ" * |
|  | Значение соблюдения режима труда и отдыха для сохранения здоровья с детства. Дни здоровья с участием родителей и детей | март – апрель 2014 г. | Учебные заведения города и района* БУ "Ядринская ЦРБ" * |
|  | Об организации взаимодействия БУ «Ядринская ЦРБ», образовательных учреждений, ОВД по Ядринскому району по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей группы риска | март-апрель 2014 г. | БУ «Ядринская ЦРБ»* |
|  | «Алкоголь и беременность» - круглый стол на местном телевидении с участием врача-нарколога, акушер-гинеколога, педиатра. | март 2013г. | БУ "Ядринская ЦРБ" * |
|  | Публикация ряда статей о преимуществах ведения здорового образа жизни в районной газете, выпуск буклетов «Молодёжь за ЗОЖ» | март – апрель 2014 г. | БУ "Ядринская ЦРБ" * |
|  | Социологический опрос среди учащихся школ, гимназии, агротехнического техникума на предмет приверженности к здоровому образу жизни и информированности о факторах сохранения здоровья | март - апрель 2014 г. | Образовательные учреждения района* БУ "Ядринская ЦРБ" * |
|  | Радиовыступления врачей-специалистов БУ «Ядринская ЦРБ»о значении ведения ЗОЖ для молодого, растущего организма | март – апрель 2014 г. | Ядринская районная администрация* БУ "Ядринская ЦРБ" * |

* - мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем